## Siklu V
PROGRESU ATIVIDADE PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
FAZE 1,2,3 - SIKLU 5
TINAN 2023
ATUALIZA IHA FULAN : DEZ 2024
No | Munisipiu | PA | Suku | Siklu | Setor | Naran Projetu | Atividade | Total Projetu | Alokasaun Orsamentu |  | Gasta | Balansu | Osan restu | % Gasta | % Fiziku | Status SAD | Status SAI | Observasaun | Status SAD | Status SAI | Observasaun
[9 empty] | Transfere | Osan Restu
1 | Aileu | Aileu Villa | Aissirimou | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37408.3872 |  | 6819.95 | #REF! |  | #REF! | 55.89% |  |  |  |  | 0
2 | Aileu | Aileu Villa | Bandudato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 32938.2026 |  | 13289.73 | #REF! |  | #REF! | 88.19% |  |  |  |  | 0
3 | Aileu | Aileu Villa | Fahiria | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20.09% |  |  |  |  | 0
4 | Aileu | Aileu Villa | Fatubossa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 4.26% |  |  |  |  | 0
5 | Aileu | Aileu Villa | Hoholau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 9332.1 | #REF! |  | #REF! | 61.32% |  |  |  |  | 0
6 | Aileu | Aileu Villa | Lahae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | 73.52% |  |  |  |  | 0
7 | Aileu | Aileu Villa | Lausi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 37173.1144 |  | 0 | #REF! |  | #REF! | 18% |  |  |  |  | 0
8 | Aileu | Aileu Villa | Lausi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Aileu | Aileu Villa | Lequitura | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 7621.65 | #REF! |  | #REF! | 61.84% |  |  |  |  | 0.01
10 | Aileu | Aileu Villa | Saboria | 5 | Saude | Rezidensia Pesoal saude |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80.42% |  |  |  |  | 0.01
11 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Craic | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Irigasaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 98.92% |  |  |  |  | 0.01
12 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Craic | 5 | Saude |  |  | 1 | [10 empty] | 0 | 0.03
13 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Malere | 5 | Edukasaun | Moru Eskola Pre Primaria |  | 1 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53.06% |  |  |  | 1 | 0
14 | Aileu | Aileu Villa | Suco Liurai | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! |  |  |  |  | 1 | 0
15 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 90% |  |  |  | 1 | 1
16 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 85% |  |  |  | 1 | 1
17 | Aileu | Laulara | Cotolau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% |  |  |  | 1 | 0
18 | Aileu | Laulara | Fatisi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% |  |  |  | 1 | 1
19 | Aileu | Laulara | Madabeno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 98% |  |  |  | 1 | 1
20 | Aileu | Laulara | Talitu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  | 1700 | #REF! |  | #REF! | 40% |  |  |  | 1 | 1
21 | Aileu | Laulara | Tohumeta | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 31563.68 | #REF! |  | #REF! | 95% |  |  |  | 1 | 0
22 | Aileu | Liquidoe | Acubilitoho | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 10600.75 | #REF! |  | #REF! | 30% |  |  |  | 1 | 0 | Uma 1 mak seidauk remata, monta plafond mak seidauk no janela odamatan mak seidauk monta maibe dau-daun ne'e badaen sira kontinua servisu hela hodi finaliza servisu no uma 1 paradu tamba estrada tama la diak no la iha linha eletrecidade entaun susar atu monta kuda-kuda
23 | Aileu | Liquidoe | Bereleu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 10985 | #REF! |  | #REF! | 60% |  |  |  | 10 | 5
24 | Aileu | Liquidoe | Betulau | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 10471 | #REF! |  | #REF! | 50% |  |  |  | 0 | 1 | remata 100%
25 | Aileu | Liquidoe | Fahisoi (Lequidoe) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 13907 | #REF! |  | #REF! | 50% |  |  |  | 0 | 1 | remata 100%
26 | Aileu | Liquidoe | Fatulirau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 100 | #REF! |  | #REF! | 50% |  |  |  | 0 | 1 | remata 100%
27 | Aileu | Liquidoe | Manucassa | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 100 | #REF! |  | #REF! | 25% |  |  |  | 0 | 1 | remata 100%
28 | Aileu | Liquidoe | Namolesso | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 32938.2026 |  | 10380 | #REF! |  | #REF! | 35% |  |  |  | 0 | 1 | Servisu Lantai
29 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sintina Públiku ba Sentru Komunitariu/Sede Suku |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 30% |  |  |  | 0 | 1 | Servisu finishing
30 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 60% |  |  |  | 0 | 6
31 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias |  |  | 1 | [6 empty] | 30%
32 | Aileu | Remexio | Fadabloco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 13209.5 | #REF! |  | #REF! | 45%
33 | Aileu | Remexio | Fahisoi (Remexio) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 7963 | #REF! |  | #REF! | 25%
34 | Aileu | Remexio | Faturasa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 18586 | #REF! |  | #REF! | 25%
35 | Aileu | Remexio | Hautoho | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 18092.28 | #REF! |  | #REF! | 100% |  |  |  | 0 | 0
36 | Aileu | Remexio | Maumeta | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 16082.25 | #REF! |  | #REF! | 25% |  |  |  | 0 | 0
37 | Aileu | Remexio | Liurai (Remexio) | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  | 6492.25 | #REF! |  | #REF! | 45%
38 | Aileu | Remexio | Tulataqueo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45%
Aileu |  |  | 33 |  |  | 36 |  | 38 | 1254239.7006 | 0 | 207296.14 | #REF! | 0 | #REF! | 25% | 0 | 0
1 | Ainaro | Ainaro Villa | Ainaro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41878.57 |  |  | 41878.57 |  | 0% | 45% | 0 | 0
2 | Ainaro | Ainaro Villa | Cassa | 5 | Edukasaun | Eskola secundario (sala 3) |  | 1 | 41643.3 |  |  | 41643.3 |  | 0% | 45% | 0 | 0
3 | Ainaro | Ainaro Villa | Manutaci | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41643.3 |  |  | 41643.3 |  | 0% | 58.45% | 0 | 0
4 | Ainaro | Ainaro Villa | Mau-Nuno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2 |  |  | 32938.2 |  | 0% | 100% | 0 | 0
5 | Ainaro | Ainaro Villa | Mau-Ulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2 |  |  | 32938.2 |  | 0% | 48.5% | 0 | 0
6 | Ainaro | Ainaro Villa | Soro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen (Hada fatuk) |  | 1 | 32938.2 |  |  | 32938.2 |  | 0% | 100% | 0 | 0
7 | Ainaro | Ainaro Villa | Suro-Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - (Estrada Rai) |  | 1 | 37173.11 |  |  | 37173.11 |  | 0% | 20% | 0 | 0
8 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | 5 | Edukasaun | Moru Haleu Eskola |  | 2 | 41643.3 |  |  | 19988.78 |  | 0% | 100% | 0 | 0
9 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | 21654.52 |  | 0% | 100% | 0 | 0
10 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais Estrada Betaun |  | 2 | 46113.48 |  |  | 23979.01 |  | 0% | 100% | 0 | 0
11 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais Estrada Betaun | [5 empty] | 22134.47 |  | 0% | 100% | 0 | 0
12 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-Mogue | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 37408.39 |  |  | 19078.28 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-Mogue | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk | [5 empty] | 18330.11 |  | 0% | 100% | 0 | 0
14 | Ainaro | Hatu-Udo | Foho-Ai-Lico | 5 | Saude | Moru ba klinaka |  | 1 | 50348.4 |  |  | 50348.4 |  | 0% | 100% | 0 | 0
15 | Ainaro | Hatu-Udo | Leolima | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskoal |  | 1 | 50348.4 |  |  | 50348.4 |  | 0% | 43.19% | 0 | 0
16 | Ainaro | Maubisse | Aituto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 46113.48 |  |  | 46113.48 |  | 0% | 100% | 0 | 0
17 | Ainaro | Maubisse | Edi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45878.21 |  |  | 45878.21 |  | 0% | 100% | 0 | 0
18 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 41408.03 |  |  | 41408.03 |  | 0% | 83% | 0 | 0
19 | Ainaro | Maubisse | Horai-Quic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 37173.11 |  |  | 37173.11 |  | 0% | 100% | 0 | 0
20 | Ainaro | Maubisse | Suco Liurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 15735.05 |  |  | 15735.05 |  | 0% | 88.33% | 0 | 0
21 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45642.94 |  |  | 45642.94 |  | 0% | 22.6% | 0 | 0
22 | Ainaro | Maubisse | Manetú | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 50113.12 |  |  | 50113.12 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 50348.4 |  |  | 50348.4 |  | 0% | 51% | 0 | 0 |  |  | 0
24 | Ainaro | Maubisse | Maulau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45878.21 |  |  | 45878.21 |  | 0% | 43.75% | 0 | 0 |  |  | 0
Ainaro |  |  | 21 |  |  | 24 |  | 26 | 865305.4 | 0 | 0 | 865305.4 | 0 | #REF! | 72.87% | 0 | 0 |  |  | 0
1 | Baucau | Laga | Atelari | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Baucau | Laga | Libagua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
3 | Baucau | Laga | Nunira | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
4 | Baucau | Laga | Saelari | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
5 | Baucau | Laga | Sagadate | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
6 | Baucau | Laga | Samalari (Laga) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
7 | Baucau | Laga | Soba | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
8 | Baucau | Laga | Tequinaumata | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
9 | Baucau | Matebian | Abo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Satan Rai (Bronjong) | 2 | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
10 | Baucau | Matebian | Abo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 | Baucau | Matebian | Laisorolai De Baixo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
12 | Baucau | Matebian | Laisorolai De Cima | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
13 | Baucau | Matebian | Lelalai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
14 | Baucau | Matebian | Maluro | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 2 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
15 | Baucau | Matebian | Maluro | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
19 | Baucau | Quelicai | Abafala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 37173.11 |  |  | 37173.11 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
20 | Baucau | Quelicai | Baguia | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria - Laualiu |  | 1 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
21 | Baucau | Quelicai | Bualale | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
22 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
23 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
24 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazem | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
25 | Baucau | Quelicai | Macalaco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
26 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
27 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sintina Públiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
16 | Baucau | Quelicai Antigo | Afaçá | 5 | Setor Seluk | Centru Apredizajen |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
17 | Baucau | Quelicai Antigo | Guruçá | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.11 |  |  | 37173.11 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
18 | Baucau | Quelicai Antigo | Namanei | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
28 | Baucau | Baucau Villa | Bahu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 46348.7565 |  |  | 46348.7565 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
29 | Baucau | Baucau Villa | Bucoli | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
30 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41878.57 |  |  | 41878.57 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
31 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 46348.7565 |  |  | 46348.7565 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
32 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 70% | 0 | 0 |  |  | 0 | Osan fila ona ba kofre Estadu
33 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37408.3872 |  |  | 37408.3872 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
34 | Baucau | Baucau Villa | Gariuai | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBC Gaiuai |  | 1 | 46113.4836 |  |  | 46113.4836 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
35 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 89% | 0 | 0 |  | 1 | 0
36 | Baucau | Baucau Villa | Seiçal | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 1
37 | Baucau | Baucau Villa | Tirilolo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 46348.7565 |  |  | 46348.7565 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
38 | Baucau | Baucau Villa | Triloca | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
39 | Baucau | Baucau Villa | Uailili | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
40 | Baucau | Baguia | Afaloicai (Baquia) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
41 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
42 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBF |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
43 | Baucau | Baguia | Defauasi | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
44 | Baucau | Baguia | Hae Coni | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 50113.1225 |  |  | 50113.1225 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0
45 | Baucau | Baguia | Larisula | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
46 | Baucau | Baguia | Lavateri | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
47 | Baucau | Baguia | Lavateri | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
48 | Baucau | Baguia | Osso Huna | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  |  | 45642.9379 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
49 | Baucau | Baguia | Samalari (Baguia) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  |  | 0
50 | Baucau | Baguia | Uacala | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sitema bee mos gravitasaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 98% | 0 | 0 | Paradu hela tamba asesu dalan ba lokasi la diak entaun forneedor seidauk bele mobiliza material ba lokasi maske material balun iha ona lokasi maibe badaen sira labele servisu tamba atu lalin semente ba TP sira ho distancia 100 - 150 m |  | 0
51 | Baucau | Vemasse | Caicua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
52 | Baucau | Vemasse | Loilubo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
53 | Baucau | Vemasse | Ossouala | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
54 | Baucau | Vemasse | Ostico | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
55 | Baucau | Vemasse | Uaigae | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
56 | Baucau | Vemasse | Uaigae | 5 | Edukasaun no Desportu | Dapur Merenda Eskolar |  | 1 |  |  |  | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
57 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 37173.1144 |  |  | 37173.1144 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
58 | Baucau | Vemasse | Vemasse | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 50348.3954 |  |  | 50348.3954 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
59 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBF Catolica Uaikana |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
60 | Baucau | Venilale | Baha Mori | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
61 | Baucau | Venilale | Fatulia | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
62 | Baucau | Venilale | Uai Oli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
63 | Baucau | Venilale | Uai Oli | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
64 | Baucau | Venilale | Uailaha | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
65 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 45878.2108 |  |  | 45878.2108 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
66 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBC Gaiuai |  | 1 | 41408.0261 |  |  | 41408.0261 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 1
67 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 41643.299 |  |  | 41643.299 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
68 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | 5 | Edukasaun | Eskola Secundaria | [5 empty] | 0 |  | #REF! | 100% | 0 | 0 |  | 1 | 0
Baucau | Baucau |  | 59 |  |  | 68 |  | 68 | 2468718.2747 | 0 | 0 | 2468718.2747 | 0 | #REF! | 99.37% | 0 | 0 |  | 41 | 28
1 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria | 1 | 50247.7 |  | 50247.7 | 39598.35 | 10649.35 |  | 78.81% | 100% | 1 | 0
2 | Bobonaro | Atabae | Atabae | 5 | Saude | Klinika maternidade | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 13181.17 | 23917.59 |  | 35.53% | 100% | 1 | 0
3 | Bobonaro | Atabae | Hataz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 34272.26 | 7287.75 |  | 82.46% | 100% | 1 | 0
4 | Bobonaro | Atabae | Rairobo | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 42549.76 | 3001.89 |  | 93.41% | 100% | 1 | 0
5 | Bobonaro | Balibo | Balibo Vila | 5 | Edukasaun | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 1 | 38560.01 |  | 41560.01 | 24873 | 16687.01 |  | 59.85% | 98.8% | 1 | 0
| Bobonaro | Balibo | Balibo Vila |  |  | Rehabilitasaun Be'e Mos Fatukakae |  | 3000 |  | 3000 | 1958.5 | 1041.5 |  | 65.28% | 98.8% | 0 | 0
6 | Bobonaro | Balibo | Batugade | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 17701 | 28085.45 |  | 38.66% | 89.78% | 1 | 0
7 | Bobonaro | Balibo | Cova | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Moru haleu eskola | 1 | 41325.48 |  | 41325.48 | 16530.1 | 24795.38 |  | 40% | 73.79% | 1 | 0
8 | Bobonaro | Balibo | Leohito | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 34771 | 6789.01 |  | 83.66% | 99.9% | 1 | 0
9 | Bobonaro | Balibo | Leolima | 5 | Saude | Extensaun sala Eskola | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 26563.33 | 14996.68 |  | 63.92% | 99% | 1 | 0
10 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | 5 | Edukasaun | Moru Hakeu Eskola | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 41915.5 | 3870.95 |  | 91.55% | 99% | 1 | 0
11 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Ai-Assa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 17642.5 | 19456.26 |  | 47.56% | 100 | 1 | 0
12 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Atu-Aben | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37018 | 80.76 |  | 99.78% | 100 | 1 | 0
13 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Bobonaro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30034.5 | 7064.26 |  | 80.96% | 100 | 1 | 0
14 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Carabau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 23980 | 21806.45 |  | 52.37% | 100 | 1 | 0
15 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Colimau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 28126.25 | 13198.96 |  | 68.06% | 100 | 1 | 0
16 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Cota Bo'ot | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30876.64 | 6222.12 |  | 83.23% | 100 | 1 | 0
17 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Cota Bo'ot | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100
18 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Ilat-Laun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37006 | 92.76 |  | 99.75% | 100 | 1 | 0
19 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Leber | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 15300 | 26025.21 |  | 37.02% | 50 | 1 | 0
20 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lour | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 32662 | 4436.76 |  | 88.04% | 100 | 1 | 0
21 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lourba | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Estrada Rurais - Estrada Rai | 2 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37072.75 | 26.01 |  | 99.93% | 100 | 1 | 0
22 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lourba | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 100
23 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Malilait | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 27924.5 | 13400.71 |  | 67.57% | 100 | 1 | 0
24 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Maliubu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 30242.25 | 11317.76 |  | 72.77% | 100 | 1 | 0
25 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Molop | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 17923.5 | 23401.71 |  | 43.37% | 100 | 1 | 0
26 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Oeleo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 17174.5 | 19924.26 |  | 46.29% | 100 | 1 | 0
27 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Sibuni | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 20308 | 21017.21 |  | 49.14% | 100 | 1 | 0
28 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Soileco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30369.18 | 6729.58 |  | 81.86% | 100 | 1 | 0
29 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tapo | 5 | Edukasaun | Extensaun sala Eskola | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 |  | 37098.76 |  | 0% | 100 | 0 | 0
30 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tebabui | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 26980.5 | 14344.71 |  | 65.29% | 100 | 1 | 0
31 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 18823.4 | 18275.36 |  | 50.74% | 95% | 1 | 0
32 | Bobonaro | Cailaco | Dau Udo | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 15837.78 | 21260.98 |  | 42.69% | 100% | 0 | 0
33 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | 5 | Saude | Moru ba Klinika | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 36540 | 558.76 |  | 98.49% | 100% | 1 | 1
34 | Bobonaro | Cailaco | Guenu Lai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 26000 | 11098.76 |  | 70.08% | 100% | 1 | 0
35 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 32872.32 |  | 32872.32 | 13761.85 | 19110.47 |  | 41.86% | 100% | 1 | 0
36 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 28785.78 | 12774.23 |  | 69.26% | 100% | 0 | 0
37 | Bobonaro | Cailaco | Purugua | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria | 1 | 41559.76 |  | 41559.76 | 18165.28 | 23394.48 |  | 43.71% | 100% | 0 | 0
38 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 29068 | 8030.76 |  | 78.35% | 100% | 0 | 0
39 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 10918 | 34633.65 |  | 23.97% | 100% | 0 | 0
40 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 17297.5 | 28254.15 |  | 37.97% | 95% | 0 | 0
41 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 19713.5 | 25838.15 |  | 43.28% | 100% | 0 | 0
42 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 |  | 45551.65 |  | 0% | 64% | 0 | 0
43 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | 5 |  | Drainazen hada fatuk |  | 45551.65 |  | 45551.65 | 27834.26 | 17717.39 |  | 61.1% | 99% | 0 | 0
44 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | 5 |  | Drainazen hada fatuk |  | 45551.65 |  | 45551.65 | 14136.5 | 31415.15 |  | 31.03% | 98% | 0 | 0
45 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | 5 |  | Drainazen hada fatuk |  | 45551.65 |  | 45551.65 | 12783 | 32768.65 |  | 28.06% | 100% | 0 | 0
46 | Bobonaro | Maliana | Holsa | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 |  | 41794.81 |  | 0% | 70% | 0 | 0
47 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 41788 | 6.81 |  | 99.98% | 100% | 1 | 1
48 | Bobonaro | Maliana | Odomau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 35248.6 | 6546.21 |  | 84.34% | 100% | 0 | 0
49 | Bobonaro | Maliana | Raifun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 1 | 37333.57 |  | 37333.57 | 21208.53 | 16125.04 |  | 56.81% | 100% | 0 | 0
50 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 27145.65 | 14649.16 |  | 64.95% | 100% | 1 | 0
51 | Bobonaro | Maliana | Saburai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | 1 | 41560.01 | 19413.42 | 60973.43 | 60798.23 | 175.2 |  | 99.71% | 100% | 1 | 1
52 | Bobonaro | Maliana | Tapo/Memo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 1 | 37333.57 |  | 37333.57 | 12298.93 | 25034.64 |  | 32.94% | 100% | 0 | 0
Bobonaro |  |  | 50 |  |  | 52 | 52 | 2042075.68 | 19413.42 | 2064489.1 | 1242707.83 | 821781.27 |  | 60.3% | 3739% | 34 | 3
Bobonaro |  |  | 51 |  |  | 54 |  | 4084151.36 | 38826.84 | 4128978.2 | 2485415.66 | 1643562.54 | 0 | #REF! | 3739% | 68 | 6
1 | Covalima | Fatululik | Taroman | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
2 | Covalima | Fatululik | Taroman | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
3 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
4 | Covalima | Zumalai | Lepo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Infraestrutura atu Proteje Natar ka To’os (lutu) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
5 | Covalima | Zumalai | Lour | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
6 | Covalima | Zumalai | Mape | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
7 | Covalima | Zumalai | Mape | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
8 | Covalima | Zumalai | Raimea | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 54583.3072 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
9 | Covalima | Zumalai | Tashilin | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
10 | Covalima | Zumalai | Tashilin | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
11 | Covalima | Zumalai | Ucecai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
12 | Covalima | Zumalai | Zulo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
13 | Covalima | Fatumea | Belulic Leten | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
14 | Covalima | Fatumea | Belulic Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
15 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 3 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
16 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
17 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
18 | Covalima | Fatumea | Nanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
19 | Covalima | Suai | Beco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
20 | Covalima | Suai | Camenaça | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
21 | Covalima | Suai | Debos | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 46348.76 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
22 | Covalima | Suai | Debos | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
23 | Covalima | Suai | Labarai | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
24 | Covalima | Suai | Suai Loro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
25 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
26 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
27 | Covalima | Fohorem | Fohoren | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
28 | Covalima | Fohorem | Lactos | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
29 | Covalima | Maucatar | Belecasac | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
30 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 3 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
31 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
32 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
33 | Covalima | Maucatar | Matai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 37408.39 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
34 | Covalima | Maucatar | Matai | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
35 | Covalima | Maucatar | Ogues | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
36 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
37 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
38 | Covalima | Tilomar | Casabuac | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
39 | Covalima | Tilomar | Lalaua | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
40 | Covalima | Tilomar | Lalaua | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
41 | Covalima | Tilomar | Maudemo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
42 | Covalima | Tilomar | Maudemo | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
Covalima |  |  | 29 |  |  | 42 |  | 42 | 1209302.5876 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0% | 0 | 0
1 | Atauro | Atauro | Beloi | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria (EBF) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 66% | 0 | 0
2 | Atauro | Atauro | Biqueli | 5 | Edukasaun | Eskola Pre-Primaria Lilahuna |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
3 | Atauro | Atauro | Macadade | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 43% | 0 | 0
4 | Atauro | Atauro | Maquili | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 69% | 0 | 0
5 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Infraestrutura atu Proteje Natar ka To’os (lutu) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 23% | 0 | 0
Atauro |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 224450.3235 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 56.2% | 0 | 0
1 | Dili | Metinaro | Wenunuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 58% | 0 | 0
2 | Dili | Metinaro | Wenunuc | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0
3 | Dili | Metinaro | Mantelolão | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 10% | 0 | 0
4 | Dili | Metinaro | Mantelolão | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
5 | Dili | Metinaro | Sabuli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
6 | Dili | Metinaro | Sabuli | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
7 | Dili | Cristo Rei | Becora | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
8 | Dili | Cristo Rei | Becora |  |  | Drainazen hada fatuk |  | 1 | [6 empty] | 7%
9 | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 31761.8382 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0
10 | Dili | Cristo Rei | Ailoc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 3 | 14716.3184 |  |  | #REF! |  | #REF! | 93% | 0 | 0
11 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.66 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
12 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
13 | Dili | Cristo Rei | Camea | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
14 | Dili | Cristo Rei | Hera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 31997.1111 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
15 | Dili | Cristo Rei | Hera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | [6 empty] | 100%
16 | Dili | Cristo Rei | Metiaut | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
17 | Dili | Cristo Rei | Kuluhun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
18 | Dili | Cristo Rei | Kuluhun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [6 empty] | 37%
19 | Dili | Vera Cruz | Dare | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 17% | 0 | 0
20 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.6569 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
21 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
22 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 23701.29 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
23 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
24 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
25 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [8 empty] | 83%
26 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32467.6569 |  |  | #REF! |  | #REF! | 24% | 0 | 0
27 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [6 empty] | 99%
28 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [6 empty] | 52%
29 | Dili | Dom Aleixo | Bairo Pite | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
30 | Dili | Dom Aleixo | Bairo Pite | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [6 empty] | 50%
31 | Dili | Dom Aleixo | Bebonuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
32 | Dili | Dom Aleixo | Bebonuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
33 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
34 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
35 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
36 | Dili | Dom Aleixo | Manleuana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32467.6569 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
37 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32467.66 |  |  | #REF! |  | #REF! | 90% | 0 | 0
38 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
39 | Dili | Nain Feto | Bemori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.66 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
40 | Dili | Nain Feto | Bemori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
41 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  |  | #REF! |  | #REF! | 90% | 0 | 0
Dili |  |  | 23 |  |  | 41 |  | 43 | 736707.5131 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 70.12% | 0 | 0
1 | Ermera | Ermera Villa | Estado | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
2 | Ermera | Ermera Villa | Humboe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Rehabilitasaun_Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 55% | 0 | 0
3 | Ermera | Ermera Villa | Lauala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
4 | Ermera | Ermera Villa | Leguimea | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
5 | Ermera | Ermera Villa | Leguimea | 5 | Manutensaun | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
6 | Ermera | Ermera Villa | Mertuto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 85% | 0 | 0
7 | Ermera | Ermera Villa | Poetete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50583.6683 |  |  | #REF! |  | #REF! | 84% | 0 | 0
8 | Ermera | Ermera Villa | Ponilala | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
9 | Ermera | Ermera Villa | Raimerhei | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
10 | Ermera | Ermera Villa | Riheu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
11 | Ermera | Ermera Villa | Talimoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
12 | Ermera | Hatolia A | Aculau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 76% | 0 | 0
13 | Ermera | Hatolia A | Ailelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 76% | 0 | 0
14 | Ermera | Hatolia A | Coilate-Letelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
15 | Ermera | Hatolia A | Hatolia Vila | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0
16 | Ermera | Hatolia A | Leimea-Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0
17 | Ermera | Hatolia A | Leimea-Sorimbalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0
18 | Ermera | Hatolia A | Manusae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 26% | 0 | 0
19 | Ermera | Hatolia A | Samara | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
20 | Ermera | Hatolia B | Urahou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
21 | Ermera | Hatolia B | Fatubessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
22 | Ermera | Hatolia B | Fatubolu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
23 | Ermera | Hatolia B | Lisapat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0
24 | Ermera | Hatolia B | Mau-Ubo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0
25 | Ermera | Letefoho | Catrai Caraic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
26 | Ermera | Letefoho | Catraileten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
27 | Ermera | Letefoho | Dukurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 84% | 0 | 0
28 | Ermera | Letefoho | Eraulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 35% | 0 | 0
29 | Ermera | Letefoho | Goulolo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
30 | Ermera | Letefoho | Hatugau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
31 | Ermera | Letefoho | Haupu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
32 | Ermera | Letefoho | Lauana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 90% | 0 | 0
33 | Ermera | Atsabe | Atara | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
34 | Ermera | Atsabe | Laklo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 23% | 0 | 0
35 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53% | 0 | 0
36 | Ermera | Atsabe | Parami | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53% | 0 | 0
37 | Ermera | Atsabe | Lasaun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
38 | Ermera | Atsabe | Obulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
39 | Ermera | Atsabe | Batumanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 82% | 0 | 0
40 | Ermera | Atsabe | Laubonu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 46% | 0 | 0
41 | Ermera | Atsabe | Malabe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 61% | 0 | 0
42 | Ermera | Atsabe | Baboe Kraik | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53% | 0 | 0
43 | Ermera | Atsabe | Baboe Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
44 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 62% | 0 | 0
45 | Ermera | Railaco | Deleco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
46 | Ermera | Railaco | Fatuquero | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
47 | Ermera | Railaco | Lihu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
48 | Ermera | Railaco | Matata | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
49 | Ermera | Railaco | Railaco Kraik | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
50 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
51 | Ermera | Railaco | Samalete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
52 | Ermera | Railaco | Taraco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
53 | Ermera | Railaco | Tocoluli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
Ermera |  |  | 52 |  |  | 53 |  | 53 | 2234621.7739 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 60% | 0 | 0
1 | Lautem | Luro | Afabubu | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0
2 | Lautem | Luro | Baricafa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 40% | 0 | 0
3 | Lautem | Luro | Cotamutu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0
4 | Lautem | Luro | Lacawa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | aprovizionamentu
5 | Lautem | Luro | Lacawa | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | kansela
6 | Lautem | Luro | Luro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
7 | Lautem | Luro | Uairoque | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
8 | Lautem | Tutuala | Mehara | 5 | Edukasaun | Aula Eskola EBF |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 12% | 0 | 0
9 | Lautem | Tutuala | Tutuala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Estrada Betaun ) |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0 | SAD
10 | Lautem | Tutuala | Tutuala | 5 | Saude | Centru saude | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | S 6
11 | Lautem | Iliomar | Aelebere | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Sistu ) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
12 | Lautem | Iliomar | Caenlio | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkadu |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 40% | 0 | 0
13 | Lautem | Iliomar | Fuat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Estrada Betaun ) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
14 | Lautem | Iliomar | Iliomar 1 | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 55% | 0 | 0
15 | Lautem | Iliomar | Iliomar 2 | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurai ( Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 40% | 0 | 0
16 | Lautem | Iliomar | Tirilolo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurai ( Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0
17 | Lautem | Lautém | Baduro | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
18 | Lautem | Lautém | Baduro | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | Kansela
19 | Lautem | Lautém | Com | 5 | Saude | Postu saude |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | kansela
20 | Lautem | Lautém | Com | 5 | Saude | Moru hale Posru saude | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
21 | Lautem | Lautém | Daudere | 5 | Edukasaun | Moru haleu ba Eskola EBF |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 93% | 0 | 0
22 | Lautem | Lautém | Equisi | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
23 | Lautem | Lautém | Ililai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada britas) |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | kansela
24 | Lautem | Lautém | Ililai | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
25 | Lautem | Lautém | Maina I | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada rai) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
26 | Lautem | Lautém | Maina II | 5 | Edukasaun | Aula Ekola Sala tolu |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 72% | 0 | 0
27 | Lautem | Lautém | Pairara | 5 | Edukasaun | Pre Eskolar |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
28 | Lautem | Lautém | Parlamentu | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Sala tolu |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
29 | Lautem | Lautém | Parlamentu | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0 | kansela
30 | Lautem | Lautém | Serelau | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
31 | Lautem | Lautém | Serelau | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 68% | 0 | 0
32 | Lautem | Lospalos | Bauro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada britas) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
33 | Lautem | Lospalos | Cacavem | 5 | Edukasaun | Aula Merenda Eskolar |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 40% | 0 | 0
34 | Lautem | Lospalos | Cacavem | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | drainazen halda fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
35 | Lautem | Lospalos | Fuiloro | 5 | Edukasaun | Aula Eskola |  | 1 | 46348.7565 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
36 | Lautem | Lospalos | Home | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 32938.2 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
37 | Lautem | Lospalos | Home | 5 | Edukasaun | Eskola Infantil / Pre-Primaria | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 35% | 0 | 0
38 | Lautem | Lospalos | Leuro | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 28% | 0 | 0
39 | Lautem | Lospalos | Muapitine | 5 | Edukasaun | Aula Eskola |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0
40 | Lautem | Lospalos | Raca | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
41 | Lautem | Lospalos | Souro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurais (Estrada betaun) |  | 2 | 32938.2 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0
42 | Lautem | Lospalos | Souro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurais (Estrada betaun) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
43 | Lautem | Lore | Lore I | 5 | Edukasaun | Maru haleu Eskola koroasu |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
44 | Lautem | Lore | Lore II | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32938.2 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80% | 0 | 0
45 | Lautem | Lore | Lore II | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
Lautém |  |  | 34 |  |  | 45 |  | 45 | 1414460.5212 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 44.73% | 0 | 0
1 | Liquica | Maubara | Gugleur | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
2 | Liquica | Maubara | Guiço | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 9.38% | 0 | 0
3 | Liquica | Maubara | Lissadila | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 46.56% | 0 | 0
4 | Liquica | Maubara | Maubaralissa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 9.38% | 0 | 0
5 | Liquica | Maubara | Vatuboro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 42.36% | 0 | 0
6 | Liquica | Maubara | Vatuvou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 18.39% | 0 | 0
7 | Liquica | Maubara | Vaviquinia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
8 | Liquica | Bazartete | Fahilebo | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
9 | Liquica | Bazartete | Fatumasi | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
10 | Liquica | Bazartete | Lauhata | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 57.47% | 0 | 0
11 | Liquica | Bazartete | Leorema | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5.47% | 0 | 0
12 | Liquica | Bazartete | Maumeta | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 17.84% | 0 | 0
13 | Liquica | Bazartete | Metagou | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 22.38% | 0 | 0
14 | Liquica | Bazartete | Metagou | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
15 | Liquica | Bazartete | Motaulun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 8.49% | 0 | 0
16 | Liquica | Bazartete | Tibar | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 18.48% | 0 | 0
17 | Liquica | Bazartete | Ulmera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 19.79% | 0 | 0
18 | Liquica | Bazartete | Ulmera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
19 | Liquica | Liquiçá Villa | Darulete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 31.48% | 0 | 0
20 | Liquica | Liquiçá Villa | Loidahar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 24.33% | 0 | 0
21 | Liquica | Liquiçá Villa | Luculai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 19.87% | 0 | 0
22 | Liquica | Liquiçá Villa | Açumanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
23 | Liquica | Liquiçá Villa | Dato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 2 | 46348.75 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
24 | Liquica | Liquiçá Villa | Dato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
25 | Liquica | Liquiçá Villa | Hatuquessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
26 | Liquica | Liquiçá Villa | Leotela | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
Liquiçá |  |  | 23 |  |  | 26 |  | 26 | 944150.0439 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 13.53% | 0 | 0
1 | Manatuto | Barique | Aubeon | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
2 | Manatuto | Barique | Barique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 35% | 0 | 0
3 | Manatuto | Barique | Barique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 35% | 0 | 0
4 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 98% | 0 | 0
5 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 17.5% | 0 | 0
6 | Manatuto | Barique | Manehat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
7 | Manatuto | Barique | Uma Boco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
8 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 48% | 0 | 0
9 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 55% | 0 | 0
10 | Manatuto | Soibada | Manlala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 48% | 0 | 0
11 | Manatuto | Soibada | Manu-Fahe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 99% | 0 | 0
12 | Manatuto | Soibada | Samoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53% | 0 | 0
13 | Manatuto | Laclubar | Batara | 5 | Edukasaun | Dapur Merenda Eskolar |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
14 | Manatuto | Laclubar | Batara | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
15 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 16% | 0 | 0
16 | Manatuto | Laclubar | Funar | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 46% | 0 | 0
17 | Manatuto | Laclubar | Funar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
18 | Manatuto | Laclubar | Manelima | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
19 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 50348.5 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
20 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
21 | Manatuto | Laclubar | Sananain | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
22 | Manatuto | Laleia | Cairui | 5 | Setor Seluk | Moru ba sede Suku |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
23 | Manatuto | Laleia | Cairui | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 99% | 0 | 0
24 | Manatuto | Laleia | Haturalan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
25 | Manatuto | Laleia | Lifau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
26 | Manatuto | Laclo | Hohorai | 5 | Setor Seluk | Uma Bainaka |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
27 | Manatuto | Laclo | Lacumesac | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
28 | Manatuto | Laclo | Uma Naruc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
29 | Manatuto | Laclo | Umacaduac | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 67% | 0 | 0
30 | Manatuto | Laclo | Laicore | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 99% | 0 | 0
31 | Manatuto | Manatuto Villa | Ailili | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 2 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
32 | Manatuto | Manatuto Villa | Ailili | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
33 | Manatuto | Manatuto Villa | Aiteas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 40% | 0 | 0
34 | Manatuto | Manatuto Villa | Cribas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
35 | Manatuto | Manatuto Villa | Iliheu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
36 | Manatuto | Manatuto Villa | Ma'abat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 30% | 0 | 0
37 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 2 | 41878.57 |  |  | #REF! |  | #REF! | 31% | 0 | 0
38 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 31% | 0 | 0
Manatuto |  |  | 31 |  |  | 38 |  | 38 | 1307176.2004 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 56.51% | 0 | 0
1 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 64.27% | 0 | 0
2 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
3 | Manufahi | Fatuberliu | Caicassa | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkadu |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 96.12% | 0 | 0
4 | Manufahi | Fatuberliu | Caicassa | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
5 | Manufahi | Fatuberliu | Clacuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 4.97% | 0 | 0
6 | Manufahi | Fatuberliu | Fahinehan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 32% | 0 | 0
7 | Manufahi | Fatuberliu | Fatucahi | 5 | Edukasaun | Sala Eskola pre primaria (Infantil) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 61.03% | 0 | 0
8 | Manufahi | Same | Babulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 28.8% | 0 | 0
9 | Manufahi | Same | Betano | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 79.61% | 0 | 0
10 | Manufahi | Same | Dai-Sua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 2 | 22903.8145 |  |  | #REF! |  | #REF! | 19% | 0 | 0
11 | Manufahi | Same | Grotu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 92.5% | 0 | 0
12 | Manufahi | Same | Grotu | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 84.71% | 0 | 0
13 | Manufahi | Same | Holarua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 90.91% | 0 | 0
14 | Manufahi | Same | Holarua | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 35% | 0 | 0
15 | Manufahi | Same | Letefoho | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46348.7565 |  |  | #REF! |  | #REF! | 80.3% | 0 | 0
16 | Manufahi | Same | Rotuto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
17 | Manufahi | Same | Tutuluro | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
18 | Manufahi | Alas | Aituha | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 11.5% | 0 | 0
19 | Manufahi | Alas | Dotic | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  |  | 20289.9328 |  |  | #REF! |  | #REF! | 51% | 0 | 0
20 | Manufahi | Alas | Maha-Quidan | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 7.09% | 0 | 0
21 | Manufahi | Alas | Taitudac | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 74% | 0 | 0
22 | Manufahi | Alas | Uma Berloic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
23 | Manufahi | Turiscai | Aitemua | 5 | Saude | Posto Siska |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
24 | Manufahi | Turiscai | Aitemua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
25 | Manufahi | Turiscai | Beremana | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 34232.2034 |  |  | #REF! |  | #REF! | 53% | 0 | 0
26 | Manufahi | Turiscai | Caimauk | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 93% | 0 | 0
27 | Manufahi | Turiscai | Fatucalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
28 | Manufahi | Turiscai | Foholau | 5 | Edukasaun | Rezidensia Profesores |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0
29 | Manufahi | Turiscai | Foholau | 5 | Saude | Posto Siska | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 11.5% | 0 | 0
30 | Manufahi | Turiscai | Lesuata | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
31 | Manufahi | Turiscai | Liurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 60% | 0 | 0
32 | Manufahi | Turiscai | Manumera | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 2 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
33 | Manufahi | Turiscai | Manumera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 10% | 0 | 0
34 | Manufahi | Turiscai | Matorek | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 20082.8927 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
35 | Manufahi | Turiscai | Mindelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0
36 | Manufahi | Turiscai | Orana | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
Manufahi |  |  | 29 |  |  | 36 |  | 36 | 1207055.7254 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 59.45% | 0 | 0
1 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocasse | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 75% | 0 | 0 | 75
2 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46348.7565 |  |  | #REF! |  | #REF! | 83% | 0 | 0 | 83
3 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 12% | 0 | 0 | 12
4 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Sirtu) |  | 1 | 37408.3872 |  |  | #REF! |  | #REF! | 12% | 0 | 0 | 12
5 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Sirtu) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 25% | 0 | 0 | 25
6 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 85% | 0 | 0 | 85
7 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0 | 50
8 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  |  | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0 | 65
9 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0 | 5
10 | Oecusse | Oesilo | Usi-Taqueno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 72.41% | 0 | 0 | 72.41
11 | Oecusse | Oesilo | Usitasae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 87.31% | 0 | 0 | 87.31
12 | Oecusse | Nitibe | Bana-Afi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0 | 100
13 | Oecusse | Nitibe | Bene-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0 | 100
14 | Oecusse | Nitibe | Lela-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0 | 100
15 | Oecusse | Nitibe | Suni-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 10% | 0 | 0 | 40
16 | Oecusse | Nitibe | Usi-Taco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0 | 100
17 | Oecusse | Passabe | Abani | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0 | 20
18 | Oecusse | Passabe | Abani | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0 | 45
19 | Oecusse | Passabe | Malelat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 27% | 0 | 0 | 27
Oecusse |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 19 | 783929.222 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 54.14% | 0 | 0 | 35
1 | Viqueque | Lacluta | Ahic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada Sirtu) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
2 | Viqueque | Lacluta | Dilor | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrda Rurais ( estrada sirto) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
3 | Viqueque | Lacluta | Laline | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada Sirtu) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
4 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drenazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
5 | Viqueque | Ossu | Builale | 5 | Edukasaun | Eskola EBC |  | 2 | 36702.5686 |  |  | #REF! |  | #REF! | 55% | 0 | 0
6 | Viqueque | Ossu | Builo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Moru ho mediada naruk 150m no as 2. |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
7 | Viqueque | Ossu | Liaruca | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
8 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
9 | Viqueque | Ossu | Nahareca | 5 | Edukasaun | Eskola EBC Nahareca |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 10% | 0 | 0
10 | Viqueque | Ossu | Ossorua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada sirtu) |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 30% | 0 | 0
11 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | 5 | Edukasaun | Eskola EBF Bimali |  | 2 | 36890.7869 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
12 | Viqueque | Ossu | Uabubo | 5 | Edukasaun | Eskola EBF |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
13 | Viqueque | Ossu | Uaguia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrda betaun) |  | 2 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
14 | Viqueque | Ossu | Uaguia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
15 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 50% | 0 | 0
16 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai (Auatucarbau) | 5 | Edukasaun | Eskola EBC 28 novembro sala 4 + haris fatin |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
17 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
18 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drenazen hada fatuk |  | 1 | 50113.1225 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
19 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
20 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrda sirtu) |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 20% | 0 | 0
21 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | 5 | Edukasaun | Moru ba EBC 05 |  | 1 | 45642.9379 |  |  | #REF! |  | #REF! | 5% | 0 | 0
22 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (Auatulari) | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola EBC )11 Naedala |  | 2 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
23 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (Auatulari) | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
24 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Saude | Maru ba klinika |  | 4 | 40278.72 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
25 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskola EBF iratokor | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
26 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Saneamento Publiko | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
27 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Esrada Rurais ( Estarda Sirtu) |  | 1 | 50348.3954 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
28 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Esrada Rurais ( Estarda Sirtu) |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 95% | 0 | 0
29 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | 5 | Edukasaun | Eskola EBF Sao Jose sala 3 |  | 1 | 45878.2108 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
30 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rai ( Estrada Sirtu) |  | 1 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
31 | Viqueque | Viqueque Villa | Bahalaraua'in | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estada Rurais (estrada betaun) |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
32 | Viqueque | Viqueque Villa | Bibileo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun |  | 2 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
33 | Viqueque | Viqueque Villa | Bibileo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada sirto) | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
34 | Viqueque | Viqueque Villa | Caraubalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41878.5719 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
35 | Viqueque | Viqueque Villa | Fatudere | 5 | Saude | Uma maternidade |  | 1 | 37173.1144 |  |  | #REF! |  | #REF! | 45% | 0 | 0
36 | Viqueque | Viqueque Villa | Luca | 5 | Saude | Posto Saude |  | 1 | 41643.299 |  |  | #REF! |  | #REF! | 15% | 0 | 0
37 | Viqueque | Viqueque Villa | Uai-Mori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada betaun) |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 0% | 0 | 0
38 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Quic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Sirtu |  | 1 | 32938.2026 |  |  | #REF! |  | #REF! | 70% | 0 | 0
39 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Craic | 5 | Edukasaun | Eskola EBF , Ratahu |  | 2 | 36646.1031 |  |  | #REF! |  | #REF! | 100% | 0 | 0
40 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Leten | 5 | Saude | Uma maternidade |  | 2 | 41408.0261 |  |  | #REF! |  | #REF! | 85% | 0 | 0
41 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Leten | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar | [5 empty] | #REF! |  | #REF! | 65% | 0 | 0
Viqueque |  |  | 35 |  |  |  |  | 45 | 1459105.9136 | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 34.02% | 0 | 0
TOTAL |  |  | 443 |  |  |  |  | 4084635.36 | 16148050.0399 | 4128978.2 | 2692711.8 | #REF! | 0 | #REF! | 313.2% | 68 | 6
Total | [8 empty] | 38826.84 | 4128978.2 | 2485415.66 | 1643562.54 |  | 60.3% | 3739%
[19 empty] | 0 | 0
[12 empty] | Progresu | 100% | Lao hela | 0% | TOTAL
[12 empty] | Gastu Orsamentu | 5 | 517 | 27 | 549
[12 empty] | Progresu Fiziku | 181 | 279 | 89 | 549 | [5 empty] | 0 | 0
[12 empty] | SAI | 6 |  | 543 | 549
10
8
Note on F21: PARTISIPA: Aumenta iha Munisipiu
Note on F23: PARTISIPA: Aumenta husi Munisipiu
Note on F42: PARTISIPA: Aumeta husi Munisipiu
Note on J196: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Osan restu F3S3

## Siklu 5 (hidden)
PROGRESU ATIVIDADE PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
FAZE 1,2,3 - SIKLU 5
TINAN 2023
ATUALIZA IHA FULAN : Sep 2024
No | Munisipiu | PA | Suku | Faze | Setor | Naran Projetu | Atividade | Total Projetu | Alokasaun Orsamentu |  |  | Gasta | Balansu | Osan restu | % Gasta | % Fiziku | Status SAD | Status SAI | Observasaun
[9 empty] | Transfere | Osan Restu | Total
1 | Aileu | Aileu Villa | Aissirimou | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 | 6819.95 | 30588.4372 |  | 18.23% | 55.89%
2 | Aileu | Aileu Villa | Bandudato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 | 13289.73 | 19648.4726 |  | 40.35% | 88.19%
3 | Aileu | Aileu Villa | Fahiria | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 20.09%
4 | Aileu | Aileu Villa | Fatubossa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 4.26%
5 | Aileu | Aileu Villa | Hoholau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 9332.1 | 27841.0144 |  | 25.1% | 61.32%
6 | Aileu | Aileu Villa | Lahae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 0 | 37173.1144 |  | 0% | 73.52%
7 | Aileu | Aileu Villa | Lausi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 0 | 37173.1144 |  | 0% | 18%
8 | Aileu | Aileu Villa | Lausi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
9 | Aileu | Aileu Villa | Lequitura | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 7621.65 | 29551.4644 |  | 20.5% | 61.84%
10 | Aileu | Aileu Villa | Saboria | 5 | Saude | Rezidensia Pesoal saude |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 80.42%
11 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Craic | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Irigasaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 98.92%
12 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Craic | 5 | Saude |  |  | 1
13 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Malere | 5 | Edukasaun | Moru Eskola Pre Primaria |  | 1 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 53.06%
14 | Aileu | Aileu Villa | Suco Liurai | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0%
15 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 90%
16 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 85%
17 | Aileu | Laulara | Cotolau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 50%
18 | Aileu | Laulara | Fatisi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 65%
19 | Aileu | Laulara | Madabeno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 98%
20 | Aileu | Laulara | Talitu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 | 1700 | 39943.299 |  | 4.082% | 40%
21 | Aileu | Laulara | Tohumeta | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 31563.68 | 5609.4344 |  | 84.91% | 95%
22 | Aileu | Liquidoe | Acubilitoho | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 | 10600.75 | 22337.4526 |  | 32.18% | 30%
23 | Aileu | Liquidoe | Bereleu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada betaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 10985 | 26188.1144 |  | 29.55% | 60%
24 | Aileu | Liquidoe | Betulau | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 10471 | 26702.1144 |  | 28.17% | 50%
25 | Aileu | Liquidoe | Fahisoi (Lequidoe) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 | 13907 | 19031.2026 |  | 42.22% | 50%
26 | Aileu | Liquidoe | Fatulirau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 100 | 37073.1144 |  | 0.269% | 50%
27 | Aileu | Liquidoe | Manucassa | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 | 100 | 32838.2026 |  | 0.3036% | 25%
28 | Aileu | Liquidoe | Namolesso | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 | 10380 | 22558.2026 |  | 31.51% | 35%
29 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sintina Públiku ba Sentru Komunitariu/Sede Suku |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 30%
30 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 60%
31 | Aileu | Remexio | Acumau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias |  |  | 1 | [7 empty] | 30%
32 | Aileu | Remexio | Fadabloco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 13209.5 | 23963.6144 |  | 35.54% | 45%
33 | Aileu | Remexio | Fahisoi (Remexio) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 7963 | 29210.1144 |  | 21.42% | 25%
34 | Aileu | Remexio | Faturasa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 18586 | 18587.1144 |  | 50% | 25%
35 | Aileu | Remexio | Hautoho | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 18092.28 | 19080.8344 |  | 48.67% | 100%
36 | Aileu | Remexio | Maumeta | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 | 16082.25 | 21090.8644 |  | 43.26% | 25%
37 | Aileu | Remexio | Liurai (Remexio) | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 | 6492.25 | 34915.7761 |  | 15.68% | 45%
38 | Aileu | Remexio | Tulataqueo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 45%
Aileu |  |  | 33 |  |  | 36 |  | 38 | 1254239.7006 | 0 | 1254239.7006 | 207296.14 | 1046943.5606 | 0 | 16.53% | 25% | 0 | 0
1 | Ainaro | Ainaro Villa | Ainaro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 0% | 45% | 0 | 0
2 | Ainaro | Ainaro Villa | Cassa | 5 | Edukasaun | Eskola secundario (sala 3) |  | 1 | 41643.3 |  | 41643.3 |  | 41643.3 |  | 0% | 45% | 0 | 0
3 | Ainaro | Ainaro Villa | Manutaci | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41643.3 |  | 41643.3 |  | 41643.3 |  | 0% | 58.45% | 0 | 0
4 | Ainaro | Ainaro Villa | Mau-Nuno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 100% | 0 | 0
5 | Ainaro | Ainaro Villa | Mau-Ulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 48.5% | 0 | 0
6 | Ainaro | Ainaro Villa | Soro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen (Hada fatuk) |  | 1 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 100% | 0 | 0
7 | Ainaro | Ainaro Villa | Suro-Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - (Estrada Rai) |  | 1 | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 0% | 20% | 0 | 0
8 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | 5 | Edukasaun | Moru Haleu Eskola |  | 2 | 41643.3 |  | 41643.3 |  | 19988.78 |  | 0% | 100% | 0 | 0
9 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 21654.52 |  | 0% | 100% | 0 | 0
10 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais Estrada Betaun |  | 2 | 46113.48 |  | 46113.48 |  | 23979.01 |  | 0% | 100% | 0 | 0
11 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 22134.47 |  | 0% | 100% | 0 | 0
12 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-Mogue | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 37408.39 |  | 37408.39 |  | 19078.28 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-Mogue | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 18330.11 |  | 0% | 100% | 0 | 0
14 | Ainaro | Hatu-Udo | Foho-Ai-Lico | 5 | Saude | Moru ba klinaka |  | 1 | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 0% | 100% | 0 | 0
15 | Ainaro | Hatu-Udo | Leolima | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskoal |  | 1 | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 0% | 43.19% | 0 | 0
16 | Ainaro | Maubisse | Aituto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 46113.48 |  | 46113.48 |  | 46113.48 |  | 0% | 100% | 0 | 0
17 | Ainaro | Maubisse | Edi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45878.21 |  | 45878.21 |  | 45878.21 |  | 0% | 100% | 0 | 0
18 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 41408.03 |  | 41408.03 |  | 41408.03 |  | 0% | 83% | 0 | 0
19 | Ainaro | Maubisse | Horai-Quic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 0% | 100% | 0 | 0
20 | Ainaro | Maubisse | Suco Liurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 15735.05 |  | 15735.05 |  | 15735.05 |  | 0% | 88.33% | 0 | 0
21 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45642.94 |  | 45642.94 |  | 45642.94 |  | 0% | 22.6% | 0 | 0
22 | Ainaro | Maubisse | Manetú | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 50113.12 |  | 50113.12 |  | 50113.12 |  | 0% | 100% | 0 | 0
23 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 50348.4 |  | 0% | 51% | 0 | 0
24 | Ainaro | Maubisse | Maulau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Betaun) |  | 1 | 45878.21 |  | 45878.21 |  | 45878.21 |  | 0% | 43.75% | 0 | 0
Ainaro |  |  | 21 |  |  | 24 |  | 26 | 865305.4 | 0 | 865305.4 | 0 | 865305.4 | 0 | 0% | 72.87% | 0 | 0
1 | Baucau | Laga | Atelari | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 45% | 0 | 0
2 | Baucau | Laga | Libagua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 80% | 0 | 0
3 | Baucau | Laga | Nunira | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 30% | 0 | 0
4 | Baucau | Laga | Nunira | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
5 | Baucau | Laga | Saelari | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 60% | 0 | 0
6 | Baucau | Laga | Sagadate | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 10% | 0 | 0
7 | Baucau | Laga | Samalari (Laga) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 47% | 0 | 0
8 | Baucau | Laga | Soba | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 20% | 0 | 0
9 | Baucau | Laga | Tequinaumata | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 80% | 0 | 0
10 | Baucau | Quelicai | Abafala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 0% | 40% | 0 | 0
11 | Baucau | Quelicai | Abafala | 5 | Saude | Moru haleu Posto Saude |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
12 | Baucau | Quelicai | Abo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Satan Rai (Bronjong) |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 25% | 0 | 0
13 | Baucau | Quelicai | Abo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
14 | Baucau | Quelicai | Afaçá | 5 | Setor Seluk | Centru Apredizajen |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Baucau | Quelicai | Afaçá | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 15% | 0 | 0
16 | Baucau | Quelicai | Baguia | 5 | Setor Seluk | Moru Haleu Sede Suku |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Baucau | Quelicai | Baguia | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria - Laualiu |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
18 | Baucau | Quelicai | Bualale | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Baucau | Quelicai | Guruçá | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 3 | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 37173.11 |  | 0% | 60% | 0 | 0
20 | Baucau | Quelicai | Guruçá | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
21 | Baucau | Quelicai | Guruçá | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
22 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 75% | 0 | 0
24 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 30% | 0 | 0
25 | Baucau | Quelicai | Lelalai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 85% | 0 | 0
26 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0
27 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
28 | Baucau | Quelicai | Macalaco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 50% | 0 | 0
29 | Baucau | Quelicai | Macalaco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
30 | Baucau | Quelicai | Maluro | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 55% | 0 | 0
31 | Baucau | Quelicai | Maluro | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 55% | 0 | 0
32 | Baucau | Quelicai | Namanei | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 70% | 0 | 0
33 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 4 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
35 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 95% | 0 | 0
36 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sintina Públiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 97% | 0 | 0
37 | Baucau | Baucau Villa | Bahu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 100% | 0 | 0
38 | Baucau | Baucau Villa | Bucoli | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 90% | 0 | 0
39 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 2 | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 0% | 60% | 0 | 0
40 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBF Latua |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
41 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 10% | 0 | 0
42 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
43 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 100% | 0 | 0
44 | Baucau | Baucau Villa | Gariuai | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBC Gaiuai |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 100% | 0 | 0
45 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 65% | 0 | 0
46 | Baucau | Baucau Villa | Seiçal | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 10% | 0 | 0
47 | Baucau | Baucau Villa | Tirilolo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 20% | 0 | 0
48 | Baucau | Baucau Villa | Triloca | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
49 | Baucau | Baucau Villa | Uailili | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 95% | 0 | 0
50 | Baucau | Baucau Villa | Uailili | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
51 | Baucau | Baguia | Afaloicai (Baquia) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
52 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
53 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBF |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
54 | Baucau | Baguia | Defauasi | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
55 | Baucau | Baguia | Hae Coni | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 45% | 0 | 0
56 | Baucau | Baguia | Larisula | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
57 | Baucau | Baguia | Lavateri | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 67% | 0 | 0
58 | Baucau | Baguia | Lavateri | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
59 | Baucau | Baguia | Osso Huna | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
60 | Baucau | Baguia | Samalari (Baguia) | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 70% | 0 | 0
61 | Baucau | Baguia | Uacala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
62 | Baucau | Vemasse | Caicua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0
63 | Baucau | Vemasse | Loilubo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 85% | 0 | 0
64 | Baucau | Vemasse | Ossouala | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 99% | 0 | 0
65 | Baucau | Vemasse | Ostico | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
66 | Baucau | Vemasse | Uaigae | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 85% | 0 | 0
67 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkado |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 50% | 0 | 0
68 | Baucau | Vemasse | Vemasse | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 0% | 0 | 0
69 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBF Catolica Uaikana |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
70 | Baucau | Venilale | Baha Mori | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 85% | 0 | 0
71 | Baucau | Venilale | Fatulia | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 45% | 0 | 0
72 | Baucau | Venilale | Uai Oli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 55% | 0 | 0
73 | Baucau | Venilale | Uai Oli | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 65% | 0 | 0
74 | Baucau | Venilale | Uailaha | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 95% | 0 | 0
75 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 65% | 0 | 0
76 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
77 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria EBC Gaiuai |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 80% | 0 | 0
78 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 75% | 0 | 0
79 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | 5 | Edukasaun | Eskola Secundaria |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 80% | 0 | 0
Baucau |  |  | 59 |  |  | 79 |  | 79 | 2510126.3008 | 0 | 2510126.3008 | 0 | 2510126.3008 | 0 | 0% | 42.03% | 0 | 0
1 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 2 | 50247.7 |  | 50247.7 | 39598.35 | 10649.35 |  | 78.81% | 76.93% | 1 | 0
2 | Bobonaro | Atabae | Atabae | 5 | Saude | Klinika maternidade |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 13181.17 | 23917.59 |  | 35.53% | 100% | 1 | 0
3 | Bobonaro | Atabae | Hataz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 34272.26 | 7287.75 |  | 82.46% | 89.93% | 1 | 0
4 | Bobonaro | Atabae | Rairobo | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 2 | 45551.65 |  | 45551.65 | 42549.76 | 3001.89 |  | 93.41% | 90.98% | 1 | 0
5 | Bobonaro | Balibo | Balibo Vila | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 3 | 41560.01 |  | 41560.01 | 24873 | 16687.01 |  | 59.85% | 79% | 1 | 0
6 | Bobonaro | Balibo | Batugade | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola |  | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 17701 | 28085.45 |  | 38.66% | 80% | 1 | 0
7 | Bobonaro | Balibo | Cova | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41325.48 |  | 41325.48 | 16530.1 | 24795.38 |  | 40% | 58% | 1 | 0
8 | Bobonaro | Balibo | Leohito | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 34771 | 6789.01 |  | 83.66% | 99% | 1 | 0
9 | Bobonaro | Balibo | Leolima | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 41560.01 |  | 41560.01 | 26563.33 | 14996.68 |  | 63.92% | 97% | 1 | 0
10 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | 5 | Edukasaun | Moru Hakeu Eskola |  | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 41915.5 | 3870.95 |  | 91.55% | 80% | 1 | 0
11 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Ai-Assa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 17642.5 | 19456.26 |  | 47.56% | 40.83% | 1 | 0
12 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Atu-Aben | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37018 | 80.76 |  | 99.78% | 100% | 1 | 0
13 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Bobonaro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30034.5 | 7064.26 |  | 80.96% | 77.54% | 1 | 0
14 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Carabau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45786.45 |  | 45786.45 | 23980 | 21806.45 |  | 52.37% | 56.27% | 1 | 0
15 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Colimau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 28126.25 | 13198.96 |  | 68.06% | 56.87% | 1 | 0
16 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Cota Bo'ot | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30876.64 | 6222.12 |  | 83.23% | 77 | 1 | 0
17 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Cota Bo'ot | 5 | [10 empty] | #DIV/0! | 100
18 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Ilat-Laun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37006 | 92.76 |  | 99.75% | 100 | 1 | 0
19 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Leber | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 15300 | 26025.21 |  | 37.02% | 50% | 1 | 0
20 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lour | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 32662 | 4436.76 |  | 88.04% | 100% | 1 | 0
21 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lourba | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 2 | 37098.76 |  | 37098.76 | 37072.75 | 26.01 |  | 99.93% | 79% | 1 | 0
22 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lourba | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
23 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Male-Ubu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 30242.25 | 11082.96 |  | 73.18% | 62.14% | 1 | 0
24 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Malilat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 27924.5 | 13635.51 |  | 67.19% | 100% | 1 | 0
25 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Molop | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 17923.5 | 23401.71 |  | 43.37% | 30.38% | 1 | 0
26 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Oe-Leu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 17174.5 | 19924.26 |  | 46.29% | 69.01% | 1 | 0
27 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Sibuni | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 20308 | 21017.21 |  | 49.14% | 51.46% | 1 | 0
28 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Soilesu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 30369.18 | 6729.58 |  | 81.86% | 100% | 1 | 0
29 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tapo | 5 | Saude | Posto Saude |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 |  | 37098.76 |  | 0% | 23.29% | 0 | 0
30 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tababui | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41325.21 |  | 41325.21 | 26980.5 | 14344.71 |  | 65.29% | 92.31% | 1 | 0
31 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 18823.4 | 18275.36 |  | 50.74% | 70% | 1 | 0
32 | Bobonaro | Cailaco | Dau Udo | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 15837.78 | 21260.98 |  | 42.69% | 80% | 0 | 0
33 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | 5 | Saude | Moru ba Klinika |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 23814.1 | 13284.66 |  | 64.19% | 95% | 1 | 0
34 | Bobonaro | Cailaco | Guenu Lai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 26000 | 11098.76 |  | 70.08% | 100% | 1 | 0
35 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 32872.32 |  | 32872.32 | 13761.85 | 19110.47 |  | 41.86% | 65% | 1 | 0
36 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41560.01 |  | 41560.01 | 28785.78 | 12774.23 |  | 69.26% | 100% | 0 | 0
37 | Bobonaro | Cailaco | Purugua | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 41559.76 |  | 41559.76 | 18165.28 | 23394.48 |  | 43.71% | 80% | 0 | 0
38 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 37098.76 |  | 37098.76 | 29068 | 8030.76 |  | 78.35% | 87% | 0 | 0
39 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 10918 | 34633.65 |  | 23.97% | 49.87% | 0 | 0
40 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 17297.5 | 28254.15 |  | 37.97% | 50% | 0 | 0
41 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 19713.5 | 25838.15 |  | 43.28% | 45.43% | 0 | 0
42 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 |  | 45551.65 |  | 0% | 24.23% | 0 | 0
43 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 27834.26 | 17717.39 |  | 61.1% | 76.43% | 0 | 0
44 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 14136.5 | 31415.15 |  | 31.03% | 49.23% | 0 | 0
45 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45551.65 |  | 45551.65 | 12783 | 32768.65 |  | 28.06% | 37% | 0 | 0
46 | Bobonaro | Maliana | Holsa | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 |  | 41794.81 |  | 0% | 20.35% | 0 | 0
47 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 41788 | 6.81 |  | 99.98% | 100% | 1 | 0
48 | Bobonaro | Maliana | Odomau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 35248.6 | 6546.21 |  | 84.34% | 86.35% | 0 | 0
49 | Bobonaro | Maliana | Raifun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 37333.57 |  | 37333.57 | 21208.53 | 16125.04 |  | 56.81% | 52.54% | 0 | 0
50 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41794.81 |  | 41794.81 | 27145.65 | 14649.16 |  | 64.95% | 35.45% | 1 | 0
51 | Bobonaro | Maliana | Saburai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 41560.01 | 19413.42 | 60973.43 | 60798.23 | 175.2 |  | 99.71% | 100% | 1 | 1
52 | Bobonaro | Maliana | Tapo/Memo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 37333.57 |  | 37333.57 | 12298.93 | 25034.64 |  | 32.94% | 67.58% | 0 | 0
Bobonaro |  |  | 50 |  |  | 51 |  | 57 | 2042075.68 | 19413.42 | 2061489.1 | 1228023.43 | 833465.67 | 0 | 59.57% | 598.3% | 34 | 1
1 | Covalima | Fatululik | Taroman | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Covalima | Fatululik | Taroman | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
3 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
4 | Covalima | Zumalai | Lepo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Infraestrutura atu Proteje Natar ka To’os (lutu) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Covalima | Zumalai | Lour | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Covalima | Zumalai | Mape | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Covalima | Zumalai | Mape | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
8 | Covalima | Zumalai | Raimea | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 54583.3072 |  | 54583.3072 |  | 54583.3072 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Covalima | Zumalai | Tashilin | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Covalima | Zumalai | Tashilin | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
11 | Covalima | Zumalai | Ucecai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Covalima | Zumalai | Zulo | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk (Irigasaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Covalima | Fatumea | Belulic Leten | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Covalima | Fatumea | Belulic Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
15 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Saude | Residensia Pesoal Saude |  | 3 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
17 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
18 | Covalima | Fatumea | Nanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Covalima | Suai | Beco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Covalima | Suai | Camenaça | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Covalima | Suai | Debos | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 46348.76 |  | 46348.76 |  | 46348.76 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Covalima | Suai | Debos | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
23 | Covalima | Suai | Labarai | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Covalima | Suai | Suai Loro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 0% | 0 | 0
25 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
26 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
27 | Covalima | Fohorem | Fohoren | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
28 | Covalima | Fohorem | Lactos | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
29 | Covalima | Maucatar | Belecasac | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
30 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 3 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
32 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
33 | Covalima | Maucatar | Matai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 37408.39 |  | 37408.39 |  | 37408.39 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Covalima | Maucatar | Matai | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
35 | Covalima | Maucatar | Ogues | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
38 | Covalima | Tilomar | Casabuac | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Covalima | Tilomar | Lalaua | 5 | Edukasaun | Moru haleu eskola |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Covalima | Tilomar | Lalaua | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
41 | Covalima | Tilomar | Maudemo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
42 | Covalima | Tilomar | Maudemo | 5 | Manutensaun | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
Covalima |  |  | 29 |  |  | 42 |  | 42 | 1209302.5876 | 0 | 1209302.5876 | 0 | 1209302.5876 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Atauro | Atauro | Beloi | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria (EBF) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 66% | 0 | 0
2 | Atauro | Atauro | Biqueli | 5 | Edukasaun | Eskola Pre-Primaria Lilahuna |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 80% | 0 | 0
3 | Atauro | Atauro | Macadade | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 43% | 0 | 0
4 | Atauro | Atauro | Maquili | 5 | Edukasaun | Eskola Pre Primaria (Infantil) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 69% | 0 | 0
5 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Infraestrutura atu Proteje Natar ka To’os (lutu) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 23% | 0 | 0
Atauro |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 224450.3235 | 0 | 224450.3235 | 0 | 224450.3235 | 0 | 0% | 56.2% | 0 | 0
1 | Dili | Metinaro | Wenunuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 58% | 0 | 0
2 | Dili | Metinaro | Wenunuc | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 20% | 0 | 0
3 | Dili | Metinaro | Mantelolão | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 10% | 0 | 0
4 | Dili | Metinaro | Mantelolão | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Rai |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
5 | Dili | Metinaro | Sabuli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
6 | Dili | Metinaro | Sabuli | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
7 | Dili | Cristo Rei | Becora | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 50% | 0 | 0
8 | Dili | Cristo Rei | Becora |  |  | Drainazen hada fatuk |  | 1 | [7 empty] | 7%
9 | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 31761.8382 |  | 31761.8382 |  | 31761.8382 |  | 0% | 20% | 0 | 0
10 | Dili | Cristo Rei | Ailoc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 3 | 14716.3184 |  | 14716.3184 |  | 14716.3184 |  | 0% | 93% | 0 | 0
11 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 0% | 100% | 0 | 0
12 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
13 | Dili | Cristo Rei | Camea | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 100% | 0 | 0
14 | Dili | Cristo Rei | Hera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 31997.1111 |  | 31997.1111 |  | 31997.1111 |  | 0% | 100% | 0 | 0
15 | Dili | Cristo Rei | Hera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | [7 empty] | 100%
16 | Dili | Cristo Rei | Metiaut | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 100% | 0 | 0
17 | Dili | Cristo Rei | Kuluhun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Dili | Cristo Rei | Kuluhun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [7 empty] | 37%
19 | Dili | Vera Cruz | Dare | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 17% | 0 | 0
20 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
22 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 23701.29 |  | 23701.29 |  | 23701.29 |  | 0% | 100% | 0 | 0
23 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
24 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 80% | 0 | 0
25 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun | [9 empty] | 83%
26 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 0% | 24% | 0 | 0
27 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [7 empty] | 99%
28 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [7 empty] | 52%
29 | Dili | Dom Aleixo | Bairo Pite | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 100% | 0 | 0
30 | Dili | Dom Aleixo | Bairo Pite | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | [7 empty] | 50%
31 | Dili | Dom Aleixo | Bebonuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 0% | 0 | 0
32 | Dili | Dom Aleixo | Bebonuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
33 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 3 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 100% | 0 | 0
34 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
35 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
36 | Dili | Dom Aleixo | Manleuana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 32467.6569 |  | 0% | 100% | 0 | 0
37 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 0% | 90% | 0 | 0
38 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
39 | Dili | Nain Feto | Bemori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 2 | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 32467.66 |  | 0% | 100% | 0 | 0
40 | Dili | Nain Feto | Bemori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 95% | 0 | 0
41 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 32232.384 |  | 0% | 90% | 0 | 0
Dili |  |  | 23 |  |  | 41 |  | 43 | 736707.5131 | 0 | 736707.5131 | 0 | 736707.5131 | 0 | 0% | 70.12% | 0 | 0
1 | Ermera | Ermera Villa | Estado | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
2 | Ermera | Ermera Villa | Humboe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Rehabilitasaun_Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 55% | 0 | 0
3 | Ermera | Ermera Villa | Lauala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 80% | 0 | 0
4 | Ermera | Ermera Villa | Leguimea | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 80% | 0 | 0
5 | Ermera | Ermera Villa | Leguimea | 5 | Manutensaun | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
6 | Ermera | Ermera Villa | Mertuto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 85% | 0 | 0
7 | Ermera | Ermera Villa | Poetete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50583.6683 |  | 50583.6683 |  | 50583.6683 |  | 0% | 84% | 0 | 0
8 | Ermera | Ermera Villa | Ponilala | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
9 | Ermera | Ermera Villa | Raimerhei | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 45% | 0 | 0
10 | Ermera | Ermera Villa | Riheu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 100% | 0 | 0
11 | Ermera | Ermera Villa | Talimoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 100% | 0 | 0
12 | Ermera | Hatolia A | Aculau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 76% | 0 | 0
13 | Ermera | Hatolia A | Ailelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 76% | 0 | 0
14 | Ermera | Hatolia A | Coilate-Letelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 50% | 0 | 0
15 | Ermera | Hatolia A | Hatolia Vila | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 65% | 0 | 0
16 | Ermera | Hatolia A | Leimea-Craic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 25% | 0 | 0
17 | Ermera | Hatolia A | Leimea-Sorimbalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 65% | 0 | 0
18 | Ermera | Hatolia A | Manusae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 26% | 0 | 0
19 | Ermera | Hatolia A | Samara | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 70% | 0 | 0
20 | Ermera | Hatolia B | Urahou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 75% | 0 | 0
21 | Ermera | Hatolia B | Fatubessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 75% | 0 | 0
22 | Ermera | Hatolia B | Fatubolu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 60% | 0 | 0
23 | Ermera | Hatolia B | Lisapat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 25% | 0 | 0
24 | Ermera | Hatolia B | Mau-Ubo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 20% | 0 | 0
25 | Ermera | Letefoho | Catrai Caraic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 45% | 0 | 0
26 | Ermera | Letefoho | Catraileten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 75% | 0 | 0
27 | Ermera | Letefoho | Dukurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 84% | 0 | 0
28 | Ermera | Letefoho | Eraulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 35% | 0 | 0
29 | Ermera | Letefoho | Goulolo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 45% | 0 | 0
30 | Ermera | Letefoho | Hatugau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 75% | 0 | 0
31 | Ermera | Letefoho | Haupu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 95% | 0 | 0
32 | Ermera | Letefoho | Lauana | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 90% | 0 | 0
33 | Ermera | Atsabe | Atara | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 75% | 0 | 0
34 | Ermera | Atsabe | Laklo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 23% | 0 | 0
35 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 53% | 0 | 0
36 | Ermera | Atsabe | Parami | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 53% | 0 | 0
37 | Ermera | Atsabe | Lasaun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 45% | 0 | 0
38 | Ermera | Atsabe | Obulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 50% | 0 | 0
39 | Ermera | Atsabe | Batumanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 82% | 0 | 0
40 | Ermera | Atsabe | Laubonu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 46% | 0 | 0
41 | Ermera | Atsabe | Malabe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 61% | 0 | 0
42 | Ermera | Atsabe | Baboe Kraik | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 53% | 0 | 0
43 | Ermera | Atsabe | Baboe Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 45% | 0 | 0
44 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 62% | 0 | 0
45 | Ermera | Railaco | Deleco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 60% | 0 | 0
46 | Ermera | Railaco | Fatuquero | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 95% | 0 | 0
47 | Ermera | Railaco | Lihu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
48 | Ermera | Railaco | Matata | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 60% | 0 | 0
49 | Ermera | Railaco | Railaco Kraik | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
50 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 60% | 0 | 0
51 | Ermera | Railaco | Samalete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 60% | 0 | 0
52 | Ermera | Railaco | Taraco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 60% | 0 | 0
53 | Ermera | Railaco | Tocoluli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 60% | 0 | 0
Ermera |  |  | 52 |  |  | 53 |  | 53 | 2234621.7739 | 0 | 2234621.7739 | 0 | 2234621.7739 | 0 | 0% | 60% | 0 | 0
1 | Lautem | Luro | Afabubu | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 65% | 0 | 0
2 | Lautem | Luro | Baricafa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 40% | 0 | 0
3 | Lautem | Luro | Cotamutu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 20% | 0 | 0
4 | Lautem | Luro | Lacawa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | aprovizionamentu
5 | Lautem | Luro | Lacawa | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | kansela
6 | Lautem | Luro | Luro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 100% | 0 | 0
7 | Lautem | Luro | Uairoque | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 50% | 0 | 0
8 | Lautem | Tutuala | Mehara | 5 | Edukasaun | Aula Eskola EBF |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 12% | 0 | 0
9 | Lautem | Tutuala | Tutuala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Estrada Betaun ) |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 95% | 0 | 0 | SAD
10 | Lautem | Tutuala | Tutuala | 5 | Saude | Centru saude |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | S 6
11 | Lautem | Iliomar | Aelebere | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Sistu ) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 70% | 0 | 0
12 | Lautem | Iliomar | Caenlio | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkadu |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 40% | 0 | 0
13 | Lautem | Iliomar | Fuat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurai s ( Estrada Betaun ) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0
14 | Lautem | Iliomar | Iliomar 1 | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 55% | 0 | 0
15 | Lautem | Iliomar | Iliomar 2 | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurai ( Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 40% | 0 | 0
16 | Lautem | Iliomar | Tirilolo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurai ( Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 25% | 0 | 0
17 | Lautem | Lautém | Baduro | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 70% | 0 | 0
18 | Lautem | Lautém | Baduro | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | Kansela
19 | Lautem | Lautém | Com | 5 | Saude | Postu saude |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | kansela
20 | Lautem | Lautém | Com | 5 | Saude | Moru hale Posru saude |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
21 | Lautem | Lautém | Daudere | 5 | Edukasaun | Moru haleu ba Eskola EBF |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 93% | 0 | 0
22 | Lautem | Lautém | Equisi | 5 | Edukasaun | Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 75% | 0 | 0
23 | Lautem | Lautém | Ililai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada britas) |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | kansela
24 | Lautem | Lautém | Ililai | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 80% | 0 | 0
25 | Lautem | Lautém | Maina I | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( Estrada rai) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 50% | 0 | 0
26 | Lautem | Lautém | Maina II | 5 | Edukasaun | Aula Ekola Sala tolu |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 72% | 0 | 0
27 | Lautem | Lautém | Pairara | 5 | Edukasaun | Pre Eskolar |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 50% | 0 | 0
28 | Lautem | Lautém | Parlamentu | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Sala tolu |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 50% | 0 | 0
29 | Lautem | Lautém | Parlamentu | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0 | kansela
30 | Lautem | Lautém | Serelau | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Lautem | Lautém | Serelau | 5 | Manutensaun | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 68% | 0 | 0
32 | Lautem | Lospalos | Bauro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada britas) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 50% | 0 | 0
33 | Lautem | Lospalos | Cacavem | 5 | Edukasaun | Aula Merenda Eskolar |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 40% | 0 | 0
34 | Lautem | Lospalos | Cacavem | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | drainazen halda fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
35 | Lautem | Lospalos | Fuiloro | 5 | Edukasaun | Aula Eskola |  | 1 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 70% | 0 | 0
36 | Lautem | Lospalos | Home | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) |  | 2 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Lautem | Lospalos | Home | 5 | Edukasaun | Eskola Infantil / Pre-Primaria |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 35% | 0 | 0
38 | Lautem | Lospalos | Leuro | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Grafitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 28% | 0 | 0
39 | Lautem | Lospalos | Muapitine | 5 | Edukasaun | Aula Eskola |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 25% | 0 | 0
40 | Lautem | Lospalos | Raca | 5 | Edukasaun | Aula Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
41 | Lautem | Lospalos | Souro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurais (Estrada betaun) |  | 2 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 25% | 0 | 0
42 | Lautem | Lospalos | Souro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada rurais (Estrada betaun) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
43 | Lautem | Lore | Lore I | 5 | Edukasaun | Maru haleu Eskola koroasu |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 80% | 0 | 0
44 | Lautem | Lore | Lore II | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 32938.2 |  | 0% | 80% | 0 | 0
45 | Lautem | Lore | Lore II | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 60% | 0 | 0
Lautém |  |  | 34 |  |  | 45 |  | 45 | 1414460.5212 | 0 | 1414460.5212 | 0 | 1414460.5212 | 0 | 0% | 44.73% | 0 | 0
1 | Liquica | Maubara | Gugleur | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Liquica | Maubara | Guiço | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 9.38% | 0 | 0
3 | Liquica | Maubara | Lissadila | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 46.56% | 0 | 0
4 | Liquica | Maubara | Maubaralissa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 9.38% | 0 | 0
5 | Liquica | Maubara | Vatuboro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 42.36% | 0 | 0
6 | Liquica | Maubara | Vatuvou | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 18.39% | 0 | 0
7 | Liquica | Maubara | Vaviquinia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Liquica | Bazartete | Fahilebo | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Liquica | Bazartete | Fatumasi | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Liquica | Bazartete | Lauhata | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 57.47% | 0 | 0
11 | Liquica | Bazartete | Leorema | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 5.47% | 0 | 0
12 | Liquica | Bazartete | Maumeta | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 17.84% | 0 | 0
13 | Liquica | Bazartete | Metagou | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 22.38% | 0 | 0
14 | Liquica | Bazartete | Metagou | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
15 | Liquica | Bazartete | Motaulun | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 8.49% | 0 | 0
16 | Liquica | Bazartete | Tibar | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 18.48% | 0 | 0
17 | Liquica | Bazartete | Ulmera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 19.79% | 0 | 0
18 | Liquica | Bazartete | Ulmera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
19 | Liquica | Liquiçá Villa | Darulete | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 31.48% | 0 | 0
20 | Liquica | Liquiçá Villa | Loidahar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 24.33% | 0 | 0
21 | Liquica | Liquiçá Villa | Luculai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 19.87% | 0 | 0
22 | Liquica | Liquiçá Villa | Açumanu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Liquica | Liquiçá Villa | Dato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 2 | 46348.75 |  | 46348.75 |  | 46348.75 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Liquica | Liquiçá Villa | Dato | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
25 | Liquica | Liquiçá Villa | Hatuquessi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
26 | Liquica | Liquiçá Villa | Leotela | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Liquiçá |  |  | 23 |  |  | 26 |  | 26 | 944150.0439 | 0 | 944150.0439 | 0 | 944150.0439 | 0 | 0% | 13.53% | 0 | 0
1 | Manatuto | Barique | Aubeon | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 95% | 0 | 0
2 | Manatuto | Barique | Barique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 35% | 0 | 0
3 | Manatuto | Barique | Barique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 35% | 0 | 0
4 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 98% | 0 | 0
5 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 17.5% | 0 | 0
6 | Manatuto | Barique | Manehat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 70% | 0 | 0
7 | Manatuto | Barique | Uma Boco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 95% | 0 | 0
8 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 48% | 0 | 0
9 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 55% | 0 | 0
10 | Manatuto | Soibada | Manlala | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 48% | 0 | 0
11 | Manatuto | Soibada | Manu-Fahe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 99% | 0 | 0
12 | Manatuto | Soibada | Samoro | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 53% | 0 | 0
13 | Manatuto | Laclubar | Batara | 5 | Edukasaun | Dapur Merenda Eskolar |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 5% | 0 | 0
14 | Manatuto | Laclubar | Batara | 5 | Edukasaun | Moru haleu Eskola |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 5% | 0 | 0
15 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 16% | 0 | 0
16 | Manatuto | Laclubar | Funar | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 46% | 0 | 0
17 | Manatuto | Laclubar | Funar | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 5% | 0 | 0
18 | Manatuto | Laclubar | Manelima | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 5% | 0 | 0
19 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 50348.5 |  | 50348.5 |  | 50348.5 |  | 0% | 5% | 0 | 0
20 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
21 | Manatuto | Laclubar | Sananain | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Manatuto | Laleia | Cairui | 5 | Setor Seluk | Moru ba sede Suku |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
23 | Manatuto | Laleia | Cairui | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 99% | 0 | 0
24 | Manatuto | Laleia | Haturalan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
25 | Manatuto | Laleia | Lifau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
26 | Manatuto | Laclo | Hohorai | 5 | Setor Seluk | Uma Bainaka |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0
27 | Manatuto | Laclo | Lacumesac | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
28 | Manatuto | Laclo | Uma Naruc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
29 | Manatuto | Laclo | Umacaduac | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 67% | 0 | 0
30 | Manatuto | Laclo | Laicore | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 99% | 0 | 0
31 | Manatuto | Manatuto Villa | Ailili | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 2 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 100% | 0 | 0
32 | Manatuto | Manatuto Villa | Ailili | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
33 | Manatuto | Manatuto Villa | Aiteas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 40% | 0 | 0
34 | Manatuto | Manatuto Villa | Cribas | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
35 | Manatuto | Manatuto Villa | Iliheu | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 15% | 0 | 0
36 | Manatuto | Manatuto Villa | Ma'abat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 30% | 0 | 0
37 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 2 | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 41878.57 |  | 0% | 31% | 0 | 0
38 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 31% | 0 | 0
Manatuto |  |  | 31 |  |  | 38 |  | 38 | 1307176.2004 | 0 | 1307176.2004 | 0 | 1307176.2004 | 0 | 0% | 56.51% | 0 | 0
1 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Bronjong |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 64.27% | 0 | 0
2 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Bareira (Tembok Penahan) - Hada fatuk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 100% | 0 | 0
3 | Manufahi | Fatuberliu | Caicassa | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Mini Merkadu |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 96.12% | 0 | 0
4 | Manufahi | Fatuberliu | Caicassa | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 95% | 0 | 0
5 | Manufahi | Fatuberliu | Clacuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 4.97% | 0 | 0
6 | Manufahi | Fatuberliu | Fahinehan | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 32% | 0 | 0
7 | Manufahi | Fatuberliu | Fatucahi | 5 | Edukasaun | Sala Eskola pre primaria (Infantil) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 61.03% | 0 | 0
8 | Manufahi | Same | Babulo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 28.8% | 0 | 0
9 | Manufahi | Same | Betano | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 79.61% | 0 | 0
10 | Manufahi | Same | Dai-Sua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 2 | 22903.8145 |  | 22903.8145 |  | 22903.8145 |  | 0% | 19% | 0 | 0
11 | Manufahi | Same | Grotu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drainazen hada fatuk |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 92.5% | 0 | 0
12 | Manufahi | Same | Grotu | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 84.71% | 0 | 0
13 | Manufahi | Same | Holarua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 90.91% | 0 | 0
14 | Manufahi | Same | Holarua | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 35% | 0 | 0
15 | Manufahi | Same | Letefoho | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 80.3% | 0 | 0
16 | Manufahi | Same | Rotuto | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Manufahi | Same | Tutuluro | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
18 | Manufahi | Alas | Aituha | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 11.5% | 0 | 0
19 | Manufahi | Alas | Dotic | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  |  | 20289.9328 |  | 20289.9328 |  | 20289.9328 |  | 0% | 51% | 0 | 0
20 | Manufahi | Alas | Maha-Quidan | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 7.09% | 0 | 0
21 | Manufahi | Alas | Taitudac | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 74% | 0 | 0
22 | Manufahi | Alas | Uma Berloic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 95% | 0 | 0
23 | Manufahi | Turiscai | Aitemua | 5 | Saude | Posto Siska |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 75% | 0 | 0
24 | Manufahi | Turiscai | Aitemua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 50% | 0 | 0
25 | Manufahi | Turiscai | Beremana | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 34232.2034 |  | 34232.2034 |  | 34232.2034 |  | 0% | 53% | 0 | 0
26 | Manufahi | Turiscai | Caimauk | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 93% | 0 | 0
27 | Manufahi | Turiscai | Fatucalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 100% | 0 | 0
28 | Manufahi | Turiscai | Foholau | 5 | Edukasaun | Rezidensia Profesores |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 75% | 0 | 0
29 | Manufahi | Turiscai | Foholau | 5 | Saude | Posto Siska |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 11.5% | 0 | 0
30 | Manufahi | Turiscai | Lesuata | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 50% | 0 | 0
31 | Manufahi | Turiscai | Liurai | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 60% | 0 | 0
32 | Manufahi | Turiscai | Manumera | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun |  | 2 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 50% | 0 | 0
33 | Manufahi | Turiscai | Manumera | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 10% | 0 | 0
34 | Manufahi | Turiscai | Matorek | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) |  | 1 | 20082.8927 |  | 20082.8927 |  | 20082.8927 |  | 0% | 100% | 0 | 0
35 | Manufahi | Turiscai | Mindelo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 65% | 0 | 0
36 | Manufahi | Turiscai | Orana | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 45% | 0 | 0
Manufahi |  |  | 29 |  |  | 36 |  | 36 | 1207055.7254 | 0 | 1207055.7254 | 0 | 1207055.7254 | 0 | 0% | 59.45% | 0 | 0
1 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocasse | 5 | Edukasaun | Moru ba eskola |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 75% | 0 | 0 | 75
2 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 46348.7565 |  | 0% | 83% | 0 | 0 | 83
3 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | 5 | Agrikultura, Seguransa Alimentar, & Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 12% | 0 | 0 | 12
4 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuc | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Sirtu) |  | 1 | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 37408.3872 |  | 0% | 12% | 0 | 0 | 12
5 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Sirtu) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 25% | 0 | 0 | 25
6 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 85% | 0 | 0 | 85
7 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 5% | 0 | 0 | 50
8 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 46113.4836 |  | 0% | 65% | 0 | 0 | 65
9 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 5% | 0 | 0 | 5
10 | Oecusse | Oesilo | Usi-Taqueno | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 72.41% | 0 | 0 | 72.41
11 | Oecusse | Oesilo | Usitasae | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 87.31% | 0 | 0 | 87.31
12 | Oecusse | Nitibe | Bana-Afi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 100
13 | Oecusse | Nitibe | Bene-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 100
14 | Oecusse | Nitibe | Lela-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 100
15 | Oecusse | Nitibe | Suni-Ufe | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 10% | 0 | 0 | 40
16 | Oecusse | Nitibe | Usi-Taco | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | 100
17 | Oecusse | Passabe | Abani | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte Betaun |  | 2 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 20% | 0 | 0 | 20
18 | Oecusse | Passabe | Abani | 5 | Edukasaun | Sala Eskola Primaria |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 45% | 0 | 0 | 45
19 | Oecusse | Passabe | Malelat | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais - Estrada Betaun |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 27% | 0 | 0 | 27
Oecusse |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 19 | 783929.222 | 0 | 783929.222 | 0 | 783929.222 | 0 | 0% | 54.14% | 0 | 0 | 35
1 | Viqueque | Lacluta | Ahic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada Sirtu) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 100% | 0 | 0
2 | Viqueque | Lacluta | Dilor | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrda Rurais ( estrada sirto) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 95% | 0 | 0
3 | Viqueque | Lacluta | Laline | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada Sirtu) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 100% | 0 | 0
4 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drenazen hada fatuk |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 100% | 0 | 0
5 | Viqueque | Ossu | Builale | 5 | Edukasaun | Eskola EBC |  | 2 | 36702.5686 |  | 36702.5686 |  | 36702.5686 |  | 0% | 55% | 0 | 0
6 | Viqueque | Ossu | Builo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Moru ho mediada naruk 150m no as 2. |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Viqueque | Ossu | Liaruca | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 15% | 0 | 0
9 | Viqueque | Ossu | Nahareca | 5 | Edukasaun | Eskola EBC Nahareca |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 10% | 0 | 0
10 | Viqueque | Ossu | Ossorua | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada sirtu) |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 30% | 0 | 0
11 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | 5 | Edukasaun | Eskola EBF Bimali |  | 2 | 36890.7869 |  | 36890.7869 |  | 36890.7869 |  | 0% | 15% | 0 | 0
12 | Viqueque | Ossu | Uabubo | 5 | Edukasaun | Eskola EBF |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 15% | 0 | 0
13 | Viqueque | Ossu | Uaguia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrda betaun) |  | 2 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 15% | 0 | 0
14 | Viqueque | Ossu | Uaguia | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
15 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 50% | 0 | 0
16 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai (Auatucarbau) | 5 | Edukasaun | Eskola EBC 28 novembro sala 4 + haris fatin |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 5% | 0 | 0
17 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Drenazen hada fatuk |  | 1 | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 50113.1225 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulu | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrda sirtu) |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 20% | 0 | 0
21 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | 5 | Edukasaun | Moru ba EBC 05 |  | 1 | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 45642.9379 |  | 0% | 5% | 0 | 0
22 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (Auatulari) | 5 | Edukasaun | Moru ba Eskola EBC )11 Naedala |  | 2 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 45% | 0 | 0
23 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (Auatulari) | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
24 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Saude | Maru ba klinika |  | 4 | 40278.72 |  | 40278.72 |  | 40278.72 |  | 0% | 0% | 0 | 0
25 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskola EBF iratokor |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
26 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Saneamento Publiko |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
27 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Esrada Rurais ( Estarda Sirtu) |  | 1 | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 50348.3954 |  | 0% | 0% | 0 | 0
28 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Esrada Rurais ( Estarda Sirtu) |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 95% | 0 | 0
29 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | 5 | Edukasaun | Eskola EBF Sao Jose sala 3 |  | 1 | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 45878.2108 |  | 0% | 45% | 0 | 0
30 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rai ( Estrada Sirtu) |  | 1 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Viqueque | Viqueque Villa | Bahalaraua'in | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estada Rurais (estrada betaun) |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 100% | 0 | 0
32 | Viqueque | Viqueque Villa | Bibileo | 5 | Bee Mos & Saneamentu | Sistema Bee mos Gavitasaun |  | 2 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 0% | 0 | 0
33 | Viqueque | Viqueque Villa | Bibileo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais ( estrada sirto) |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
34 | Viqueque | Viqueque Villa | Caraubalo | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Ponte - Betaun |  | 1 | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 41878.5719 |  | 0% | 100% | 0 | 0
35 | Viqueque | Viqueque Villa | Fatudere | 5 | Saude | Uma maternidade |  | 1 | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 37173.1144 |  | 0% | 45% | 0 | 0
36 | Viqueque | Viqueque Villa | Luca | 5 | Saude | Posto Saude |  | 1 | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 41643.299 |  | 0% | 15% | 0 | 0
37 | Viqueque | Viqueque Villa | Uai-Mori | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (Estrada betaun) |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 0% | 0 | 0
38 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Quic | 5 | Dalan, Ponte & Kontrolo Cheias | Estrada Rurais (estrada Sirtu |  | 1 | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 32938.2026 |  | 0% | 70% | 0 | 0
39 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Craic | 5 | Edukasaun | Eskola EBF , Ratahu |  | 2 | 36646.1031 |  | 36646.1031 |  | 36646.1031 |  | 0% | 100% | 0 | 0
40 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Leten | 5 | Saude | Uma maternidade |  | 2 | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 41408.0261 |  | 0% | 85% | 0 | 0
41 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Leten | 5 | Edukasaun | Dapur merenda eskolar |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 65% | 0 | 0
Viqueque |  |  | 35 |  |  |  |  | 45 | 1459105.9136 | 0 | 1459105.9136 | 0 | 1459105.9136 | 0 | 0% | 34.02% | 0 | 0
TOTAL |  |  | 442 |  |  |  |  | 552 | 18192706.906 | 19413.42 | 18212120.326 | 1435319.57 | 16776800.756 | 0 | 7.881% | 84.78% | 34 | 1
Total | [8 empty] | 2042075.68 | 19413.42 | 2061489.1 | 1228023.43 | 833465.67 |  | #DIV/0! | 598.3%
[13 empty] | Progresu | 100% | Lao hela | 0% | TOTAL
[13 empty] | Gastu Orsamentu | 5 | 153 | 391 | 549
[13 empty] | Progresu Fiziku | 91 | 340 | 118 | 549
[13 empty] | SAI | 1 |  | 548 | 549
Note on F21: PARTISIPA: Aumenta iha Munisipiu
Note on F23: PARTISIPA: Aumenta husi Munisipiu
Note on F42: PARTISIPA: Aumeta husi Munisipiu
Note on K206: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Osan restu F3S3

## UKL-2 (hidden)
LISTA PROJEITO UMA BA EMA KBI'IT LAEK
PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
TINAN 2022
Data Atulaiza : |  | …......................................... 2022
Nu. | Munisipiu | Postu Administrativu | Suku | Aldeia | Numeru Benefisiariu | Naran Benefisiariu | Tipu UKL (M2) | Posisaun GPS (Latitude) | Posisaun GPS (Longitude) | Alokasaun Kada Uma ($) | Sos. Munisipiu & Postu Adm. | Sos. Suku/Aldeia | Transf. Fundus Oper. | Treinamentu EJS & EVB | Determina Benfisiariu UKL | Survey, Verifika tipu Uma | Dezenvolve POI | Transf. Fundus Infra & Hahu Konst. | Sertifikasaun, FiAM, Foti osan 50% II, Finaliza | Progresu |  |  | Sertif. FAM & Entrega UKL | BENEFISAIRIU HELA ONA (√) SEIDAUK ( X ) | OBSERVASAUN | HAHU ONA KONSTRUSAUN
[20 empty] | Fulan kotuk (%) | Fulan ida ne'e (%) | Progresu (%) Hahu - Finaliza
1 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Fatima Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
2 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingas Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
3 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Egidio Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
4 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
5 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingos Saramau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
6 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Carlos castro de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
7 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Ermelinda de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
8 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Colibere Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
9 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Isabel Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
10 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Mateus M.Bossa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
11 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Joao Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
12 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Maria Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
13 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Alda Exposto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
14 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Francisco Maubere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
15 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Custodio Maumeta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
16 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Joao S.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
17 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Domingos Bulan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
18 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
19 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Manuel Coli Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
20 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Joaninha Beatriz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.51 |  |  |  | 1
21 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Gaspar Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
22 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Manuel M. Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
23 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Francisco Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
24 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Afonso Maubere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
25 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Maria Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
26 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Mau - Luis Lourenso |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
27 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Domingos R. Pinheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
28 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Anita da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.94 |  |  |  | 1
29 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Evaristo da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
30 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
31 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Manuel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
32 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Virgina M.Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
33 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Angelina da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
34 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Amelia Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
35 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Manuela J.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
36 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Elsa Soares Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
37 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Antonio Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
38 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Americo Maucruma |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.2 |  |  |  | 1
39 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Agusto Mauhoe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.2 |  |  |  | 1
40 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Jose Saca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
41 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Domingos Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 1
42 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Alcino Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 47.57 |  |  |  | 1
43 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Anacleto Barros |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
44 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Elda Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
45 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Anaberta de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
46 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Marcelino Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
47 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Dominggos Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
48 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Daubuti |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
49 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Pedro Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
50 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Julio Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
51 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Ines Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
52 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Antonio Boorges de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
53 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Lequibere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
54 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Januario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
55 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Daniel Pinhero |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.57 |  |  |  | 1
56 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Antonio da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
57 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Abril Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
58 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Aleixo Dos R.Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
59 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Domingas Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
60 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Francisco Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.94 |  |  |  | 1
61 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Daniel A.De Jejus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 14.54 |  |  |  | 1
62 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Casilda de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.94 |  |  |  | 1
63 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Lahamau Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 34.45 |  |  |  | 1
64 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Filomena Correia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.94 |  |  |  | 1
65 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Fernanda De A.de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
66 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Joana de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
67 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Dominggos de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
68 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Anjelina Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
69 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Domingos S.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
70 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Joana D. S.Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
71 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Teresa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
72 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Crispin C.Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
73 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Rosa S.D.Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
74 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Madalena Nascimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.1 |  |  |  | 1
75 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Luis Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.83 |  |  |  | 1
76 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Mateus de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
77 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Francisco Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
78 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Felisberto Xavier |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
79 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Manuel da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.83 |  |  |  | 1
80 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Olandina Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
81 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Agustino Soares do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
82 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Carlos Adelaida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
83 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Mario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
84 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Albano Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
85 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Luis dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
86 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joāo Mauquinta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
87 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Imaculada Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
88 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joāo Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
89 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joao Mauhunu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
90 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Carolina Nascimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
91 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Marcos Maurema |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
92 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Antonio Prego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
93 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Domingos do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
94 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Domingos Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
95 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Rafael Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
96 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Domingos da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
97 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Francisca Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
98 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Maria Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
99 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Adelina Bicuru |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
100 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Armindo Ramos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
101 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Laurentina Casamau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
102 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Luisa Saramau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
103 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Julião Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
104 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Dominggos Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
105 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Maria de Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
106 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Dominggos Trindade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
107 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Rosita de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
108 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marcos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
109 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Justa Felo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
110 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Maculada Mauzinho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
111 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Hermenegilda Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
112 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Jorje de Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
113 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Natalino Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
114 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marta Olo - Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
115 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
116 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marcos Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
117 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Mateus Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
118 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Eduardo Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
119 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Andre Alves Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
120 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Francisco de Jesus Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
121 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Sebastiao S. G da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
122 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Benedicta B. Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
123 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Eva da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
124 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Domingos da Costa Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
125 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Jacinta Soares da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
126 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Jacinta de Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
127 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Madalena Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
128 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Alcina Coreia Lemos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
129 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Helena Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
130 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Arlindo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
131 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Marcos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
132 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Hermenezilda da Silva Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
133 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Agusta Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
134 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Daniel Joao Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
135 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Luciano Laucar |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
136 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Manuel P. Izrael |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
137 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Ermelinda de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
138 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Paul Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
139 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Eduarda X. Franca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
140 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Manuel Pinto de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
141 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Gregorio Saldanha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
142 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Mateus M. Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
143 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Jacinta Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
144 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Afonso Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
145 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Antonio A. Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
146 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Jose Goncalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
147 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Elisa Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
148 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Joana Lay |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
149 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Castela Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
150 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Isabel Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
151 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Celeste de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
152 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Manuel Goncalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
153 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Domingos Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
154 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Filomena de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
155 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Mariano de J. Barita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
156 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Jose de Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
157 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Agustinho Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
158 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Jose dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
159 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Juliana Buibere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
160 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Elsa S. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
161 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
162 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Joana Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
163 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Mariano Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
164 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Francisco Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
165 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
166 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Noel Castro Aleixo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
167 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
168 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Armando do S. Lobo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
169 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Joana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
170 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Miguel Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
171 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Alfredo da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
172 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Domingos de Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
173 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Alda Benevides |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
174 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Quintao da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
175 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Casilda Lemos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
176 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Augusto Vilanova |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
177 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Abrao Mauloho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
178 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
179 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Amelia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
180 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Rosa Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
181 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Vicenti Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
182 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Tomas Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
183 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Elsa Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
184 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Joaninha Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
185 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Agusto Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
186 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Francisco de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
187 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Manuel de J. Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
188 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Felismina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
189 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Mario Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
190 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Serafin Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
191 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Pedro S. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
192 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Fernanda Franca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
193 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Joao Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
194 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Vasco dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
195 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Guilermina dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
196 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Rosa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
197 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Alarico dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
198 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Paulo Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.24 |  |  |  | 1
199 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Mateus Ribeiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
200 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Luis Cortereal |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
201 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Afonso Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
202 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Lurdes Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
203 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Manuel S. Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
204 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Joana Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
205 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Josefina do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
206 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Miguel dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
207 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Jose Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
208 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Luis Xavio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
209 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Anarela Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
210 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Afonso Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
211 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Francisca Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
212 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Isabel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
213 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Jose Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
214 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Rosa da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
215 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Paulina Gonzaga |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
216 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Natalino da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
217 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Armanda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.84 |  |  |  | 1
218 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.06 |  |  |  | 1
219 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Adriano Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
220 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Laurinda Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
221 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Luis Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
222 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Mario Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
223 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Marcelino Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
224 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Antonio Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
225 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Evaristo Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
226 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Lucia A. Braz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
227 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
228 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Francisco Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
229 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
230 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
231 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Alberto Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
232 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Pedro Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
233 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
234 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Julio Coli - Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
235 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.23 |  |  |  | 1
236 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Gabriel Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.73 |  |  |  | 1
237 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Francisco C. do Rosario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.15 |  |  |  | 1
238 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Gaspar Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.73 |  |  |  | 1
239 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Jose Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.73 |  |  |  | 1
240 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Albertino de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.15 |  |  |  | 1
241 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Maria da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.73 |  |  |  | 1
242 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.73 |  |  |  | 1
243 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Jose de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.23 |  |  |  | 1
244 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Matias da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.23 |  |  |  | 1
245 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Augustinho Gama |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
246 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Celestino de Jesus Bere - Mau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
247 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
248 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Francisco Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
249 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Ricardina de Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
250 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Joao Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
251 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Antoni de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
252 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Zito Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
253 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Joao Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
254 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Anita da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
255 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Victor Carvalho Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
256 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Jose do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
257 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Antonio Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
258 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | João Rotari |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
259 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Agustino Costa Da Gruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
260 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Amelia Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
261 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Maria de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
262 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Justino De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
263 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Bernadino da Costa L. Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
264 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
265 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Esmeralda Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
266 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Luis da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
267 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Ermelinda Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
268 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Samuel dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
269 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Silvestre Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
270 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Jose do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
271 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Graciana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
272 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Antonio Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
273 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Silequi Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.73 |  |  |  | 1
274 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Rosa Batista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.73 |  |  |  | 1
275 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Jose Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.73 |  |  |  | 1
276 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Domingos da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.73 |  |  |  | 1
277 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Teresa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.73 |  |  |  | 1
278 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Carlos Mau - Lelo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.73 |  |  |  | 1
279 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Sebastiao Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.65 |  |  |  | 1
280 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Rosalina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.65 |  |  |  | 1
281 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Joaquim Correia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.65 |  |  |  | 1
282 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Luis Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
283 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Jose Martins Mau-Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
284 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Madalena Do Rosario Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
285 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Hamza P. Alkatiri |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
286 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Domingos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.84 |  |  |  | 1
287 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Maria Da Conceicão |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.84 |  |  |  | 1
288 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Juvinal Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
289 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Luis Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
290 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Abril Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.44 |  |  |  | 1
291 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Quintao Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
292 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Felicidade Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
293 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Prisca Do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
294 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Jose da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
295 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Paulo Do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
296 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Adolfo Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
297 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Mateus da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
298 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Agustinho Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
299 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Marcelino da Costa Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
300 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Veronica Da Costa Daubais |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
301 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Joana Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
302 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Tome dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
303 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Tomas Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
304 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Casa Mau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
305 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
306 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Maria de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
307 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Delfina Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
308 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Carlota Benevides |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
309 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Mariano Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 309 | 0 | 309 |  |  |  | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 154.5 | 0 |  |  | 85.5347 | 0 | 0 |  | 309
1 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Adriano da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
2 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Flamina da C. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
3 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Elvira A. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
4 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | Venancio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
5 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.5 |  |  |  | 1
6 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | joao B. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
7 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Marciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
8 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Alcina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
9 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Marcos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
10 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
11 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
12 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Esperansa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
13 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Lucinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
14 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
15 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Esperansa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
16 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Josefina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
17 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Eugenia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
18 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Bernadete |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
19 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Angela C. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Bernabe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu Meta udo |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu meta Udo |  | Agustina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu Meta udo |  | Olinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Herminia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Irene |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Agapito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
29 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Agustina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
30 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Bernardo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
31 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Inacio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
32 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Marciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
33 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
34 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Abelino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
35 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Orlando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
36 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
37 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Delfin |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
38 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Armanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
39 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
40 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Arminda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
41 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
42 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Teresa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
43 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Lourenca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
44 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
45 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Elsa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
46 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Costantino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
47 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Mario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.23 |  |  |  | 1
48 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Clementina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.88 |  |  |  | 1
49 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Costantino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.23 |  |  |  | 1
50 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Adriana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.83 |  |  |  | 1
51 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Alcino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.85 |  |  |  | 1
52 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.86 |  |  |  | 1
53 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Bernadete |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.63 |  |  |  | 1
54 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Palmira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.09 |  |  |  | 1
55 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Agrepina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.81 |  |  |  | 1
56 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Adelaide |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
57 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Hipolito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
58 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Clementina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.21 |  |  |  | 1
59 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.06 |  |  |  | 1
60 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.06 |  |  |  | 1
61 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Florinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
62 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Joana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
63 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.71 |  |  |  | 1
64 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Mafalda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.71 |  |  |  | 1
65 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Rosantina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
66 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Lecemau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.51 |  |  |  | 1
67 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Ancelmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.51 |  |  |  | 1
68 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Paulina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
69 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.19 |  |  |  | 1
70 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Olandina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
71 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Albina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.85 |  |  |  | 1
72 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Santina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.78 |  |  |  | 1
73 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Josefina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
74 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Benjamina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.63 |  |  |  | 1
75 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
76 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Peregrino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.84 |  |  |  | 1
77 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Marcelina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.91 |  |  |  | 1
78 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Clementino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.34 |  |  |  | 1
79 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Faustino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.28 |  |  |  | 1
80 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.78 |  |  |  | 1
81 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Jeraldo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.97 |  |  |  | 1
82 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Cancio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.01 |  |  |  | 1
83 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Costantina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
84 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.39 |  |  |  | 1
85 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Albertina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
86 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Carlota |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.93 |  |  |  | 1
87 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Lourenco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.08 |  |  |  | 1
88 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Miguel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.97 |  |  |  | 1
89 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Artur |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
90 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.72 |  |  |  | 1
91 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Carolina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.05 |  |  |  | 1
92 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Celestina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 47.85 |  |  |  | 1
93 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Marta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.34 |  |  |  | 1
94 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.78 |  |  |  | 1
95 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Quintao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.81 |  |  |  | 1
96 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Lourenco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.81 |  |  |  | 1
97 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Silvino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 58.71 |  |  |  | 1
98 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Adriana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.89 |  |  |  | 1
99 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.51 |  |  |  | 1
100 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Mariana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.96 |  |  |  | 1
101 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
102 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
103 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Jorge |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
104 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Lourenca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.76 |  |  |  | 1
105 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Mariana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
106 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
107 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Mario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.01 |  |  |  | 1
108 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.41 |  |  |  | 1
109 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Amaro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.01 |  |  |  | 1
110 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Moises |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.27 |  |  |  | 1
111 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.11 |  |  |  | 1
112 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Hipolito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.22 |  |  |  | 1
113 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Manuela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.22 |  |  |  | 1
114 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Feliciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.2 |  |  |  | 1
115 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Felix |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.73 |  |  |  | 1
116 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | Jaime |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.45 |  |  |  | 1
117 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | Maubuti |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.37 |  |  |  | 1
118 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | marito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.47 |  |  |  | 1
119 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Alferdo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
120 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Moises |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
121 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
122 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Ermelinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
123 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Alfredo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
124 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
125 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
126 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
127 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Abel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
128 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
129 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Hermenegilda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 1
130 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 1
131 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Paulino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
132 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
133 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
134 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
135 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Joao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
136 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
137 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
138 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
139 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Abril |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
140 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
141 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
142 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Matias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
143 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.23 |  |  |  | 1
144 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Calistro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
145 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
146 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
147 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
148 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Rosa T. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11
149 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kaitara |  | Luis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
150 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
151 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Felizarda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
152 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Olandina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
153 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
154 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Feliciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
155 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Matilda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
156 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
157 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Rofina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
158 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
159 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
160 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
161 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Rosa A. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
162 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
163 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
164 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Marcelina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
165 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Carminda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
166 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
167 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
168 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
169 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Felizarda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
170 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Angelino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
171 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
172 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Natalia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
173 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Luis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
174 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Armindo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
175 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
176 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
177 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Jacob |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
178 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Leonor |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
179 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
180 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
181 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Manuela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
182 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Joana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
183 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Judit |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
184 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
185 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Abilio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
186 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Anarela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
187 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
188 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
189 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Joao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
190 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Herminia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
191 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Mariano |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
192 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Alberto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
193 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
194 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
195 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
196 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
197 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
198 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Margarida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
199 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Bendita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
200 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
201 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
202 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Luciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
203 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
204 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Joanhona |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
205 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Matias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
206 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Abel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
207 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Joaninha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
208 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Elisa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
209 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 209 | 1 | 209 |  |  |  | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 104.5 | 0 |  |  | 40.645 | 0 | 0 |  | 307
1 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 19 | Terezinha de Araujo | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
2 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 20 | Norberta M. Pinto | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
3 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 21 | Sara Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
4 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 22 | Joana Dias | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
5 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 23 | Maria Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
6 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 24 | Marta de Araujo | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
7 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 25 | Maria de Araujo | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
8 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 26 | Marta Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
9 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 27 | Catarina Cinde | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
10 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 28 | Felicidade Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
11 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 29 | Estela dos Santos | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
12 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 30 | Juliana Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
13 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 31 | Julia Monteiro | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
14 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 32 | Serafina Monteiro | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
15 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 33 | Jose Correia | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
16 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 34 | Esperansa Freitas | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
17 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 35 | Hermina Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 12.89 |  |  |  | 1
18 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 36 | Domingos B Cabral | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 12.89 |  |  |  | 1
19 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 10 | Cornelio M. Nunes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
20 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 11 | Joao Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
21 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 12 | Amandio Fernandes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
22 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 13 | Abel do Rato | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
23 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 14 | Paulina Alves | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
24 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 15 | Rosa Alves | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
25 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 16 | Jacob Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
26 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 17 | Maria Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
27 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 18 | Fransisco Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
28 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 1 | Lidia Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
29 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 2 | Joao Da C. Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
30 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 3 | Manuel Saldanha | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
31 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 4 | Antonio da Costa | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
32 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 5 | Isac Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
33 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 6 | Vicente da Costa | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
34 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 7 | Rogerio M. Cabecas | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
35 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 8 | Filomena Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
36 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 9 | Antonio Rui Gomes | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
37 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 1 | Ines Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 2 | Aurora da C. L | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 3 | Adriano de Araujo | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 4 | Agusta Gomes | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
41 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 2 | Teresa Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 3 | Antonio Gomes (A) | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 4 | Antoninho Saldanha | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 5 | Antonio Gomes (B) | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ileticaraquia | 3 | Fernando Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 22.5 | 0 |  |  | 86.3289 | 0 | 0 |  | 45
1 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 2 | Antonìo Ximenes | 61 | -8675 | 126.6167 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
2 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 1 | Celestina Da Silva | 61 | -86685 | 126.8166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
3 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 4 | Eva Pinto | 61 | -866157 | 126.6114 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
4 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 1 | Afonso Apariçio | 61 | -8662037 | 126.605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
5 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 2 | Eva Fernandes | 61 | -83937 | 126.3631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
6 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 4 | Maria João | 61 | -866227 | 126.5032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
7 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 3 | Dominggas Dias | 61 | -8669467 | 126.5822 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
8 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 2 | Maria Pedrus | 61 | -8671038 | 126.5812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
9 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 4 | Terezinha.D.R.Amaral | 61 | -8685303 | 126.6127 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
10 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 1 | Carlos Ximenes | 54 | -8623007 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
11 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 2 | Ilidio Ximenes | 54 | -8621038 | 126.6773 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
12 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 3 | Domingos R. Rodrigues | 54 | -861608 | 126.6838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
13 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 4 | Maria Alves | 61 | -8637538 | 126.6446 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
14 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 5 | João Ximenes | 61 | -8628052 | 126.6573 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
15 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 6 | Ana Maria Pinto | 54 | -8628305 | 126.6565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
16 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 1 | Joalina Amelia | 54 | -862925 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
17 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 4 | Julieta Ximenes | 54 | -863084 | 126.6649 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
18 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 5 | Domingas Ximenes | 54 | -8624531 | 126.6491 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
19 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 4 | Armindo.A.Simões | 61 | -837215 | 126.3957 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
20 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 3 | Francísco.S.Mau-Sau | 54 | -836906 | 126.3967 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
21 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 6 | Fernando.Da.S.Simões | 54 | -8615882 | 126.6547 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
22 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 4 | Joaquina Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
23 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 2 | Lourenço Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
24 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 1 | Mariano Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
25 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 4 | José Ribeiro | 54 | -836258 | 126.4025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
26 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 7 | Martinha Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
27 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 6 | Terezinha.A.Soares | 54 | -836923 | 126.3966 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
28 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 2 | Alzíra Simõens | 61 | -8600752 | 126.6937 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
29 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 4 | Dominggas.J.Lopes | 61 | -8599397 | 126.6913 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
30 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 5 | María Fernandes | 61 | -8600707 | 126.6916 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
31 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 3 | Abilío Fraga | 61 | -8592007 | 126.6685 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
32 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 5 | Cipríano Fraga | 61 | -8592243 | 126.6681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
33 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 1 | Julíeta Guterres | 61 | -8581325 | 126.6943 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
34 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 2 | Joséfina Lopes | 61 | -835444 | 126.4147 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
35 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 3 | Julíana Guterres | 61 | -8588469 | 126.6916 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
36 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 1 | Teresa Guterres | 61 | -8596581 | 126.6913 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21 |  |  |  | 1
37 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 3 | Berta Pereira | 54 | -8645375 | 126.6287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
38 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 6 | Filomena Da Costa | 61 | -8638533 | 126.6241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
39 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 1 | Manuel.L.Pereira | 61 | -8647013 | 126.627 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
40 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 3 | Agostinha Maríz | 61 | -863617 | 126.6383 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
41 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 4 | Casmiro Guterres | 61 | -8634227 | 126.6341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
42 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 1 | Palmira Rodriquês | 61 | -8635842 | 126.6393 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
43 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 1 | Alberto Barros | 61 | -8616828 | 126.6417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
44 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 4 | Angelica Maríz | 61 | -861467 | 126.6401 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
45 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 5 | Rosalina Maríz | 61 | -8613591 | 126.6406 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11 |  |  |  | 1
46 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 1 | Romit Da Costa Reis | 61 | -8654322 | 126.7184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
47 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 2 | Mariana.L.De Almeida | 61 | -8655569 | 126.7234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
48 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 6 | Gregorío.M.De Almeida | 61 | -8647419 | 126.7109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
49 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 1 | Juliana Magno Guterres | 61 | -8639389 | 126.6777 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
50 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 2 | Aquelino Ximenes | 61 | -8638705 | 126.6954 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
51 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 3 | Tomas Fernandes | 61 | -8639079 | 126.696 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
52 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 1 | Dominggas F. Dealmeida | 61 | -8653939 | 126.7239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
53 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 4 | Mario Gusmão | 61 | -8655288 | 126.7252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
54 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 3 | Sebastião Gusmão | 61 | -8654375 | 126.7246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
55 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 4 | Gaspar De Silveira | 61 | -8571855 | 126.6688 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
56 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 1 | Gaspar Silveira | 61 | -8579226 | 126.6799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
57 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 6 | João Silveira | 61 | -8581427 | 126.672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
58 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 2 | Carlito Do Rosário Viana | 61 | -856405 | 126.6813 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
59 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 3 | Delfim Ximenes | 61 | -857922 | 126.68 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
60 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 1 | Lourenço Do Rosário Viana | 61 | -8562201 | 126.6817 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
61 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 1 | Antonio Da Costa | 61 | -8565628 | 126.681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
62 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 5 | Antonio Racu-Lari Pereira | 54 | -8565113 | 126.6675 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
63 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 2 | Paulino Alexandrino Pereira | 61 | -8567585 | 126.6816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
64 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 6 | Maria Pinto | 61 | 8, 09420 | 126, 36509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
65 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 5 | Diogo A. Guterres | 61 | 8, 28118 | 126, 27105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
66 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 7 | Augusto Guterrres | 61 | 8, 28970 | 126, 2792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
67 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 3 | Manuel Guterres | 61 | 8, 39468 | 126, 36468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
68 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 1 | Miguel F. Martins | 61 | 8, 29117 | 126, 27105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
69 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 8 | Gaspar de I. Varela | 61 | 8, 38553 | 126, 37361 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
70 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 1 | Gustavo da Costa | 61 | 8, 38453 | 126, 37025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
71 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 4 | Teresa da Costa | 61 | 8, 38149 | 126, 37292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
72 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 5 | Marcelino S. da Costa | 61 | 8, 38575 | 126, 37352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
73 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 3 | Jacinto da Costa | 61 | 8, 0538148 | 126, 37282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
74 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 4 | Dominggos Da Cruz | 61 | -8595191 | 126.641 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
75 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 7 | Dominggos Da Cruz | 54 | -8590286 | 126.643 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
76 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 3 | Regina Ximenes | 61 | -8595822 | 126.6496 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
77 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 8 | Daniel Ramos | 61 | -8609132 | 126.6588 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
78 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 5 | Dominggos Ramos | 61 | -8585506 | 126.6631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
79 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 1 | Olinda Belo Guterres | 61 | -8576587 | 126.656 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
80 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 2 | Beatriz Castelhano | 54 | -858611 | 126.6594 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
81 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 4 | Jacinta Da Cruz | 54 | -8598228 | 126.663 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
82 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 1 | Zulmira Das Neves | 61 | -858497 | 126.664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
83 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 5 | Maria Isabel | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
84 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 4 | Augusto.A.Brites | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
85 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 2 | Manuel Da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
86 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 5 | Francisco Lay | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
87 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 4 | Lourença Da Costa Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
88 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 1 | Fernanda De Fatima Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
89 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 1 | Celestinha Lopes Ximenes | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
90 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 4 | Martinho Ximenes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
91 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 3 | Olandina Ximenes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
92 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 1 | Maria Juleta Da Costa | 61 | S 08⁰27.525 | S 126⁰25.789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
93 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 3 | Mateus M.Freitas | 61 | S 08⁰27.657 | S 126⁰25.610 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
94 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 6 | Domingos Da Costa | 61 | S 08⁰27.858 | S 126⁰25.736 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
95 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 6 | Francisco D.C.L.Concencᾶo | 61 | S 08⁰27.637 | S 126⁰26.886 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
96 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 4 | Tereza Antonia Da Costa | 61 | S 08⁰27.772 | S 126⁰26.882 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
97 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 1 | Daria S.L.Freitas | 61 | S 08⁰27.369 | S 126⁰26.437 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
98 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 6 | Madalena Da Costa | 61 | S 08⁰26.339 | S 126⁰27.538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
99 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 1 | Domingas Da Costa | 61 | S 08⁰27.422 | S 126⁰26.549 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 5 | Tomas Da Costa Pinto | 61 | S 08⁰27.273 | S 126⁰25.832 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Tome da Costa | 61 | -8487299 | 126345504 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Pedro da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Bermardo da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Filipe da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Albertina da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Margarida da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Francisca da Costa | 61 | -8488615 | 126336605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Ana Rosalia Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Joao da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai |  | Regina da Costa | 61 | -8.510436° | 126.447945° |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
111 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai | 5 | Paulo Freitas | 61 | 08, 512705 | 126, 451777 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
112 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai | 1 | Ana Teresa Martins | 61 | 08, 505300 | 126, 447600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
113 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Estela Freitas | 61 | -8.502622° | 126.463434° |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
114 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Serafina Freitas | 61 | 8, 510167 | 126, 472565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
115 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Marcelino da Costa | 61 | 8, 512414 | 126, 474380 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
116 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Paulino Vital Ximenes | 61 | 8, 498394 | 126, 456367 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
117 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Duarte Alexandre | 54 | S 8, 502208 | 126, 465302 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
118 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Angela da Costa | 61 | 8, 492574 | 126, 463341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
119 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 1 | Antonio Da Silva | 54 | S 08⁰27.091 | S 126⁰28.411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
120 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 3 | Joana Da Silva Belo | 61 | S 08⁰28.182 | S 126⁰29.087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
121 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 5 | Joana Belo Da Costa | 61 | S 08⁰27.969 | S 126⁰28.808 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
122 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 5 | Regina D.J.Ximenes | 61 | S 08⁰28.190 | S 126⁰29.028 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
123 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 1 | Maria Juleta Ximenes Bento | 61 | S 08⁰27.866 | S 126⁰28.672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
124 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 2 | Pasquela Da Costa Xiemenes | 61 | S 08⁰27.457 | S 126⁰28.547 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
125 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 7 | Alda B.Da Costa | 54 | S 08⁰26.706 | S 126⁰27.876 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
126 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 2 | Maria Juleta Ximenes | 54 | S 08⁰26.769 | S 126⁰27.803 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
127 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 1 | Abelina Da Silva | 54 | S 08⁰26.763 | S 126⁰27.804 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
128 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Manuela Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
129 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Jacinta da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
130 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Adelina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
131 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Isabel da Costa | 61 | 08, 26741 | 126, 28015 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
132 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Julieta Ximenes | 61 | 08, 27408 | 126, 27325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
133 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Maria Maculada | 61 | 08, 27284 | 126, 27407 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
134 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Branca de Sa | 61 | 08, 27023 | 126, 26420 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
135 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Francisco de Sa | 61 | 08, 26640 | 126, 26120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
136 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Esperanca Ximenes | 61 | 08, 26849 | 126, 26271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
137 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Mariano da Costa Freitas | 61 | S 8,538617 | E 126,419350 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
138 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Antonio Freitas | 61 | S 8,545717 | E 126,413773 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
139 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Jose Antonio | 61 | S 8,550521 | E 126,412216 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
140 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Delfina Freitas | 61 | S 8,555909 | E 126,413742 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
141 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Hermenezildo Ximenes | 61 | S 8,560225 | E 126,419754 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
142 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Abilio M. F. Gomes | 61 | S 8,557536 | E 126,414375 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
143 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Sahaloi | 61 | S 8,565228 | E 126,411003 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
144 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Rosita de Sousa | 61 | S 8,556112 | E 126,405380 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
145 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Domingas da Costa Belo | 61 | S 8,568656 | E 126,395882 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Terezina M. Guterres | 61 | S 8,546563 | E 126,407814 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Saturlina Marques | 61 | S 8,544837 | E 126,408333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Isaora Ximenes | 61 | S 8,545169 | E 126,409843 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Lourenca Fraga | 61 | S 8,545970 | E 126,490837 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
150 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Tereza da Piedade | 61 | S 8,541470 | E 126,477066 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
151 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Ana Olinda | 61 | S 8,568456 | E 126,510643 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
152 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Delfina F. Vital | 61 | S 8,541470 | E 126,489693 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
153 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Domingas Freitas | 61 | S 8,560280 | E 126,491219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
154 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Fernanda da Costa Freitas | 61 | S 8, 56294 | E 126492143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
155 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Eva Marcal | 61 | S 8,537693 | E 126,476593 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
156 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Ana Laura Freitas | 61 | S 8,537693 | E 126,474403 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
157 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Teotonia Correia | 61 | S 8,534465 | E 126,496816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
158 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Edviges Da Costa Correia | 61 | S 08⁰28.424 | S 126⁰31.046 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
159 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Fernanda Perreira | 61 | S 08⁰28.380 | S 126⁰31.025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
160 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Josefa Correia | 61 | S 08⁰28.400 | S 126⁰31.016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
161 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 3 | Abilio Aroujo Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
162 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 2 | Eusebio Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
163 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 1 | Domingos M.Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
164 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 2 | Francelino C.Ximenes | 61 | S 08⁰28.989 | S 126⁰31.255 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
165 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 3 | Venancio C.Freitas | 61 | S 08⁰28.982 | S 126⁰31.268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
166 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 5 | Maria Eugenia Correia | 61 | S 08⁰28.659 | S 126⁰31.034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
167 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 4 | Joao Da silva | 61 | S 08⁰26.399 | S 126⁰23.996 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
168 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 1 | Jose Mesquita De Sa | 61 | S 08⁰26.514 | S 126⁰23.965 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
169 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 5 | Venancio Da Costa Belo | 61 | S 08⁰26.565 | S 126⁰24.146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
170 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 1 | Paulino Jose De Assis | 61 | S 08⁰27.122 | S 126⁰22.460 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
171 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 5 | Hermenegildo A.Da Silva | 61 | S 08⁰28.427 | S 126⁰22.845 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
172 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 3 | Joana Dos Santos | 61 | S 08⁰27.108 | S 126⁰23.217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
173 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 3 | Julio Belo | 61 | S 08⁰28.926 | S 126⁰27.564 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
174 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 1 | Teresa Da Costa Perreira | 61 | S 08⁰27.642 | S 126⁰27.263 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
175 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 6 | Hermenegilda O.Belo | 61 | S 08⁰28.676 | S 126⁰27.143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
176 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Maria S. Ximenes | 61 | 08, 302491 | 126, 215681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Luisa da Silva | 61 | 08, 503044 | 126, 358711 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Ricardo da Silva | 61 | 08, 306889 | 126, 216870 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Maria Freitas | 61 | 08, 299698 | 126, 220333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Moises D. Costa | 61 | 08, 298818 | 126, 221335 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Josefina da Costa | 61 | 08, 298444 | 126, 219591 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
182 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Domingos S. da Silva | 61 | 08, 305356 | 126, 212856 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
183 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Faustina da Costa | 61 | 08, 303349 | 126, 207693 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
184 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Virgilio B. da Silva | 61 | 08, 307721 | 126, 208859 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
185 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Maniuel G. da C. Freitas | 61 | S -8,530390 | E 126,426476 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
186 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Januario X. Correia | 61 | S -8,531493 | E 126,433647 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
187 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Julio S. Xavier | 61 | S -8,530876 | E 126,432945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
188 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Maria Pasquela | 61 | S -8,548488 | E 126,436592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
189 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Maria Andreza | 61 | S -8,550339 | E 126,440933 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
190 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Adelino A. Freitas | 61 | S -8,547701 | E 126,43029 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
191 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Jose Freitas | 61 | S -8,522862 | E 126,435463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
192 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Jose A. Freitas | 61 | S-8522890 | E126, 54678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
193 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Elda Maria Soares | 61 | S -8,538827 | E 126,442284 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
194 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Jaime Sarmento Freitas | 61 | S -8,545010 | E 126,436285 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
195 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Eusebio Freitas | 61 | S -8,550439 | E 126,441040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
196 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Maria Imaculada Correia | 61 | S -8,548488 | E 126,436592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
197 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 1. RITA XIMENES | 61 | S 0833.159 | E 12641.883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
198 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 2. TEREZA X. DE S.GAMA | 61 | S 0833.055 | E 12641.793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
199 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 3. MARIA XIMENES | 61 | S 0833.179 | E 12641.907 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
200 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 1. MARTINHA XIMENES | 54 | S 0833.508 | E 12641.552 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
201 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 2. ALBERTINA DO CARMO | 61 | S 0833.175 | E 12642.005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
202 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 3. PALMIRA BELO | 54 | S 0833.297 | E 12641.474 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
203 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 1. MADALENA GAMA | 61 | S 0834.440 | E 12643.292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
204 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 2. MARIA CORREIA XIMENES | 54 | S 0834.320 | E 12643.417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
205 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 3. ANTONIO F. DA CRUZ | 54 | S 0834.407 | E 12643.201 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
206 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 1. JACINTA X. APARICIO | 61 | S 0833.930 | E 12643.577 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
207 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 2. GASPAR XIMENES | 54 | S 0833.357 | E 12642.578 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
208 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 3. MANUEL APARICIO | 61 | S 0832.342 | E 12642.309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
209 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 1. ALBERTO DA SILVA | 61 | S 0829.261 | E 12638.512 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
210 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 2. GRIGORIO DA SILVA | 61 | S 0830.071 | E 12638.463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
211 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 3. JOÃO MAGNO | 61 | S 0829.423 | E 12638.319 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
212 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 1. ANTONIO DA SILVA | 61 | S 0830.005 | E 12638.815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
213 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 2. SALVADOR H. DA SILVA | 61 | S 0830.409 | E 12639.148 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
214 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 3. DOMINGOS DA SILVA | 61 | S 0830.402 | E 12639.254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
215 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 1. CAETANO DA SILVA | 61 | S 0830.353 | E 12639.436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
216 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 2. ACALINA TILMAN | 61 | S 0830.678 | E 12640.097 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
217 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 3. PETROLINA DA SILVA | 54 | S 0830.352 | E 12639.428 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
218 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 1. ALDA F. BELO | 61 | S 0830.371 | E 12640.746 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
219 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 2. MARIA DA C. INACIO | 54 | S 0829.176 | E 12640.027 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
220 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 3. JEREMIAS L. GUSMÃO | 61 | S 0830.474 | E 12640.712 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
221 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 1. JULIANA DA SILVA | 61 | S 0829.151 | E 12638.785 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
222 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 2. PAUL PINTO | 61 | S 0828.994 | E 12638.369 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
223 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 3. JOSÉ PINTO | 61 | S 0828.037 | E 12638.534 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
224 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 1. ANTONIO M. PEREIRA | 61 | S 0829.128 | E 12638.740 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
225 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 2. LORENSO F. TAVARES | 61 | S 0829.081 | E 12638.924 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
226 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 3. PATRICIO PEREIRA | 61 | S 0829.215 | E 12638.883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
227 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 1. MARTINHA CARDOSO XAVIER | 61 | S 0829.848 | E 12641.559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
228 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 2. ALBERTO CARDOSO | 61 | S 0829.077 | E 12542.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
229 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 3.NORBERTO CARDOSO | 61 | S 0829.055 | E 12642.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
230 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 1. MARTINHA SOARES | 54 | S 0829.221 | E 12642.032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
231 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 2. ANTONIO GAMA | 61 | S 0828.830 | E 12642.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
232 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 3. AUGUSTO DA COSTA | 61 | S 0829.067 | E 12642.518 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
233 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 1. JOSE DA COSTA | 61 | S 0828.662 | E 12641.184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
234 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 2. JACINTA BOAVIDA | 54 | S 0828.799 | E 12643.470 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
235 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 3. DOMINGAS S. GAMA | 61 | S 0829.141 | E 12640.843 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
236 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 1. VIOLANTE FILIPE | 54 | S 0828.388 | E 12643.662 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
237 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 2. MARIA FILIPE | 54 | S 0829.571 | E 12640.183 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
238 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 3. LOURENÇA F. GAMA | 54 | S 0828.363 | E 12641.705 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
239 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Manuel Gusmao Pereira | 61 | S 0851.967 | E 12669.099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
240 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Juvita Jose Pereira | 54 | S 0852.735 | E 12668.569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
241 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Joaquim do Santos | 61 | S 0852.190 | E 12670.909 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
242 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Alarico Castro Pereira | 61 | S 0851.522 | E 12670.293 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
243 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Martinha Pereira | 61 | S 0851.103 | E 12670.283 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
244 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Leandro da Costa Pereira | 54 | S 0851.427 | E 12670.607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
245 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Lucia Silveira | 61 | S 0851.937 | E 12671.402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.1 |  |  |  | 1
246 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Isabel Pinto Pereira | 54 | S 0851.452 | E 12671.880 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.1 |  |  |  | 1
247 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Maria do Rosario | 61 | S 0851.584 | E 12671.569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.1 |  |  |  | 1
248 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Celestina Ximenes | 54 | S 0832.596 | E 12643.265 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
249 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Maria A. Pereira | 54 | S 0832.827 | E 12643.854 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
250 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Norberto Noko B. Pereira | 61 | S 0832.806 | E 12643.135 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
251 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Amelia Soares | 61 | S 0830.689 | E 12640.864 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
252 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Mariana da Silva | 54 | S 0830.675 | E 12640.792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
253 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Miguel Boavida | 61 | S 0830.482 | E 12640.614 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
254 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Pedro da Costa Xavier | 61 | S 0829.475 | E 12640.410 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
255 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Juliao da Costa Xavier | 54 | S 0829.222 | E 12640.103 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
256 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Luis da Costa Xavier | 54 | S 0829.199 | E 12640.087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
257 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Paulina de Almeida | 61 | S 0829.166 | E 12639.512 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
258 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Joao de Almeida | 54 | S 0829.110 | E 12639.607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
259 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Manuel de Almeida | 61 | S 0828.891 | E 12639.879 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
260 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Antonio Ximenes | 61 | S 0830.288 | E 12637.157 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
261 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Teresa Guterres | 54 | S 0830.360 | E 12637.375 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
262 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Alfredo B. Ximenes | 54 | S 0830.702 | E 12638.281 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
263 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai |  | Augusto Ximenes | 54 | S 0828.462 | E 12636.109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
264 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai |  | Octavio Ximenes | 61 | S 0828.449 | E 12636.161 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
265 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai | 2 | Francisca Ximenes | 54 | S 829.024 | E 12637.590 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
266 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Afonso Amaral | 54 | S 0830.263 | E 12637.658 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
267 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Benvinda Ximenes | 54 | S 0830.006 | E 12638.203 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
268 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Alarico da C. F. | 61 | S 0830.044 | E 12638.264 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
269 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | CELIA XIMENES | 61 | S 0831.245 | E 12636.485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
270 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | ALGIRA XIMENES | 61 | S 0830. 522 | E 12636.091 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
271 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | SATURNINO XIMENES | 61 | S 0831.439 | E 12635.760 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
272 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | OLINDA XIMENES | 54 | S 0828.657 | E 12635.065 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
273 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | CLARA B. BELO | 54 | S 0828.672 | E 12635.144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
274 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | ROSALINA B. BELO | 54 | S 0828.678 | E 12635.272 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
275 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | JOSE XIMENES | 61 | S 0830.619 | E 12636.071 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
276 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | MARIA C. XIMENES | 54 | S 0830.524 | E 12636.130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
277 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | BEMVINDA NORBERTA | 61 | S 0830.339 | E 12636.118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
278 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 3 | Joao belo | 61 | S 08034'00.00'' | E 126033'21.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
279 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 4 | Jacob Belo | 61 | S 08034'08.20'' | E 126033'41''00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
280 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 3 | Joana Belo | 61 | S 08033'53.80'' | E 126033'46.40'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
281 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 1 | Justino Moreira | 61 | S 08034'14.00'' | E 126034'30.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
282 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 2 | Jose dos Reis | 61 | S 08034'39.70'' | E 126034'14.40'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
283 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 3 | Gaspar dos Reis | 61 | S 08034'25.70'' | E 126034'23.20'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
284 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 1 | Januario Ximenes | 61 | S 08032'57.40'' | E 126033'48.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
285 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 2 | Delfin Ximenes | 61 | S 08032'55.70'' | E 126033'50.30'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
286 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 3 | Martinho Belo | 61 | S 08032'00.10'' | E 126033'52.50'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
287 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 1 | Fernando Adriano Soares | 54 | 8.3793 | 126.3175 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
288 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 9 | Bernarda Soares | 54 | 8.3792 | 126.3387 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
289 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 8 | Paulo Dos Santos Soares | 61 | 8.3784 | 126.316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
290 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 6 | Manuel Da Silva Pinto | 61 | 8.3559 | 126.3304 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
291 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 5 | Sebastiao Gusmao Soares | 61 | 8.3858 | 126.3259 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
292 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 4 | Julieta Saores | 54 | 8.4007 | 126.3111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
293 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 7 | Bernardo Dos Santos | 61 | 8.394 | 126.3109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
294 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 6 | Martinho Alves Dos Santos | 61 | 8.3962 | 126.3113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
295 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 2 | Alipio P.Dos Santos | 61 | 8.3877 | 126.3353 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
296 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Joana Vaz | 61 | -80333540 | 126, 0364130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
297 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Francisca de Azis | 61 | -80331430 | 126, 036230 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
298 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Adelino Ximenes | 61 | -80331540 | 126, 0361040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
299 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Arminda Ximenes | 61 | -80330700 | 126, 0361040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
300 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Saturnina Ximenes | 61 | -80325710 | 126, 0361470 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
301 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Merlinda Ximenes | 61 | -80324580 | 126, 0354190 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
302 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Rosa Vital Ximenes | 61 | -80321610 | 126, 0361340 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
303 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Justo Vital | 61 | -80325190 | 126, 0361580 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
304 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Vecubuti |  | Teresa Ximenes | 54 | -80322700 | 126, 0355080 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
305 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 8 | Celestino Soares | 61 | -835536 | 126, 33289 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
306 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 7 | Amancio Ximenes | 61 | -835520 | 126, 33339 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
307 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 1 | Januario Soares | 61 | -835581 | 126, 33200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
308 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 12 | Feliz Soares | 61 | -835578 | 126, 33197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
309 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 3 | Terezinha C. Soares | 61 | -835511 | 126, 32842 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
310 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 7 | Muhamad Amin da Gal | 61 | -835564 | 126, 33942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
311 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 8 | Joao Bosco Moreira | 61 | -835977 | 126, 34007 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
312 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 9 | Juliao Ximenes | 54 | -835866 | 126, 33676 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
313 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 2 | Etelvina G. Ximenes | 54 | -835157 | 126, 32383 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
314 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 5 | Agusto T. Ximenes | 61 | -835920 | 126, 33666 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
315 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 1 | Manuel Freitas | 61 | -8656413 | 126, 567730 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
316 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 2 | Ramalho Freitas | 61 | -8627879 | 126, 549613 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
317 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 3 | Gilberto Freitas | 61 | -865688 | 126, 568040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
318 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 1 | Isabel Boavida | 61 | -8635115 | 126, 551110 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
319 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 2 | Domingos C. Boavida | 61 | -8645043 | 126, 554240 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
320 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 3 | Agostinha Gusmao | 54 | -8631376 | 126, 547230 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
321 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 4 | Joanico Boavida | 61 | -8635042 | 126, 550960 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
322 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 5 | Domingos da Conceicao | 61 | -8624318 | 126, 546630 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
323 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 6 | Mario Soares | 61 | -8622831 | 126, 541565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
324 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 1 | Bendita da Costa Gaio | 61 | -80330700 | 126, 02438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
325 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 2 | Suriano Gaio | 61 | -80323850 | 126, 0341480 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
326 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 3 | Deolinda Gaio (fatin uabere) | 61 | -80340060 | 126, 0343340 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
327 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 1 | Celestina M. Sarmento | 61 | -80341750 | 126, 0362720 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
328 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 2 | Antonio Ferreira | 61 | -80341610 | 126, 0363930 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
329 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 3 | Albertina Correia | 61 | -80343610 | 126, 0362990 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
330 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 1 | Jose mendonca | 61 | -80350510 | 126, 0361500 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
331 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 2 | Ramerio Mendonca | 61 | -80350910 | 126, 0361190 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
332 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 3 | Filomena Ferreira | 61 | -80351730 | 126.0361 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
333 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 7 | Maria Leonor Belo | 54 | 8.6082 | 126.565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
334 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 3 | Celestino Freits | 61 | 8.6101 | 126.5635 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
335 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 10 | Agusto Pires Belo | 54 | 8.6041 | 126.5685 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
336 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 1 | Adozinda P.Belo | 54 | 8.5994 | 126.5675 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
337 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 5 | Deolindo Belo | 61 | 8.608 | 126.5608 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
338 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 11 | Cipriana Freitas | 54 | 8.6131 | 126.5637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
339 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 4 | Rosa Freitas | 54 | 8.6126 | 126.5674 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
340 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 3 | Angelmo Freitas | 61 | 8.6132 | 126.5669 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
341 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 1 | Antonio PantaLeao Freitas | 61 | 8.6147 | 126.5655 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
342 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 9 | Luis A. Freitas | 61 | 8.6141 | 126.5681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
343 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 8 | Jose Pinto | 61 | 839590 | 12632162 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
344 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 4 | Cosme Soares Cabral | 61 | 839545 | 12632469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
345 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 2 | Paulino Jeronimo | 61 | 839465 | 12632726 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
346 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 1 | Marquita Pinto | 61 | 839359 | 12630983 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
347 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 6 | Agostinho Pinto | 61 | 839591 | 12631637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
348 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 4 | Joaquin Dos Santos | 61 | 839661 | 12631637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
349 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 2 | Manuel Fernndes Ximenes | 61 | 840002 | 12630150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
350 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 15 | Felismina Fernandes | 61 | 837794 | 126, 29883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
351 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 10 | Salvador Gusmao | 61 | 840841 | 126, 29883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
352 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 2 | Inocencio Soares | 54 | -8654453 | 126, 540800 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
353 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 1 | Alberto P. Jeronimo | 54 | -839809 | 126, 30600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
354 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 3 | Francisco V. Pinto | 61 | -839654 | 126, 30911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
355 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 5 | Felix Jeronimo | 61 | -8654311 | 126, 541790 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
356 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 8 | Marcelino Da C. Parada | 61 | -839785 | 126, 30626 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
357 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 2 | Mafalda Cabral | 61 | -8643421 | 126, 543310 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
358 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 1 | Salvador Cabral | 61 | -8649323 | 126, 548370 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
359 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 3 | Paulo Da Costa | 61 | -8656386 | 126, 544200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
360 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 6 | Ildefonso Da Costa | 54 | -8658536 | 126, 539085 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
361 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 7 | Maria Auxiliadora Jeronimo | 54 | -8654137 | 126, 535140 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
362 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 1 | Inacio Freitas | 61 | -8625778 | 126.4865 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
363 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 2 | Hermenegildo Fernandes | 61 | -8633169 | 126.4915 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
364 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 3 | Jose Freitas | 61 | -8613910 | 126.4797 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
365 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 1 | Anacleto Soares | 61 | 8, 38602 | 126, 30355 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
366 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 5 | Domingas Soares | 61 | 8, 38897 | 126, 30838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
367 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 2 | Isabel Gusmao | 54 | 8, 38629 | 126, 30357 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
368 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 3 | Juleita Soares | 61 | 8, 38819 | 126, 30189 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
369 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 2 | Joaquim Gusmao | 61 | 8, 37689 | 126, 29775 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
370 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 6 | Luis s. Freitas | 61 | 8, 37608 | 126, 30177 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
371 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 5 | Joao Dos Santos | 61 | 837500 | 12634942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
372 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 4 | Mario Freitas | 61 | 837313 | 12634536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
373 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 1 | Helena Cabral Dos Santos | 61 | S,862179 | E,26.570274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
374 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 5 | Alberto Gusmao | 54 | 8,630926.1 | 126562332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
375 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 4 | Filomena Dos Santos | 54 | -8618512 | 126, 568711 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
376 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 2 | Natalina Gusmao | 61 | S.8,630645 | E.126,562637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
377 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 3 | Maria Do R. Da Costa | 54 | 58.6344 | E126,560905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
378 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 2 | Rui Soares Da Costa | 61 | 58.6356 | E126,559753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
379 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 1 | Afonso Freitas | 61 | 58.6364 | E126,560509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
380 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 10 | Domingas Belo | 54 | 835158 | 12631278 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
381 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 1 | Jeferina Dos Santos | 61 | 835369 | 12631704 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
382 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 2 | Marta Ximenes | 61 | 834753 | 12631929 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
383 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 5 | Eugenio Belo | 54 | 834386 | 12631436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
384 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 6 | Maria Bendita Belo | 54 | 835295 | 12631795 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
385 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 6 | Felisberta Freitas | 61 | 834379 | 12631631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
386 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 9 | Domingos Freitas | 61 | 834422 | 12631551 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
387 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 1 | Ilda A.X. Freitas | 61 | 834970 | 12630788 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
388 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 4 | Joana Belo Freitas | 61 | 835294 | 12630741 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
389 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 7 | Aurea Da Costa Freitas | 54 | 835078 | 12631403 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
390 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 2 | Joana Amaral | 54 | 839614 | 12632895 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
391 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 1 | Carlota Amelia Ximenes | 61 | 839586 | 12632840 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
392 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 3 | Francisco X. Gusmao | 61 | 839572 | 12632919 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
393 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 2 | Albina Da C. Barros | 61 | 840562 | 12631992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
394 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 3 | Adozinda P. Soares | 61 | 840574 | 12631992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
395 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 5 | Armindo J.Soares | 54 | 839824 | 12633005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
396 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 6 | Manuel Da Conceicao | 54 | 840506 | 12631998 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
397 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 1 | Joao Da Conceicao | 61 | 840531 | 12631975 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
398 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 2 | Jose Da Conceicao | 54 | 839834 | 12632954 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
399 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 1 | Marcelo Ximenes | 61 | -8563998 | 126.6123 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1
400 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 2 | Afonso Gusmao | 61 | -8562965 | 126.616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
401 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 3 | Jose Vaz Gusmao | 61 | -8559593 | 126, 614418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
402 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 1 | Francisco Soares | 61 | -8527988 | 126, 634468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
403 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 2 | Sabina Filipe | 61 | -8524131 | 126, 624247 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
404 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 3 | Fernando Roque Filipe | 61 | -8523273 | 126, 629807 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
405 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 1 | Celestina Vaz | 61 | -8532430 | 126, 631790 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
406 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 2 | Helena S. Vaz | 61 | -8523688 | 126, 30486 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
407 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 3 | Etelvina Soares | 61 | -8532166 | 126, 628197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
408 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 3 | Joao Freitas | 61 | -836599 | 12635616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
409 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 5 | Jaime Freitas | 61 | -836698 | 12635463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
410 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 2 | Manuel Freitas | 61 | -836235 | 12635868 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
411 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 2 | Francisco Morreira | 61 | -835814 | 12634550 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
412 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 4 | Teresa Dos Reis | 61 | -835867 | 12634531 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
413 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 6 | Amaro Freitas | 61 | -835902 | 12634902 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
414 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 1 | Cosme Morreira | 61 | -835207 | 12634428 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
415 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 3 | Anacleto Morreira | 61 | -835048 | 12634658 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
416 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 6 | Martinha Da Costa | 61 | -835055 | 12634427 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1
417 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Celestina Duu Naha da Costa | 61 | -8325360 | 126, 15211 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
418 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Adolfino da Costa | 61 | -8325170 | 126, 15194 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
419 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Rui Susu Lequi Freitas | 61 | -8325020 | 126, 15321 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
420 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Domingas da Silva de Sa | 61 | 08, 32495 | 126, 15168 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
421 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Agustinha da Silva | 61 | 08, 32854 | 126, 15218 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
422 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Januario L. H. da Silva | 61 | 08, 32556 | 126, 15217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
423 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Afonso da Silva | 61 | 08, 32538 | 126, 15150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
424 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Mario da Silva | 61 | 08, 32443 | 126, 15249 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
425 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Ernesto do santos Belo | 61 | 08, 32501 | 126, 15070 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
426 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Venancia de Sa Belo | 61 | -8575897 | 126.3536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
427 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Crispim Freitas | 61 | -8572029 | 126.347 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
428 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Amaro de Sousa | 61 | -8574823 | 126.3381 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
429 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Agostinha da C. Freitas | 61 | -8572220 | 126.3399 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
430 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Paulina de Jesus Amaral | 61 | -8572205 | 126.3406 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
431 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Serafina S. da Costa | 61 | -8570281 | 126.3395 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
432 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Francisco da Costa | 61 | -8563464 | 126.3429 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
433 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Joao da Costa Soares | 61 | -8568951 | 126.3568 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
434 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Carlito S. B. Fatima | 61 | -8560002 | 126.3458 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
435 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Auria Freitas | 61 | -8575707 | 126.336 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
436 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Alexandrina Amaro | 54 | 08, 36905 | 126, 17980 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
437 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Felisbela Gomes | 61 | 08, 36799 | 126, 18035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
438 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Lamberto L. Correia | 61 | 08, 36799 | 126, 18099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
439 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 1 | Crimilda A. T. L. Pereira | 54 | 08, 35252 | 126, 20252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
440 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 4 | Adolfino da C. Soares | 54 | 08, 35276 | 126, 20181 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
441 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 3 | Januario da C. Freitas | 61 | 08, 36950 | 126, 17983 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
442 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Suco-modo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
443 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Luisa P. G. Soares | 61 | 08, 37248 | 126, 13827 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
444 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Bemvinda Pereira | 61 | 08, 37007 | 126, 13714 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
445 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Antonio Pinheiro | 61 | 08' 31. 609 | 126' 20 628 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
446 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Paulina da Silva | 61 | 08' 32. 459 | 126' 19. 975 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
447 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Manuel F. Faria | 61 | 08' 32. 527 | 126' 20. 057 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
448 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Alexandre Gusmao | 61 | 08' 32.465 | 126' 20. 099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
449 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Recardina da C. Belo | 61 | 08' 32.406 | 126' 20. 092 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
450 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Aljira da C. Freitas | 61 | 08' 32. 007 | 126' 20. 087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
451 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Paulina Alves | 61 | 08' 32. 214 | 126' 20. 560 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
452 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Gil F. da Costa | 61 | 08 31.937' | 126' 20. 104 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
453 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Antonio da Costa | 61 | 08' 32. 125 | 126' 20. 725 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
454 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Roberto da Costa | 61 | 08' 31.902 | 126' 20. 169 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
455 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 4 | Paulino L. H. Soares | 61 | 8.34.990 | 126.12.523 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
456 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 2 | Gaudencio S. Freitas | 61 | 8.34.770 | 126.12.485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
457 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 3 | Joao Alberto Soares | 61 | 8.34.807 | 126.12.476 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
458 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 6 | Leopoldina Soares | 61 | 8.34.990 | 126.12.523 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
459 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 5 | Joana Soares | 54 | 8.34.825 | 126.12.484 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
460 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 2 | Benvinda D. Soares | 54 | 8.35. 009 | 126.12.580 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
461 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 4 | Selestina Gusmao | 54 | 8.34.864 | 126.12.469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
462 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 7 | Lino De S. F. Soares | 61 | 8.34.856 | 126.12.559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
463 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 8 | Juliao S. Correia | 54 | 8.34.983 | 126.12.450 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
464 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Uaiharabo'O | 4 | Jose de F. Faria | 61 | 836776 | 126.12,666 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
465 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 6 | Sebastiana C. Da Costa | 54 | 8.34,137 | 126.20,143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
466 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 10 | Sebastiao Da C. Bello | 54 | 8.34,672 | 126.19.823 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
467 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 7 | Sebastiao Faria | 61 | 8.33,061 | 126.20.001 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
468 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 9 | Julieta Fereira | 61 | 8.34,147 | 126.20,141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
469 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 2 | Josefina M. Bello | 61 | 8.34,164 | 126.20,193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
470 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 5 | Ricardina Faria | 61 | 8.34,448 | 126.19,911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
471 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 3 | Egilda A. Faria | 54 | 8.34,101 | 126.20,115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
472 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 1 | Geraldo Correia | 61 | 8.34,580 | 126.19,941 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
473 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 6 | Idalina da S. Correia | 61 | 08, 30750 | 126, 12676 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
474 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 9 | Juliana Brito | 54 | 08, 30582 | 126, 13094 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
475 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 11 | Beatris F. do R. Soares | 61 | 08, 30767 | 126, 15210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
476 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 2 | Francisco Freitas | 61 | 8.30,241 | 126.14,1288 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
477 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 9 | Marcelina Freitas | 61 | 8.30,241 | 126.14.288 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
478 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 6 | Marcal Freitas | 61 | 8.30,316 | 126.14,082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
479 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 2 | Maria Do Ceu Freitas | 54 | 8.31,260 | 126.12,677 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
480 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 1 | Anita Freitas | 61 | 8.29,040 | 126.16,446 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
481 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 3 | Juliana Brito | 54 | 8.30,582 | 126.13,094 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
482 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 5 | Petronila De Fatima | 61 | 8, 600477 | 126, 406863 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
483 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 6 | Joana Da Silva | 61 | 8, 602263 | 126, 406468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
484 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 1 | Filomena | 61 | 8, 612753 | 126, 422478 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
485 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 6 | Eduardo Guterres | 54 | 8, 637353 | 126, 439798 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
486 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 3 | Delfina de J. Amaral | 54 | 8, 635227 | 126, 4276607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
487 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 5 | Helena Guterres | 54 | 8, 635978 | 126, 441898 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
488 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 2 | Agostinha M. de S. Guterres | 54 | 8, 648635 | 126, 426692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
489 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 3 | Angelina Ximenes | 61 | 8, 646238 | 126, 427802 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
490 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 4 | Antonio de Carvalho | 61 | 8, 647772 | 126, 427102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
491 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 5 | Palmira L. da Silva | 61 | -8587801 | 126.4381 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
492 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 4 | Casilda Ximenes | 54 | -8.5898 | 126, 434799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
493 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 3 | Serafim M. Freitas | 61 | 8, 603577 | 126, 455372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
494 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 2 | Marito Da Silva | 54 | 8.613 | 126.4199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
495 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 3 | Berlandina Freitas | 54 | 8.6139 | 126.4269 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
496 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 5 | Ilda Da Silva | 61 | 8.613 | 126.4205 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
497 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 2 | Sebastiana Amaral | 61 | 8.6085 | 126.4205 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
498 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 1 | Lidia Boavida | 61 | 8.5924 | 126.392 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
499 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 7 | Manuel Da Silva | 61 | 8.622 | 126.3956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
500 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 2 | Marcos D.C. Pereira | 61 | -8.6409 | 126.3756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
501 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 3 | Tomas D.C. Soares | 61 | 8.64 | 126.3763 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
502 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 1 | Etelvina D.C. Faria | 54 | 8.6419 | 126, 375585 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
503 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 2 | Ana Berta P. Guterres | 61 | 8.6633 | 126.6633 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
504 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 3 | Fernando De Sousa | 54 | 8.6466 | 126.3722 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
505 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 1 | Ana Rufina Ximenes | 61 | 8.6579 | 126.3611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
506 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 1 | Ana Felicidade De Castro | 61 | 8.6744 | 126.3186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
507 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 2 | Hermengildo A.D. Rego | 54 | 8.6763 | 126.3102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
508 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 4 | Crispin S. Gusmao | 54 | 8.6748 | 126.296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
509 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 1 | Alberto Dos Santos | 61 | 8.6679 | 126.4076 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
510 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 3 | Luis Sarmento | 61 | 8.6679 | 126.4076 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
511 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 2 | Margarida Dos Santos | 61 | 8, 668982 | 126.4118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
512 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 2 | Luisa De Almeida | 61 | 8.6832 | 126.4371 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
513 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 1 | Maria Dos Santos | 61 | 8.6794 | 126.4254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
514 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 3 | Julmira D.C. Freitas | 54 | 8.6743 | 126.4253 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
515 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uai-Ae | 2 | Jose G. Ximenes | 54 | 8.6829 | 126.4186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
516 | Baucau | Venilale | Uailaha | Uai-Ae | 1 | Daniel F. Ximenes | 61 | 8.6808 | 126.4199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
517 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uai-Ae | 3 | Deolinda Ximenes | 61 | 8.6824 | 126, 420210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
518 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 1 | Moisese Mascarinhas | 54 | 8.6418 | 126.3948 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
519 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 6 | Palmira Guterres | 61 | 8.6468 | 126.3995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
520 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 3 | Moises Napoliao Guterres | 61 | 8.6424 | 126.3963 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
521 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 4 | Marcelino B. Guterres | 61 | 8.383 | 126.2327 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
522 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 1 | Emilia Guterres | 61 | 8.6469 | 126.3987 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
523 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 3 | Filomeno Guterres | 61 | 8.6944 | 126.4009 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
524 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 2 | Saturnino Fereira | 61 | 8.6336 | 126.3897 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
525 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 6 | Joana G. Da conceicao | 61 | 8.6327 | 126.3908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
526 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 1 | Tome Freitas | 54 | 8.6417 | 126.4113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
527 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 4 | Martinha F. Guterres | 61 | 8.6302 | 126.3779 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
528 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 5 | Domingas Guterres | 54 | 8.6323 | 126.3789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
529 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 1 | Ana Joaninha Guterres | 54 | 8.6322 | 126.3788 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
530 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 3 | Bendita A. Guterres | 61 | 8.6485 | 126.3935 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
531 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 1 | Jose S. Guterres | 61 | 8.6383 | 126.4077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
532 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 2 | Joao Sarmento | 61 | 8.6395 | 126.4125 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
533 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 1 | Maria Da Silva | 54 | 8.6773 | 126.4358 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
534 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 2 | Guilerminho J. Varela | 61 | 8.6701 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
535 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 3 | Eugenio Do Santos | 61 | 8.6764 | 126.4217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
536 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 7 | Luciano D.S. benevides | 61 | 8.5985 | 126.3918 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
537 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 1 | Duarte Freitas | 61 | 8.5965 | 126.3945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
538 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 5 | Egas De Sousa | 61 | 8.6 | 126.3928 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
539 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 2 | Domingas A.D.C. Freitas | 54 | 8.5763 | 126.3799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
540 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 1 | Etelvina De Sousa | 54 | 8.5824 | 126.3805 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
541 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 6 | Leopoldina Da Costa | 61 | 8.5937 | 126.3637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
542 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 7 | Lurdes D. S. Freitas | 54 | 8.594 | 126.384 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
543 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 1 | Mariana B. Pereira | 61 | 8.5909 | 126.3885 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
544 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 4 | Izaquelina D. S. Freitas | 61 | 8.5733 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
545 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 6 | Jaime de Sousa | 61 | 8.606 | 126.37 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
546 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 3 | Joao Madeira Matos | 54 | 8.6043 | 126.3719 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
547 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 5 | Damiao De Sousa | 61 | 8.605 | 126.372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
548 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 5 | Erminia Ximenes | 61 | 8.59 | 126.4141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
549 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 4 | Felizarda fereira | 61 | 8.5904 | 126.4126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
550 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 3 | Albertina De Sousa | 54 | 8.583 | 126.4258 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
551 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 2 | Hermenegildo De Sousa | 61 | 8.5999 | 126.3789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
552 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 1 | Francelino De Sousa | 54 | 8.6006 | 126.3803 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
553 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 5 | aleixo De Sousa Freitas | 54 | 8.5828 | 126.3917 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 553 | 359 | 553 |  |  |  | 0 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 534 | 550 | 276.5 | 0 |  |  | 62.1398 | 0 | 0 |  | 495
1 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 4 | Reginaldo A. Carel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
2 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 3 | Silvino Asa Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
3 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 2 | Guilhermina Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
4 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 6 | Ijabel Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
5 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 3 | Adao Bere Siga | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
6 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 1 | Lucinda Lubar Lera | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
7 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 1 | Fernando Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
8 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 2 | Elisa Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
9 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 3 | Cornelio Santos Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
10 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 1 | Cristina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
11 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 3 | Adelaide Cai Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
12 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 9 | Domingos Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
13 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 6 | Florentino Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
14 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 3 | Francisco Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
15 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 3 | Damiao Mau Laho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
16 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 6 | Leandro Capir | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
17 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 3 | Adriana Sose Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
18 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 4 | Marcelino Lepa Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
19 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 5 | Lidia Verdial | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
20 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 1 | Domingas Da Silva | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | ServisuSInta Leten | 1
21 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 6 | Odete Lilo Mori | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | ServisuSInta Leten | 1
22 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 1 | Hermegilda Souza | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
23 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 9 | Cirpiana Dau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
24 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 6 | Domingo Batu Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
25 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 3 | Agostinho Asa Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
26 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 6 | Mariano Da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
27 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 1 | Alexo Da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
28 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 6 | Andreas Mau Dao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
29 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 1 | Constantino Talo Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
30 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 9 | Santina Abu Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
31 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 9 | Elisa Hermegilda | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
32 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 7 | Blandina Pires | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
33 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 3 | Vetricio Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
34 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 3 | Jorge Mau Mori | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
35 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 7 | Angelino De Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
36 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 1 | Rosita Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
37 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 4 | Elisa Dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 6 | Jose Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 1 | Domingos Da Cunha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 2 | Maria Dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
41 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 6 | Ermelinda Da Purficacao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
42 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 1 | Ancleto Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
43 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 7 | Juliana Teu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
44 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 6 | Aleixo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 72.81 |  |  |  | 1
45 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 8 | Marciana Olo Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
46 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 4 | Izelia Busana | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
47 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 6 | Beatriz Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
48 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 1 | Laurentino Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
49 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 2 | Leao Maubuti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
50 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 7 | Amaro Reis Purificacao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
51 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 6 | Maria Ili | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
52 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 2 | Honoria de Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
53 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 5 | Domingas dos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
54 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Nuu Badak | 0 6 | Armindo Soriano Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
55 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 5 | Domingas Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
56 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 2 | Simao Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
57 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 4 | Regina Anok | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
58 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 1 | Martinho Pereira da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
59 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 8 | Maria Bui Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
60 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 7 | Tereza Tahan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
61 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 3 | Xisto Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
62 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 6 | Leopoldina dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
63 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 1 | Guilermino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
64 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 3 | Patricio Laco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
65 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 5 | Liberato Manek Tai | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
66 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 1 | Jacinto da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
67 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 6 | Francisco Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
68 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 3 | Maria Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
69 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 4 | Abilio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
70 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 2 | Silvino Bere Mau Gama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
71 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 3 | Armandina Teu Sose | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
72 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 1 | Lorenco dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
73 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 8 | Samuel Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu hada batako | 1
74 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 3 | Joana Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada batako | 1
75 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 4 | Carmelita dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada batako | 1
76 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 5 | Leopoldina I. M. Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
77 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 4 | Hermenegildo M. Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
78 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 1 | Marcos Sebastiao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
79 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 4 | Tomas Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
80 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 3 | Elisa Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
81 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 4 | Filomena Souza | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
82 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 2 | Celestino de Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
83 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 4 | Rosa Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
84 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 6 | Recardina Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
85 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 3 | Carolino Martins | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
86 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 1 | Cosme dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
87 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 2 | Elisa Motu Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
88 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 4 | Evaristo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
89 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 5 | Afonso Lelo Asa Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
90 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 1 | Vasco Pereira dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
91 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 6 | Serafim Dasi Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
92 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 5 | Feliciana de Jesus Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.46 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
93 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 1 | Savier dos Santos Bau Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu hada batako | 1
94 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 4 | Alvaro Viegas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
95 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 2 | Alfredo da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
96 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 4 | Aquilina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
97 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 5 | Olandino Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
98 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 1 | Germana Soares Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu hada batako | 1
99 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 3 | Leonardo Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu Fondasi | 1
100 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 4 | Celeste de Jesus Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu Fondasi | 1
101 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 5 | Maria de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.81 |  |  |  | 1
102 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 7 | Silvestre Mau Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 82.4 |  |  | Servisu hada fondasi | 1
103 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 3 | Candida Paru Mali Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95.59 |  |  | Servisu hada batako | 1
104 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 1 | Ermelinda S.M. Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
105 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 2 | Filomena M. Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
106 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 8 | Marta Valentin Coe Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
107 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 1 | Flamina Abu Leto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
108 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 4 | Abrao M. Henriques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 34.29 |  |  |  | 1
109 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 2 | Clementino Godinho | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
110 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 8 | Terezinha Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
111 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 2 | Victor Mau Leco da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
112 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 3 | Armando dos Reis Siri | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
113 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 4 | Alipio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
114 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 5 | Celina Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
115 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 2 | Mariana Barreto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
116 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 5 | Filomena do Rego | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
117 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 7 | Adelino Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
118 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 1 | Ermelinda Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
119 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 3 | Angelica Gomes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
120 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 1 | Mariana de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
121 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 3 | Fatima Mesquita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
122 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 4 | Domingos Goncalves de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 20.18 |  |  |  | 1
123 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 6 | Armindo de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.25 |  |  |  | 1
124 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 7 | Marcos Mota | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.25 |  |  |  | 1
125 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 9 | Arminda Lese Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 31.53 |  |  |  | 1
126 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 1 | Fabiao L.elo Bere Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 16.66 |  |  |  | 1
127 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 4 | Carlito Franklin Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 16.66 |  |  |  | 1
128 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 11 | Antonio da cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 13.74 |  |  |  | 1
129 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 5 | Agusta Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
130 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 6 | Balbina Franklin | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
131 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 1 | Afonso Lelo Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
132 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 1 | Armando de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
133 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 3 | Silvino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
134 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 4 | Martinha Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
135 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 5 | Aleixo Laca Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
136 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 2 | Esperanca de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
137 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 1 | Antonio Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
138 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 6 | Fernanda de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
139 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 1 | Bernardo Sina Mau de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.59 |  |  |  | 1
140 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 2 | Orlando Carlos Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.69 |  |  |  | 1
141 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 10 | Daniel de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.69 |  |  |  | 1
142 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 3 | Januario dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
143 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 7 | Josefina de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
144 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 5 | Jose Franklin Tai Laco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.48 |  |  |  | 1
145 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 6 | Juliana Isabel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.48 |  |  |  | 1
146 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 4 | Alcino de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.28 |  |  |  | 1
147 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 5 | Gustavo Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 0
148 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 8 | Deolindo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
149 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 6 | Madalena Motu Mali Martins | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
150 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 2 | Manuel Mau Leto Viana | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
151 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 4 | Jose Leto Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 99.62 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
152 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 7 | Alberta Soi Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
153 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 1 | Marcal Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.7 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
154 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 5 | Celestina Cai Diqui do Rego | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
155 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 3 | Felicidade Ili Loe | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
156 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 8 | Armindo L. M dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.7 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
157 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 2 | Albina Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
158 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 3 | Eurico Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
159 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 1 | Gregorius Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
160 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 6 | Agustina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
161 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 4 | Luisa dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
162 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 1 | Xisto A. Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
163 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 4 | Casilda Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
164 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 1 | Paulo Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
165 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 2 | Faustino Mau Pelu Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
166 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 1 | Maria Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.5 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
167 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 3 | Jose Mau Butin Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.76 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
168 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 2 | Jacinto do Esperito Santo Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.3 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
169 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 5 | Antonio de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.8 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
170 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 2 | Pedro de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.75 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
171 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 3 | Lino Magno Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.5 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
172 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 1 | Adriana Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.6 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
173 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 3 | Paula de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.97 |  |  | Servisu hada batako | 1
174 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 8 | Jorzinha de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.13 |  |  | Servisu hada batako | 1
175 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 3 | Elsa Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
176 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 5 | Olivio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
177 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 2 | Tomas Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
178 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 1 | Silvina de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
179 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 2 | Alexandrina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
180 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 3 | Justino do Nacimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
181 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 3 | Virgilio dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
182 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 1 | Arlindo Gomes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
183 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 2 | Manuel de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
184 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 1 | Abel Reci Bere Franklin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
185 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 6 | Emelia Abu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
186 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 4 | Adriana da Costa Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
187 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 5 | Isabel Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
188 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 1 | Martinha Franclin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
189 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 4 | Daniel Lelo Bere dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
190 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 9 | Abel Soares de Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
191 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 6 | Marcelu da Costa Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
192 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 7 | Olandina Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
193 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 1 | Laurinda Pinto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
194 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 3 | Judit Uqui Tai Moniz de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
195 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 4 | Pedro Cauele | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
196 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 5 | Joao Barreto Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
197 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 1 | Maria dos Santos Franklin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95.68 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
198 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 5 | Domingas ili Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
199 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 2 | Juaquim Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
200 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 4 | Virgilio Moniz Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
201 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Taimea | 0 5 | Acacio Lelo Bau Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Sinta Okos | 1
202 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 5 | Mateus Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
203 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 2 | Jose Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
204 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 7 | Paul Jose Armando | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
205 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 9 | Armandina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
206 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 1 | Esmeralda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
207 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 8 | Rui da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
208 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 6 | Teresa de Jesus da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
209 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 4 | Adriano Pereira de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
210 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 8 | Tobias da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
211 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 2 | Francisco Bere Dasi de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
212 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 3 | Agusta Soi Mau Vicente | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
213 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 4 | Bendita M. Neves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
214 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 7 | Paulo Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
215 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 8 | Tereja Bui Pelo de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
216 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 5 | Arnaldo Pereira de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
217 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 1 | Paulino Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
218 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 2 | Carlito dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
219 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 3 | Antonio Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
220 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 5 | Julio Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
221 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 2 | Simplicio Na Mau Alves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
222 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 8 | Domingas Barreto Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
223 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 1 | Domingas de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
224 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 7 | Domingos Santos Lopes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
225 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 4 | Natalia dos Santos Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
226 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 1 | Ermengilda Barreto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
227 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 1 | Adelina Rosa | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
228 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 3 | Susana Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
229 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 1 | Antonio Mau do Nacimento | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
230 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 9 | Armindo de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
231 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 14 | Manuel Lae Mau de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.92 |  |  | Servisu ke'e rai | 1
232 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 15 | Romaldo de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
233 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 4 | Feleciano do Nascimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
234 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 13 | Filipe Leto Mali de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 66.36 |  |  | Servisu ke'e rai | 1
235 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 2 | Raimundo Soares da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 47.78 |  |  | Servisu fondasi | 1
236 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 6 | Bucilda Ili Mau Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
237 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 9 | Saturnina Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
238 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 5 | Feliciana Motu Mali Fatima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
239 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 1 | Alcina Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
240 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 7 | Flaviana Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
241 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 6 | Luciano Leto Mau Paecheco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
242 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 2 | Jose Moniz Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
243 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 4 | Teofilo Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
244 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 6 | Constantina S. B. de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
245 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 3 | Juanita Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
246 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 8 | Juliao da Cunha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
247 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Sibuni | 0 1 | Vitor Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
248 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 2 | Carlos Leto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
249 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 4 | Lucas Moniz Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
250 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 5 | Miguel Lelo Bere de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
251 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 1 | Celestino Laka Suri de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
252 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 3 | Marcal D. S. Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
253 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 6 | Agostinho Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
254 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 1 | Silvina Senan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
255 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 4 | Juliao Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
256 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 4 | Armindo Leto Dasi do Carmo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
257 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 5 | Carlos Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Rangka Kakuluk | 1
258 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 1 | Silvino Mau Curo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Rangka Kakuluk | 1
259 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 4 | Cristalina Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
260 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 2 | Luciano Manuel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
261 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 3 | Eva Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
262 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 4 | Emiliano Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
263 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 1 | Hermegilda Bui Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  | Servisu kakuluk | 1
264 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 5 | Francisco Talo Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88 |  |  | Servisu kakuluk no reboka | 1
265 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 3 | Armando Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  | Servisu kakuluk no reboka | 1
266 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 8 | Cristalino Loe Tae | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
267 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 2 | Guelhermina Maria | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
268 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 5 | Ananias Bere Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
269 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 7 | Ermelinda Boe Dasi | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
270 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 1 | Flaviano Resi Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
271 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 6 | Simao Mali Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
272 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 1 | Eugenio Asu Soro | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
273 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 3 | Agustinho Laco Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
274 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 2 | Alfredo Barros Mali Dao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
275 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 2 | Leoneto Laca Bili | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
276 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 1 | Flaviana Sose Mali Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
277 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 5 | Reinaldo Mali Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Serisu Tedeng Layar | 1
278 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 6 | Fatima Olo Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
279 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 7 | Jose Mau Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
280 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 3 | Diana Sose Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.8 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
281 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 8 | Matilda Sose Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
282 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 1 | Adriano Bau Loi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.2 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
283 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 6 | Manuel Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
284 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 5 | Ilda Serafina | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  | Servisu Fondasi | 1
285 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 4 | Raquela Cai Guro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.5 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
286 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 2 | Felismina Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
287 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 1 | Francisco Viegas Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
288 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 2 | Hali Tasi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
289 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 4 | Eva Mau Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
290 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 2 | Carlito Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
291 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 4 | Baltazar Lobato Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
292 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 1 | Adriano Mau Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
293 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 2 | Anabela do Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
294 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 7 | Francisco Reci Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
295 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 5 | Tomas Mau Pelo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
296 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 10 | Apolinario Mau Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
297 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 6 | Joanita Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
298 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 9 | Venancio Mau Lulo Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
299 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 3 | Irito Lepoldino | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
300 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 2 | Zacarias Mau Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
301 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 3 | Carlito Sama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
302 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 5 | Deolindo Bere Dobe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
303 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Ilatbote | 0 1 | Bui Clai | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
304 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 5 | Bendita Bui Pelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
305 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 2 | Afonso Henrique Lacu Siri | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
306 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 3 | Francelina Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
307 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 4 | Florindo Leto Soro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
308 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 2 | Adriana Leo-Lori | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
309 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 6 | Bui Soro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu hada batako | 1
310 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 1 | Barnabe Baltasar | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
311 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 4 | Clementino Sama Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  | Servisu hada batako | 1
312 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 6 | Aristedes Mali Cau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
313 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 2 | Emilda dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
314 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 4 | Francisca Esposto de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
315 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 1 | Rosantina Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
316 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 4 | Lourenco Aru Sama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
317 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 5 | Filomena Soi Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
318 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 3 | Celestina dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
319 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 1 | Juliao Soares Carvalho | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
320 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Tirimoso | 0 4 | Alcina Soares de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
321 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 1 | Alberto Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
322 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 4 | Alipio Batu Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
323 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 6 | Justino Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
324 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 5 | Feliciana Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
325 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 5 | Florinda Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
326 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 2 | Alcina Ili Dasi Isabel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
327 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 1 | Ismenia Sose Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
328 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 3 | Olandina Dau Tae | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
329 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Oho Ana | 0 1 | Lucinda dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
330 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 3 | Ilda de Jesus Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
331 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 2 | Juvita Rosa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
332 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 6 | Adelino Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
333 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 1 4 | Anastacio Paulo da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
334 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 3 | Alexandra dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
335 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 1 | Agustinus Bere Bitin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
336 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 2 | Vital Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
337 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 4 | Sergio Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
338 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Oelaca | 0 3 | Almeiro Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.79 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
339 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 4 | Adriano Ati Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
340 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 7 | Casilda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
341 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 2 | Xisto Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
342 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 5 | Balasios Bernado | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
343 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 8 | Francisco Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
344 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 6 | Adao Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
345 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 1 | Joanico da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
346 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 15 | Julio da Costa Manek | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
347 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 16 | Abilio Valentim | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
348 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 2 | Deolinda de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
349 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 1 | Antonio Gonzales | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
350 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 3 | Luis Goncalves | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
351 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 3 | Matilda da CostA | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
352 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 4 | Hermenegildo Mane | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
353 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 1 | Zeca Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
354 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 1 | Josefa Rosa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
355 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 2 | Alice Gouveia Leite Teresa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
356 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 3 | Maria de Fatima Teresa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
357 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 5 | Fernando Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
358 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 4 | Agapito Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
359 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 6 | Idalina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
360 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 1 | Pilipus Ati | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
361 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 2 | Alexandrino Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu sinta leten | 1
362 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 8 | Marcos Bere Tai | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
363 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 13 | Sabino da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu sinta leten | 1
364 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 14 | Domingos Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  | Servisu sinta leten | 1
365 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 15 | Manuel Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  | Servisu sinta leten | 1
366 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 3 | Clotilde Idalina | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  | Servisu to'o tedeng layer. Material raihenek, semente hotu. Persisa chek POI hodi hatene raihenek falta ret hira, no check balansu UNP tanba labele foti ona raihenek iha fatin besik (bandu). | 1
367 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 4 | Silbina Martins | 61 | S-9.115652 | E125.245064 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
368 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 1 | Esmeralda de Jesus | 61 | S-9.115708 | E125.244354 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
369 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 5 | Martinha Habu | 61 | S-9.115720 | E125.245071 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
370 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 7 | Joaquina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
371 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 1 | Jacinta Darut | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
372 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 9 | Romana Moniz da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
373 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 3 | Carlito Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
374 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Tazmil | 0 3 | Paul Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  | Servisu hada batako | 1
375 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 3 | Hermengildo da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
376 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 1 | Jorge dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
377 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 2 | Mario Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
378 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 5 | Filipe Leoren | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
379 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 7 | Calisto Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
380 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 8 | Marcelina Olo Bau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu sinta leten | 1
381 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 2 | Santina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
382 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 1 | Inacia Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
383 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 5 | Marcos de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
384 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 3 | Teotonio Baptista | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
385 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 1 | Baltazar Mendes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
386 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 7 | Jacob Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
387 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 13 | Carlos Lemos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
388 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 2 | Abilio Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
389 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 4 | Mariana Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  | Servisu sinta leten | 1
390 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 1 | Delfina do Rosario | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu sinta leten | 1
391 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 10 | Candido Afonso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu sinta leten | 1
392 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 6 | Antonia da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  | Servisu sinta leten | 1
393 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Tepa | 0 5 | Salvador Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
394 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 1 | Julio Pimente Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu reboka no plafond | 1
395 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 3 | Fernanda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.97 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
396 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 4 | Henrique Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.75 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
397 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 8 | Rosalina da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
398 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 3 | Jose Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.4 |  |  | Servisu kakuluk | 1
399 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 1 | Lorenco Siga Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.61 |  |  | Servisu kakuluk | 1
400 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 5 | Apolinaria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
401 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 4 | Dominggos Mali Ela Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
402 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 9 | Clementina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
403 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 1 | Marcos Daci Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
404 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 7 | Luciana Ili Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
405 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 2 | Terejinha de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
406 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 2 | Amelia de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
407 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 6 | Juliana dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
408 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 4 | Jose L. Asa Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
409 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 3 | Clementina Motu Bere Nunes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
410 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 1 | Vitorino Mau Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
411 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 2 | Santina Olo Mau Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
412 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 1 | Filomena Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.11 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
413 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 2 | Manuel Mau Loco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.22 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
414 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 3 | Martinho Marcos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.22 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
415 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 2 | Guilhermino Vicente | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
416 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 3 | Rozena de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
417 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 4 | Jeronimo Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
418 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 2 | Anita Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.59 |  |  | Servisu kakuluk no plafond | 1
419 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 10 | Manuel Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.78 |  |  | Servisu kakuluk | 1
420 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 1 | Martinho Bere Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.13 |  |  | Servisu reboka | 1
421 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 1 | Rui Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.64 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
422 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 3 | Selestina dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.2 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
423 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 6 | Moises Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46.08 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
424 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 5 | Estela Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.41 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
425 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Villa | 0 5 | Antonio Pereira Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu reboka | 1
426 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 1 | Elisa Abu Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.67 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
427 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 2 | Leopoldino Guilhermino | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.72 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
428 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 3 | Emilio Reci Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.55 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
429 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 4 | Rogerio Bere Mau Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.26 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
430 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 5 | Cristina Lese Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.03 |  |  | Servisu Reboka | 1
431 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 2 | Marcos Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.18 |  |  | Servisu Reboka | 1
432 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 3 | Cipriana Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.03 |  |  | Servisu sinta leten | 1
433 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 3 | Joao Mau Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.4 |  |  | Servisu reboka | 1
434 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 1 | Rosalina Pelu Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.19 |  |  | Servisu reboka | 1
435 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 7 | Guilhermino Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.4 |  |  | Servisu reboka | 1
436 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 1 | Mateus Bere Mali Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.42 |  |  | Servisu sinta leten | 1
437 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 10 | Albertina Ili Siga da Conceicao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.64 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
438 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 5 | Guilermina Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.23 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
439 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 4 | Celestino Siga Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.02 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
440 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 5 | Regina Guru Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.97 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
441 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 1 | Rozaria Abu Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.97 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
442 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 3 | Juliana Motu Soi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
443 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 2 | Arnalda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
444 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 4 | Adelina Seu Sina | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
445 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 5 | Olinda Goru Meli | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
446 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 2 | Lucia dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
447 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 4 | Rojita de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
448 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 6 | Jacob da Costa | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
449 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 1 | Aquino Mau Cosso Urbano | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
450 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Taz Masak | 0 3 | Maria Da T. Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
451 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 6 | Veronica dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.71 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
452 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 3 | Rozalina de Jesus Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.56 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
453 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 2 | Domingas dos Santos Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.57 |  |  | Servisu Kakuluk no plafond | 1
454 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 1 | Pedro Loe Dasi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.11 |  |  | Servisu kakuluk | 1
455 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 2 | Veronica C. Casimera | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.16 |  |  | Servisu kakuluk | 1
456 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 5 | Martinha Lopes de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.16 |  |  | Servisu kakuluk | 1
457 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 5 | Armanda Seuc Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.36 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
458 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 2 | Emilia Poe Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.13 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
459 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 1 | Bau Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.81 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 459 | 459 | 459 |  |  |  | 7667000 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 311 | 229.5 | 0 |  |  | 56.7568 | 0 | 0 |  | 388
1 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Aitoun | #02 | Roberta Olo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
2 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 01 | Longinos de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 0 | 41.93 |  |  |  | 1
3 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 04 | Julio de Lima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
4 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | #03 | Hermenegildo Amral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
5 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Beidasi | #02 | Amelia de Lima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.38 | 50.31 |  |  |  | 1
6 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Beco | #05 | Adelina da Cruz Namoc | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
7 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 04 | Joaquina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
8 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | #02 | Joao da Cruz Seran | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
9 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 01 | Mario da Cruz Loro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
10 | Covalima | Fatululic | Taroman | Holba | # 01 | Juliana do Carmo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 34.23 | 50.18 |  |  |  | 1
11 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #03 | Agustinha da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 0 | 15.95 |  |  |  | 1
12 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 04 | Fransisco Noronha Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 0 | 15.95 |  |  |  | 1
13 | Covalima | Fatululic | Taroman | Taroman | # 01 | Esperansa da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 |  | 37.42 |  |  |  | 1
14 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #02 | Armindo Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
15 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 06 | Cezartinha da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 10.42 | 47.84 |  |  |  | 1
16 | Covalima | Fatululic | Taroman | Lianain | #03 | Lukas de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.29 | 49.71 |  |  |  | 1
17 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 04 | Ermelinda de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
18 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #02 | Juliana da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
19 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Mane kiik | 1 | Antonio Amaral Luan | 61 | S 09. 15105 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.11 | 0 | 41.11 |  |  |  | 1
20 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 2 | Olipio Moreira | 61 | S 09. 15186 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.46 | 0 | 40.46 |  |  |  | 1
21 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 3 | Almerio Tilman | 61 | S 09. 15003 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.2 | 0 | 27.2 |  |  |  | 1
22 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Klau Halek | 6 | Domingos da Cruz | 61 | S 09. 15039 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.09 | 0 | 40.09 |  |  |  | 1
23 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 1 | Fransisca Cardoso | 61 | S 09. 14777 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 38.07 | 0 | 38.07 |  |  |  | 1
24 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 3 | Adolfo da Costa | 61 | S 09. 14781 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.29 | 0 | 40.29 |  |  |  | 1
25 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Belulik Kraik | 4 | Gracinda F.Vicente | 61 | S 09.13376 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.35 | 0 | 27.35 |  |  |  | 1
26 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 5 | Celestina Amaral | 61 | S 09. 13491 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.34 |  | 21.34 |  |  |  | 1
27 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 6 | Julmira de Fatima | 61 | S 09. 13339 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  | 1
28 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Lebo | 4 | Gaspar L. Agustinho | 61 | S 09. 13977 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 29.38 | 29.38 |  |  |  | 1
29 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 1 | Daniel Fereira Vicente | 61 | S 09. 13108 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 20.3 | 20.3 |  |  |  | 1
30 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 3 | Maria de Fatima Clara | 61 | S 09. 13628 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 29.55 | 29.55 |  |  |  | 1
31 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Rai Oan | 2 | Yohanes Mau | 61 | S 09. 13718 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 28.14 | 28.14 |  |  |  | 1
32 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 1 | Mariana Yovita | 61 | S 09. 13769 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 21 | 21 |  |  |  | 1
33 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 6 | Antonio Relvas Amaral | 61 | S 09. 13109 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 15.06 | 15.06 |  |  |  | 1
34 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Mota Ulun | 5 | Maria Mendonca | 61 | S 09. 13317 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 12.31 | 12.31 |  |  |  | 1
35 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 6 | Raimundo de Oliveira | 61 | S 09. 13342 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 10.31 | 10.31 |  |  |  | 1
36 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 2 | Isabel Cardoso | 61 | S 09. 13609 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 24.66 | 24.66 |  |  |  | 1
37 | Covalima | Fatumean | Nanu | Nanu | 1 | Alberto do Rosario | 61 | S 09. 16146 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 15.76 | 15.76 |  |  |  | 1
38 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 2 | Lucinda Madeira | 61 | S 09. 16437 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 12.82 | 12.82 |  |  |  | 1
39 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Madalena de Araujo | 61 | S 09.16474 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 17.66 | 17.66 |  |  |  | 1
40 | Covalima | Fatumean | Nanu | Makokon | 1 | Blandina de Araujo | 61 | S 09. 18557 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.43 | 3.62 | 44.05 |  |  |  | 1
41 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 2 | Candido Dos Santos | 61 | S 09.17686 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 42.43 | 3.33 | 45.76 |  |  |  | 1
42 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Xavier Dos Reis | 61 | S 09. 18616 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.1 | 5 | 45.1 |  |  |  | 1
43 | Covalima | Fatumean | Nanu | Traduc Ama | 5 | Marta Mada Saic | 61 | S 09. 16960 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.53 | 8 | 49.53 |  |  |  | 1
44 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Carolina Hoar | 61 | S 09. 16644 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 20.05 | 19 | 39.05 |  |  |  | 1
45 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 1 | Adozinda Madeira | 61 | S 09. 16641 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.77 | 5.37 | 32.14 |  |  |  | 1
46 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Loohali | 6 | Pascuela dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
47 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 1 | Verdial Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
48 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 5 | Adelino Saldanha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
49 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Fatuk Laran | 1 | Rosalino Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 16.25 | 31.52 | 47.77 |  |  |  | 1
50 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 3 | Fernando do rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 16.25 | 31.52 | 47.77 |  |  |  | 1
51 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 7 | Carlos do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
52 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Sadahur | 48 | Imaculada Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
53 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 19 | Jose agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
54 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 22 | Adriano do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
55 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Natardic | 4 | Raimundu Gusmăo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.9 | 23.09 | 50.99 |  |  |  | 1
56 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Fatuk Kabuar Kraik | 3 | Helena Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.08 | 25.84 | 54.92 |  |  |  | 1
57 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 1 | Cristina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.21 | 25.85 | 53.06 |  |  |  | 1
58 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 2 | Luisa Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.9 | 25.16 | 53.06 |  |  |  | 1
59 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 13 | Maria Barreto Luruc | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.08 | 23.98 | 53.06 |  |  |  | 1
60 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Fatuk Kabuar Leten | 1 | Joāo Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
61 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 6 | Melinda Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
62 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 4 | Fernando Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
63 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 15 | Alarico Macedo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
64 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Halilaran | 11 | Tomas Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 15.26 | 26.48 |  |  |  | 1
65 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Fatuklidun | 3 | Cristalina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
66 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 7 | Mariano Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
67 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 6 | Faustina Germana | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
68 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 14 | Calisto Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
69 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Aitos | 3 | Matilda Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
70 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 9 | Luiza Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
71 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 6 | Dominggas Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
72 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 8 | Anita da Lux | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
73 | Covalima | Fohorem | Lactos | Cacaut | 6 | Maria de jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
74 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 13 | Olinda moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
75 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 1 | Maria Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
76 | Covalima | Fohorem | Lactos | Kalobor | 1 | Portunatu Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
77 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 3 | Maria do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
78 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 8 | Carlito Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
79 | Covalima | Fohorem | Lactos | Fatuk Laran | 9 | Valentina Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
80 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 10 | Fabiāo Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
81 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 11 | Gaudençio B.Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
82 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Gazolo | 2 | Antonio Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
83 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 1 | Jaime G. Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
84 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 4 | Catarina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
85 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Ila | 1 | Gustiani Soi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
86 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 6 | Luciano do C. A Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
87 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 5 | Justina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
88 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Du'ut | 2 | Irene Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
89 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 6 | Leandro Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
90 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 1 | Leonito P. Pina | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 25 | 60 |  |  |  | 1
91 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Leogore | 3 | Gorge Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
92 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 1 | Abel Alves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
93 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 2 | Cipriano Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
94 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Manulor | 2 | Alipio Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
95 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 3 | Jacinta Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
96 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 1 | Rita do Carmo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
97 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Nainare | 1 | Amelia Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
98 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 3 | Casilda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
99 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 5 | Luizia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
100 | Covalima | Maucatar | Matai | Quiar | 8 | Luizinho dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
101 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 6 | Aquilinha de J. Mendonca | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
102 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 2 | Abel Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
103 | Covalima | Maucatar | Matai | Matai | 4 | Renato de Jesus Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 60 | 30 | 90 |  |  |  | 1
104 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 3 | Luizinha de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
105 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 6 | Rainaldo Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 15 | 85 |  |  |  | 1
106 | Covalima | Maucatar | Matai | Cunain | 2 | Paulino G. Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 56 | 34 | 90 |  |  |  | 1
107 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 3 | Gaudencio Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53 | 37 | 90 |  |  |  | 1
108 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 1 | Crispin Bau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55 | 15 | 70 |  |  |  | 1
109 | Covalima | Maucatar | Ogues | Fohorua | 3 | Maria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 1
110 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 4 | Filomena de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 10 | 45 |  |  |  | 1
111 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 1 | Maria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 10 | 45 |  |  |  | 1
112 | Covalima | Maucatar | Ogues | Ogues | 3 | Gabriel Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
113 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 4 | Angelina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
114 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 6 | Urbano Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
115 | Covalima | Maucatar | Ogues | Soga | 3 | Leonia do Carmo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 1
116 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 6 | Teresinha da Resourecao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 1
117 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 12 | Carolina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 7 | 35 |  |  |  | 1
118 | Covalima | Suai | Beco | Holbolu | 3 | Jacinta de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
119 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Esperancia de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
120 | Covalima | Suai | Beco |  | 1 | Eva Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
121 | Covalima | Suai | Beco | Halik | 2 | Josefina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
122 | Covalima | Suai | Beco |  | 1 | Luciana Viegas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
123 | Covalima | Suai | Beco |  | 4 | Rosa de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
124 | Covalima | Suai | Beco | Aidantuik | 1 | Filomena Lemos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
125 | Covalima | Suai | Beco |  | 4 | Evangelina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
126 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Ingracia de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
127 | Covalima | Suai | Beco | Tobur | 1 | Joana Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
128 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Otilia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
129 | Covalima | Suai | Beco |  | 7 | Xisto Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
130 | Covalima | Suai | Camenaça | Sanfuk | 2 | Adelina G.Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
131 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 7 | Quintino Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
132 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 3 | Feliciano B.L.Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
133 | Covalima | Suai | Camenaça | Manekin | 2 | Maria Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
134 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 3 | Maria do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
135 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 5 | Virgina Eulalia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
136 | Covalima | Suai | Camenaça | Fatuisin | 1 | Fransisco Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 33.41 | 84.31 |  |  |  | 1
137 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 4 | Fernando da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 0 | 50.9 |  |  |  | 1
138 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 2 | Berjilio Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 0 | 50.9 |  |  |  | 1
139 | Covalima | Suai | Debos | Busacucun | 5 | Sabina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
140 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Lucia Dahu Bahu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
141 | Covalima | Suai | Debos |  | 4 | Maria Guterre | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
142 | Covalima | Suai | Debos | Lontale | 8 | Elio de Andrdade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
143 | Covalima | Suai | Debos |  | 7 | Eugenio de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
144 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Azildo de Neri | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
145 | Covalima | Suai | Debos | Laconac Babu | 3 | Jauria de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.67 | 7.5 | 43.17 |  |  |  | 1
146 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Ilda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.67 | 7.5 | 43.17 |  |  |  | 1
147 | Covalima | Suai | Debos |  | 8 | Vitoria da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.72 | 3.45 | 43.17 |  |  |  | 1
148 | Covalima | Suai | Debos | Laconac Besik | 2 | Lucia da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
149 | Covalima | Suai | Debos |  | 3 | Aplonario de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
150 | Covalima | Suai | Debos |  | 4 | Clara Boce | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
151 | Covalima | Suai | Labarai | Holba | 11 | Ermelito Marcal | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 46.66 | 81.74 |  |  |  | 1
152 | Covalima | Suai | Labarai |  | 2 | Januario A,Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 44.13 | 81.74 |  |  |  | 1
153 | Covalima | Suai | Labarai |  | 10 | Joao de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 44.13 | 81.74 |  |  |  | 1
154 | Covalima | Suai | Labarai | Meop | 1 | Juvita Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
155 | Covalima | Suai | Labarai |  | 10 | Esmael Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
156 | Covalima | Suai | Labarai |  | 5 | Jose M.Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
157 | Covalima | Suai | Labarai | Roec | 5 | Benjamin Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
158 | Covalima | Suai | Labarai |  | 1 | Rosalina Dau Luan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
159 | Covalima | Suai | Labarai |  | 4 | Leonia Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
160 | Covalima | Suai | Suai Loro | Lo'o | 1 | Jacinta Abuc Nahac | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
161 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 2 | Antoninha Abuc Seran | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
162 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 4 | Sidonio Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
163 | Covalima | Suai | Suai Loro | Loro | 1 | Fernando N.Lekiik | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
164 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 3 | Calistrro das Neves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
165 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 6 | Esperanca Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
166 | Covalima | Suai | Suai Loro | Akar Laran | 2 | Petronela da Luz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
167 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 5 | Eliza Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
168 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 4 | Ermelinda Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
169 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | WETABA | 2 | Monica Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
170 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 1 | Cecilia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
171 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Madalena Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
172 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | FATUC METAN | 5 | Lamberto Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.35 | 13.66 | 42.01 |  |  |  | 1
173 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 1 | Servancio Yosep | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 22.5 | 20.17 | 42.67 |  |  |  | 1
174 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Elias dos Reis Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.61 | 14.06 | 42.67 |  |  |  | 1
175 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | NIQUIR | 5 | Lamberto Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.66 | 15.24 | 32.9 |  |  |  | 1
176 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Geraldo Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.66 | 15.24 | 32.9 |  |  |  | 1
177 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 4 | Afonso Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.45 | 11.45 | 32.9 |  |  |  | 1
178 | Covalima | Tilomar | Casabauc | COLOAMA | 6 | Domingos Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 6.56 | 66.5 |  |  |  | 1
179 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 8 | Lorenso Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
180 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 5 | Angelina Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
181 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 4 | Januario Perreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 6.56 | 66.5 |  |  |  | 1
182 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 3 | Jacinta M. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
183 | Covalima | Tilomar | Casabauc | CAWA UMAN | 1 | Celestino Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
184 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 2 | Lorensa Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 56.98 | 12.49 | 69.47 |  |  |  | 1
185 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 3 | Olandina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
186 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 6 | Ancelmos Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
187 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 4 | Rui de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
188 | Covalima | Tilomar | Lalaua | SALELE BOT | 2 | Veronica de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.82 | 62.47 |  |  |  | 1
189 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 4 | Aquilina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.25 | 61.9 |  |  |  | 1
190 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 3 | João Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.25 | 61.9 |  |  |  | 1
191 | Covalima | Tilomar | Lalaua | BITIS | 1 | Francisca de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 22.06 | 43.24 |  |  |  | 1
192 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 3 | Silveiro Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 20.33 | 41.51 |  |  |  | 1
193 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 2 | Madalena M. da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 13.41 | 34.59 |  |  |  | 1
194 | Covalima | Tilomar | Lalaua | HALIMEA | 3 | Clotilde de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 21.94 | 43.12 |  |  |  | 1
195 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 4 | Jacinta de Jesus L. | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 21.94 | 43.12 |  |  |  | 1
196 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 1 | Delia de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 25.74 | 46.92 |  |  |  | 1
197 | Covalima | Tilomar | Maudemo | FAU-LARAN | 5 | Cicilia Maria | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
198 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 4 | Angelina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
199 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 3 | Maria Klara | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
200 | Covalima | Tilomar | Maudemo | BESAC-OAN | 1 | Nazaria Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
201 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 2 | Agustina Monis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
202 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 3 | Silvina Monis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
203 | Covalima | Tilomar | Maudemo | SADAHUR | 2 | Brigida Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.19 | 11.66 | 63.85 |  |  |  | 1
204 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 4 | Palmira de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 17.26 | 77.2 |  |  |  | 1
205 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 5 | Santina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 15.64 | 75.58 |  |  |  | 1
206 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Biata | #01 | Quintino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.2 | 0.76 | 32.96 |  |  |  | 1
207 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #06 | Angelino de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.55 | 1.26 | 31.81 |  |  |  | 1
208 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #04 | Domingos Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.04 | 1.26 | 32.3 |  |  |  | 1
209 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Fatuleto Canua | #04 | Alzira de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.8 | 1.26 | 30.06 |  |  |  | 1
210 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #06 | Gaspar Nasimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.86 | 1.27 | 29.13 |  |  |  | 1
211 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #03 | Mateus Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 23.91 | 1.59 | 25.5 |  |  |  | 1
212 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Zobete | #05 | Aida Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.13 | 1.14 | 30.27 |  |  |  | 1
213 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #04 | Bernadina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.39 | 0.65 | 31.04 |  |  |  | 1
214 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #03 | Caetano Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.39 | 1.26 | 31.65 |  |  |  | 1
215 | Covalima | Zumalai | Lepo | Aisal leuk | #02 | Jose de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.14 | 0.64 | 31.78 |  |  |  | 1
216 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #01 | Felix Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.44 | 0.67 | 31.11 |  |  |  | 1
217 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #03 | Andre de Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 0.99 | 31.18 |  |  |  | 1
218 | Covalima | Zumalai | Lepo | Biatuma | #03 | Inacio Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 1.59 | 31.78 |  |  |  | 1
219 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #05 | Daniel Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.14 | 0.99 | 32.13 |  |  |  | 1
220 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #02 | Paulino da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.8 | 1 | 31.8 |  |  |  | 1
221 | Covalima | Zumalai | Lepo | Lepo Canua | #02 | Miquel R.B. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.87 | 10.7 | 40.57 |  |  |  | 1
222 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #04 | Jacob Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 10.0633 | 40.2533 |  |  |  | 1
223 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #06 | Evangelina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.46 | 1.6738 | 32.1338 |  |  |  | 1
224 | Covalima | Zumalai | Lour | Pelet | # 06 | Fatima Mesquita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.84 | 0 | 27.84 |  |  |  | 1
225 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 07 | Evangelina de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.74 | 0.66 | 31.4 |  |  |  | 1
226 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 04 | Diogo Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.53 | 0 | 26.53 |  |  |  | 1
227 | Covalima | Zumalai | Lour | Ritiluli | # 03 | Martinha Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.15 | 1.27 | 30.42 |  |  |  | 1
228 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 01 | Duarte Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.47 | 1.59 | 31.06 |  |  |  | 1
229 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 04 | Iria de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.47 | 1.27 | 30.74 |  |  |  | 1
230 | Covalima | Zumalai | Lour | Uluk Lolo | # 03 | Bonifacio da Silva Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 24.52 | 5.98 | 30.5 |  |  |  | 1
231 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 05 | Cesaltinha Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.15 | 7.67 | 37.82 |  |  |  | 1
232 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 01 | Ivonia Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.74 | 6.76 | 37.5 |  |  |  | 1
233 | Covalima | Zumalai | Mape | Daro | #01 | Afonso de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
234 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #05 | Tomas F. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
235 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #04 | Domingos Corterreal | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
236 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #02 | Anita Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
237 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #07 | Daniel da Lux | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
238 | Covalima | Zumalai | Mape | Mape Kanua | #01 | Agostinho da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
239 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #10 | Cacimeira D. C dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
240 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #03 | Ines de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
241 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #04 | Guilerminha de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
242 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #02 | Lorenso dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
243 | Covalima | Zumalai | Raimea | Loro | #06 | Rosita da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.32 | 0 | 25.32 |  |  |  | 1
244 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #05 | Bernadina da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.32 | 0 | 25.32 |  |  |  | 1
245 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #03 | Bernadete Da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.22 | 0 | 28.22 |  |  |  | 1
246 | Covalima | Zumalai | Raimea | Oebaba | #03 | Fransisca dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.14 | 0 | 26.14 |  |  |  | 1
247 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #04 | Regina Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.67 | 0 | 25.67 |  |  |  | 1
248 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #01 | Leonel Abel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.85 | 0 | 17.85 |  |  |  | 1
249 | Covalima | Zumalai | Raimea | Uma klaran | #03 | Alipio Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.67 | 0 | 27.67 |  |  |  | 1
250 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #06 | Flamina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.91 | 0 | 26.91 |  |  |  | 1
251 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #05 | Maria D.J. S.Abuk Berek | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.67 | 0 | 25.67 |  |  |  | 1
252 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Baura ikun | #10 | Julia do Nacimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
253 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Anastasio ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
254 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #01 | Adelino de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
255 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Galitas | #06 | Luis Mendes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.85 | 0 | 30.85 |  |  |  | 1
256 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #04 | Armindo dos Reis Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 0 | 30.19 |  |  |  | 1
257 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Berta Mesguita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.23 | 0 | 25.23 |  |  |  | 1
258 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Culo-Oan | #01 | Tomas Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.14 | 2.66 | 34.8 |  |  |  | 1
259 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #04 | Armando de Jesus Fatima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 3.33 | 38.15 |  |  |  | 1
260 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Jelia de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 3.33 | 38.15 |  |  |  | 1
261 | Covalima | Zumalai | Ucecai | Leodulla | #07 | Antonio Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 1
262 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #12 | Isabel Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
263 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #04 | Martinha M. Bianco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
264 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #01 | Paulino Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
265 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #06 | Abel gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
266 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #10 | Luis Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
267 | Covalima | Zumalai | Ucecai | Reacu | #01 | Abel da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
268 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #02 | Quintino Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
269 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #03 | Abel de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
270 | Covalima | Zumalai | Zulo | Leogol | # 01 | Angelica de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.28 | 2.67 | 55.95 |  |  |  | 1
271 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 04 | Angelina Sequeira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
272 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 03 | Julieta Sequeira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
273 | Covalima | Zumalai | Zulo | Zulo taz | # 01 | Josefa Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.01 | 1.34 | 54.35 |  |  |  | 1
274 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 07 | Antonio dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.33 | 1.34 | 53.67 |  |  |  | 1
275 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 06 | Bendito de Jesus Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.33 | 1.34 | 53.67 |  |  |  | 1
276 | Covalima | Zumalai | Zulo | Obukmil | # 02 | Celestina Cardoso olo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
277 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 04 | Agrefina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.01 | 1.34 | 54.35 |  |  |  | 1
278 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 01 | Emelia Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 278 | 278 | 278 |  |  |  | 4726000 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 139 | 0 |  |  | 45.092 | 0 | 0 |  | 260
1 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 2 | Luis | 61 | -8.6301 | 125.7429 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
2 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 4 | Idelfonso | 61 | -8.5266 | 125.751 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
3 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 8 | Bicoli | 61 | -8.5379 | 125.756 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
4 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 2 | Jeronimo de Araujo | 61 | -8.5003 | 125.82 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 7 | Joao F. Matos | 61 | -8.4991 | 125.8191 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 11 | Teresa Barreto | 61 | -8.3491 | 125.819 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 8 | Maria de Jesus | 61 | -8.5272 | 125.7572 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
8 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 9 | Paul Soares | 61 | -8.53 | 125.7412 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
9 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 11 | Maboro | 61 | -8.5272 | 125.7572 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
10 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 1 | Maria da Costa | 61 | -8.5334 | 125.743.35 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 3 | Mau Cali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 4 | Luis do Santos | 61 | -8.5361 | 125.7446 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 1 | Agustinho Da Costa | 61 | -8.5291 | 125.7367 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
14 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 4 | Vicenti metan | 61 | -8.2954 | 125.7399 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
15 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 7 | Jose da Costa Oliveira | 61 | -8.5322 | 125.7371 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
16 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 1 | Hunu Ati | 61 | -8.5333 | 125.7396 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 3 | Miguel Soares | 61 | -8.5321 | 125.7382 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 4 | Julio Amaral | 61 | -5.0832 | 125.4433 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 2 | Casa Mau | 61 | 08'577.131 | 125.7868 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
20 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 5 | Silveiro Pereira | 61 | 08'34'6421 | 125.4697 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
21 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 8 | Justinha | 61 | 08'57.713 | 125.7868 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
22 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 1 | Maria do Santos | 61 | 08'34.52.91 | 125.4714 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
23 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 2 | Oho Bere | 61 | 08'34.639 | 125.4711 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
24 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 3 | Bi Luis | 61 | 08.77.343 | 125.8438 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
25 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 4 | Joao Mendonsa Dias | 61 | 08'32.900 | 125.459 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
26 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 6 | Maria Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
27 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 10 | Floriana Dias | 61 | 08'33'98.03 | 125.4672 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 459 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13.5 | 0 |  |  | 88.5556 | 0 | 0 |  | 27
1 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 4 | Lucia D. Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
2 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 6 | Joao Mubere | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
3 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 3 | Paulo Leto-Loko | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.1108 |  |  |  | 1
4 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 3 | Alda de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
5 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 2 | Ernesto Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.1108 |  |  |  | 1
6 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 5 | Afonso de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
7 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 1 | Berta de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
8 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 2 | Moises dos Reis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.1108 |  |  |  | 1
9 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 5 | Joana D. M. Baros | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
10 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 2 | Adelina da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
11 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 4 | Antonio da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
12 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 1 | Isabel da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
13 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 17 | Agustinha Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
14 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 16 | Antonio Nheu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
15 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 15 | Filomena Marcal | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
16 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 8 | Marcelina Marcal | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
17 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 9 | Surimali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
18 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 13 | Jose da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
19 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 1 | Sebastiao de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
20 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 5 | Domingos Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
21 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 3 | Afonso Anunu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
22 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 2 | Mateus Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
23 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 3 | Jose M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
24 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 1 | Martinho Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
25 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 5 | Alda Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.1108 |  |  |  | 1
26 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 3 | Terezinha Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.1108 |  |  |  | 1
27 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 1 | Alexandrinho Monteiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
28 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 2 | Manuel V. Mota | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32.9 |  |  |  | 1
29 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 1 | Pedro Rosario de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.1108 |  |  |  | 1
30 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 3 | Venancio de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
31 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 1 | Agusto Correia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 76.1108 |  |  |  | 1
32 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 3 | Costorio Correia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
33 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 2 | Ijeni Buicali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
34 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 2 | Guilerme de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64.1108 |  |  |  | 1
35 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 1 | Anita Regina | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.1108 |  |  |  | 1
36 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 3 | Tomas da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.1108 |  |  |  | 1
37 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 8 | Aniceto Fernandes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.1108 |  |  |  | 1
38 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 4 | Laurindo de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.1108 |  |  |  | 1
39 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 9 | Casimiro Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
40 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 1 | Felisberto de J. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.1108 |  |  |  | 1
41 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 4 | Norberto Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
42 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 2 | Domindos M. Tilman | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.1108 |  |  |  | 1
43 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 5 | Luis de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.1108 |  |  |  | 1
44 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 2 | Abel de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
45 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 3 | Calistro de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.1108 |  |  |  | 1
46 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 5 | Ana Maria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
47 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 1 | Angelino Fernandes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57.1108 |  |  |  | 1
48 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 2 | Oricos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.1108 |  |  |  | 1
49 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 14 | Abrao Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
50 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 15 | Adelina Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
51 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 18 | Venancio de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.1108 |  |  |  | 1
52 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 12 | Elisa Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
53 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 10 | Miguel Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35.1108 |  |  |  | 1
54 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 7 | Oscar Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 38.1108 |  |  |  | 1
55 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 6 | Andre Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
56 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 1 | Jose Viana | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
57 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 3 | Serafina Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52.1108 |  |  |  | 1
58 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 5 | Helena Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
59 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 4 | Marcelino Mau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52.1108 |  |  |  | 1
60 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 4 | Inosencia Lacamali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.6108 |  |  |  | 1
61 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 2 | Manuela M Magalhaens | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.6108 |  |  |  | 1
62 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 3 | Faustino da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.6108 |  |  |  | 1
63 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 1 | Rosa Bareto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44.6108 |  |  |  | 1
64 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 5 | Rui da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.6108 |  |  |  | 1
65 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 3 | Filomena Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
66 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 1 | Celestina Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
67 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 6 | Marcelo Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
68 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 13 | Vasco de Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.1 |  |  |  | 1
69 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 13 | Afonso Lequibere | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
70 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 15 | Francisco da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.9 |  |  |  | 1
71 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 19 | Joao Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
72 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 17 | Francisca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
73 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 21 | Nai-Mau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
74 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 27 | Martinho Tavares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
75 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 23 | Adelino da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.3 |  |  |  | 1
76 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 26 | Madalena S. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
77 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 1 | Raimundo da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
78 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 4 | Simao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57.1108 |  |  |  | 1
79 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 5 | Miguel M. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
80 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 3 | Justinha Gonsalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.1108 |  |  |  | 1
81 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 1 | Agusta B. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.1108 |  |  |  | 1
82 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 2 | Bendita Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
83 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 1 | Faustina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
84 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 2 | Lucia Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
85 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 3 | Anita Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
86 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 1 | Socelelo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
87 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 3 | Evantina Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
88 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 2 | Aliansa do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
89 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 1 | Agapito de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
90 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 2 | Moises Maglaes Dc | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.58 |  |  |  | 1
91 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 3 | Gaspar Horta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
92 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 1 | Nunu Horta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
93 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 2 | Agustinho de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1
94 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 3 | Izabel Monis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1
95 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 1 | Americo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 41 |  |  |  | 1
96 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 3 | Marta Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
97 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 5 | Joao Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48.1108 |  |  |  | 1
98 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 1 | Fernanda de Cena | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 1
99 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 2 | Faustinha da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 1
100 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 3 | Marcelo Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.1108 |  |  |  | 1
101 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 3 | Romana Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.1108 |  |  |  | 1
102 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 4 | Joaninha Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
103 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 5 | Aguida Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
104 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 8 | Abel A. Moreira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
105 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 1 | Raimundo da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
106 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 2 | Dinis dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58.1108 |  |  |  | 1
107 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 4 | Fonseca da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
108 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 9 | Letomanu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
109 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 1 | Laurindo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.8 |  |  |  | 1
110 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 3 | Gaspar Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.8 |  |  |  | 1
111 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 6 | Joaquim Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.22 |  |  |  | 1
112 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 7 | Marcelino de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
113 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 4 | Rosalina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.1108 |  |  |  | 1
114 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 4 | Aguida Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
115 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 2 | Bendita X. Exposto | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
116 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 3 | Jacinta Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
117 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 1 | Moizes Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
118 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 2 | Jose Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
119 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 3 | Amelia B. Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
120 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 2 | Maria Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
121 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 4 | Jacinta Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
122 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 1 | Cipriano B. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
123 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 5 | Leopoldino Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
124 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 3 | Manuel Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
125 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 2 | Felix dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
126 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 5 | Adriano Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
127 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 3 | Jose Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
128 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 2 | Agustinho D. Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
129 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 3 | Marcos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
130 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 1 | Agapito D. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
131 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 5 | Pedro da grasa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
132 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 1 | Mario Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
133 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 3 | Martina X. Amaral | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
134 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 4 | Antonio Xavier | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
135 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 5 | Abel de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
136 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 4 | Julio Madeira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
137 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 1 | Lucia D. Gloria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
138 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 8 | Tereza Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
139 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 6 | Leonito S. Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
140 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 4 | Paul D. S. Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
141 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 6 | Anaroja Angelina | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
142 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 9 | Judit D. J. Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
143 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 1 | Fernando Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
144 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 2 | Simao da Conceicao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
145 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 1 | Anita Trindade | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 3 | Tereza M. S. D Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 2 | Costantinho Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 2 | Lucia D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 1 | Domingos M. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 3 | Fernando Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 2 | Marta Menezes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
152 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 1 | Armanda Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
153 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 4 | Manuel D. J. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
154 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 5 | Manuela | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
155 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 2 | Pedro Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
156 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 1 | Julio Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
157 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 1 | Jose Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
158 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 4 | Madalena Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
159 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 6 | Agusto da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
160 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 1 | Grasilda Brites | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
161 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 6 | Mateus Faria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
162 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 2 | Carlos Casimiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
163 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 4 | Domingo de Jesus | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
164 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 5 | Domingas Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
165 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 1 | Lucia O. S. Cardoso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
166 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 5 | Mali Talo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
167 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 6 | Mau Tou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
168 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 1 | Ermelinda A. D. J. S. Exposto | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
169 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 6 | Arnaldo A. D. Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
170 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 1 | Olga D. J Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
171 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 3 | Fernando M. Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
172 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 2 | Rufina Oliveira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
173 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 5 | Nicolau Managum | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
174 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 3 | Maria Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
175 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 3 | Eliza Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
176 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 2 | Manuel Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 5 | Alcina M. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 1 | Francisco dos santos crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 6 | Rozalino P. do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 2 | Josefina B. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 1 | Maria F Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
182 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 2 | Calistro Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
183 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 3 | Elias de Jesus Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
184 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 5 | Pedro M. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
185 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 1 | Domingos Badak | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
186 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 2 | Luis Sousa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
187 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 7 | Domingos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
188 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 1 | Francisca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
189 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 6 | Maubere Solok | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
190 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 1 | Roza Menezes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
191 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 4 | Domingos do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
192 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 2 | Josefina de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
193 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 2 | Andriano da Cunha | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 4 | Antonio Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 1 | Germerino do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 5 | Maria Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 7 | Francisco R.S. C | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 4 | Adao Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 3 | Ermelinda D.S | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
200 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 4 | Januari Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
201 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 1 | Luis Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
202 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 3 | Lou Buki | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
203 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 2 | Agustinho D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
204 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 1 | Andriano Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
205 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 2 | Duarti Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 7 | Maria Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 3 | Francisco Trindade | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 2 | Romana S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
209 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 1 | Jorge T. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
210 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 3 | Januario P. D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
211 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 4 | Anastasio da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
212 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 1 | Rui Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
213 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 3 | Marcelo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
214 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 3 | Mariaana de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
215 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 1 | Abilio Mozinho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
216 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 4 | Luis Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
217 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 1 | Madalena Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
218 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 3 | Olga Brites | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
219 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 5 | Carlos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
220 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 1 | Francisca M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.99 |  |  |  | 1
221 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 2 | Benancio Borges | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.97 |  |  |  | 1
222 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 3 | Fernanda Forges | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.99 |  |  |  | 1
223 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 1 | Maria Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.98 |  |  |  | 1
224 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 2 | Alianca Maia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.98 |  |  |  | 1
225 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 3 | Eva Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.98 |  |  |  | 1
226 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 1 | Angelina D. Araujo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.97 |  |  |  | 1
227 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 2 | Quintiliana | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.97 |  |  |  | 1
228 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 3 | Pio Borges | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.97 |  |  |  | 1
229 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 3 | Moeses Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
230 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 1 | Joao dos Angos Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
231 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 2 | Nelson Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.99 |  |  |  | 1
232 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 2 | Antonio S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
233 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 3 | Eduardo Martin | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
234 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 6 | Florindo Gago | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
235 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 1 | Pedro Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
236 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 2 | Bento M. Sarmento | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
237 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 3 | Florindo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
238 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 3 | Filomena de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
239 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 8 | Bosco Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
240 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 1 | Rozalino Caldas | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
241 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 5 | Manuel dos Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
242 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 3 | Abril Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
243 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 10 | Jose da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
244 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 2 | Maria Araujo Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
245 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 5 | Eduardo da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
246 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 6 | Gustavo Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
247 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 4 | Madalena F. D. Neves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
248 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 6 | Marcelino M. Maupelo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
249 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 1 | Oscar Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.57 |  |  |  | 1
250 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 4 | Jose Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
251 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 3 | Mariano S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
252 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 1 | Jose dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
253 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 2 | Dulce M. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
254 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 4 | Elizeu Noronha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
255 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 5 | Serafim Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
256 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 1 | Angelino Soriano | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.92 |  |  |  | 1
257 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 2 | Martinho Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.96 |  |  |  | 1
258 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 3 | Luis da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88.84 |  |  |  | 1
259 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 1 | Filomena M. D. Brites | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
260 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 2 | Julio Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.06 |  |  |  | 1
261 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 3 | Moises Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
262 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 1 | Hermina Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.25 |  |  |  | 1
263 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 2 | Josefa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.25 |  |  |  | 1
264 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 3 | Marcelo Madeira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.49 |  |  |  | 1
265 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 3 | Soi Mali | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
266 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 5 | Fernando Maulaca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
267 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 4 | Carlos de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
268 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 2 | Lucia Gonsalves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
269 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 6 | Odelia M. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
270 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 11 | Cristina Abu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
271 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 10 | Serafina Leu Mori | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
272 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 12 | Amelia Abu Lelo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
273 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 7 | Lorenca Castanera | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
274 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 2 | Tomas C. de deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
275 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 4 | Florentina do C. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
276 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 1 | Paulino P. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
277 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 2 | Filomeno Alves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
278 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 4 | Berta Cai Dau | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
279 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 10 | Branca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
280 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 7 | Apolonia Caibuti | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
281 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 1 | Joana Maia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
282 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 2 | Lorenco de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
283 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 3 | Luis Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
284 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 1 | Flacido Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
285 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 3 | Francisco Lus D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
286 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 2 | Ancelmo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
287 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 3 | Jose dos S.Freitas | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
288 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 2 | Alberto Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
289 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 1 | Fernando Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
290 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 3 | Domingos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
291 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 4 | Felix da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
292 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 5 | Paulino D. Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
293 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 5 | Domingas Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
294 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 2 | Francisca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
295 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 1 | Rita Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
296 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 5 | Maria Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
297 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 7 | Alberto dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
298 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 3 | Marito Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
299 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 5 | Iria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
300 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 6 | Dulce S. Borges | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
301 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 1 | Boscu de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
302 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 2 | Vitorino Gonsalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
303 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 1 | Pedro Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
304 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 6 | Alexandre S. B. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
305 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 6 | Floriano | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
306 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 11 | Afonso M. S oares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
307 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 1 | Filipe de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
308 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 1 | Joaquim Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
309 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 2 | Manuel A. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
310 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 1 | Vrigildo Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
311 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 1 | Esperanca M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
312 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 5 | Filomena M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88.1 |  |  |  | 1
313 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 4 | Agapitu M. Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
314 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 2 | Fransisca Cai-Pou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
315 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 3 | Adelino Tilman Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
316 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 6 | Elsa de Carvalho | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
317 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 1 | Marcos Mau Cura | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
318 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 2 | Adelino Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
319 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 3 | Tito M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
320 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Maria Lucia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
321 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Herculano L. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
322 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Arnaldo Tilman Ramos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
323 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Bartolameu | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
324 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Lorenco Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
325 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Joaquin E. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
326 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Veronica Seiquera | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
327 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Berta D. C. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
328 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Faustinha Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
329 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 3 | Bernandino de Deus Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
330 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 1 | Joao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
331 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 2 | Manuel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
332 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 3 | Fernando Afonso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
333 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 6 | Bendita Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
334 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 4 | Bosco de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
335 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 2 | Abilio Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
336 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 1 | Isabel Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
337 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 3 | Miguel de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
338 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 1 | Clementino de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
339 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 2 | Antonio Asis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
340 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 3 | Filomena R. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1
341 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 1 | Amelia Barbosa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
342 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 2 | Paulo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
343 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 3 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
344 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 1 | Veronoica S. Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
345 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 2 | Mariano Luis de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48.57 |  |  |  | 1
346 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 3 | Flaviana Maia de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
347 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 1 | Hemenegildo de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
348 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 2 | Jose de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
349 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 3 | Mariana da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
350 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 1 | Joaquin de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
351 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 2 | Joao Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
352 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 6 | Camilio Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.66 |  |  |  | 1
353 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 5 | Luis Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
354 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 4 | Armando | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
355 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 1 | Nelson Afonso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
356 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 2 | Manuela Dos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
357 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 1 | Mario M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
358 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 3 | David Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
359 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 2 | Teresa Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48 |  |  |  | 1
360 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 5 | Jacinta da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
361 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 3 | Carlitu Afonso da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
362 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 1 | Domingos dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
363 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 3 | Thomas de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
364 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 4 | Agusta Fatima Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
365 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 2 | Agustinho Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
366 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 1 | Estevao F. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
367 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 4 | Olinda Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
368 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 1 | Alda S. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
369 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 4 | Abilio Babo de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
370 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 5 | Anjelina Loelaco da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
371 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 5 | Sara Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
372 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 6 | Elisa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57 |  |  |  | 1
373 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 2 | Paulo M. Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
374 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 1 | Elisa da Costa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
375 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 2 | Liberata Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
376 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 3 | Ana R. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
377 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 3 | Georgina M. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
378 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 2 | Filipe M. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
379 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 5 | Fernando Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
380 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 5 | Bendita dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
381 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 1 | Domingos do Rozario | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
382 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 3 | Grabiel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
383 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 4 | Maria Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
384 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 3 | Geraldo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
385 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 2 | Elda Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
386 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 1 | Carlos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
387 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 2 | Jose Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
388 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 3 | Tereza Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
389 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 3 | Amelia Mendonca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
390 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 1 | Olga Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
391 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 4 | Manuela de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
392 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 1 | Americo da Graca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
393 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 2 | Mario de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
394 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 3 | Joao M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
395 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 4 | Isabel da Graca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
396 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 2 | Marcal Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
397 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 1 | Marcelino de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
398 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 1 | Ines da Silva Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
399 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 4 | Visente dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
400 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 3 | Evaristo de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
401 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 3 | Selestina do Rozario | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
402 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 1 | Jose Manuel | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
403 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 2 | Lucas Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
404 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 2 | Benjamin soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
405 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 5 | Pedro de Deus Britos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
406 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 1 | Lius M. da Concensao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
407 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 6 | Joaquina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.39 |  |  |  | 1
408 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 3 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.39 |  |  |  | 1
409 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 1 | Lius de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.39 |  |  |  | 1
410 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 3 | Jose Mesquita | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
411 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 1 | Daniel P. do Rego | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
412 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 4 | Alice dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
413 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 6 | Angelina Bitersa | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
414 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 4 | Paul da Costa Amaral | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 1
415 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 1 | Lucas Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
416 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 6 | Manuel Lopes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
417 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 7 | Miguel Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
418 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 8 | Manuel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
419 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 3 | Laurinda F. de Jesus | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
420 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 1 | Edigar de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 1
421 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 4 | Elias Guteres | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
422 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 1 | Nicolau M. Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
423 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 2 | Florindo Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
424 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 7 | Jeca M. Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
425 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 1 | Zeca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64.5 |  |  |  | 1
426 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 5 | Carlos Mauquinta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
427 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 3 | Aleixo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
428 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 2 | Laurindo O. Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
429 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 4 | Ermenigildo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
430 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 6 | Domingos Nicolau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
431 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 2 | Miranda E. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
432 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 1 | Francisco S. de jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
433 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 3 | Jose Coreia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
434 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 6 | Jose Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
435 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 5 | Agostino Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
436 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 4 | Paulo Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
437 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 3 | Filomena Fereira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
438 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 2 | Luis de Araujo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
439 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 1 | Domingas Salsinha | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
440 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 3 | Armando Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
441 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 2 | Serafin Salsinha Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 1
442 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 4 | Justinho Coneiao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 1
443 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 5 | Olandina Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.5 |  |  |  | 1
444 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 6 | Madalena Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
445 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 1 | Joao da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
446 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 7 | Alda Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
447 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 5 | Angelino Ximenes Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
448 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 6 | Lucas Soares da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
449 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 5 | Domingos de D. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
450 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 4 | Gaspar Maulelo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
451 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 3 | Domingos S. Lico | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
452 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 2 | Alberto D. J. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
453 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 3 | Ines Fiadade Lou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
454 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 1 | Martihno de Jesus Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
455 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 1 | Domingos B. Paixao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
456 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 2 | Manuel Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
457 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 3 | Maria de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
458 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 2 | Rosalina da C. N. S Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
459 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 1 | Luis Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
460 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 4 | Pedro S. de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
461 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 3 | Florentina Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
462 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 2 | Celestina Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
463 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 2 | Jose Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
464 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 5 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
465 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 1 | Domingos Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 1
466 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 3 | Mateus da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58.5 |  |  |  | 1
467 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 1 | Francisco Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
468 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 2 | Adelino Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
469 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 3 | Basilio Honoratus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
470 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 4 | Joao Fernandes Ataide | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
471 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 8 | Joao dos R. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
472 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 5 | Domingas Lou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
473 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 1 | Pedro S. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
474 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 3 | Domingos Cuca | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
475 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 7 | Sipriano Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
476 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 6 | Domingos Baptista | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
477 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 5 | Berelequi | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 1
478 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 4 | Valdir do Ceo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
479 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 3 | Joanico Filipe | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
480 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 1 | Francisco da Costa | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
481 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 3 | Mariano do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
482 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 7 | Antonio de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
483 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 8 | Mariano Lopes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
484 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 4 | Napoliao Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
485 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 5 | Adelino Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
486 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 1 | Agapito dos Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
487 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 3 | Domingos Salsinha Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
488 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 5 | Mario Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
489 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 7 | Joao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
490 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 4 | Americo Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
491 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 1 | Virigina Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
492 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 2 | Lourenca Casimiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
493 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 3 | Moises Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
494 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 6 | Fernanda Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
495 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 7 | Domingos da Conseicao | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 495 | 486 | 495 |  |  |  | 8415 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 0 |  |  | 38.41 | 0 | 0 |  | 495
1 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Leilor | 1 | Anina Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
2 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Leilor | 2 | Amelia pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Leilor | 3 | Fransisco maral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Marafal | 1 | Marito Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Marafal | 2 | Antonio da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Marafal | 3 | Jose Anunciacao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Lalumatu | 1 | Anselmo savio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
8 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Lalumatu | 2 | Dominggos da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
9 | Lautém | Iliomar | Aelebere | Lalumatu | 3 | Thomas Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Titiravem | 1 | Julia Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Titiravem | 2 | Abilio Ruas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Titiravem | 3 | Juana Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Larimi | 1 | Olinda Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Larimi | 2 | Rufina Fernandes Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Larimi | 3 | Celina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
16 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Lia falun | 1 | Joao Baptista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Lia falun | 2 | Sabina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Lautém | Iliomar | Caenlio | Lia falun | 3 | Luis Baptista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Lautém | Iliomar | Fuat | Rumutau | 1 | Jose De Jesuas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Lautém | Iliomar | Fuat | Rumutau | 2 | Fernando Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Lautém | Iliomar | Fuat | Rumutau | 3 | Januariu A.L |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Lautém | Iliomar | Fuat | Rumutau | 4 | Joselito Da Ciosta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Lautém | Iliomar | Fuat | Rumutau | 5 | Julia Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Lautém | Iliomar | Fuat | Acadirilo | 6 | Jose Madeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Lautém | Iliomar | Fuat | Acadirilo | 7 | Mario Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Lautém | Iliomar | Fuat | Acadirilo | 8 | Jose Hornay |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Lautém | Iliomar | Fuat | Acadirilo | 9 | Tiago Lourde |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Lautém | Iliomar | Fuat | Acadirilo | 10 | Joao M. Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Vatamatar | 1 | Constantino Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Vatamatar | 2 | Martino Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Vatamatar | 3 | Juliao Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Caentau | 1 | Tonito Bernadino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Caentau | 2 | Joao De Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Caentau | 3 | Thomas da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Iliomar | 1 | Igildo da Anunciacao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Iliomar | 2 | Sabina Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | Iliomar | 3 | Jose Fereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Madaira | 1 | Maria Seixas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Madaira | 2 | Adelino Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Madaira | 3 | Mateus ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Akara | 1 | Albino Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Akara | 2 | Martinho soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Akara | 3 | Alexander da silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Boguila | 1 | Flavia Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Boguila | 2 | Dameao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | Boguila | 3 | Fransisco A. Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Tirilolo | 1 | Anselmo Coelho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
48 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Tatalarin | 1 | Antonio Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
49 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Tatalarin | 2 | Gabriel N. Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Tatalarin | 3 | Luis Quintao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Tatalarin | 4 | Lourenco Dos Reis Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Etevata | 1 | Petrolina Cardozo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
53 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Etevata | 2 | Faustino M. Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
54 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Etevata | 3 | Olinda Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
55 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | Etevata | 4 | Teodora de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
56 | Lautém | Lautém | Baduro | Luadao | 1 | Selia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
57 | Lautém | Lautém | Baduro | Luadao | 2 | Alfredo Gonsalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
58 | Lautém | Lautém | Baduro | Luadao | 3 | Jose da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
59 | Lautém | Lautém | Baduro | Irapala | 1 | Manuel Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
60 | Lautém | Lautém | Baduro | Irapala | 2 | Constantino da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Lautém | Lautém | Baduro | Irapala | 3 | Manuel Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
62 | Lautém | Lautém | Baduro | Laculomano | 1 | Teresina Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
63 | Lautém | Lautém | Baduro | Laculomano | 2 | Lino de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
64 | Lautém | Lautém | Baduro | Laculomano | 3 | Faustino da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Lautém | Lautém | Com | Vai-Lovaya | 1 | Leopoldo Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Lautém | Lautém | Com | Vai-Lovaya | 2 | Evaristo Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Lautém | Lautém | Com | Vai-Lovaya | 3 | Orasio Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Lautém | Lautém | Com | Ira Ono | 1 | Xinanes Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Lautém | Lautém | Com | Ira Ono | 2 | Ernesto Da Crus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
70 | Lautém | Lautém | Com | Ira Ono | 3 | Arlinda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
71 | Lautém | Lautém | Com | Pit-Leti | 1 | Carseiro Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Lautém | Lautém | Com | Pit-Leti | 2 | Ijelia Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Lautém | Lautém | Com | Pit-Leti | 3 | Herminia Vilaqnova |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Lautém | Lautém | Daudere | Saequeli | 1 | Mateus Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Lautém | Lautém | Daudere | Saequeli | 2 | Fernanda dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
76 | Lautém | Lautém | Daudere | Saequeli | 3 | Lucia Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Lautém | Lautém | Daudere | Nasuloi | 1 | Paulina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Lautém | Lautém | Daudere | Nasuloi | 2 | Daniel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
79 | Lautém | Lautém | Daudere | Nasuloi | 3 | Esperança dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
80 | Lautém | Lautém | Daudere | Samaira | 1 | Silvina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
81 | Lautém | Lautém | Daudere | Samaira | 2 | Maria dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
82 | Lautém | Lautém | Daudere | Samaira | 3 | Mariana dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
83 | Lautém | Lautém | Daudere | Anarua | 1 | Isabel Horacio dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Lautém | Lautém | Daudere | Anarua | 2 | Brigida Moreira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
85 | Lautém | Lautém | Daudere | Anarua | 3 | Victor da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
86 | Lautém | Lautém | Euquisi | Borubato | 1 | Alda De Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
87 | Lautém | Lautém | Euquisi | Borubato | 2 | Joao Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
88 | Lautém | Lautém | Euquisi | Borubato | 3 | Guilermina M.D.S |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
89 | Lautém | Lautém | Euquisi | Borubato | 4 | Rojalina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
90 | Lautém | Lautém | Euquisi | Borubato | 5 | Angelina Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
91 | Lautém | Lautém | Euquisi | Barliu | 1 | Joanina Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
92 | Lautém | Lautém | Euquisi | Barliu | 2 | APolena Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
93 | Lautém | Lautém | Euquisi | Barliu | 3 | Juliana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
94 | Lautém | Lautém | Euquisi | Barliu | 4 | Afina Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
95 | Lautém | Lautém | Euquisi | Barliu | 5 | Julieta I. Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
96 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 1 | Martina da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
97 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 2 | Dominggo dsa costa ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
98 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 3 | Juliana F Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
99 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 4 | Maria dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 5 | Eva De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Lautém | Lautém | Ililai | Samalari | 6 | Ingracia da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Lautém | Lautém | Ililai | Titilari | 1 | Matias Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Lautém | Lautém | Ililai | Titilari | 2 | Norbertina da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Lautém | Lautém | Ililai | Titilari | 3 | Amelia da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Mauverdara | 1 | Eurico Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Mauverdara | 2 | Gilberto lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Mauverdara | 3 | Olinda D.J Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Soleresi | 4 | Antonio Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Soleresi | 5 | Alcina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Soleresi | 6 | Avio Cristovao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
111 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Dauluturo | 7 | Edurada Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
112 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Dauluturo | 8 | Berta C. Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
113 | Lautém | Lautém | Maina 1 | Dauluturo | 9 | Rita Preto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
114 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Codo | 1 | Justina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
115 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Codo | 2 | Julia Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
116 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Codo | 3 | Alcina Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
117 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereira | 1 | Rita De Melho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
118 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereira | 2 | Rogezio Veira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
119 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereira | 3 | Mariana Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
120 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereado | 1 | Valerio Neves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
121 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereado | 2 | Afonso Marsal |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
122 | Lautém | Lautém | Maina 2 | Lereado | 3 | Martino Batista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
123 | Lautém | Lautém | Pairara | Levono | 1 | Rogerio Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
124 | Lautém | Lautém | Pairara | Levono | 2 | Nocodemos Consalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
125 | Lautém | Lautém | Pairara | Levono | 3 | Olaviiana Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
126 | Lautém | Lautém | Pairara | Iratchao | 1 | Silvina Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
127 | Lautém | Lautém | Pairara | Iratchao | 2 | Agusto Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
128 | Lautém | Lautém | Pairara | Iratchao | 3 | Ilarico DS. Vieira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
129 | Lautém | Lautém | Pairara | Puno | 1 | Olaviana Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
130 | Lautém | Lautém | Pairara | Puno | 2 | Conilio vianan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
131 | Lautém | Lautém | Pairara | Puno | 3 | Fitonio D.C.V |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
132 | Lautém | Lautém | Parlamento | Ira - Ara | 1 | Benedita A. Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
133 | Lautém | Lautém | Parlamento | Ira - Ara | 2 | Carolino Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
134 | Lautém | Lautém | Parlamento | Ira - Ara | 3 | Fransisca Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
135 | Lautém | Lautém | Parlamento | Iparira | 1 | Castora Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
136 | Lautém | Lautém | Parlamento | Iparira | 2 | Victor Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
137 | Lautém | Lautém | Parlamento | Iparira | 3 | Joana Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
138 | Lautém | Lautém | Parlamento | Soikili | 1 | Elinda da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
139 | Lautém | Lautém | Parlamento | Soikili | 2 | Jose da cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
140 | Lautém | Lautém | Parlamento | Soikili | 3 | Gil Dos Anjos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
141 | Lautém | Lautém | Serelau | Adawari | 1 | Dorteia Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
142 | Lautém | Lautém | Serelau | Adawari | 2 | Orlando da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
143 | Lautém | Lautém | Serelau | Adawari | 3 | Eurico do Rosario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
144 | Lautém | Lautém | Serelau | Adawari | 4 | Mario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
145 | Lautém | Lautém | Serelau | Adawari | 5 | Justina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
146 | Lautém | Lautém | Serelau | Boruvari | 1 | Regina Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
147 | Lautém | Lautém | Serelau | Boruvari | 2 | Ines Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
148 | Lautém | Lautém | Serelau | Boruvari | 3 | Couleve |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Lautém | Lautém | Serelau | Boruvari | 4 | Antonio da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Lautém | Lautém | Serelau | Boruvari | 5 | Pedro Viera |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Lautém | Lospalos | Bauro | Iralafai | 1 | Josefina Da silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
152 | Lautém | Lospalos | Bauro | Iralafai | 2 | Natalino Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
153 | Lautém | Lospalos | Bauro | Iralafai | 3 | Olavio Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
154 | Lautém | Lospalos | Bauro | Luarai | 1 | Orasio Da crus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
155 | Lautém | Lospalos | Bauro | Luarai | 2 | Rafael Dias Quintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 97.8 |  |  |  | 1
156 | Lautém | Lospalos | Bauro | Luarai | 3 | Zina M. cardoso |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
157 | Lautém | Lospalos | Bauro | Sepelata | 1 | Delfim Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
158 | Lautém | Lospalos | Bauro | Sepelata | 2 | Makario Miranda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Lautém | Lospalos | Bauro | Sepelata | 3 | Duarte Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Tcharano | 1 | Joanina Da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
161 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Tcharano | 2 | Maria Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
162 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Tcharano | 3 | Thomas da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
163 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Solepara | 1 | Angelho Batista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
164 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Solepara | 2 | Belina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
165 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Solepara | 3 | sei iha Dada rifa nia laran |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
166 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Laihira | 1 | Elias Agusto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
167 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Laihira | 2 | Camilio Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
168 | Lautém | Lospalos | Cacavei | Laihira | 3 | Joaquina Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
169 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Asalaino | 1 | Julia Jpose Consalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
170 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Asalaino | 2 | Olinda De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
171 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Asalaino | 3 | Mariana Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
172 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Lospala | 1 | Nazariu Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
173 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Lospala | 2 | Mario Tavares Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
174 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Lospala | 3 | Juliana Roza De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
175 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Nakroman | 1 | Modesto Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
176 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Nakroman | 2 | Antonio Fereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Nakroman | 3 | Giberto Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Culuhun | 1 | Antonio Da Gama |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Culuhun | 2 | Carlos Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | Culuhun | 3 | Regina De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Lautém | Lospalos | Home | Reisoru | 1 | Nikulao Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
182 | Lautém | Lospalos | Home | Reisoru | 2 | Lusinda De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
183 | Lautém | Lospalos | Home | Reisoru | 3 | Armando Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
184 | Lautém | Lospalos | Home | Tchenuloro | 1 | Juliana Ramos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
185 | Lautém | Lospalos | Home | Tchenuloro | 2 | Fransisco Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
186 | Lautém | Lospalos | Home | Tchenuloro | 3 | Joniko Da Costa Thomas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
187 | Lautém | Lospalos | Home | Lilapiuhu | 1 | Julieta Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
188 | Lautém | Lospalos | Home | Lilapiuhu | 2 | Deolinda Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
189 | Lautém | Lospalos | Home | Lilapiuhu | 3 | Lusinda Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
190 | Lautém | Lospalos | Leuro | Tcharano | 1 | Filomena Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Lautém | Lospalos | Leuro | Tcharano | 2 | Evaristo Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Lautém | Lospalos | Leuro | Tcharano | 3 | Azunha da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Lautém | Lospalos | Leuro | Sorumoko | 1 | Elena Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Lautém | Lospalos | Leuro | Sorumoko | 2 | Jose P. Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Lautém | Lospalos | Leuro | Sorumoko | 3 | Amelia Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Lautém | Lospalos | Leuro | Luturula | 1 | Marta Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Lautém | Lospalos | Leuro | Luturula | 2 | Antinio Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Lautém | Lospalos | Leuro | Luturula | 3 | Livi D. Quintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Otcho-Tchao | 1 | Modesto Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 92.74 |  |  |  | 1
200 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Otcho-Tchao | 2 | Isabel Marvao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.26 |  |  |  | 1
201 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Otcho-Tchao | 3 | Deolinda Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
202 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Maluro | 1 | Lina Suares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
203 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Maluro | 2 | Noel Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
204 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Maluro | 3 | Elviano Da Silava |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.25 |  |  |  | 1
205 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Wailana | 1 | Marta Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.32 |  |  |  | 1
206 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Wailana | 2 | Manuel Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | Wailana | 3 | Eugenia Da Costa Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Ililapa | 1 | Joao Marques |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
209 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Ililapa | 2 | Mateus Cardoso |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
210 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Ililapa | 3 | Abel Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
211 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Ililapa | 4 | Sidonia Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
212 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Ililapa | 5 | Oscar Gomes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
213 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Haitupuka | 1 | Luis Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
214 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Haitupuka | 2 | Jose Batista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
215 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Haitupuka | 3 | Lino Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
216 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Haitupuka | 4 | Eugeniu da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
217 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | Haitupuka | 5 | Felismina C |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
218 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Malahara | 1 | Belina Correia Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
219 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Malahara | 2 | Julio Brabco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
220 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Malahara | 3 | Alberto Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
221 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Muapitine | 1 | Gil Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
222 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Muapitine | 2 | Acasio Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
223 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Muapitine | 3 | Adelino Souza |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
224 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Wailoro | 1 | Ermelinda Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
225 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Wailoro | 2 | Ijelia Asincao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
226 | Lautém | Lospalos | Muapitine | Wailoro | 3 | Roza Da Crus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
227 | Lautém | Lospalos | Raça | Mauloo | 1 | Paulino Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
228 | Lautém | Lospalos | Raça | Mauloo | 2 | Carlota Rodrigues |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
229 | Lautém | Lospalos | Raça | Mauloo | 3 | Juialo De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
230 | Lautém | Lospalos | Raça | Mauloo | 4 | Sabina Feernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
231 | Lautém | Lospalos | Raça | Rasa | 1 | Gaspar De jesus da silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
232 | Lautém | Lospalos | Raça | Rasa | 2 | Faustina da silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
233 | Lautém | Lospalos | Raça | Rasa | 3 | arnaldo da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
234 | Lautém | Lospalos | Raça | Rasa | 4 | Juvita Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
235 | Lautém | Lospalos | Raça | Tchailoro | 1 | Rui Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
236 | Lautém | Lospalos | Souro | Nairete | 1 | Sabina da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
237 | Lautém | Lospalos | Souro | Nairete | 2 | Lucinda Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
238 | Lautém | Lospalos | Souro | Nairete | 3 | Orlando Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
239 | Lautém | Lospalos | Souro | Nanakuro | 1 | Casiao Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
240 | Lautém | Lospalos | Souro | Nanakuro | 2 | Estakio De jesus vinhas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
241 | Lautém | Lospalos | Souro | Nanakuro | 3 | Estakiu dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
242 | Lautém | Lospalos | Souro | Omokano | 1 | Valente da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
243 | Lautém | Lospalos | Souro | Omokano | 2 | Jacinta Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
244 | Lautém | Lospalos | Souro | Omokano | 3 | Segio Ribeiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
245 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 1 | Luisa Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
246 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 2 | Orlando Ramos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
247 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 3 | Rui Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
248 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 4 | Dominggos Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
249 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 5 | Jose Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
250 | Lautém | Luro | Afabubu | Dalari | 6 | Luis Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
251 | Lautém | Luro | Afabubu | Jefaliu | 1 | Aleixo Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
252 | Lautém | Luro | Afabubu | Jefaliu | 2 | Raul Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
253 | Lautém | Luro | Afabubu | Jefaliu | 3 | Januariu Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
254 | Lautém | Luro | Baricafa | Afaia | 1 | Alberto Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
255 | Lautém | Luro | Baricafa | Afaia | 2 | Emilia dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
256 | Lautém | Luro | Baricafa | Afaia | 3 | Mario C. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
257 | Lautém | Luro | Baricafa | Afaia | 4 | Sebiliao Correia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
258 | Lautém | Luro | Baricafa | Sarelari | 1 | Lino Hornay |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
259 | Lautém | Luro | Baricafa | Sarelari | 2 | Edurado Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
260 | Lautém | Luro | Baricafa | Sarelari | 3 | Juventinho Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
261 | Lautém | Luro | Baricafa | Sarelari | 4 | Nogeira Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
262 | Lautém | Luro | Baricafa | Usufasu | 1 | Luis Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
263 | Lautém | Luro | Cotamutu | Etanice | 1 | Cristovao Ferreira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
264 | Lautém | Luro | Cotamutu | Etanice | 2 | Americo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
265 | Lautém | Luro | Cotamutu | Etanice | 3 | Antoniu Dos santos Hornay |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
266 | Lautém | Luro | Cotamutu | Etanice | 4 | Juvita da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
267 | Lautém | Luro | Cotamutu | Etanice | 5 | Dominggas Gama |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
268 | Lautém | Luro | Cotamutu | Buanomar | 1 | Joaquina Xavier |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
269 | Lautém | Luro | Cotamutu | Buanomar | 2 | Salvador Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
270 | Lautém | Luro | Cotamutu | Buanomar | 3 | Agustinha Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
271 | Lautém | Luro | Cotamutu | Buanomar | 4 | Lino Da Costa De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
272 | Lautém | Luro | Cotamutu | Buanomar | 5 | Sabino Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
273 | Lautém | Luro | Lacaua | Oneraba | 1 | Duarte da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
274 | Lautém | Luro | Lacaua | Boruguae | 1 | Paulina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
275 | Lautém | Luro | Lacaua | Boruguae | 2 | Domingas Azivedo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
276 | Lautém | Luro | Lacaua | Boruguae | 3 | Bernadino Azivedo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
277 | Lautém | Luro | Lacaua | Boruguae | 4 | Antonio Sortoris |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
278 | Lautém | Luro | Lacaua | Buanomar | 1 | Julieta da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
279 | Lautém | Luro | Lacaua | Buanomar | 2 | Juanita da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
280 | Lautém | Luro | Lacaua | Buanomar | 3 | Carlos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
281 | Lautém | Luro | Lacaua | Buanomar | 4 | Mario Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
282 | Lautém | Luro | Luro | Amaira | 1 | Olandina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
283 | Lautém | Luro | Luro | Amaira | 2 | Ablio soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
284 | Lautém | Luro | Luro | Amaira | 3 | Joanina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
285 | Lautém | Luro | Luro | Alaira | 1 | Rita de jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
286 | Lautém | Luro | Luro | Alaira | 2 | Rogentina freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
287 | Lautém | Luro | Luro | Alaira | 3 | Americo Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
288 | Lautém | Luro | Luro | Abere | 1 | Alda da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
289 | Lautém | Luro | Luro | Abere | 2 | Dominggas Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
290 | Lautém | Luro | Luro | Abere | 3 | Paul Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
291 | Lautém | Luro | Uairoque | Afanami | 1 | Paulo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
292 | Lautém | Luro | Uairoque | Afanami | 2 | Agistinho Cardosos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
293 | Lautém | Luro | Uairoque | Afanami | 3 | Martinhoa Sarmentu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
294 | Lautém | Luro | Uairoque | Iutu | 1 | Lina Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
295 | Lautém | Luro | Uairoque | Iutu | 2 | Agustinho Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
296 | Lautém | Luro | Uairoque | Iutu | 3 | Fernando Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
297 | Lautém | Luro | Uairoque | Soba | 1 | Manel Da Cista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
298 | Lautém | Luro | Uairoque | Soba | 2 | Thomas Margues |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
299 | Lautém | Luro | Uairoque | Soba | 3 | Antoniu Gomes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
300 | Lautém | Tutuala | Mehara | Loiquero | 1 | Amelia Dias Quintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
301 | Lautém | Tutuala | Mehara | Loiquero | 2 | Anita V. Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
302 | Lautém | Tutuala | Mehara | Loiquero | 3 | Acacio C. Quintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
303 | Lautém | Tutuala | Mehara | Loiquero | 4 | Cristiano Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
304 | Lautém | Tutuala | Mehara | Loiquero | 5 | Julia Dias Quintas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
305 | Lautém | Tutuala | Mehara | Porlamano | 1 | Filomena De Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
306 | Lautém | Tutuala | Mehara | Porlamano | 2 | Claudina Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
307 | Lautém | Tutuala | Mehara | Porlamano | 3 | Joaquita C.D Asuncᾶo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
308 | Lautém | Tutuala | Mehara | Porlamano | 4 | Joᾶo M.D. Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
309 | Lautém | Tutuala | Mehara | Porlamano | 5 | Acacio Da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
310 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Tcailoro | 1 | Aurora Da. A. Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
311 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Tcailoro | 2 | Eugenia Carcia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
312 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Tcailoro | 3 | Marcos Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
313 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Veru | 1 | Lusinda A. Faria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
314 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Veru | 2 | Cristpina De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
315 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Veru | 3 | Bazilio Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
316 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Pitileti | 1 | Angelo De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
317 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Pitileti | 2 | Lina F. Asuncao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
318 | Lautém | Tutuala | Tutuala | Pitileti | 3 | Cristina Dos santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 318 | 318 | 318 |  |  |  | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 95 | 159 | 0 |  |  | 95.7975 | 0 | 0 |  | 318 | TOO IHA NEE
1 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 1 | Belarmino Gusmao | 61 | 8.3816 | 125.2439 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  |  | 1
2 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 2 | Jose de Jesus Batista | 61 | 8.3808 | 125.2442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.23 |  |  |  | 1
3 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 5 | Joao Lino | 61 | 8.3654 | 125.241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.21 |  |  |  | 1
4 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 6 | Felix da Crux | 61 | 8.3923 | 125.2552 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.38 |  |  |  | 1
5 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 4 | Luizinho dos Anjos | 61 | 8.374 | 125.2348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.93 |  |  |  | 1
6 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 1 | Marquita de Jesus | 61 | 8.3906 | 125.2409 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.17 |  |  |  | 1
7 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 7 | Palmira dos Santos | 61 | 8.3813 | 125.2439 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.98 |  |  |  | 1
8 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 4 | Bernadino C. Soares | 61 | 8.3926 | 125.2542 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.24 |  |  |  | 1
9 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 5 | Felix Alves | 61 | 8.3922 | 125.478 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.15 |  |  |  | 1
10 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 6 | Jose F. Salsinha | 61 | 8.3915 | 125.2458 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.85 |  |  |  | 1
11 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 3 | Jacinta dos Santos | 61 | 8.3704 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 1 | Domingos Soares | 61 | 8.3647 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 2 | Antonio Baladares | 61 | 8.3637 | 125.223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 2 | Alda Babo | 61 | 8.3732 | 125.2318 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 3 | Martinho da Cruz | 61 | 8.3658 | 125.2402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
16 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 1 | Carlos Goncalves | 61 | 8.371 | 125.2312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 3 | Lucia dos Santos | 61 | 8.3708 | 125.2234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 2 | Domingos dos S. Maia | 61 | 8.3736 | 125.2239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 4 | Joaquim Soares | 61 | 8.3738 | 125.2227 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 1 | Antonio dos S. Mauleto | 61 | 8.3521 | 125.2338 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 4 | Laura Ataide dos Santos | 61 | 8.35 | 125.233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 3 | Adao dos Santos | 61 | 8.3505 | 125.2333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 4 | Felix Soares | 61 | 8.3641 | 125.2202 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 2 | Silveiru Alves | 61 | 8.364 | 125.2158 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 3 | Besi Anan | 61 | 8.3644 | 125.22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 5 | Tome dos Santos | 61 | 8.3421 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 2 | Emelita A. Ribeiro | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 6 | Fransisco dos Santos | 61 | 8.3442 | 125.2305 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 4 | Mateus dos Santos | 61 | 8.384 | 125.2327 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 1 | Antonio Ribeiro | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 5 | Clementino Marcal | 61 | 8.3842 | 125.2325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 2 | Alfaredo dos Santos | 61 | 8.4114 | 125.2308 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 3 | Justiano da Costa | 61 | 8.4142 | 125.2311 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 6 | Mario Lobato | 61 | 8.4041 | 125.2228 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 2 | Angelo Soares | 61 | 8.4035 | 125.2212 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 1 | Maria Imaculada | 61 | 8.4103 | 125.221 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 3 | Lino dos Santos | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 5 | Domingos Alves | 61 | 8.4053 | 125.2248 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 2 | Nafoliao Alves Mau Loe | 61 | 8.4103 | 125.2237 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 1 | Umberto da Costa | 61 | 8.4047 | 125.2222 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 5 | Felixidade Goncalves | 61 | 8.3726 | 125.2124 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 1 | Moises da S. Pinto | 61 | 8.3724 | 125.2117 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 2 | Afonso dos Santos | 61 | 8.3719 | 125.2108 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 3 | Aquilina dos Santos | 61 | 8.3553 | 125.2058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 1 | Felisberto Manuel Soares | 61 | 8.362 | 125.2111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 4 | Joao Mendes de Carvalho | 61 | 8.3541 | 125.2042 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 1 | Olivia de A. Bi-Sabu | 61 | 8.3515 | 125.2037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
48 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 6 | Agapito R. dos Santos | 61 | 8.3717 | 125.2106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
49 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 3 | Tito dos Santos Barreto | 61 | 8.3651 | 125.2134 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 1 | Pedro Martins | 61 | 8.3852 | 125.2206 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 3 | Rosa Da Silva | 61 | 8.3848 | 125.2208 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 5 | Fransisco dos Santos | 61 | 8.3807 | 125.2137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
53 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 2 | Pedro Dos Santos | 61 | 8.413 | 125.215 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
54 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 6 | Americo da Slva | 61 | 8.375 | 125.2141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
55 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 2 | Maria O. Goncalves | 61 | 8.381 | 125.591 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
56 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 5 | Hermenegilda Dos Santos | 61 | 8.3745 | 125.2144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
57 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 6 | Angelina dos Santos | 61 | 8.3735 | 125.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
58 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 3 | Jose Marsal | 61 | 8.375 | 125.2148 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
59 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 4 | Arlindo de Araujo | 61 | 8.3752 | 125.2215 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
60 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 2 | Elsa Correia | 61 | 8.3541 | 125.2359 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 3 | Angelina dos Santos Pereira | 61 | 8.3543 | 125.2402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
62 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 4 | Marcelino Tilman | 61 | 8.3619 | 125.2417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
63 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 6 | Adelino Fausto de Oliveira | 61 | 8.3619 | 125.2418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
64 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 9 | Felismina de Jesus | 61 | 8.3544 | 125.2405 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 1 | Vitorino Soares | 61 | 8.362 | 125.2342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 2 | Domingos Babo Correia | 61 | 8.3613 | 125.2347 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 3 | Ermelinda dos Santos | 61 | 8.3609 | 125.2348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 5 | Jose Soares | 61 | 8.3553 | 125.2352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 7 | Elda da Costa Silva Gomes | 61 | 8.3634 | 125.2352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
70 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 3 | Orlando | 61 | 8.3602 | 125.2859 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
71 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 4 | Maria P. da Silva | 61 | 8.3547 | 125.2829 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 5 | Martinho Alves | 61 | 8.3647 | 125.2848 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 2 | Josefa da Cruz | 61 | 8.3447 | 125.2945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 4 | Deonizio Doutel | 61 | 8.3604 | 125.3024 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 1 | Jose Albano Pereira | 61 | 8.3443 | 125.2911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
76 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 6 | Ermelinda Fatima | 61 | 8.3619 | 125.2911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 2 | Izabel da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 7 | Batista de Araujo | 61 | 8.3665 | 125.2908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
79 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 1 | Lurdes Boavida | 61 | 8.3415 | 125.2749 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.61 |  |  |  | 1
80 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 2 | Florentina Mendes | 61 | 8.3733 | 125.2654 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.54 |  |  |  | 1
81 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 3 | Martinho Soares | 61 | 8.3609 | 125.271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.33 |  |  |  | 1
82 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 1 | Madalena dos Santos | 61 | 8.3848 | 125.2616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 2 | Imaculada Soares | 61 | 8.3844 | 125.2616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 5 | Marta Goncalves de Araujo | 61 | 8.385 | 125.2617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
85 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 4 | Rui Amaral | 61 | 8.3603 | 125.2712 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.61 |  |  |  | 1
86 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 3 | Cristiano Ximenes | 61 | 8.3415 | 125.2747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.78 |  |  |  | 1
87 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 2 | Cerafin Alves Ribeiro | 61 | 8.3735 | 125.2644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.9 |  |  |  | 1
88 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 2 | Amerco Goncalves | 61 | 8.3751 | 126.2741 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.08 |  |  |  | 1
89 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 1 | Etelvino Pereira | 61 | 8.3748 | 125.2734 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.15 |  |  |  | 1
90 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 3 | Mariano dos Santos | 61 | 8.3747 | 12527.339 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.45 |  |  |  | 1
91 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 2 | Teresa Henrique | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.88 |  |  |  | 1
92 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 1 | Tomas dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.88 |  |  |  | 1
93 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 3 | Luis Marcal | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.88 |  |  |  | 1
94 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 1 | Nicolau Amaral | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
95 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 2 | Alberto da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
96 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 3 | Jonico da Silva de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
97 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 2 | Roza Pinto | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
98 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 4 | Augusto dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
99 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 5 | Deolindo Soares Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
100 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 1 | Graciana dos Santos | 61 | 8.6491 | 125.3661 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 2 | Filomena da Silva | 61 | 8.6582 | 125.3366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 3 | Laura dos Santos | 61 | 8.6528 | 125.3414 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 1 | Avelina da Costa | 61 | 8.4019 | 125.2087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 2 | Marcelino Guteres | 61 | 8.671 | 125.3483 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 3 | Anita dos Santos Fatima | 61 | 8.6655 | 125.3555 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 1 | Armando dos Santos | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 2 | Anita Soi Bere de Jesus | 61 | 8.6586 | 125.3559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 3 | Jacinta dos Santos Martins | 61 | 8.6661 | 125.3615 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 1 | Joao Goncalves | 61 | 8.3558 | 125.2004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 4 | Filomena Marcal | 61 | 8.5948 | 125.3344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
111 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 6 | Almerio G. Afonso | 61 | 8.5934 | 125.325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
112 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 1 | Hermengelido de J. Galucho | 61 | 8.647 | 125.3501 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.74 |  |  |  | 1
113 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 3 | Maria de F. Pereira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.05 |  |  |  | 1
114 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 2 | Alberto dos S. Correia | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.28 |  |  |  | 1
115 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 1 | Anarosa dos Santos | 61 | 8.6531 | 125.3408 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.08 |  |  |  | 1
116 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 3 | Agustinha dos S. Sampaio | 61 | 8.6621 | 125.3329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.84 |  |  |  | 1
117 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 4 | Madalena S. Santos | 61 | 8.3972 | 125.2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.84 |  |  |  | 1
118 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 1 | Jacob de Jesus | 61 | 8.5981 | 125.3208 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
119 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 4 | Agusta da Cruz | 61 | 8.3587 | 125.1946 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
120 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 3 | Agosto de Araujo | 61 | 8.5959 | 125.3234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
121 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 1 | Norberto de J. dos Santos | 61 | 8.3877 | 125.1934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.75 |  |  |  | 1
122 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 2 | Emeliana Hoar | 61 | 8.6573 | 125.3296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.05 |  |  |  | 1
123 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 5 | Antonino da Cruz | 61 | 8.6523 | 125.3223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.86 |  |  |  | 1
124 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 1 | Bendita A. Correia | 61 | 8.3791 | 125.1838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.78 |  |  |  | 1
125 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 2 | Jose dos Santos | 61 | 8.3774 | 125.1851 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.3 |  |  |  | 1
126 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 3 | Guimar dos Santos | 61 | 8.6373 | 125.3031 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.13 |  |  |  | 1
127 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 2 | Jose Mausoco A. Correia | 61 | 8.6426 | 125.3203 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.21 |  |  |  | 1
128 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 5 | Valentim dos Santos | 61 | 8.3857 | 125.1935 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.13 |  |  |  | 1
129 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 6 | Marcelino dos Santos | 61 | 8.6076 | 125.3098 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.04 |  |  |  | 1
130 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 1 | Jorge | 61 | 8.6421 | 125.3199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
131 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 2 | Domingos dos S. Carvalho | 61 | 8.6451 | 125.3181 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.64 |  |  |  | 1
132 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 3 | Jose Patricio R. dos Santos | 61 | 8.3796 | 125.192 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.57 |  |  |  | 1
133 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 5 | Julio | 61 | 8.6739 | 125.756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.75 |  |  |  | 1
134 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 1 | Alice da Silva | 61 | 8.6648 | 125.877 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.93 |  |  |  | 1
135 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 4 | Joaquim do Santos | 61 | 8.6739 | 125.756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.93 |  |  |  | 1
136 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 5 | Moises da Conceicao | 61 | 8.6785 | 125.631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
137 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 3 | Antonino da Conceicao | 61 | 8.6784 | 125.622 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.33 |  |  |  | 1
138 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 2 | Ines dos Santos da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.34 |  |  |  | 1
139 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 1 | Victor Maria de Jesus | 61 | 8.6728 | 125.575 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.69 |  |  |  | 1
140 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 2 | Natalia Maria da Conceicao | 61 | 8.6753 | 125.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.94 |  |  |  | 1
141 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 3 | Bi-Dau | 61 | 8.6454 | 125.635 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.41 |  |  |  | 1
142 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 2 | Jacinta do Rego | 61 | 8.6363 | 125.3312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
143 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 1 | Nicolau Lobato | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
144 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 3 | Ana Rosa | 61 | 8.6379 | 125.3314 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
145 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 1 | Bi-Soi | 61 | 8.625 | 125.3236 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
146 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 5 | Miguel Soares | 61 | 8.6214 | 125.3231 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.28 |  |  |  | 1
147 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 2 | Manuel dos Santos | 61 | 8.6209 | 125.3238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.65 |  |  |  | 1
148 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 2 | Umbelina Pereira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.65 |  |  |  | 1
149 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 1 | Santiago Serrao dos Santos | 61 | 8.6245 | 125.3292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.4 |  |  |  | 1
150 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 4 | Filomena dos Santos | 61 | 8.6228 | 125.3312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.4 |  |  |  | 1
151 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 1 | Agusta Pereira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
152 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 2 | Jacinta dos S. Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
153 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 3 | Guelhermino Mau Mori | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
154 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 5 | Lucia Maria | 61 | 8.6447 | 125.3574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
155 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 1 | Agustinho dos Santos | 61 | 8.6461 | 125.3582 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
156 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 3 | Guelherme dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
157 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 1 | Adelino Lopes da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
158 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 2 | Madalena da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 4 | Fernando da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 3 | Joaquim Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.84 |  |  |  | 1
161 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 1 | Rainato Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.93 |  |  |  | 1
162 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 5 | Abel da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.84 |  |  |  | 1
163 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 1 | Inocencia da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
164 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 2 | Soriano dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
165 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 5 | Victoria Nunes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
166 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 2 | Luciano Afonso | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
167 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 4 | Juliana de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
168 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 5 | Adelina Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.68 |  |  |  | 1
169 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 3 | Isidia Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
170 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 4 | Maria de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
171 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 1 | Fernando dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
172 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 1 | Geralda dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.91 |  |  |  | 1
173 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 4 | Leki-Bau | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.8 |  |  |  | 1
174 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 2 | Valente dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.62 |  |  |  | 1
175 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 2 | Celestina dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.49 |  |  |  | 1
176 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 1 | Palmira da C. Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.62 |  |  |  | 1
177 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 5 | Adelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.77 |  |  |  | 1
178 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 3 | Helena Kampus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.73 |  |  |  | 1
179 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 4 | Natalina de Fatima | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.29 |  |  |  | 1
180 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 2 | Liandra Antonina | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.29 |  |  |  | 1
181 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 2 | Victoria Carion | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.25 |  |  |  | 1
182 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 1 | Soro Ana | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.29 |  |  |  | 1
183 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 3 | Manuel Orasio | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.43 |  |  |  | 1
184 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 3 | Amelia dos S. Rega | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.48 |  |  |  | 1
185 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 2 | Rita Sanches | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.82 |  |  |  | 1
186 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 1 | Abelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.69 |  |  |  | 1
187 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 1 | Leonora Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.17 |  |  |  | 1
188 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 2 | Carmelita M. Carion | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.29 |  |  |  | 1
189 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 3 | Hermina S. Ramos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.29 |  |  |  | 1
190 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 2 | Marculina Lopes da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 4 | Graciana A.Cau Ana | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 1 | Emilia Da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 2 | Beatriz Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 1 | Terezinha DaSilva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 4 | Marta Da Costa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 4 | Fernanda Da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 2 | Maria Guida Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 1 | Olandina Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 2 | Macelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
200 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 4 | Maria Eliza | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
201 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 1 | Paulo de Sousa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
202 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 3 | Alda Mira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
203 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 1 | Maria J. Nunes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
204 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 4 | Gabriela da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
205 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 4 | Leonora Nunes Buiolo | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 1 | Agusta da Costa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 6 | Edivides Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 4 | Filomena dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.22 |  |  |  | 1
209 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 2 | Marta de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.13 |  |  |  | 1
210 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 3 | Ana Flora dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.48 |  |  |  | 1
211 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 2 | Ana Dulce de Sousa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.01 |  |  |  | 1
212 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 1 | Flora de Fatima Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.28 |  |  |  | 1
213 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 3 | Joao Seran Maia | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.27 |  |  |  | 1
214 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 4 | Ricardo X. da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
215 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 2 | Venseslau P. dos Santos | 61 | 8.3741 | 125.1193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
216 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 1 | Umbelina Martins | 61 | 8.6254 | 125.1976 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
217 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 2 | Anabela Alves | 61 | 8.375 | 125.1187 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.99 |  |  |  | 1
218 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 1 | Maria Lucinda | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.06 |  |  |  | 1
219 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 3 | Maria dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.15 |  |  |  | 1
220 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 2 | Maria Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.33 |  |  |  | 1
221 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 3 | Ediviges dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.33 |  |  |  | 1
222 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 4 | Rosinha dos Santos Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.32 |  |  |  | 1
223 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 3 | Umbelina Pereira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.28 |  |  |  | 1
224 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 5 | Jose Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.28 |  |  |  | 1
225 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 1 | Vicente Bom F. da Lux | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.72 |  |  |  | 1
226 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 4 | Salustiano Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.18 |  |  |  | 1
227 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 3 | Marito Ramos H. | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.75 |  |  |  | 1
228 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 2 | Bui Soco | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.75 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 228 | 228 | 228 |  |  |  | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 114 | 0 |  |  | 84.2381 | 0 | 0 |  | 228
1 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | Camedar | 1 | Josefa Rebelo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
2 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 2 | Terezinha Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 2 | Cristina Nery |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 4 | Jose da C.Gama |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 3 | Joao Jacinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 3 | Jose de Assis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | Ranac | 1 | Olandina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
8 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 7 | Filomino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
9 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | 13 | Brito Gomes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Manatuto | Barique | Aubeon | Bubur Laran | 2 | Francisca Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 1 | Agustino M. da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 6 | Joao Modo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 7 | Antonio Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 3 | Sebastiao Alexandre |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 5 | Ramiro Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
16 | Manatuto | Barique | Aubeon | Weucadi | 3 | Abel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 1 | Antonio Brito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | 2 | Marcelo da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Manatuto | Barique | Barique | Caunua | 1 | Ilda Goncalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
20 | Manatuto | Barique | Barique |  | 3 | Martinha Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
21 | Manatuto | Barique | Barique |  | 2 | Angelina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
22 | Manatuto | Barique | Barique |  | 6 | Armando da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
23 | Manatuto | Barique | Barique |  | 7 | Paulo Goveia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
24 | Manatuto | Barique | Barique |  | 4 | Anjelica da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
25 | Manatuto | Barique | Barique | Weubani | 2 | Terezinha Bitoik |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
26 | Manatuto | Barique | Barique |  | 1 | Francisca Simoes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
27 | Manatuto | Barique | Barique |  | 3 | Rofina Gomes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | Dadus asesu laiha hodi mobiliza material area Camedar | 0
28 | Manatuto | Barique | Manehat | Dambua hun | 6 | Aurelia Baptista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 3 | Hermenegildo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
30 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 2 | Romana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 4 | Alexandre Pedro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
32 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 1 | Laurinda da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Manatuto | Barique | Manehat | Isadan | 4 | Martina Raimundo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.9 |  |  |  | 1
34 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 3 | Cipriano Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 6 | Delfin da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 1 | Alfredo Zacarias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Manatuto | Barique | Manehat |  | 2 | Orlando de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Manatuto | Barique | Uma Boco | Fehun rin | 1 | Feliciano Marcal |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 7 | Vicente Cesar |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 4 | Bertolomeu Diaz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 5 | Evaristo Sebatiao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 6 | Fernandes da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 2 | Anita da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Manatuto | Barique | Uma Boco | Halibur | 1 | Benjamin de Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 4 | Saturnino Malquias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | 2 | Celestino da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | Ue Onu | 2 | Anita Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
48 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 4 | Aplonia Cadoe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
49 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 5 | Emilia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 1 | Madalena Boromeu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 3 | Luzia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 6 | Maria da Gloria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
53 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | Oe candia | 1 | Fore Nahak |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
54 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 2 | Palmira da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
55 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | 3 | Domingos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
56 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ERMERA) | 1 | (Manu Leki) | 54 m2 | S-8605268 | E125.765770 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
57 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 2 | (Antonio da Silva) | 54 m2 | S-836421 | E125.45846 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
58 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 5 | (Cai-Dau) | 54 m2 | S-8602467 | E125,776543 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
59 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (MIRIHUHUN) | 2 | (Madalena Soares) | 54 m2 | S-8608940 | E125777428 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
60 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 3 | (Laurentinho De Jesus) | 54 m2 | S-8610312 | E125773781 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
61 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 5 | (Bernado Soares) | 54 m2 | S-8604150 | E125771126 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
62 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ANANHUN) | 1 | (Laurentinha Da A. Soares) | 54 m2 | S-8630030 | E125781204 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
63 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 5 | (Si-Bere) | 54 m2 | S-8609255 | E125805443 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
64 | Manatuto | Lacló | Hohorai |  | 10 | (Sara-Mau) | 54 m2 | S-8626465 | E125784920 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
65 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | Hatu conan | 1 | Ermelinda P. C. | 61 m2 | S-8,553472 | E125,918488 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 3 | Alberto Carceres | 61 m2 | S-8,553537 | E125,917915 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 5 | Agustinho M. C. | 61 m2 | S-8,583235 | E125,821831 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | Nacaleo | 10 | Pasquela C. | 61 m2 | S-8,554515 | E125,908424 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.87 |  |  |  | 1
69 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 2 | Elisa Carceres | 61 m2 | S-8,555097 | E125,906807 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.38 |  |  |  | 1
70 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 1 | Celestina da S. | 61 m2 | S-8,571460 | E125,872925 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.38 |  |  |  | 1
71 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | Tahagamu | 1 | Olga A. X. Pereira | 61 m2 | S-8,564375 | E125,817856 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 16 | Maria J. Carceres | 61 m2 | S-8,565350 | E125,828407 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Manatuto | Lacló | Lacumesac |  | 18 | Angelita R Pereira | 61 m2 | S-8,564000 | E125,828613 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 3 | (Maria Cabral) | 61 m2 | S-8,572488 | E125,927078 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.38 |  |  |  | 1
75 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 1 | (Roserio Carceres) | 61 m2 | S-8,574398 | E125,927666 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99.26 |  |  |  | 1
76 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 2 | (Jacinto Carceres) | 61 m2 | S-8573689 | E125,928810 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | Alexandre da silva ) | 54 m2 | S-8,626369 | E125,827957 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | (Alfredo Antonio) | 54 m2 | S-8,626737 | E125,825371 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
79 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | (Maria Soares) | 54 m2 | S-8,626774 | E125,824638 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
80 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 3 | Kaho Bere) | 54 m2 | S-8,606712 | E125,868202 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
81 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 4 | (Mahatuk Jose) | 54 m2 | S-8,608520 | E125,869675 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
82 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 1 | (Romaldo Soares) | 54 m2 | S-8,606912 | E125,867935 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 7 | (Agostinha Da Cunha) | 61 m2 | S-8,553058 | E125,922714 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
84 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 2 | (Graciana Da Cunha) | 61 m2 | S-8551898 | E125,923012 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
85 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 4 | (Telvina de Paula) | 61 m2 | S-8552414 | E125,921959 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
86 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 7 | (Lourencas De Paulo) | 54 m2 | S-8,587241 | E125,843590 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
87 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 1 | (Joaninha Soibau Paulo) | 54 m2 | S-8,587739 | E125,843430 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
88 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 2 | (Mateus De Paulo) | 54 m2 | S-8,587612 | E125,842941 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
89 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 15 | (Marcus) | 61 m2 | S-8,484728 | E125,843285 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
90 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 11 | (Agosta Da Cunha) | 61 m2 | S-8477933 | E125,868019 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
91 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 9 | (Angelita Bi-Q) | 61 m2 | S-8,477487 | E125,875542 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
92 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 2 | (Jose da Costa O.) | 61 m2 | S-8553362 | E125,915703 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
93 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 9 | (Salvador Da Costa O.) | 61 m2 | S-8553253 | E125,916313 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
94 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 2 | (Tomas De Carvalho) | 61 m2 | S-8552365 | E125,914856 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
95 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 6 | (Constansiu De Carvalho) | 61 m2 | S-8,553653 | E125,907585 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
96 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 5 | (Pascoal Carceres) | 61 m2 | S8,554453 | E125,905205 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
97 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 1 | (Beatris da Costa Oliveira) | 61 m2 | S-8,553383 | E-125,916664 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
98 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 5 | (Juliana Oliveira Soares) | 54 m2 | S-8,654836 | E125,795593 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
99 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 13 | (Jose Lay da Silva) | 54 m2 | S-8,655638 | E125,797134 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 4 | (Josef Fatima De Jesus) | 54 m2 | S-8,655258 | E125,794960 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Manatuto | Laclubar | Batara | Balulin | 2 | Isilda S. Dau Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
102 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 4 | Agripina Rodrigues |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
103 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 1 | Olinda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
104 | Manatuto | Laclubar | Batara | Fatuha | 3 | Marcelina Bui Lisuk |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.28 |  |  |  | 1
105 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 1 | Filomena Ohar Leki |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
106 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 5 | Luis Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.28 |  |  |  | 1
107 | Manatuto | Laclubar | Batara | Werulun | 5 | Colo Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
108 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 3 | Angelina de Fatima Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
109 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | 4 | Alice Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
110 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec | Laramera | 8 | Vitoria de Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
111 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 7 | Adelina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
112 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 9 | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
113 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 2 | Fernanda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
114 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec | Lesuata | 4 | Luciana Casamea |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
115 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 1 | Margarida Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
116 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 6 | Martinho Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
117 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  | 2 | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
118 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec | Sasahi | 4 | Luiza da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
119 | Manatuto | Laclubar | Funar | Fahilihun | 5 | Maria Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
120 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 2 | Floriano Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
121 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 3 | Fernando Leki Waik |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
122 | Manatuto | Laclubar | Funar | Lawadu | 3 | Igilda Madeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
123 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 6 | Elisa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
124 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 2 | Feliciana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
125 | Manatuto | Laclubar | Funar | Maucucurian | 3 | Bui Meta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
126 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 1 | Mateus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
127 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | 2 | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
128 | Manatuto | Laclubar | Manelima | Calohan | 5 | Bento Masuan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
129 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 1 | Esperanca Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
130 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 6 | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
131 | Manatuto | Laclubar | Manelima | Fatumanuc | 2 | Antonia Angela Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
132 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 4 | Elsa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
133 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 7 | Mudestina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
134 | Manatuto | Laclubar | Manelima | Mane-atun | 4 | Juliana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
135 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 6 | Manuel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
136 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | 3 | Francisco Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
137 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | Pualaca | 3 | Ana Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
138 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 1 | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
139 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 4 | Paulino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
140 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | Diric un | 4 | Vitoria Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 53.18 |  |  |  | 1
141 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 1 | Florentino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
142 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 2 | Luruk Wain |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
143 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | Orlalan | 5 | João Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
144 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 4 | Raul M. do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
145 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 1 | Sebastião N. M. da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
146 | Manatuto | Laclubar | Orlalan | Lei | 2 | Paulina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
147 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 1 | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
148 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | 3 | Fernanda Campus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
149 | Manatuto | Laclubar | Sananain | Ruhetun | 2 | Rosa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
150 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 3 | Carlos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
151 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 1 | Antonio M. da Cunha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
152 | Manatuto | Laclubar | Sananain | Tanusa | 3 | Jose Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
153 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 6 | Tomas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
154 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 4 | Luzia sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
155 | Manatuto | Laclubar | Sananain | Waidarec | 3 | Alcina Do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
156 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 2 | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
157 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | 1 | Soi Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
158 | Manatuto | Laleia | Cairui | Rai-bu | 3 | Domingas Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 1 | Joana Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 2 | Alarico Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
161 | Manatuto | Laleia | Cairui | Rai-mea | 3 | Faustina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
162 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 1 | Faustina Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
163 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 2 | Mateus Hae Da C |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
164 | Manatuto | Laleia | Cairui | Watu-suli | 1 | Amelia S.De.B.I.Bai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
165 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 2 | Domingas Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
166 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | 3 | Juvinal M.Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
167 | Manatuto | Laleia | Haturalan | Ralan | 4 | Maria Colo De Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.27 |  |  |  | 1
168 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 8 | Jeronimo De Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.27 |  |  |  | 1
169 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 5 | Joao D.F.Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
170 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 7 | Pascuela J.De Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.18 |  |  |  | 1
171 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 1 | Joana A.De sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.96 |  |  |  | 1
172 | Manatuto | Laleia | Haturalan | Uma Iuc | 6 | Joao D.R.M Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.02 |  |  |  | 1
173 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 3 | Miguel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.3 |  |  |  | 1
174 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 1 | Tiago Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.54 |  |  |  | 1
175 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 2 | Joana B. Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.01 |  |  |  | 1
176 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | 5 | Joao Bento Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83.88 |  |  |  | 1
177 | Manatuto | Laleia | Lifau | Lenao | 1 | Jose Maria Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 76.71 |  |  |  | 1
178 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 3 | Manuel Inacio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.65 |  |  |  | 1
179 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 2 | Clementino J.Da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.44 |  |  |  | 1
180 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 5 | Maria X.Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.26 |  |  |  | 1
181 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 4 | Imaculada D.C.Dacosta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.28 |  |  |  | 1
182 | Manatuto | Laleia | Lifau | Uma Clalan | 2 | Brumo D.R Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.84 |  |  |  | 1
183 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 1 | Jose M.V.Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.12 |  |  |  | 1
184 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 7 | Abel Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.91 |  |  |  | 1
185 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 8 | Atanasio V.Da costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.37 |  |  |  | 1
186 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | 10 | Joao X.Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.33 |  |  |  | 1
187 | Manatuto | Manatuto | Ailili | Belebato | 2 | Constantino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
188 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 11 | Joana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
189 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 9 | Rita Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
190 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 5 | Ireni Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 8 | Martinha Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 13 | Luzia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Manatuto | Manatuto | Ailili | Iun | 1 | Rezinha Morais |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 3 | Sebastiao De Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  | 5 | Jose A. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Manatuto | Manatuto | Aiteas | Carlilu | 2 | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.22 |  |  |  | 1
197 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 1 | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
198 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 5 | Antonia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.12 |  |  |  | 1
199 | Manatuto | Manatuto | Aiteas | Rembor | 5 | Maria Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.23 |  |  |  | 1
200 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 4 | Agusta Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.23 |  |  |  | 1
201 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 3 | Sebastiana Moreira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
202 | Manatuto | Manatuto | Aiteas | Uma sau | 8 | Francisca Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
203 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 2 | Ansre Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
204 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  | 5 | Fransisco S.S. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.01 |  |  |  | 1
205 | Manatuto | Manatuto | Cribas | Athoc | 3 | Carmelinda B Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 4 | Carmelinda C.S. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 8 | Rita Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Manatuto | Manatuto | Cribas | Ranac | 2 | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
209 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 8 | Manuela Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
210 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 1 | Jelia Bikolo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
211 | Manatuto | Manatuto | Cribas | Weubani | 14 | Aurelia K. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
212 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 1 | Maria Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
213 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  | 2 | Clara Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
214 | Manatuto | Manatuto | Iliheu | I-un | 1 | Zacarias M S |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
215 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 4 | Biliba |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
216 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 3 | Maria A. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
217 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 5 | Lucia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
218 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 8 | Joana S. Bidau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
219 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 2 | Alexio Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
220 | Manatuto | Manatuto | Iliheu | Ili-huli | 1 | Lucia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
221 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 3 | Raimundu Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
222 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  | 2 | Maria R Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
223 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat | Ma'abat | 5 | Antonio A Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
224 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 8 | Antonio M. Da S.G |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
225 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 11 | Faustino J. da C. Lajar |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
226 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 6 | Jose Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
227 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 1 | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
228 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 4 | Andre A da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
229 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat | Soraha | 9 | Zulmira da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
230 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 2 | Sebastiao da Silva Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
231 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 6 | Inacia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
232 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  | 7 | Lariano G da S. | [15 empty] | 100 |  |  |  | 1
233 | Manatuto | Manatuto | Sau | Obrato | 1 | Valente Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
234 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 2 | Maria da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
235 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 3 | Marclina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
236 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 4 | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
237 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 5 | Jose Kehi Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
238 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 6 | Filipi Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
239 | Manatuto | Manatuto | Sau | Sau | 6 | Mariano Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
240 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 2 | Alberto Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
241 | Manatuto | Manatuto | Sau |  | 7 | Sebastiao Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
242 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 01 | Eugenia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
243 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 02 | Esperansa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
244 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 03 | Valerio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
245 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 02 | Cristina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
246 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 04 | Mario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
247 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 05 | Ana Maria Caldas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
248 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 06 | Teresa Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.13 |  |  |  | 1
249 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 03 | Lucia Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
250 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 08 | Regina Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
251 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 01 | Clara Edviges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
252 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 02 | Paulo Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98.9 |  |  |  | 1
253 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 03 | Valentin Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
254 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 08 | Ana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
255 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 06 | Palmira da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
256 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 03 | Maria Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
257 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 05 | Luciana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
258 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 09 | Aurelia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
259 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 01 | Maria Olinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
260 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 01 | Maria Kasa Iku |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
261 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 04 | Alcino Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
262 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 03 | Jose M Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
263 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 08 | Carlos Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
264 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 07 | Agustinho Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
265 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 06 | Luzia da Costa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
266 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 01 | Maria Luiza Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
267 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 02 | Rosa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
268 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 03 | Romana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
269 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 01 | Jacinta da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
270 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 03 | Elsa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
271 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 06 | Domingas Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
272 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 01 | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
273 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 06 | Domingas Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
274 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 07 | Luisa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
275 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 09 | Germano da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
276 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 010 | Terezinha Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
277 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 011 | Duarte Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
278 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 02 | Gaudencio da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
279 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 04 | Candido Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
280 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 05 | Florentino Caldas Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.62 |  |  |  | 1
281 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 01 | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83.32 |  |  |  | 1
282 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 02 | Gabriela Doutel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
283 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 03 | Guimar Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.56 |  |  |  | 1
284 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 04 | Teresa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.15 |  |  |  | 1
285 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 05 | Mariana Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.45 |  |  |  | 1
286 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 06 | Judit da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.34 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 286 | 283 | 286 |  |  |  | 766530 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 267 | 256.5 | 0 |  |  | 82.5759 | 0 | 0 |  | 284
1 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Luis da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
2 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Sinorina da Costa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Deolindo Evaristo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Catarina Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Teodora |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Isabel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Alfredo da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
8 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Jose Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
9 | Manaufahi | Alas | Aituha |  |  | Aquelina Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Domingos Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Manuel Alarico |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Francisco L B Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Abilio Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Mario Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Angelina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.4 |  |  |  | 1
16 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Abroncio Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.4 |  |  |  | 1
17 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Ermelita da C Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.4 |  |  |  | 1
18 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Maria Alcina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.4 |  |  |  | 1
19 | Manaufahi | Alas | Dotic |  |  | Bernardo da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.4 |  |  |  | 1
20 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Francisco Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Rodolfo da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Higino Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Francisca Doloroso |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Rosita da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Inacia Moreira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Maria de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
27 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Ilaria Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
28 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan |  |  | Romeu da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
29 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Cesario Bonaparte |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
30 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Cristiano |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
31 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Aleixo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
32 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Gregorio Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
33 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Alfredo Boac |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
34 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Olimpia Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
35 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Cesilia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
36 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Ermelinda Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
37 | Manaufahi | Alas | Taitudac |  |  | Conceicao da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
38 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Barba da Costa F |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Benedita Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Aristedes da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Anunciocao do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Liberata da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Januario d M C |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Liberata da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Luciano da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic |  |  | Anita Abreo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Rosalina da Costa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
48 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Paulo A. da C. Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
49 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Marito Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
50 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Martinha da C. Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1
51 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Rosa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1
52 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Rofina Magalhaes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1
53 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Maria Magalhaes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1
54 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Rosalina Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.63 |  |  |  | 1
55 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo |  |  | Filomena da C. Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
56 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Andre da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
57 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Adao de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
58 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Salvador D.C. Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
59 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Santiago Faria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
60 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Elizeu do Rosario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
61 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Salvador D.C. Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
62 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Cristalina pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
63 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Bento Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
64 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa |  |  | Joanico da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Rosa F. Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Carlota de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Carlota Abilio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Lucinda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Julio da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
70 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Bernadete Bitel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
71 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Eliza Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Alexandrina Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc |  |  | Hermelinda Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Filomena Magalhaes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Marcelino Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
76 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Vidal da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Celestina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
78 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Duarte Magalhaes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
79 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Paulina Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
80 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Maria Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
81 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Domingos da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
82 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  |  | Isabel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
83 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Carlito da Costa Torezaun |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Luizinho M. Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
85 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Maria Hornai Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
86 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Francisco Luis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
87 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Alfredo de Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
88 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Felis da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
89 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Floresta Fernandes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
90 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Eduardo da Costa Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
91 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi |  |  | Valente Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
92 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Francisca da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
93 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Gabriel de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
94 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Veronika C. Izak |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
95 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Paulina Paicheco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
96 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Domingas Doutel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
97 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Luis da C. Laranjeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
98 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Martinha Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
99 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Alcina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Jacinta dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Anjelina Miranda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Rofina de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Manaufahi | Same | Babulo |  |  | Fernanda Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Januario da Costa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Carlito da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Fernando Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Juliana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Silvina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Faustinho Noronha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Elsa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
111 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Luis da Costa Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
112 | Manaufahi | Same | Betano |  |  | Francisca Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
113 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Adelina de Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
114 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Guelhermina diki siri |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
115 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Angelino S. Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
116 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Isabel da C.C. Baulelo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
117 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Orlando da C. Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
118 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Luis Xavier |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
119 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Laurindo Sepeda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
120 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Elsa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
121 | Manaufahi | Same | Dai-Sua |  |  | Luis Barros |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
122 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Joaquim da Costa Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
123 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Isabel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
124 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Felismino Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
125 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Juliao da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
126 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Tomas D. Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
127 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Alexandrina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
128 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Herminia da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
129 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Marcelino da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
130 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Faustino da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
131 | Manaufahi | Same | Grotu |  |  | Joana dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
132 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Domingas corte real |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
133 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Agustinho da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
134 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Anibal da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
135 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Florindo Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
136 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Elsa Rodriques |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
137 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Paulina Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
138 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Cesaltina Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
139 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Evaristo da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
140 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Abel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
141 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Rosa Marques |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
142 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Silverio Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
143 | Manaufahi | Same | Holarua |  |  | Angelina de Fatima Hau Lelo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
144 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Alexandrino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
145 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Jose da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Agapito da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Martinha da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Duarte da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Francisco Prego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Graciana Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Paulino de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
152 | Manaufahi | Same | Letefoho |  |  | Octavio da Costa Noronha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
153 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Maria Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
154 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Prisca de Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
155 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Joaquin da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
156 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Marciana de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
157 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Arnaldo Barros |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
158 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Rafael de Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
159 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Joana da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Lino Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
161 | Manaufahi | Same | Rotuto |  |  | Antonio Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
162 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Jorge Lopes da Costa Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
163 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Maria da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
164 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Esperanca Prego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
165 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Filomena da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
166 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Joao Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
167 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Arina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
168 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Anita da Costa Tavares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
169 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Francisco da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
170 | Manaufahi | Same | Tutuluro |  |  | Rosantino de jesus da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
171 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Domingas de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
172 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Felomena de jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
173 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Felismina da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
174 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Anita da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
175 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Rosa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
176 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Rodolfo Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
177 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Rosa Pedrosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
178 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Domingos Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
179 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua |  |  | Igilda de Jesus Barbosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
180 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Abilio M.Musquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
181 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Domingas Doutel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
182 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Domingas Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
183 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Manuel C. Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
184 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Agustinho E. Santo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
185 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
186 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Domingos Rodriques |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
187 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Donatos Rodriques |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
188 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Mariano Barbosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
189 | Manaufahi | Turiscai | Beremana |  |  | Alfredo de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
190 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Manuel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
191 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Tereza Dias Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
192 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Julmira Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
193 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Luis Casimiro Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
194 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Laurentino Lopes Rodrigues |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
195 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Manuel Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
196 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Angelina Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
197 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Manuel Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
198 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc |  |  | Joana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
199 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Afonsu da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
200 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Paulina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
201 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Francisca de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
202 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Marcelina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
203 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Guilhermina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
204 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Feliciana de jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
205 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Antonia de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
206 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Armindo de oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
207 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo |  |  | Adelina M.F Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
208 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Paulina d.J Quintao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
209 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Angelina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
210 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Manuel Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
211 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Leonildo de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
212 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Bernado da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
213 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Domingos Gago |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
214 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Celestino Gago |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
215 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Mario da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
216 | Manaufahi | Turiscai | Foholau |  |  | Maria Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
217 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Aurelia Coilho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
218 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Gaspar de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
219 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Martins da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
220 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Bernado Veira Branco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
221 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Domingos dos Reis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
222 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Paulo Veira Branco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
223 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Mariano Simoens |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
224 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Vicente Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
225 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata |  |  | Joao de Jesus Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
226 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Rosita de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
227 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Selestina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
228 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Felix d.J Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
229 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Domingos de jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
230 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Bernado Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
231 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Felix da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
232 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Jacinta de jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
233 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Manuel de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
234 | Manaufahi | Turiscai | Liurai |  |  | Guilherme de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
235 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Alfredo Pires |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
236 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Joaquin da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
237 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Natalino Caldeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
238 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Duarte de J. Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
239 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Lucas Barbosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
240 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Armando da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
241 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Clementina Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
242 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Esperanca Caldeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
243 | Manaufahi | Turiscai | Manumera |  |  | Ingracia D J. Dias. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
244 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Amelia de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
245 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Tomas de Jesus Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
246 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Domingos de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
247 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Amelia Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
248 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Lorensa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
249 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Matias D. Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
250 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Joao Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
251 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Domingos Veira Branco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
252 | Manaufahi | Turiscai | Matorec |  |  | Alberto de Jesus Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
253 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Leonito João da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
254 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Mario da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
255 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Mario de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
256 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Jose Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
257 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Maria Quintão |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
258 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Armando da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
259 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Adelino da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
260 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Domingos Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
261 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Helena Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
262 | Manaufahi | Turiscai | Orana |  |  | Ernestina Quintão |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96 |  |  |  | 1
263 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Abilio do Rojario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
264 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Afonso Henrique |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
265 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Domingas de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
266 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Eliza de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
267 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Dominggas de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
268 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Silvano Lurdes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
269 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Moises da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
270 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Anita Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
271 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo |  |  | Terezinha de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 271 | 0 | 271 |  |  |  | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 135.5 | 0 |  |  | 92.1887 | 0 | 0 |  | 271
1 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 05 | Berta Abi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 1
2 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 03 | Crecensia Salu | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 01 | Victor Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 04 | Guilermi Goncalves | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 08 | Joana Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.89 |  |  |  | 1
6 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 11 | Rozita Neno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.39 |  |  |  | 1
7 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 01 | Domingos Nine | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.9 |  |  |  | 1
8 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 02 | Jose Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  |  | 1
9 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 05 | Angelina Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 03 | Luiza Babo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.73 |  |  |  | 1
11 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 02 | Inacio Hornai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.56 |  |  |  | 1
12 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 01 | Antonio da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.63 |  |  |  | 1
13 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 02 | Bere Ko'o | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.97 |  |  |  | 1
14 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 03 | Antonio da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.32 |  |  |  | 1
15 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 05 | Agustinho Lake | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.73 |  |  |  | 1
16 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 04 | Veronica Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.46 |  |  |  | 1
17 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 06 | Paulo Taema | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.46 |  |  |  | 1
18 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 05 | Jakobus Abi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.18 |  |  |  | 1
19 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 06 | Imaculada Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.3 |  |  |  | 1
20 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 04 | Monica da Cunha | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.3 |  |  |  | 1
21 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 02 | Anita da Cunha | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.2 |  |  |  | 1
22 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 08 | Maria G da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.2 |  |  |  | 1
23 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 010 | Anita Caet | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.55 |  |  |  | 1
24 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 011 | Saturmino da Conceicao | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.49 |  |  |  | 1
25 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 014 | Izabel U. Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.04 |  |  |  | 1
26 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 015 | Hilario Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.7 |  |  |  | 1
27 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 016 | Maria Cusi Elo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.82 |  |  |  | 1
28 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 04 | Jose Sabo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 03 | Maria Santina Asqueli | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 02 | Alberto da Rosa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 01 | Jacob Cofitalan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 02 | Maria Boquifai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 03 | Marcelino P. Cofitalan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 03 | Blandina Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 04 | Agustino Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 02 | Tarcisio Asqueli | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Tula ika | 01 | Anastacia Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 03 | Maria Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 01 | Anastacia Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 04 | Antonia Soares | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 02 | Jose Obe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 03 | Gabriel Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 05 | Martinho Baleri | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 01 | Francisca Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 02 | Calisto Elo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 01 | Yasinta Tani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.67 |  |  |  | 1
47 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 02 | Silvester Nube | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.97 |  |  |  | 1
48 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 03 | Domingos Ta'e | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.97 |  |  |  | 1
49 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 13 | Madalena Sani | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 15 | Angelina Neno | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 11 | Lucia Fuca | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 06 | Juana Seni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.61 |  |  |  | 1
53 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 09 | Jose Meta Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.97 |  |  |  | 1
54 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 10 | Jermano Timo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.67 |  |  |  | 1
55 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 08 | Petrus Coa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
56 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 04 | Bendita B Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.75 |  |  |  | 1
57 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 07 | Arlindo Batak | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
58 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 09 | Gradus S. Fui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.62 |  |  |  | 1
59 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 05 | Edmundus L. Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.36 |  |  |  | 1
60 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 02 | Fincensia Teme | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 05 | Maximus Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.62 |  |  |  | 1
62 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 02 | Domingas Teme | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.62 |  |  |  | 1
63 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 03 | Juliana Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.21 |  |  |  | 1
64 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 09 | Juana Bene | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 10 | Antonio Taco | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.65 |  |  |  | 1
66 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 11 | Alberto Naz | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.65 |  |  |  | 1
67 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 01 | Ubas Neno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.01 |  |  |  | 1
68 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 03 | Ernesto Tanines | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 02 | Jose Tanek | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.15 |  |  |  | 1
70 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 08 | Anastacia Tali | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.58 |  |  |  | 1
71 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 07 | Tomazia Quelo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.35 |  |  |  | 1
72 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 05 | Zacarias Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.17 |  |  |  | 1
73 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 05 | Paulo Cono | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.75 |  |  |  | 1
74 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 02 | Agustinho Sufa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 04 | Sebastiao Ase | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.75 |  |  |  | 1
76 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 04 | Filomena Caet | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.15 |  |  |  | 1
77 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 02 | Zacarias Obe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.75 |  |  |  | 1
78 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 05 | Tereza Quefi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.1 |  |  |  | 1
79 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 03 | Filomena Safe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.6 |  |  |  | 1
80 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 01 | Vicente Nesi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.68 |  |  |  | 1
81 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 02 | Francisco Bano | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.6 |  |  |  | 1
82 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 05 | Antonio Manuel | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 04 | Amanda Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 01 | Martinho Tebi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.59 |  |  |  | 1
85 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 04 | Carolina Taequi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
86 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 07 | Agustinho Siqueira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.5 |  |  |  | 1
87 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 08 | Antonio Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.57 |  |  |  | 1
88 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 01 | Angelo Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.6 |  |  |  | 1
89 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 06 | Jose Q. Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.6 |  |  |  | 1
90 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 06 | Maria Quelo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.6 |  |  |  | 1
91 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 08 | Sebastiao Soni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.5 |  |  |  | 1
92 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 01 | Luis Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
93 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 03 | Benjamin Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.57 |  |  |  | 1
94 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 04 | Calisto Poto | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.3 |  |  |  | 1
95 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 10 | Quirobina Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.6 |  |  |  | 1
96 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 02 | Rosa Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.6 |  |  |  | 1
97 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 09 | Filomena Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.8 |  |  |  | 1
98 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 05 | Baptista Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.6 |  |  |  | 1
99 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 01 | Sabina Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.96 |  |  |  | 1
100 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 11 | Maria Pauf | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.4 |  |  |  | 1
101 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 08 | Querobina Lafo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
102 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 03 | Ernestu Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.6 |  |  |  | 1
103 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 07 | Martinho Colo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.9 |  |  |  | 1
104 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 05 | Marta Batan Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.9 |  |  |  | 1
105 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 02 | Rosa Ena | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.45 |  |  |  | 1
106 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 03 | Sebastião Beno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.45 |  |  |  | 1
107 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 04 | Benedita Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.56 |  |  |  | 1
108 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 01 | Blasco Lelan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.15 |  |  |  | 1
109 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 03 | Maria Taec | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.05 |  |  |  | 1
110 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 04 | Rosa Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.45 |  |  |  | 1
111 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 01 | Agata Leltacaeb | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.45 |  |  |  | 1
112 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 02 | Jacinta Metan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.5 |  |  |  | 1
113 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 06 | Matias Mani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.35 |  |  |  | 1
114 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 02 | Maria Sabesar | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.84 |  |  |  | 1
115 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 05 | Jacinta Tael | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.84 |  |  |  | 1
116 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 01 | Marcelino M. Tobe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.45 |  |  |  | 1
117 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 03 | Sabina Mauno | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.45 |  |  |  | 1
118 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 04 | Marcelo Meni | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.84 |  |  |  | 1
119 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 05 | Sebastiana Semo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.84 |  |  |  | 1
120 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 01 | Acuilina Tamele | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.84 |  |  |  | 1
121 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 07 | Maria Neti | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.84 |  |  |  | 1
122 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 06 | Cosmas Sait | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.94 |  |  |  | 1
123 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 04 | Vicenti Nenoufe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.74 |  |  |  | 1
124 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 02 | Domingas Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.91 |  |  |  | 1
125 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 04 | Matias Coel | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.46 |  |  |  | 1
126 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 01 | Luiza Fuca | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.55 |  |  |  | 1
127 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 04 | Joana Mab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27.88 |  |  |  | 1
128 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 01 | Filomena Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.09 |  |  |  | 1
129 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 02 | Lucas Tob | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.19 |  |  |  | 1
130 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 02 | Lusia Seco | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
131 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 01 | Lusia Falo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.88 |  |  |  | 1
132 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 03 | Joana Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.25 |  |  |  | 1
133 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 02 | Mario Coa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.65 |  |  |  | 1
134 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 01 | Leonaldo Cono | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.45 |  |  |  | 1
135 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 04 | Fatima Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.36 |  |  |  | 1
136 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 01 | Julio Nunu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.59 |  |  |  | 1
137 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 03 | Fransisco SHico | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.61 |  |  |  | 1
138 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 02 | Silvester Punef Sico | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.45 |  |  |  | 1
139 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 04 | Teresinha Cab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.29 |  |  |  | 1
140 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 03 | Felixberto Cael | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.29 |  |  |  | 1
141 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 01 | Manuel Name Taco | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.37 |  |  |  | 1
142 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 03 | Marta K.Name | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
143 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 01 | Izac Bene | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
144 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 02 | Lorensu Sombai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
145 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 04 | Anastacio E. Cab | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 01 | Eduardo Bacon Tilo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 02 | Tarcicio Bani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 04 | Sebastião Feto | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 05 | Miguel Anin | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Oel- Nanoe | 01 | Martinho Melab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Oecusse | Passabe | Abani | Passabe | 01 | Domingas Sait | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.34 |  |  |  | 1
152 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 04 | Paulina Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.34 |  |  |  | 1
153 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 01 | Tereza Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.33 |  |  |  | 1
154 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 03 | Domingos Afo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.34 |  |  |  | 1
155 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 06 | Francisco Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39.69 |  |  |  | 1
156 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 05 | Maria D.F Pauf | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.39 |  |  |  | 1
157 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 06 | Filomena Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.12 |  |  |  | 1
158 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 02 | Marcos Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.84 |  |  |  | 1
159 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 04 | Domingos Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.84 |  |  |  | 1
160 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 06 | Candido Pauf Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
161 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 08 | Mario Poto | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
162 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 07 | Martinho Nebe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
163 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 03 | Vicente Lafu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
164 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 04 | Napoleon Tanapun | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.78 |  |  |  | 1
165 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 09 | Domingos Ulan Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39.56 |  |  |  | 1
166 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 010 | Jose Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39 |  |  |  | 1
167 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 05 | Jose Lelan Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.34 |  |  |  | 1
168 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 02 | Batista Sufa Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 168 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 84 | 0 |  |  | 75.6038 | 0 | 0 |  | 168
1 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Geraldo Soares | 61 | -8.7806 | 126.1277 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
2 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Joao da Silva | 61 | -8.7818 | 126.1402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
3 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Domingas Ximenes | 61 | -8.7824 | 126.1282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
4 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Maria Pires | 54 | -8.8305 | 126.173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
5 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Hipolito Correia | 61 | -8.4114 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
6 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Rui A. Amaral | 61 | -8.8502 | 126.1545 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
7 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Juliana da Cruz | 61 | -8.8225 | 126.121 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
8 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Tomas Soares | 54 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
9 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Joaquim Soares | 54 | -8.8215 | 126.124 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
10 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Jose A. Faria | 61 | -8.8393 | 126.2092 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
11 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Evaristo Mascarinhas | 61 | -8.8382 | 126.2093 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
12 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Estevania Xavier | 61 | -8.8767 | 126.2461 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
13 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Ana Maria da Cruz | 61 | -8.8405 | 126.2111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
14 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Cesario Baptista | 54 | -8.8402 | 126.2126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
15 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Martinha Xavier | 61 | -8.8777 | 126.216 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
16 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Patriciano Pires | 61 | -8.8326 | 126.1931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
17 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Joaquina dos Reis | 54 | -8.8282 | 126.1083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
18 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Paulina martins | 61 | -8.8346 | 126.2105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
19 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Jose Bernardo | 61 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
20 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Madalena Soares | 54 | -8.7609 | 126.0945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
21 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Joaquina Fernandes | 54 | -8.8282 | 126.1083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
22 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Domingos Barros | 54 | -8.7661 | 126.102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
23 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Leolinda da Cruz | 54 | -8.7652 | 126.1012 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
24 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Engracia de Carvalho | 54 | -8.7769 | 126.1254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
25 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Joaquina de Carvalho | 54 | -8.7401 | 126.1852 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
26 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Jacinta de Carvalho | 54 | -8.7822 | 126.1863 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
27 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Virgilho Soares | 54 | -8.8092 | 126.1962 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
28 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Eliza Soares | 61 | -8.8788 | 126.2175 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
29 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Carlos Soares | 54 | -8.7651 | 126.201 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
30 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Joao Pinto | 61 | -8.8859 | 126.2197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
31 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Udu Bauk | 54 | -8.7417 | 126.1011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
32 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Jorge Soares | 54 | -8.7916 | 126.1016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
33 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Bere Atuk | 54 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
34 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Carolina Soares | 54 | -8.8898 | 126.2238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
35 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Joana Soares | 54 | -8.8845 | 126.2239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
36 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Maria Soares | 54 | -8.89 | 126.2243 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
37 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Florentina de Jesus | 54 | -8.6722 | 126.3488 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
38 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Ana Judit da C. Belo | 61 | -8.7036 | 126.3466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
39 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Oscar da Silva | 61 | -8.6993 | 126.3396 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
40 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Mateus Guterres | 61 | -8.6828 | 126.336 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
41 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Cipriano Monteiro | 61 | -8.6863 | 126.3298 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
42 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Marcelina Monteiro | 61 | -8.6823 | 126.3333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
43 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Olandina de C. da C. Belo | 61 | -8.6995 | 126.3443 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
44 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Olinda de Carvalho | 54 | -8.6992 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
45 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Hermengildo de Sousa | 61 | -8.6822 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
46 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Luciana da Cruz Freitas | 61 | -8.7646 | 126.4511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
47 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Sergio F. da Silva | 61 | -8.7099 | 126.3883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
48 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Beatriz de Carvalho | 54 | -8.7571 | 126.4462 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
49 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Sidonio Amaral | 54 | -8.7432 | 126.4644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
50 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Domingas Soares | 54 | -8.7545 | 126.4437 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 1
51 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Pascuela da Rosa | 61 | -8.7451 | 126.4581 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
52 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Isabel Hornai | 54 | -8.7545 | 126.4433 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
53 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Filomena da Cruz | 61 | -8.7385 | 126.4329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
54 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Julieta da Silva | 61 | -8.7532 | 126.4426 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
55 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Graciana da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
56 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Guelermina J. B. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
57 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Rosita da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
58 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Adriana da C. Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
59 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Alzira da C. Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
60 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Bendita da C. Guterres |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
61 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Florinda Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
62 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Anastasia Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
63 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Veronica de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
64 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Manuel Celestino | 61 | -8.7445 | 126.3542 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
65 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Irene da Costa | 54 | -8.7644 | 126.3537 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
66 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Celestino da Costa | 54 | -8.7741 | 126.3731 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
67 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Cristina da Costa | 54 | -8.7115 | 126.3442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
68 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Alice da Costa | 54 | -8.7505 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
69 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Celestina H. Ruas | 54 | -8.7524 | 126.3417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
70 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Rosentina F. F. Belo | 54 | -8.761 | 126.3744 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
71 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Juliana da Costa Guterres | 61 | -8.7834 | 126.3747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
72 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Jose da C. Guterres | 54 | 8.8113 | 126.3807 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
73 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Amelia F. da Costa | 54 | -8.4275 | 126.2818 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
74 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Bevinda Amaral | 61 | -8.4205 | 126.2837 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
75 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Olandina Sequiera | 54 | -8.7036 | 126.4796 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
76 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Domingas Alves | 54 | -8.4214 | 126.2879 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
77 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Rosantina da Silva | 61 | -8.4213 | 126.29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
78 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Angelina da Silva | 61 | -8.4211 | 126.2889 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
79 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Balbina D. C. Ximenes | 54 | -8.421 | 126.29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
80 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Manuel Oliveira | 61 | -8.7177 | 126.4569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
81 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Jose da Cruz | 61 | -8.4201 | 126.2886 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
82 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Eugenia A. Alves | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
83 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Tereginha da Silva | 61 | -8.7689 | 126.4297 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
84 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Jose da Silva | 61 | -8.7688 | 126.4268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
85 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Joana Freitas | 54 | -8.7689 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
86 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Germano Freitas | 54 | -8.7736 | 126.3988 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
87 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Merlinda da S. Freitas | 54 | -8.7679 | 126.4083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
88 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Palmira Parada | 61 | -8.7686 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
89 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Balbina da Costa | 61 | -8.7683 | 126.4093 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
90 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Bartolomeu Amaral | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
91 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Roberto da Silva | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
92 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Ernesto de Araujo | 54 | -8.7776 | 126.3905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
93 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Elisa Dos Reis | 54 | -8.7785 | 126.3899 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
94 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Helena da Silva | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
95 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Ilda Sigurado | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
96 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Engarasia da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
97 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Antonio da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
98 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Angelina da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
99 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Petrilina da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
100 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Estaevao Monteiro | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
101 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Celestina Da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
102 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Hermina Ruas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
103 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Jose F. Siquera | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
104 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Saturnino Ruas | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
105 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Rita ruas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
106 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Sebastiana da Costa | 61 | -8.6774 | 126.3723 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
107 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Ftansisco Guterres | 54 | -8.6741 | 126.3698 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
108 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Agostinho da S. Belo | 54 | -8.676 | 126.3715 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
109 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Veronica da Silva | 61 | -8.7386 | 126.436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
110 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Maria T. Alves | 61 | -8.7166 | 126.4147 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
111 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Senorinha da Silva | 61 | -8.738 | 126.4359 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
112 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Josefa Monteiro | 54 | -8.7205 | 126.3932 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
113 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Helena da Silva | 61 | -8.7195 | 126.4013 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
114 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Bernardo Piedade | 54 | -8.7208 | 126.4185 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
115 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Joana da Silva | 54 | -8.7598 | 126.411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
116 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Ofelia M.J da Silva | 54 | -8.7599 | 126.4129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
117 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Domingas Monteiro | 54 | -8.758 | 126.4127 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
118 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Julieta Mira | 54 | -8.7586 | 126.4106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
119 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Afonso da S. Gusmao | 61 | -8.7604 | 126.4128 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
120 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Mariano da C. e Silva | 61 | -8.7503 | 126.4223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
121 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Alda da Silva | 54 | -8.7575 | 126.4115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
122 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Pascoela da Silva | 61 | -8.5759 | 126.4115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
123 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Marcelina da Silva | 54 | -8.7224 | 126.418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
124 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Agostinha Monteiro | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
125 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Juleita Gusmao | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
126 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Agostinha da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
127 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Margarida Soares | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
128 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Joaquim Freitas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
129 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Maria Fatima | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
130 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Alcino Belo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
131 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Paulina Nasimento | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
132 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Amaro dos Reis | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
133 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Domingas da Silva | 61 | -8.4792 | 126.332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
134 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Victor Amaral | 61 | -8.4752 | 126.3346 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
135 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Marcelino Lopes | 61 | -8.4788 | 126.3322 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
136 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Miguel Ribeiro | 61 | -8.4666 | 126.3362 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
137 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Rosalina Soares | 61 | -8.4659 | 126.3364 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
138 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Manuel Ribeiro | 61 | -8.4658 | 126.3268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
139 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Mateus Soares | 61 | -8.4792 | 126.332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
140 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Jualino das Neves | 61 | -8.4782 | 126.3344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
141 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Joana Amaral | 54 | -8.4748 | 126.334 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
142 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Yohanes Samar Marques | 61 | -8.4313 | 126.3526 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
143 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Paulino Sarmento | 61 | -8.4658 | 126.3377 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
144 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Aurelia Soares | 61 | -8.4677 | 126.3372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
145 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Rosita Maria | 54 | -8.4637 | 126.35 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
146 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Adelina Soares da Silva | 54 | -8.4602 | 126.3497 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
147 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Lourenca Alves | 54 | -8.4647 | 126.344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
148 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Miguel Fernandes | 61 | -8.4633 | 126.3514 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
149 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Tomas Soares da Silva | 61 | -8.4644 | 126.35.611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
150 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Jualino da Silva da Cruz | 61 | -8.4631 | 126.3532 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
151 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Fransisco da Silva | 54 | -8.4552 | 126.3473 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
152 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Paulino Menezes | 61 | -8.4577 | 126.3484 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
153 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Domingos Amaral | 61 | -8.4565 | 126.342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
154 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Roberto Menezes | 54 | -8.4612 | 126.3438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
155 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Fransisco da Cruz | 54 | -8.482 | 126.3419 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
156 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Eva do Rosario | 61 | -8.4817 | 126.3411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
157 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Ester da Costa | 54 | -8.4092 | 126.3279 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
158 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Celestina Pinto | 61 | -8.4105 | 126.3274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
159 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Maria Cabral | 61 | -8.4093 | 126.3278 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
160 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Antonio Amaral | 61 | -8.418 | 126.3166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
161 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Bergilio Soares | 61 | -8.4191 | 126.3233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
162 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Carlos Angelmo | 61 | -8.419 | 126.3232 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
163 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Angelina Hendriques | 54 | -8.4313 | 126.317 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
164 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Manuel Brito | 54 | -8.4382 | 126.3204 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
165 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Madalena Saldanha | 54 | -8.4436 | 126.3238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
166 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Palmira Pinto | 54 | -8.4643 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
167 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Julieta da Costa | 54 | -8.464 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
168 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Ana Maria Sarmento | 54 | -8.4642 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
169 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Domingas Pinto | 61 | -8.8219 | 126.5309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
170 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Gerimias da Silva Guterres | 61 | -8.8226 | 126.5313 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
171 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Joao Soares Ximenes | 61 | -8.822 | 126.5292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
172 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Manuel Tavares Pinto | 61 | -8.8273 | 126.5289 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
173 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Lorenca Soares | 61 | -8.2681 | 126.5271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
174 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Beatriz Soares | 61 | -8.8271 | 126.5284 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
175 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Filomena da Silva | 61 | -8.8108 | 126.5378 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
176 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Domingas de Carvalho | 61 | -8.8117 | 126.5378 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
177 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Antonio Andre | 61 | -8.8142 | 126.5353 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
178 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Helena da Costa | 61 | -8.8218 | 126.5299 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
179 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Miguel Soares | 61 | -8.8203 | 126.53 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
180 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Albertinha Pinto | 61 | -8.8187 | 126.5295 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
181 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Madalena Freitas | 54 | -8.492 | 126.3196 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
182 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Adelino Alexandre | 61 | -8.4733 | 126.3292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
183 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Raimundo Amaral | 61 | -8.4812 | 126.3287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
184 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Adriana Mesak | 61 | -8.4812 | 126.3287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
185 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Adriana Soares | 61 | -8.4812 | 126.3285 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
186 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Ines Fernandes | 61 | -8.4819 | 126.3.876 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
187 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Bendita Soares | 61 | -8.4839 | 126.326 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
188 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Lorenca da Silva | 54 | -8.4825 | 126.3279 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
189 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Ersilda da Costa | 61 | -8.4827 | 126.3275 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
190 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Jose Sarmento | 61 | -8.4374 | 126.3511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
191 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Tomas Brito | 61 | -8.4655 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
192 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Daniel Amaral | 54 | -846340 | 126.3823 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
193 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Faustinho de Almeida | 61 | -8.4421 | 126.3509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
194 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Fransisca de Almeida | 54 | -8.4665 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
195 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Imaculada de Jesus | 61 | -8.4669 | 126.3814 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
196 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Fernando C. Mesquita | 61 | -8.4641 | 126.3775 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
197 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Marcos F. Valente Lay | 61 | -8.4656 | 126.3818 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
198 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Miguel M. Soares | 61 | -8.4657 | 126.3815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1
199 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Joao Pinto | 54 | -8.6586 | 126.6419 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
200 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Orlando Coelho | 54 | -8.684 | 126.6744 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
201 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Liciana da Silva | 54 | -8.6592 | 126.6396 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
202 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Albertina Fernandes | 54 | -8.6905 | 126.6694 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
203 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Antonia Quintao | 54 | -8.6705 | 126.6344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
204 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Maria Quintao | 54 | -8.6908 | 126.6689 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
205 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Gaspar da C. Neto | 61 | -8.6831 | 126.6265 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
206 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Armindo A. Guterres | 61 | -8.6845 | 126.6231 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
207 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Luis de C. Fernandes | 61 | -8.6886 | 126.671 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
208 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Jose Antonio | 61 | -8.6533 | 126.6581 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
209 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Alzira Fonseca | 61 | -8.6477 | 126.6503 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
210 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Vicente da Silva | 61 | -8.6484 | 126.6511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
211 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Maria Fernandes | 54 | -8.6596 | 126.6583 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
212 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Alexandre Pinto | 61 | -8.6556 | 126.6562 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
213 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Carlos Xavier | 54 | -8.6617 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
214 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Jerimias Pinto | 61 | -8.6604 | 126.6498 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
215 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Silberto Pinto | 54 | -8.6698 | 126.6555 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
216 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Maria da Cruz | 61 | -8.6711 | 126.6543 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
217 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Eva Soares | 61 | -8.7481 | 126.7037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
218 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Juliana Mendes | 54 | -8.7499 | 126.7038 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
219 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Fortunato Pinto | 54 | -8.749 | 126.7024 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
220 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Luis Sebastiao | 61 | -8.745 | 126.7149 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
221 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Mateus da Silva | 61 | -8.7462 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
222 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Lorenco Quintao | 61 | -8.7473 | 126.7106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
223 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Francisco Lobo | 61 | -8.7506 | 126.6995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
224 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Veronica Fernandes | 54 | -8.7487 | 126.7011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
225 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Manuel Armindo | 61 | -8.7513 | 126.6988 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
226 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Angelina Florinda | 54 | -8.6697 | 126.6567 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
227 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Elisabet Fernandes | 54 | -8.6699 | 126.6574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
228 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Eva Quintao | 61 | -8.6564 | 126.6525 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
229 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Fransisco Pinto | 54 | -8.6649 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
230 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Angelina de Rosa | 54 | -8.6665 | 126.6615 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
231 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Cipriano Pinto | 61 | -8.6647 | 126.6612 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
232 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Joao Martins | 61 | -8.669 | 126.6416 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
233 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Clementinho Amaral | 61 | -8.7009 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
234 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Eldefonso de Carvalho | 61 | -8.6981 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
235 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Manuel da Silva Quintao | 61 | -8.694 | 126.6692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
236 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Alzira Xavier | 61 | -8.6836 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
237 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Manuel Pereira | 61 | -8.6823 | 126.6792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
238 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Juliana Pinto | 54 | -8.6775 | 126.6884 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
239 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Juliana Bareto | 61 | -8.6754 | 126.6904 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
240 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Fransisco Pinto | 61 | -8.6717 | 126.6895 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
241 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Fransisco Quintao | 54 | -8.6821 | 126.6812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
242 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Virginia Baptista | 54 | -8.682 | 126.681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
243 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Emerenciana de C | 54 | -8.6821 | 126.6815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  | 1
244 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Paulina Lurdes | 54 | -8.7586 | 126.6595 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
245 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Juliana de Carvalho | 54 | -8.7593 | 126.6574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
246 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Joana de Oliveira | 61 | -8.7538 | 126.6903 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
247 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Natalia Soares | 61 | -8.7525 | 126.692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
248 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Sabino Marques | 61 | -8.7527 | 126.6924 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
249 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Isabel do Carmo | 54 | -8.7517 | 126.6934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
250 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Juliana Soares | 54 | -8.7574 | 126.661 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
251 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Rosetina Pinto | 54 | -8.757 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
252 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Jacinta fatima | 61 | -8.758 | 126.6772 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
253 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Rofino Pinto |  | -8.9156 | 126.2812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
254 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Felix Pinto |  | -8.9283 | 126.2709 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
255 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Alcinda Fereira |  | -8.9548 | 126.3037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
256 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Antonio Soares |  | -8.9057 | 126.2952 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
257 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Fernando Viana |  | -8.9052 | 126.2971 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
258 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Antonio Gomes |  | -8.9056 | 126.2962 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
259 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Agustinho Pinto |  | -8.9127 | 126.2812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
260 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Funu Colic |  | -8.9249 | 126.2753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
261 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Mateus Pinto |  | -8.9405 | 126.2793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
262 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Albertina Salsina | 61 | -8.5754 | 126.1617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
263 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Joao Vosco | 61 | -8.575 | 126.162 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
264 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Sisilia Amaral | 61 | -8.5751 | 126.1612 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
265 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Fransisca Rangel | 54 | -8.5744 | 126.1678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
266 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Matias Amaral | 61 | -8.5748 | 126.1637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
267 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Oscar da C. Amaral | 41 | -8.5749 | 126.165 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
268 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Maria de Carvalho | 61 | -8.4708 | 126.1603 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
269 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Felismena Soares | 61 | -8.4709 | 126.1602 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
270 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Guilerminha Neves | 54 | -8.4726 | 126.1607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
271 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Adelino Brandao | 61 | -8.4791 | 126.1627 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
272 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Olandina Brandao | 54 | -8.4801 | 126.1633 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
273 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Filomena Rangel | 61 | -8.4997 | 126.1631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
274 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Miguel Soares |  | -8.5119 | 126.2125 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
275 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Rosalia S. Amaral |  | -8.5114 | 126.2183 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
276 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Fosita Soares |  | -8.5128 | 126.2184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
277 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Albertina Pereira |  | -8.5094 | 126.2195 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
278 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Tomas A. Soares |  | -8.5147 | 126.2142 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
279 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Filomena Rangel |  | -8.5128 | 126.2184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
280 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Amelia Soares |  | -8.5043 | 126.2128 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
281 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Jose dos Santos |  | -8.5041 | 126.2129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
282 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Roberto F. Carlos |  | -8.5043 | 126.2129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
283 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Veronica da Silva | 54 | -8.8986 | 126.5084 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
284 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Severina Ximenes | 54 | -8.8978 | 126.5072 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
285 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Filomena Sarmento | 54 | -8.8987 | 126.5078 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
286 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Gaspar Soares | 61 | -8.8981 | 126.508 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
287 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Amelia do Santos | 54 | -8.8977 | 126.5085 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
288 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Orlando Soares | 61 | -8.8972 | 126.5064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
289 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Miranda Soares |  | -8.8975 | 126.5091 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
290 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Alda Gusmao | 54 | -8.899 | 126.5074 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
291 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Ilda S. Guterres | 61 | -8.8991 | 126.5082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
292 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Domingas Robeiro | 61 | -8.8968 | 126.5064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 1
293 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Adelina Amara | 61 | -8.9272 | 126.2573 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
294 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Paulo Gomes | 61 | -8.9303 | 126.2549 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
295 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Domingos Gomes | 61 | -8.9333 | 126.239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
296 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Bendita Soares | 61 | -8.9371 | 126.1778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
297 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Abelita de F. Marques |  | -8.9389 | 126.1918 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
298 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Esperanca Viegas | 61 | -8.9386 | 126.1793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
299 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Feliciano Amaral |  | -8.9118 | 126.2274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
300 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Luizia Hendrique | 61 | -8.9168 | 126.2266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
301 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Afonso Gomes | 54 | -8.9169 | 126.2266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
302 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Paulina Gomes | 54 | -8.9485 | 126.4536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
303 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Balbina Noco Mauc |  | -8.9492 | 126.4536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
304 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Jerimias Soares | 61 | -8.9492 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
305 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Agustina Soares | 54 | -8.9487 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
306 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Manuel Cai Rubi | 61 | -8.9485 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
307 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Madalena Soares | 54 | -8.9369 | 126.4138 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
308 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Alda Salsinha | 54 | -8.5619 | 126.2481 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
309 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Rosalina Soares | 54 | -8.9367 | 126.4137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
310 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Juleta Sarmenro | 54 | -8.9366 | 126.4358 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
311 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Adoltensia Nancy | 61 | -8.9367 | 126.4137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
312 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Isabel Soares |  | -8.6963 | 126.2248 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
313 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Mariano Rangel |  | -8.6958 | 126.2252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
314 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Albertina S. Pinto |  | -8.6963 | 126.2254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
315 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Elvira Soares Guterres |  | -8.4104 | 126.1479 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
316 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Casildo Damiao |  | -8.4116 | 126.149 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
317 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Alexandrina V. Soares |  | -8.4091 | 126.1423 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
318 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Bernardo Gomes |  | -8.4101 | 126.1379 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
319 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Rubi Susu |  | -8.3968 | 126.1302 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
320 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Domingas Guterres |  | -8.4177 | 126.133 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
321 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Angelina de Jesus |  | -8.5226 | 126.1865 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
322 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Filomena Soares |  | -8.5219 | 126.2056 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
323 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Hermelinda fereira |  | -8.5159 | 126.1845 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
324 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Lorenca Amaral |  | -8.5197 | 126.2015 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
325 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Duarte Gonzaga |  | -8.5277 | 126.1948 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
326 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Matias Amaral |  | -8.5197 | 126.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
327 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Jose Amaral |  | -8.5353 | 126.2232 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
328 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Francisco Amaral |  | -8.5353 | 126.2233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
329 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Paulina Amaral |  | -8.5264 | 126.219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
330 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Inacio do Carmo |  | -8.5302 | 126.2177 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
331 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Guilhermino lopes B |  | -8.5302 | 126.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
332 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Agustinho F. Gomes |  | -8.5302 | 126.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
333 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Atanasio da Costa Soares | 54 | -8.5509 | 126.236 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
334 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Teresa da Costa Soares | 61 | -8.5546 | 126.2404 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
335 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Anapaula S. Alves | 61 | -8.5526 | 126.2388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
336 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Marcelina Freitas | 61 | -8.5553 | 126.2438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
337 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Lourenca Pintp | 54 | -8.5562 | 126.2433 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
338 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Domingos Corrreia | 54 | -8.5552 | 126.2425 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
339 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Cristina Soares | 54 | -8.5662 | 126.1748 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
340 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Alberto da Cunha | 61 | -8.5659 | 126.1754 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
341 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Mateus Gomes | 61 | -8.5654 | 126.1759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
342 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Ermelinda Gomes | 61 | -8.554 | 126.1728 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
343 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Joaquim Soares | 61 | -8.563 | 126.1768 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
344 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Fernando da Costa Soares | 61 | -8.5676 | 126.2702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
345 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Domingos da Silvaq | 61 | -8.8594 | 126.5041 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
346 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Palmira Sarmento | 61 | -8.6606 | 126.508 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
347 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Celestina da Silva | 61 | -8.86 | 126.5059 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
348 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Angelina da Costa | 54 | -8.8657 | 126.5032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
349 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Celestina Pinto | 61 | -8.8682 | 126.507 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
350 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Joanita Soares | 61 | -8.8682 | 126.5068 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
351 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Eva de Jesus | 61 | -8.8723 | 126.5077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
352 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Jumartina de F. Ramos | 61 | -8.8721 | 126.507 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
353 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Jacinta Almeida | 54 | -8.8739 | 126.5077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
354 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Adecida Soares | 61 | -8.8631 | 126.5082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
355 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Eduardo Nunes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
356 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Luis Pereira | 54 | -8.8612 | 126.5071 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 356 | 0 | 356 |  |  |  | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 322 | 356 | 0 | 0 |  |  | 22.3815 | 0 | 0 |  | 319
TOTAL |  |  | 3991 | 4002 | 2574 | 3924 |  |  |  | 13168449 | 285.7857 | 282.5714 | 282.5714 | 282.5714 | 282.5714 | 282 | 257.7857 | 157.6071 | 3.2143 |  |  | 68.3034 | 3.2143 | 2.2857 |  | 3869
[22 empty] | 0 |  |  |  |  | Implementa | 3869 | 309%
[27 empty] | Seidauk | 122 | 9.744%
Note on X3089: PNDS: pois cek fli
Note on X3186: PNDS: chek ulang suku Sau

## RSS4 (hidden)
PROGRESU ATIVIDADE PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
FAZE 3 SIKLU 5
TINAN 2023
ATUALIZA IHA FULAN : Dez 2024
No | Munisipiu | Postu Administrativu | Suku | Faze | Naran Projetu | Setor | Total Projetu | Alokasaun Orsamentu (US$) |  |  | Gasta (US$) | Balansu (US$) | Osan restu (US$) | % Gasta | % Fiziku | Status SAD | Status SAI | Observasaun
[8 empty] | Transfere | Osan Restu | Total
1 | Bobonaro | Maliana | Holsa | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11975.32 | 0.68 |  | 99.99% | 100% | 1 | 1
2 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11975.1 | 0.9 |  | 99.99% | 100% | 1 | 1
3 | Bobonaro | Maliana | Odomau | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11975.5 | 0.5 |  | 100% | 100% | 1 | 0
4 | Bobonaro | Maliana | Raifun | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11934.63 | 41.37 |  | 99.65% | 100% | 1 | 0
5 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11974.91 | 1.09 |  | 99.99% | 100% | 1 | 1
6 | Bobonaro | Maliana | Saburai | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 11975.89 | 0.11 |  | 100% | 100% | 1 | 1
7 | Bobonaro | Maliana | Tapo/Memo | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 11976 |  | 11976 | 4136.59 | 7839.41 |  | 34.54% | 100% | 0 | 0
Bobonaro |  |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 83832 | 0 | 83832 | 75947.94 | 7884.06 | 0 | 90.6% | 100% | 6 | 4
1 | Dili | Cristo Rei | Camea | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 0 | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
2 | Dili | Cristo Rei | Culu Hun | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 100% | 0% | 0 | 0
3 | Dili | Cristo Rei | Hera | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 0 | 12000 |  | 0% | 14.46% | 0 | 0
4 | Dili | Dom Aleixo | Bairo Pite | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Dili | Dom Aleixo | Kampung Alor | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 0 | 12000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Dili | Nain Feto | Bemori | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
7 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 86% | 0 | 0
8 | Dili | Vera Cruz | Dare | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 8% | 0 | 0
9 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 14% | 0 | 0
10 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 21% | 0 | 0
Dili |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 120000 | 0 | 120000 | 12000 | 108000 | 0 | 10% | 34.35% | 0 | 0
1 | Lautem | Lospalos | Bauro | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
2 | Lautem | Lospalos | Cacavei | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 80% | 0 | 0
3 | Lautem | Lospalos | Fuiloro | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
4 | Lautem | Lospalos | Home | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 0
5 | Lautem | Lospalos | Leuro | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
6 | Lautem | Lospalos | Lore 1 | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
7 | Lautem | Lospalos | Lore 2 | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 5600 | 6400 |  | 46.67% | 80% | 0 | 0
8 | Lautem | Lospalos | Muapitine | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 90% | 0 | 0
9 | Lautem | Lospalos | Raça | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
10 | Lautem | Lospalos | Souro | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 95% | 0 | 0
Lautem |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 120000 | 0 | 120000 | 17600 | 102400 | 0 | 14.67% | 94.5% | 0 | 0
1 | Manatuto | Manatuto | Ailili | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
2 | Manatuto | Manatuto | Aiteas | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
3 | Manatuto | Manatuto | Cribas | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 100% | 100% | 0 | 0
4 | Manatuto | Manatuto | Iliheu | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 90% | 0 | 0
5 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 6500 | 5500 |  | 54.17% | 100% | 0 | 0
6 | Manatuto | Manatuto | Sau | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
Manatuto |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 72000 | 0 | 72000 | 18500 | 53500 | 0 | 25.69% | 98.33% | 0 | 0
1 | Viqueque | Lacluta | Ahic | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
| Viqueque | Lacluta | Dilor | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 48% | 0 | 0
| Viqueque | Lacluta | Laline | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 | 12000 | 0 |  | 100% | 0% | 0 | 0
| Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | 4 | Reabilitasaun Sede Suku | Seluk | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 48% | 0 | 0
Viqueque |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 48000 | 0 | 48000 | 12000 | 36000 | 0 | 25% | 24% | 0 | 0
TOTAL |  |  | 37 |  | 37 |  | 37 | 443832 | 0 | 443832 | 136047.94 | 307784.06 | 0 | 1.6596 | 3.5118 | 6 | 4
Total | [7 empty] | 83832 |  | 83832 | 75947.94 | 7884.06 |  | 90.6% | 100%
[12 empty] | Progresu | 100% | Lao hela | 0% | TOTAL
[12 empty] | Gastu Orsamentu | 10 | 3 | 24 | 37
[12 empty] | Progresu Fiziku | 21 | 11 | 5 | 37
[12 empty] | SAI | 4 |  | 33 | 37

## Siklu VI
PROGRESU ATIVIDADE PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
FAZE 1,2,3 - SIKLU 6
TINAN 2024
ATUALIZA IHA FULAN : JUNU 2025
No | Munisipiu | PA | Suku | Faze | Setor | Naran Projetu | Atividade | Total Projetu | Alokasaun Orsamentu |  |  | Gasta | Balansu | Osan restu | % Gasta | % Fiziku | Status SAD | Status SAI | Observasaun | [8 empty] | Status SAD | Status SAI | Observasaun
[9 empty] | Transfere | Osan Restu | Total
1 | Aileu | Aileu Villa | Aissirimou | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0%
2 | Aileu | Aileu Villa | Bandudato | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
3 | Aileu | Aileu Villa | Fahiria | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
4 | Aileu | Aileu Villa | Fatubosa | 6 | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Fasilidade Desportu | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0%
5 | Aileu | Aileu Villa | Fatubosa | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
6 | Aileu | Aileu Villa | Hoholau | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
7 | Aileu | Aileu Villa | Lahae | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
8 | Aileu | Aileu Villa | Lausi | 6 | Edukasaun no Desportu | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
9 | Aileu | Aileu Villa | Lequitura | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
10 | Aileu | Aileu Villa | Saboria | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
11 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Kraik | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0%
12 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Kraik | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
13 | Aileu | Aileu Villa | Seloi Malere | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 0%
14 | Aileu | Aileu Villa | Suku Liurai | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0%
15 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0%
16 | Aileu | Laulara | Bocolelo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
17 | Aileu | Laulara | Cotolau | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0%
18 | Aileu | Laulara | Cotolau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
19 | Aileu | Laulara | Cotolau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
20 | Aileu | Laulara | Fatisi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0%
21 | Aileu | Laulara | Fatisi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Plat Deker | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
22 | Aileu | Laulara | Madabeno | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
23 | Aileu | Laulara | Talitu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0%
24 | Aileu | Laulara | Tohumeta | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
25 | Aileu | Laulara | Tohumeta | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
26 | Aileu | Liquidoe | Acubilitoho | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
27 | Aileu | Liquidoe | Bereleu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
28 | Aileu | Liquidoe | Betulau | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
29 | Aileu | Liquidoe | Fahisoi (L) | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
30 | Aileu | Liquidoe | Faturilau | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
31 | Aileu | Liquidoe | Manucassa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
32 | Aileu | Liquidoe | Namolesu | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0%
33 | Aileu | Remexio | Acumau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0%
34 | Aileu | Remexio | Fadabloco | 6 | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
35 | Aileu | Remexio | Fadabloco | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0%
36 | Aileu | Remexio | Fahisoi (R) | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
37 | Aileu | Remexio | Faturasa | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
38 | Aileu | Remexio | Hautoho | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
39 | Aileu | Remexio | Suku Liurai (Remexio) | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0%
40 | Aileu | Remexio | Maumeta | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0%
41 | Aileu | Remexio | Tulataqueo | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0%
Aileu |  |  | 33 |  |  |  |  | 41 | 1332750 | 0 | 1332750 | 0 | 1332750 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Ainaro | Ainaro Villa | Ainaro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
2 | Ainaro | Ainaro Villa | Cassa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 1% | 0 | 0
3 | Ainaro | Ainaro Villa | Manutasi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 15% | 0 | 0
4 | Ainaro | Ainaro Villa | Maununo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% |  | 0 | 0
5 | Ainaro | Ainaro Villa | Mau-ulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 1% | 0 | 0
6 | Ainaro | Ainaro Villa | Soro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 1% | 0 | 0
7 | Ainaro | Ainaro Villa | Suro-Craic | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 25% | 0 | 0
8 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% |  | 0 | 0
9 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 5% | 0 | 0
10 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno Mogue | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 6% | 0 | 0
14 | Ainaro | Hatu-Udo | Foho-Ai Lico | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% |  | 0 | 0
15 | Ainaro | Hatu-Udo | Leolima | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% |  | 0 | 0
16 | Ainaro | Maubisse | Aituto | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 10% | 0 | 0
17 | Ainaro | Maubisse | Edi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 90% | 0 | 0
18 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 46% | 0 | 0
19 | Ainaro | Maubisse | Horai Quic | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0
20 | Ainaro | Maubisse | Liurai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 21% | 0 | 0
21 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 8% | 0 | 0
22 | Ainaro | Maubisse | Manetu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% |  | 0 | 0
23 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 92% | 0 | 0
24 | Ainaro | Maubisse | Maulau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 74% | 0 | 0
Ainaro |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 | 946750 | 0 | 946750 | 0 | 946750 | 0 | 0% | 31.25% | 0 | 0
1 | Atauro | Atauro | Beloi | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Lutu Protesaun | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Atauro | Atauro | Beloi | 6 | Bee no Saneamentu | Tanke Udan Be'en (Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
3 | Atauro | Atauro | Beloi | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
4 | Atauro | Atauro | Biqueli | 6 | Saude | Klinika Maternidade | Reabilitasaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 23% | 0 | 0
5 | Atauro | Atauro | Biqueli | 6 | Bee no Saneamentu | Tanke Udan Be'en (Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
6 | Atauro | Atauro | Biqueli | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Lutu Protesaun | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
7 | Atauro | Atauro | Macadade | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Atauro | Atauro | Macadade | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 25% | 0 | 0
9 | Atauro | Atauro | Macadade | 6 | Saude | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
10 | Atauro | Atauro | Macadade | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
11 | Atauro | Atauro | Maquili | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Estensaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Atauro | Atauro | Maquili | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 53% | 0 | 0
13 | Atauro | Atauro | Maquili | 6 | Bee no Saneamentu | Tanke Kaptasaun | Konservasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
14 | Atauro | Atauro | Villa Maumeta | 6 | Bee no Saneamentu | Tanke Kaptasaun | Konservasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Atauro | Atauro | Villa Maumeta | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Mini Merkadu | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
16 | Atauro | Atauro | Villa Maumeta | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
Atauro |  |  | 5 |  |  |  |  | 16 | 238500 | 0 | 238500 | 0 | 238500 | 0 | 0% | 6.312% | 0 | 0
1 | Baucau | Laga | Atelari | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 3 | PROGRESU ATIVIDADE PNDS 2024 |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Baucau | Laga | Libagua | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
3 | Baucau | Laga | Nunira | 6 | Edukasaun no Desportu | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
4 | Baucau | Laga | Saelari | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
5 | Baucau | Laga | Sagadate | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 0
6 | Baucau | Laga | Samalari (L) | 6 | Bee no Saneamentu | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | Kompleta ona | 43 | #DIV/0! |  | 1 | 0
7 | Baucau | Laga | Soba | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | Lao Hela | 19 | #DIV/0! |  | 1 | 0
8 | Baucau | Laga | Tequinomata | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | La Implementa | 2 | #DIV/0! |  | 1 | 1
9 | Baucau | Matebian | Abo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
10 | Baucau | Matebian | Laisorulai De Baixo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
11 | Baucau | Matebian | Laisorulai de Cima | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Kanal Irigasaun | Estensaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | [5 empty] | Entrega Ona | 17 | 26.56% |  | 0 | 0 | La implementa no osan fila ona ba kofre Estadu
12 | Baucau | Matebian | Lelalai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | Hein atu Entrega | 26 | 40.62% |  | 0 | 0
13 | Baucau | Matebian | Maluro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | Lao Hela | 19 | 29.69% |  | 0 | 0
14 | Baucau | Quelicai | Abafala | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | La Implementa | 2 | 3.125% |  | 1
15 | Baucau | Quelicai | Baguia | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [6 empty] | 64 | 100% |  | 1
16 | Baucau | Quelicai | Bualale | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estensaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1
17 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1
18 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
19 | Baucau | Quelicai | Letemumo | 6 | Bee no Saneamentu | Sintina Publiku |  | 1 | [7 empty] | 100% | [11 empty] | 1
20 | Baucau | Quelicai | Macalaco | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
21 | Baucau | Quelicai | Macalaco |  | Edukasaun no Desportu | Sala Eskola EBF Macalaco |  | 1 | [7 empty] | 100% | [11 empty] | 1
22 | Baucau | Quelicai | Uaitame | 6 | Edukasaun no Desportu | Sala Eskola EBF | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 0
23 | Baucau | Quelicai Antigo | Afaca | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0
24 | Baucau | Quelicai Antigo | Guruca | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0
25 | Baucau | Quelicai Antigo | Namanei | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 | ] | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | 0 | 0
26 | Baucau | Baucau Villa | Bahu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Estensaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
27 | Baucau | Baucau Villa | Bucoli | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 4.5 |  |  |  | 1 | 0
28 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 65% | 0 | 0 | [5 empty] | 41.93 |  |  |  | 0 | 0 | Bor bee la sai no osan fila tiha ona kofre estadu
29 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 5 |  |  |  | 0 | 0
30 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | 6 | Edukasaun no Desportu | Sala Eskola | Estensaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 8.386 |  |  |  | 0 | 0
31 | Baucau | Baucau Villa | Gariuai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estensaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 0.53661 |  |  |  | 1 | 1
32 | Baucau | Baucau Villa | Samalari (B) | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
33 | Baucau | Baucau Villa | Seical | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | La implementa no osan fila ona ba kofre Estadu
34 | Baucau | Baucau Villa | Tirilolo | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin ne’ebé sei Armazena Produtu Agríkolas | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 1 | 0
35 | Baucau | Baucau Villa | Tirilolo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Betaun | Konstrusaun | 1 | [7 empty] | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 59 |  |  | 254 | 1 | 0
36 | Baucau | Baucau Villa | Triloka | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [5 empty] | 413 |  |  | 157 | 1 | 1
37 | Baucau | Baucau Villa | Ualili | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 1 | 0
38 | Baucau | Baguia | Afaloicai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Manutensaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [8 empty] | 413 | 0 | 0
39 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
40 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba | Konstrusaun | 1 | [7 empty] | 100% | [11 empty] | 0 | 0
41 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
42 | Baucau | Baguia | Defauassi | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
43 | Baucau | Baguia | Haeconi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
44 | Baucau | Baguia | Larisula | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
45 | Baucau | Baguia | Lavateri | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
46 | Baucau | Baguia | Ossohuna | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
47 | Baucau | Baguia | Samalari | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
48 | Baucau | Baguia | Uacala | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
49 | Baucau | Vemasse | Caicua | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
50 | Baucau | Vemasse | Loilubu | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
51 | Baucau | Vemasse | Ossoala | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
52 | Baucau | Vemasse | Ossoala | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
53 | Baucau | Vemasse | Osticu | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
54 | Baucau | Vemasse | Uaigae | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
55 | Baucau | Vemasse | Uatulari | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
56 | Baucau | Vemasse | Vemasse | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
57 | Baucau | Venilale | Baduhoo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
58 | Baucau | Venilale | Bahamori | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
59 | Baucau | Venilale | Fatulia | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
60 | Baucau | Venilale | Uai oli | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
61 | Baucau | Venilale | Uailaha | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Estensaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
62 | Baucau | Venilale | Uatuhaco | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
63 | Baucau | Venilale | Uma ana iku | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 1
64 | Baucau | Venilale | Uma ana Olu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 100% | 0 | 0 | [9 empty] | 1 | 0
| Baucau |  | 59 |  |  |  |  | 64 | 2679250 | 0 | 2679250 | 0 | #VALUE! | 0 | 0% | 96.33% | 0 | 0 | [9 empty] | 41 | 17
1 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 | 15910.5 | 37589.5 |  | 29.74% | 100% | 1 | 0
2 | Bobonaro | Atabae | Atabae | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 11639.7 | 27860.3 |  | 29.47% | 100% | 1 | 0
3 | Bobonaro | Atabae | Hataz | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 15417.95 | 28832.05 |  | 34.84% | 100% | 1 | 0
4 | Bobonaro | Atabae | Rairobo | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 41952.5 | 6547.5 |  | 86.5% | 100% | 1 | 0
5 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 32988.08 | 11261.92 |  | 74.55% | 100% | 1 | 0
6 | Bobonaro | Balibo | Batugade | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 | 22805.48 | 25944.52 |  | 46.78% | 97.98% | 0 | 0
7 | Bobonaro | Balibo | Cowa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Moru haleu Klinika | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 88 | 43912 |  | 0.2% | 79.56% | 0 | 0
8 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 88.5 | 44161.5 |  | 0.2% | 87.65% | 0 | 0
9 | Bobonaro | Balibo | Leolima | 6 | Saude | Residensia Pessoal Saude | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 11109.68 | 33140.32 |  | 25.11% | 83% | 0 | 0
10 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 | 28905.78 | 19844.22 |  | 59.29% | 100% | 1 | 0
11 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Aiasa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 79.24 | 0 | 0
12 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Atuaben | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 36762.5 | 2737.5 |  | 93.07% | 100 | 1 | 0
13 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Bobonaro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 13351.6 | 26148.4 |  | 33.8% | 100 | 0 | 0
14 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Carabau | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Estensaun | 1 | 48750 |  | 48750 | 97.5 | 48652.5 |  | 0.2% | 56.06 | 0 | 0
15 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Colimau | 6 | Saude | Klinika Maternidade | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 88 | 43912 |  | 0.2% | 93 | 0 | 0
16 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Cotabot | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 18225.55 | 21274.45 |  | 46.14% | 100 | 0 | 0
17 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Ilatlaun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 16702 | 22798 |  | 42.28% | 100 | 0 | 0
18 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Leber | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 88 | 43912 |  | 0.2% | 28.66 | 0 | 0
19 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lour | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 39500 | 5049.99 | 44549.99 | 19227.1 | 25322.89 |  | 43.16% | 100 | 0 | 0
20 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Lourba | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 | 1653.79 | 41153.79 | 39223 | 1930.79 |  | 95.31% | 100 | 1 | 0
21 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Male Ubu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 15720.1 | 28529.9 |  | 35.53% | 100 | 0 | 0
22 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Malilait | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 17627.5 | 26372.5 |  | 40.06% | 100 | 0 | 0
23 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Molop | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 14442.4 | 29557.6 |  | 32.82% | 82.05 | 0 | 0
24 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Oeleu | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 51.07 | 0 | 0
25 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Sibuni | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 88 | 43912 |  | 0.2% | 88.25 | 0 | 0
26 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Soilesu | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 15924.91 | 23575.09 |  | 40.32% | 62.78 | 0 | 0
27 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tapo | 6 | Edukasaun no Desportu | Residensia ba Professores | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 100 | 0 | 0
28 | Bobonaro | Bobonaro Villa | Tebabui | 6 | Edukasaun no Desportu | Bareiras (Tembok Penahan) - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 | 88 | 43912 |  | 0.2% | 43.63 | 0 | 0
29 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Estrada Rurais (Estrada cor betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 99% | 0 | 0
30 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 24154 | 15346 |  | 61.15% | 100% | 1 | 0
31 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | 6 | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 1 | 24409.93 | 9273.13 | 33683.06 | 46732.75 | -13049.69 |  | 138.7% | 100% | 1 | 1 |  |  | 39421
|  | Cailaco | Goulolo |  |  | ResidensiaProfesor |  | 1 | 24409.93 | [6 empty] | 100% |  |  |  | 33683.06 | 9392.86 | osan restu tinan Kotuk
32 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 100% | 0 | 0 |  |  | 48813.86
33 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 35000 |  | 35000 | 10186 | 24814 |  | 29.1% | 100% | 1 | 0 |  |  | 24406.93
34 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 44250 | 0 |  | 100% | 100% | 1 | 0
35 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 2088.5 | 42161.5 |  | 4.72% | 100% | 0 | 0
36 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 | 79 | 39421 |  | 0.2% | 90% | 0 | 0
37 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 322.5 | 48177.5 |  | 0.6649% | 87% | 0 | 0
38 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Moru haleu Escola | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 79 | 48421 |  | 0.1629% | 53% | 0 | 0
39 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 79 | 48421 |  | 0.1629% | 70% | 0 | 0
40 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 10917.35 | 37582.65 |  | 22.51% | 70% | 1 | 0
41 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 79 | 48421 |  | 0.1629% | 100% | 0 | 0
42 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 79 | 48421 |  | 0.1629% | 100% | 0 | 0
43 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 | 79 | 48421 |  | 0.1629% | 82% | 0 | 0
44 | Bobonaro | Maliana | Holsa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44500 |  | 44500 | 1789 | 42711 |  | 4.02% | 70,24% | 0 | 0
45 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44500 |  | 44500 | 1389 | 43111 |  | 3.121% | 100% | 0 | 0
46 | Bobonaro | Maliana | Odomau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 | 13331.35 | 31168.65 |  | 29.96% | 100% | 0 | 0
47 | Bobonaro | Maliana | Raifun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39750 |  | 39750 | 11681.6 | 28068.4 |  | 29.39% | 100% | 0 | 0
48 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 | 17522 | 26978 |  | 39.38% | 85.25% | 1 | 0
49 | Bobonaro | Maliana | Saburai | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 | 88.5 | 44161.5 |  | 0.2% | 100% | 0 | 0
50 | Bobonaro | Maliana | Tapo/Memo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 | 79.5 | 39670.5 |  | 0.2% | 45.54% | 0 | 0
Bobonaro |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 | 2183569.86 | 15976.91 | 2175136.84 | 573963.38 | 1601173.46 | 0 | 26.39% | 3028% | 14 | 1
1 | Covalima | Fatululik | Taroman | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Covalima | Fatululik | Taroman | 6 | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
3 | Covalima | Fatululik | Fatululic | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
4 | Covalima | Fatululik | Fatululic | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
5 | Covalima | Fatumea | Belulic Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Covalima | Fatumea | Fatumea | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Manutensaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
8 | Covalima | Fatumea | Nanu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
11 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
13 | Covalima | Fohorem | Fohorem | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Covalima | Fohorem | Fohorem | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
15 | Covalima | Fohorem | Lactos | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Covalima | Maucatar | Holpilat | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Manutensaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
18 | Covalima | Maucatar | Ogues | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Covalima | Maucatar | Matai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Covalima | Maucatar | Belecasac | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Covalima | Suai | Beco | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Covalima | Suai | Beco | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
23 | Covalima | Suai | Camanaça | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Covalima | Suai | Camanaça | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
25 | Covalima | Suai | Debos | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
26 | Covalima | Suai | Debos | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
27 | Covalima | Suai | Debos | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Manutensaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
28 | Covalima | Suai | Labarai | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
29 | Covalima | Suai | Labarai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
30 | Covalima | Suai | Suai Loro | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Covalima | Suai | Suai Loro | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Manutensaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
32 | Covalima | Tilomar | Casabauc | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
33 | Covalima | Tilomar | Lalawa | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Covalima | Tilomar | Maudemo | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
35 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
38 | Covalima | Zumalai | Lepo | 6 | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Lutu Protesaun | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Covalima | Zumalai | Lour | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Covalima | Zumalai | Lour | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
41 | Covalima | Zumalai | Mape | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
42 | Covalima | Zumalai | Mape | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
43 | Covalima | Zumalai | Raimea | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 | 58000 |  | 58000 |  | 58000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
44 | Covalima | Zumalai | Raimea | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
45 | Covalima | Zumalai | Tazhilin | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
46 | Covalima | Zumalai | Tazhilin | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
47 | Covalima | Zumalai | Ucecai | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
48 | Covalima | Zumalai | Ucecai | 6 | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
49 | Covalima | Zumalai | Zulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
50 | Covalima | Zumalai | Zulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
Covalima |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 | 1329000 | 0 | 1329000 | 0 | 1329000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Dili | Cristo Rei | Ailok | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Betaun | Konstrusaun | 1 | 34750 |  | 34750 |  | 34750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Dili | Cristo Rei | Ailok | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
3 | Dili | Cristo Rei | Ailok | 6 | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
4 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Dili | Cristo Rei | Balibar | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
6 | Dili | Cristo Rei | Becora | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Dili | Cristo Rei | Becora | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
8 | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 33750 |  | 33750 |  | 33750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Dili | Cristo Rei | Bidau Santana | 6 | Edukasaun no Desportu | Fatin Rekreiu / Halimar Publiku ba labarik sira | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
10 | Dili | Cristo Rei | Camea | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Dili | Cristo Rei | Camea | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
12 | Dili | Cristo Rei | Culuhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Dili | Cristo Rei | Culuhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
14 | Dili | Cristo Rei | Hera | 6 | Saude | Klinika Maternidade | Konstrusaun | 1 | 34000 |  | 34000 |  | 34000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Dili | Cristo Rei | Hera | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
16 | Dili | Cristo Rei | Metiaut | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Dili | Cristo Rei | Metiaut | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
18 | Dili | Dom Aleixo | Bairro Pite | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Dili | Dom Aleixo | Bairro Pite | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
20 | Dili | Dom Aleixo | Bairro Pite | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
21 | Dili | Dom Aleixo | Bebonuk | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
24 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
25 | Dili | Dom Aleixo | Comoro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
26 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
27 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
28 | Dili | Dom Aleixo | Fatuhada | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
29 | Dili | Dom Aleixo | Kampung Alor | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
30 | Dili | Dom Aleixo | Kampung Alor | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
31 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
32 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 6 | Bee no Saneamentu | Sintina Publiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
33 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
34 | Dili | Dom Aleixo | Madohi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
35 | Dili | Dom Aleixo | Manleuana | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Dili | Dom Aleixo | Manleuana | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
37 | Dili | Dom Aleixo | Manleuana | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
38 | Dili | Metinaro | Sabuli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Dili | Metinaro | Mantelolao | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Dili | Metinaro | Wenunuk | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
41 | Dili | Metinaro | Wenunuk | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
42 | Dili | Nain Feto | Acadiruhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Trotoar / Passeio | Konstrusaun | 1 | 34750 |  | 34750 |  | 34750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
43 | Dili | Nain Feto | Acadiruhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Trotoar / Passeio | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
44 | Dili | Nain Feto | Acadiruhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Trotoar / Passeio | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
45 | Dili | Nain Feto | Acadiruhun | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Betaun | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
46 | Dili | Nain Feto | Bemori | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
47 | Dili | Nain Feto | Bemori | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
48 | Dili | Nain Feto | Bemori | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
49 | Dili | Nain Feto | Bidau Lecidere | 6 | Bee no Saneamentu | Sintina Publiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
50 | Dili | Nain Feto | Bidau Lecidere | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
51 | Dili | Nain Feto | Bidau Lecidere | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Trotoar / Passeio | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
52 | Dili | Nain Feto | Gricenfor | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
53 | Dili | Nain Feto | Gricenfor | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
54 | Dili | Nain Feto | Gricenfor | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
55 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
56 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
57 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
58 | Dili | Nain Feto | Lahane Oriental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
59 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
60 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
61 | Dili | Nain Feto | Santa Cruz | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
62 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 34750 |  | 34750 |  | 34750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
63 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
64 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
65 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
66 | Dili | Vera Cruz | Caicoli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
67 | Dili | Vera Cruz | Colmera | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 34750 |  | 34750 |  | 34750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
68 | Dili | Vera Cruz | Colmera | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
69 | Dili | Vera Cruz | Colmera | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
70 | Dili | Vera Cruz | Colmera | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Sintina Publiku ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
71 | Dili | Vera Cruz | Dare | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
72 | Dili | Vera Cruz | Dare | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
73 | Dili | Vera Cruz | Dare | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
74 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 6 | Saude | Sentru Saude Komunitario | Reabilitasaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
75 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
76 | Dili | Vera Cruz | Lahane Ocidental | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
77 | Dili | Vera Cruz | Mascarenhas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 34500 |  | 34500 |  | 34500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
78 | Dili | Vera Cruz | Mascarenhas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
79 | Dili | Vera Cruz | Mascarenhas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
80 | Dili | Vera Cruz | Mascarenhas | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
81 | Dili | Vera Cruz | Mascarenhas | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
82 | Dili | Vera Cruz | Motael | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Estensaun | 1 | 34750 |  | 34750 |  | 34750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
83 | Dili | Vera Cruz | Motael | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
84 | Dili | Vera Cruz | Motael | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
85 | Dili | Vera Cruz | Motael | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
86 | Dili | Vera Cruz | Motael | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
87 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 34250 |  | 34250 |  | 34250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
88 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
89 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
90 | Dili | Vera Cruz | Vila Verde | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
Dili |  |  | 31 |  |  |  |  | 90 | 1089000 | 0 | 1089000 | 0 | 1089000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Ermera | Atsabe | Atara | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 8% | 0 | 0
2 | Ermera | Atsabe | Baboe- Craik | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 10% | 0 | 0
3 | Ermera | Atsabe | Baboe-Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 9% | 0 | 0
4 | Ermera | Atsabe | Batumano | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 9% | 0 | 0
5 | Ermera | Atsabe | Lacao | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 9% | 0 | 0
6 | Ermera | Atsabe | Laclo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 9% | 0 | 0
7 | Ermera | Atsabe | Laubono | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 10% | 0 | 0
8 | Ermera | Atsabe | Leimeia-Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 18% | 0 | 0
9 | Ermera | Atsabe | Malabe | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 8% | 0 | 0
10 | Ermera | Atsabe | Obulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 7% | 0 | 0
11 | Ermera | Atsabe | Parami | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 7% | 0 | 0
12 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 6% | 0 | 0
13 | Ermera | Ermera Villa | Estado | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Ermera | Ermera Villa | Humboe | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Ermera | Ermera Villa | Lauala | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Ermera | Ermera Villa | Leguimea | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Ermera | Ermera Villa | Mertutu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Ermera | Ermera Villa | Poetete | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 53750 |  | 53750 |  | 53750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Ermera | Ermera Villa | Ponilala | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 45% | 0 | 0
20 | Ermera | Ermera Villa | Raimerhei | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Ermera | Ermera Villa | Riheu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 10% | 0 | 0
22 | Ermera | Ermera Villa | Talimoro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 15% | 0 | 0
23 | Ermera | Hatolia A | Aculau | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Ermera | Hatolia A | Ailelo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
25 | Ermera | Hatolia A | Coliate-Leotelo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
26 | Ermera | Hatolia A | Hatolia-Vila | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
27 | Ermera | Hatolia A | Leimeia-Craik | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
28 | Ermera | Hatolia A | Leimeia-Sorin Balu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
29 | Ermera | Hatolia A | Manusae | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
30 | Ermera | Hatolia A | Samara | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Ermera | Hatolia B | Fatubesi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
32 | Ermera | Hatolia B | Fatubolu | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
33 | Ermera | Hatolia B | Lisapat | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Ermera | Hatolia B | Maubo | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
35 | Ermera | Hatolia B | Maubo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
36 | Ermera | Hatolia B | Urahou | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Ermera | Letefoho | Catrai Kraik | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
38 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Ermera | Letefoho | Ducurai | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Ermera | Letefoho | Eraulo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
41 | Ermera | Letefoho | Goulolo | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
42 | Ermera | Letefoho | Hatugau | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
43 | Ermera | Letefoho | Haupu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
44 | Ermera | Letefoho | Haupu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
45 | Ermera | Letefoho | Launa | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
46 | Ermera | Railaco | Deleso | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
47 | Ermera | Railaco | Fatuquero | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
48 | Ermera | Railaco | Liho | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
49 | Ermera | Railaco | Matata | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
50 | Ermera | Railaco | Railaco-Craik | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
51 | Ermera | Railaco | Railaco-Leten | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
52 | Ermera | Railaco | Samalete | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
53 | Ermera | Railaco | Taraço | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
54 | Ermera | Railaco | Tocoluli | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Ermera |  |  | 52 |  |  |  |  | 54 | 2374500 | 0 | 2374500 | 0 | 2374500 | 0 | 0% | 3.333% | 0 | 0
1 | Lautem | Iliomar | Aelebere | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Lautem | Iliomar | Caenlio | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
3 | Lautem | Iliomar | Fuat | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
4 | Lautem | Iliomar | Iliomar 1 | 6 | Edukasaun no Desportu | Bareiras (Tembok Penahan) - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Lautem | Iliomar | Iliomar 2 | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Lautem | Iliomar | Tirilolo | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Lautem | Lautém | Baduro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bomba Manual / Bomba Tangan | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Lautem | Lautém | Com | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Lautem | Lautém | Com | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
10 | Lautem | Lautém | Daudere | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Lautem | Lautém | Euquisi | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Lautem | Lautém | Ililai | 6 | Edukasaun no Desportu | Kampu Multi Funsaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Lautem | Lautém | Maina I | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Lautem | Lautém | Maina II | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Lautem | Lautém | Pairara | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Lautem | Lautém | Parlamento | 6 | Bee no Saneamentu | Tanke Kaptasaun | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Lautem | Lautém | Serelau | 6 | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Lautem | Lore | Lore I | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Lautem | Lore | Lore II | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Lautem | Lospalos | Bauro | 6 | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Lautem | Lospalos | Cacavei | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Lautem | Lospalos | Fuiloro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Lautem | Lospalos | Home | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Lautem | Lospalos | Leuro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
25 | Lautem | Lospalos | Muapitine | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
26 | Lautem | Lospalos | Raça | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
27 | Lautem | Lospalos | Raça | 6 | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
28 | Lautem | Lospalos | Souro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
29 | Lautem | Luro | Afabubu | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
30 | Lautem | Luro | Baricafa | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Lautem | Luro | Cotamutu | 6 | Edukasaun no Desportu | Kampu Multi Funsaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
32 | Lautem | Luro | Lacaua | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
33 | Lautem | Luro | Luro | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Lautem | Luro | Uairoque | 6 | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
35 | Lautem | Tutuala | Mehara | 6 | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Lautem | Tutuala | Tutuala | 6 | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Lautém |  |  | 34 |  |  |  |  | 36 | 1503000 | 0 | 1503000 | 0 | 1503000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Liquica | Bazartete | Fahilebo |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Liquica | Bazartete | Fatumasi |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
3 | Liquica | Bazartete | Lauhata |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
4 | Liquica | Bazartete | Leorema |  | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Liquica | Bazartete | Maumeta |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Liquica | Bazartete | Metagou |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Liquica | Bazartete | Motaulun |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Liquica | Bazartete | Tibar |  | Saude | Postu Saude | Estensaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Liquica | Bazartete | Ulmera |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Liquica | Liquiçá Villa | Acumanu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Liquica | Liquiçá Villa | Darulete |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Liquica | Liquiçá Villa | Dato |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Liquica | Liquiçá Villa | Hatuquesi |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Liquica | Liquiçá Villa | Leotela |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Liquica | Liquiçá Villa | Loidahar |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Liquica | Liquiçá Villa | Luculai |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Liquica | Maubara | Gugeleur |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Liquica | Maubara | Guico |  | Saude | Klinika Maternidade | Estensaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Liquica | Maubara | Lisadila |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Liquica | Maubara | Maubaralissa |  | Saude | Klinika Maternidade | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Liquica | Maubara | Vatuboro |  | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Liquica | Maubara | Vatuvou |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Liquica | Maubara | Vaviquinia |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Liquiçá |  |  | 23 |  |  |  |  | 23 | 1003250 | 0 | 1003250 | 0 | 1003250 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Manatuto | Barique | Aubeon |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 15% | 0 | 0
2 | Manatuto | Barique | Barique |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
3 | Manatuto | Barique | Fatuwaque |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 15% | 0 | 0
4 | Manatuto | Barique | Manehat |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
5 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
6 | Manatuto | Barique | Uma Boco |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Telford) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
7 | Manatuto | Laclo | Hohorai |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Telford) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 35% | 0 | 0
8 | Manatuto | Laclo | Lacumesac |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Telford) | Reabilitasaun | 1 | 34000 |  | 34000 |  | 34000 |  | 0% | 36% | 0 | 0
9 | Manatuto | Laclo | Lacumesac |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Telford) | Konstrusaun | 1 | 10250 |  | 10250 |  | 10250 |  | 0% | 29% | 0 | 0
10 | Manatuto | Laclo | Laicore |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Telford) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Manatuto | Laclo | Uma Naruc |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Manatuto | Laclo | Umacaduac |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Manatuto | Laclubar | Batara |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
15 | Manatuto | Laclubar | Fatumakerek |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 29000 |  | 29000 |  | 29000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Manatuto | Laclubar | Fatumakerek |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 15000 |  | 15000 |  | 15000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 36000 |  | 36000 |  | 36000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Manatuto | Laclubar | Funar |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Satan Rai (Bronjong) | Konstrusaun | 1 | 12500 |  | 12500 |  | 12500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
21 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 32750 |  | 32750 |  | 32750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 20750 |  | 20750 |  | 20750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 9500 |  | 9500 |  | 9500 |  | 0% | 40% | 0 | 0
25 | Manatuto | Laleia | Cairui |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 30000 |  | 30000 |  | 30000 |  | 0% | 12% | 0 | 0
26 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 33% | 0 | 0
27 | Manatuto | Laleia | Lifau |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 5% | 0 | 0
28 | Manatuto | Manatuto Villa | Ailili |  | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 5% | 0 | 0
29 | Manatuto | Manatuto Villa | Aiteas |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
30 | Manatuto | Manatuto Villa | Cribas |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Manatuto | Manatuto Villa | Iliheu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 21500 |  | 21500 |  | 21500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
32 | Manatuto | Manatuto Villa | Iliheu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 18000 |  | 18000 |  | 18000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
33 | Manatuto | Manatuto Villa | Ma'abat |  | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 16500 |  | 16500 |  | 16500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
35 | Manatuto | Manatuto Villa | Sau |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 | 28000 |  | 28000 |  | 28000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec |  | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
38 | Manatuto | Soibada | Manlala |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Manatuto | Soibada | Manu-Fahe |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Manatuto | Soibada | Samoro |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Manatuto |  |  | 31 |  |  |  |  | 40 | 1389000 | 0 | 1389000 | 0 | 1389000 | 0 | 0% | 6.125% | 0 | 0
1 | Manufahi | Alas | Aituha |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 10% | 0 | 0
| Manufahi | Alas | Aituha |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | [9 empty] | 50%
2 | Manufahi | Alas | Dotic |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 41% | 0 | 0
3 | Manufahi | Alas | Mahaquidan |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 23% | 0 | 0
4 | Manufahi | Alas | Taitudac |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 10% | 0 | 0
5 | Manufahi | Alas | Uma-Berloic |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 1.5% | 0 | 0
6 | Manufahi | Alas | Uma-Berloic |  | Bee no Saneamentu | Fasilidade Saneamentu (MCK) ba Sentru Komunitario / Sede Suku | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 11.5% | 0 | 0
7 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Manufahi | Fatuberliu | Bubususu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | [7 empty] | 0%
9 | Manufahi | Fatuberliu | Caicassa |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 15% | 0 | 0
10 | Manufahi | Fatuberliu | Clacuc |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 3% | 0 | 0
11 | Manufahi | Fatuberliu | Fahinehan |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Manufahi | Fatuberliu | Fatukahi |  | Saude | Postu Saude | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 3% | 0 | 0
13 | Manufahi | Same | Babulo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 35% | 0 | 0
14 | Manufahi | Same | Babulo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 12% | 0 | 0
15 | Manufahi | Same | Betano |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Estensaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Manufahi | Same | Daisua |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Manufahi | Same | Grotu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 39500 | 0 | 39500 | 0 | 39500 |  | 0% | 100% | 0 | 0
18 | Manufahi | Same | Holarua |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Manufahi | Same | Letefoho |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Reabilitasaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Manufahi | Same | Letefoho |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 25% | 0 | 0
21 | Manufahi | Same | Rotuto |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Estensaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Manufahi | Same | Tutuluro |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
23 | Manufahi | Turiscai | Matorec |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
24 | Manufahi | Turiscai | Aitemua |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 10% | 0 | 0
25 | Manufahi | Turiscai | Beremana |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 40% | 0 | 0
26 | Manufahi | Turiscai | Caimauc |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 35% | 0 | 0
27 | Manufahi | Turiscai | Fatucalo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 60% | 0 | 0
28 | Manufahi | Turiscai | Foholau |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estensaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 43% | 0 | 0
29 | Manufahi | Turiscai | Lesuata |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 45% | 0 | 0
30 | Manufahi | Turiscai | Liurai |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 80% | 0 | 0
31 | Manufahi | Turiscai | Manumera |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 25% | 0 | 0
32 | Manufahi | Turiscai | Mindelu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 1.5% | 0 | 0
33 | Manufahi | Turiscai | Orana |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 31% | 0 | 0
34 | Manufahi | Turiscai | Orana |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 35% | 0 | 0
Manufahi |  |  | 29 |  |  |  |  | 33 | 1364250 | 0 | 1364250 | 0 | 1364250 | 0 | 0% | 20.9% | 0 | 0
1 | Oecusse | Nitibe | Bana-Afi |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44000 | 0 | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Oecusse | Nitibe | Bene-Ufe |  | Edukasaun no Desportu | Residensia ba Professores | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
3 | Oecusse | Nitibe | Bene-Ufe |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
4 | Oecusse | Nitibe | Lela-Ufe |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Oecusse | Nitibe | Suni-Ufe |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
6 | Oecusse | Nitibe | Usi-Taco |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Oecusse | Oesilo | Bobometo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Oecusse | Oesilo | Usi-Taqueno |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Oecusse | Oesilo | Usitasae |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocasse |  | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Oecusse | Pante Macassar | Costa |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 49250 |  | 49250 |  | 49250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuc |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Reabilitasaun | 1 | 39750 |  | 39750 |  | 39750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
14 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Oecusse | Passabe | Abani |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
19 | Oecusse | Passabe | Malelat |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Oecusse |  |  | 18 |  |  |  |  | 19 | 833000 | 0 | 833000 | 0 | 833000 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0
1 | Viqueque | Lacluta | Ahik |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
2 | Viqueque | Lacluta | Dilor |  | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
3 | Viqueque | Lacluta | Laline |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
4 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
5 | Viqueque | Ossu | Builale |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Ponte - Betaun | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 15% | 0 | 0
6 | Viqueque | Ossu | Builo |  | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
7 | Viqueque | Ossu | Liaruca |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
8 | Viqueque | Ossu | Liaruca |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 12000 |  | 12000 |  | 12000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
9 | Viqueque | Ossu | Loihuno |  | Saude | Sentru Saude Komunitario | Reabilitasaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
10 | Viqueque | Ossu | Nahareca |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
11 | Viqueque | Ossu | Ossu de Cima |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 1 | 49000 |  | 49000 |  | 49000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
12 | Viqueque | Ossu | Ossu Rua |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
13 | Viqueque | Ossu | Uabubo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 10% | 0 | 0
14 | Viqueque | Ossu | Uagia |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
15 | Viqueque | Ossu | Uaibobo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
16 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai (UC) |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
17 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata |  | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
18 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
19 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin de Baixo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 53250 |  | 53250 |  | 53250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
20 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin de Baixo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Drenazen - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
21 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin de Cima |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Britas) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
22 | Viqueque | Uato-Carbau | Loiulu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 30% | 0 | 0
23 | Viqueque | Uato-Carbau | Loiulu |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
24 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48500 |  | 48500 |  | 48500 |  | 0% | 35% | 0 | 0
25 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
26 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (UL) |  | Saude | Postu Saude | Reabilitasaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
27 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai (UL) |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
28 | Viqueque | Uato-Lari | Babulu |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
29 | Viqueque | Uato-Lari | Babulu |  | Edukasaun no Desportu | Aula atendementu merenda eskola | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
30 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Secondaria | Reabilitasaun | 1 | 53500 |  | 53500 |  | 53500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
31 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
32 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi |  | Edukasaun no Desportu | Moru ba Eskola | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 45% | 0 | 0
33 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame |  | Saude | Moru ba Klinika | Konstrusaun | 1 | 48750 |  | 48750 |  | 48750 |  | 0% | 0% | 0 | 0
34 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
35 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
36 | Viqueque | Viqueque Villa | Bahlarauain |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
| Viqueque | Viqueque Villa | Bibileo |  | Edukasaun no Desportu | Eskola Infantil / Pre-Primaria | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
| Viqueque | Viqueque Villa | Caraubalo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 1 | 44500 |  | 44500 |  | 44500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
37 | Viqueque | Viqueque Villa | Caraubalo |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
38 | Viqueque | Viqueque Villa | Fatudere |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
39 | Viqueque | Viqueque Villa | Luca |  | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
40 | Viqueque | Viqueque Villa | Maluru |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 39500 |  | 39500 |  | 39500 |  | 0% | 0% | 0 | 0
41 | Viqueque | Viqueque Villa | Uaimori |  | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
42 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Qui'ic |  | Setor Seluk | Painel Solar | Instalasaun | 1 | 35000 |  | 35000 |  | 35000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
43 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Qui'ic |  | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0% | 0 | 0
44 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Craic |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 1 | 44250 |  | 44250 |  | 44250 |  | 0% | 0% | 0 | 0
45 | Viqueque | Viqueque Villa | Uma Uain Leten |  | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 1 | 44000 |  | 44000 |  | 44000 |  | 0% | 0% | 0 | 0
Viqueque |  |  | 36 |  |  |  |  | 47 | 1637500 | 0 | 1637500 | 0 | 1637500 | 0 | 0% | 2.872% | 0 | 0
TOTAL |  |  | 452 |  |  |  |  | 585 | 19903319.86 | 15976.91 | 19894886.84 | 573963.38 | #VALUE! | 0 | 2.885% | 228.2% | 14 | 1
| Total | [7 empty] | 2183569.86 | 15976.91 | 2175136.84 | 573963.38 | 1601173.46 |  | 27.11% | 3028% | 14 | 1
[13 empty] | Progresu | 100% | Lao hela | 0% | TOTAL
[13 empty] | Gastu Orsamentu | 2 | 52 | 531 | 585 |  | TINAN | LAO HELA |  | FAZE IMPLEMENTASAUN
[13 empty] | Progresu Fiziku | 102 | 100 | 383 | 585 |  | 2024 | 19 |  | FAZE 1,2 & 3 SIKLUS 6
[13 empty] | SAI | 1 |  | 584 | 585 |  | 2023 | 10 |  | FAZE 1,2 & 3 SIKLUS 5
[15 empty] | 23 |  |  |  | 2022 | 1 |  | FAZE 3 SIKLUS 4
[19 empty] | 2022 | 4 |  | BEE MOOS SPECIAL
[16 empty] | 11% |  |  | 2022 | 13 |  | UNP 2
[19 empty] | 2022 | 2 |  | UNP PLUS
[19 empty] | 2022 | 1 |  | RSS 3
[19 empty] | 2021 | 3 |  | RKRE 2
[19 empty] | 2021 | 1 |  | RSS 1
[19 empty] | TOTAL | 24
Note on K175: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Orsamento restu hosi Projecto Bee Mos Adisonal Total $ 4,418.00 no RKRE2 Total $ 631.99
Note on K176: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Osan restu projecto F2S3
Note on K187: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Orsamento total U$ 7942.99 RKRE2 no Total U$ 1330.14 UNP2

## Siklu VII 2025 (hidden)
PROGRESU ATIVIDADE PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
FAZE 1,2,3 - SIKLU 7
TINAN 2024
ATUALIZA IHA FULAN : JUNU 2025
| Nú. | Munisiu | PA | Suku | Setor | Titulu Projetu | Deskrisaun servisu fulan ida ne'e |  |  | Tota Projetu | Progresu Fiziku | Status SAD | Status SAI | Observasaun | Status projetu | Lao ona/seidauk | Setor
[8 empty] | Fulan Kotuk (%) | Fulan Ida Ne'e (%) |  | Kumulativu (%)
[8 empty] | (a) | (b) |  | (c) = (a) + (b)
| 1 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Saude | Residensia Pessoal Saude | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 5% |  |  |  | Mobilizaun Material | 0 | Saude
| 2 | Baucau | Baguia | Alaua Craik | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu | 0 | Bee no Saneamentu | Lao ona | 24
| 3 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material |  | Edukasaun no Desportu | Seidauk Lao | 36
| 4 | Baucau | Baguia | Defauassi | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  | Agrikultura no Peskas
| 5 | Baucau | Baguia | Haeconi | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun ekipamentu Pezadus |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material |  | Obras Publiku | Lao ona | 24 | 40%
| 6 | Baucau | Baguia | Larisula | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  | Setor Seluk | Mobiliza Material | 17 | 28.33% |  | PROGRESU ATIVIDADE PNDS 2025
| 7 | Baucau | Baguia | Lavateri | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Loke ona estrada ho distancia 2200 m husi 4200 m | 10% | 20% | 1 | 50% |  |  |  | On-going | 1 |  | Aprovizionamentu | 18 | 30%
| 8 | Baucau | Baguia | Ossohuna | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material |  |  | Seidauk Survey | 1 | 1.667%
| 9 | Baucau | Baguia | Samalari | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  | 0 |  | 100%
| 10 | Baucau | Baguia | Uacala | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  | 1
| 11 | Baucau | Baucau Vila | Bahu | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Hamo'os area estrada hamutuk 800 m |  | 5% | 1 | 20% |  |  |  | On-going | 1
| 12 | Baucau | Baucau Vila | Bucoli | Edukasaun no Desportu | Biblioteka ba Eskola EBF Bucoli | Hahu ke'e ona fundasaun |  | 10% | 1 | 10% |  |  |  | On-going | 1
| 13 | Baucau | Baucau Vila | Buibau | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 35 m husi 450 m |  | 8% | 1 | 20% |  |  |  | On-going | 1
| 14 | Baucau | Baucau Vila | Buruma | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Preparasaun Desenu no POI |  |  | 1 | 0% |  |  |  | POI
| 15 | Baucau | Baucau Vila | Caibada | Obras Publiku | Drenazen - Hada Fatuk | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 16 | Baucau | Baucau Vila | Gar-iuai | Edukasaun no Desportu | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 5% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 17 | Baucau | Baucau Vila | Samalari | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 18 | Baucau | Baucau Vila | Seical | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 19 | Baucau | Baucau Vila | Tirilolo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 20 | Baucau | Baucau Vila | Triloka | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 15% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 21 | Baucau | Baucau Vila | Uailili | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 200 m husi 600 m | 15% | 25% | 1 | 40% |  |  |  | On-going | 1
| 22 | Baucau | Laga | Atelari | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 5% | 1 | 5% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 23 | Baucau | Laga | Libagua | Obras Publiku | Satan Rai (Bronjong) | Hada ona bronjong 45 unidade husi total 485 unidade | 5% | 40% | 1 | 45% |  |  |  | On-going | 1
| 24 | Baucau | Laga | Nunira | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 100 m husi 300 m | 10% | 5% | 1 | 15% |  |  |  | On-going | 1
| 25 | Baucau | Laga | Saelari | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 50 m husi 220 m | 20% | 30% | 1 | 50% |  |  |  | On-going | 1
| 26 | Baucau | Laga | Sagadate | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 50 m husi 420 m | 20% | 68.85% | 1 | 88.85% |  |  |  | On-going | 1
| 27 | Baucau | Laga | Samalari | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 5% | 1 | 5% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 28 | Baucau | Laga | Soba | Edukasaun no Desportu | Eskola Primaria | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 5% | 1 | 5% |  |  |  | Mobilizaun Material |  |  | SETOR | 2024 | 2025 | TOTAL
| 29 | Baucau | Laga | Tequinomata | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 2% | 1 | 2% |  |  |  | Mobilizaun Material |  |  | SAUDE | 2 | 1 | 3
| 30 | Baucau | Quelicai | Abafala | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  |  | BEE NO SANEAMENTU | 15 | 7 | 22
| 31 | Baucau | Quelicai | Baguia | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  |  | EDUKASAUN NO DESPORTU | 11 | 4 | 15
| 32 | Baucau | Quelicai | Bualale | Setor Seluk | Sentru Saude Komunitario | Seidauk hahu tamba sei hein desijaun husi PAM |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Seidauk Lao |  |  | AGRIKULTURA | 6 | 3 | 9
| 33 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material |  |  | OBRAS PUBLIKU | 30 | 43 | 73
| 34 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu |  |  | SETOR SELUK | 0 | 2 | 2
| 35 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Loke ona no hahu cor ona estrada betaun ho distancia 20 m |  | 40% | 1 | 40% |  |  |  | On-going | 1 |  |  | 2088 | 2085 | 124
| 36 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 37 | Baucau | Matebian | Abo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material no hahu konstrusaun |  | 10% | 1 | 10% |  |  |  | On-going
| 38 | Baucau | Matebian | Laisor. De Baixo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 20% | 1 | 20% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 39 | Baucau | Matebian | Laisor. De Cima | Agrikultura no Peskas | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 40 | Baucau | Matebian | Maluro | Agrikultura no Peskas | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  | 0% | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 41 | Baucau | Matebian | Lelalai | Obras Publiku | Bareiras (Tembok Penahan) - Hada Fatuk | Ekipamentus pezadus tama ona iha lokasi hahu kee ona |  | 10% | 1 | 10% |  |  |  | On-going | 1
| 42 | Baucau | Quelicai Antigu | Afaca | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 43 | Baucau | Quelicai Antigu | Guruca | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 44 | Baucau | Quelicai Antigu | Namanei | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 45 | Baucau | Vemasse | Caicua | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 225 m husi 350 m | 30% | 34% | 1 | 64% |  |  |  | On-going | 1
| 46 | Baucau | Vemasse | Loilubu | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 47 | Baucau | Vemasse | OssoAla | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estrada loke hotu ona hein ateru no hada ona box cuvert no dreianzen | 50% | 10% | 1 | 60% |  |  |  | On-going | 1
| 48 | Baucau | Vemasse | Ostico | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara ba loke no avalia kotasaun |  |  | 1 | 20% |  |  |  | Aprovizionamentu
| 49 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 740 m husi 800 m | 60% | 20% | 1 | 80% |  |  |  | On-going | 1
| 50 | Baucau | Vemasse | Uatolari | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estrada loke hotu ona hein ateru |  | 20% | 1 | 20% |  |  |  | On-going | 1
| 51 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Cor ona estrada betaun ho distancia 30 m husi 800 m | 10% | 55% | 1 | 65% |  |  |  | On-going | 1
| 52 | Baucau | Venilale | Badohoo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 53 | Baucau | Venilale | Bahamori | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Ateru hotu ona estrada rai ho distancia 1000 m hela cor beton 111 m | 40% | 10% | 1 | 50% |  |  |  | On-going | 1
| 54 | Baucau | Venilale | Bahamori | Bee no Saneamentu | Manutensaun periodiku no immediata ne'ebe relevante projetu bee mos | Prepara planu ba Mobilizasaun material |  |  | 1 | 0% |  |  |  | Mobilizaun Material
| 55 | Baucau | Venilale | Fatulia | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Ateru ho distancia 800 m hotu ona, prepara ba cor betaun 150 m, dreinazen 81 m no plat decker unidade 1 | 20% | 5% | 1 | 25% |  |  |  | On-going | 1
| 56 | Baucau | Venilale | Uailaha | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estrada betaun cor ona 120m husi 350m, prepa ba saluran 150m, plat decker unidade 2 no pasadeira unidade 1 | 16% | 5% | 1 | 21% |  |  |  | On-going | 1
| 57 | Baucau | Venilale | Uaioli | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Ateru ona 250m husi 1144 m no kontinua ba servisu hada bronjong ho distancia 16 m |  | 11% | 1 | 11% |  |  |  | On-going | 1
| 58 | Baucau | Venilale | Uatohaco | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Uma panel taka ona, fundasaun ba tanki kolektor no kaptasaun remata ona, instlasaun kanu gtransmisaun 1159m husi 1710m, kontinua ba Tp 5, Tanki rezervatoriu 10m3 1 no isntalasaun linha eletrecidade | 34% | 20% | 1 | 54% |  |  |  | On-going | 1
| 59 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Agrikultura no Peskas | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | hada ona 220m husi distancia 739m | 20% | 15% | 1 | 35% |  |  |  | On-going | 1
| 60 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Obras Publiku | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Estrada betaun cor ona 50m husi 320m, kontinua ba servisu dreinazen ho distancia 180m no plat decker unidade 1 | 0% | 5% | 1 | 5% |  |  |  | On-going | 1
[10 empty] | 60 | 16.18% | 0 | 0
Prepara husi :
Cidalio Da Costa G. Freitas
Enjeñeru Munisipiu
Aprova:
Amaro G. Gama Fernandes
DSMA PNDS Munisipiu
Note on G47: PARTISIPA: Sentru Trenamentu Juventude (FETO)
Note on G49: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Muda Prioridade tamba Osan la kobre ba sistema bee moos bomba
Note on G51: PARTISIPA: Hakerek deit Estrada Rurais

## PROJETU 2021-2025 LAO HELA
LISTA PROJETU 2021 - 2025 NEBE MAK SEI LAO HELA
Nu. | Tinan | Munisípiu | PA | Suku | Setor | Naran Projetu | Atividade | % Fiziku | Observasaun
1 | 2025 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 85% | Servisu nebe seidauk mak plafond, lantai, reboka no pinta
2 | 2025 | Baucau | Baguia | Alaua Craik | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 95% | Tuir planu iha POI konklui ona maibe tamba iha sasan restu entaun ekipa hamutuk ho badaen sira atu kontinua utiliza hodi gasta hotu sasan restu ne'ebe mak iha
3 | 2025 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 95% | Falta servisu finishing hodi konklui
4 | 2025 | Baucau | Baguia | Uacala | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 98% | Falta rabat betaun 50 meter hodi konklui
5 | 2025 | Baucau | Baucau Vila | Samalari | Edukasaun No Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 48% | Servisu foin atinji too sinta leten no sei kontinua lao hela
6 | 2025 | Baucau | Baucau Vila | Triloka | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin Hakiak Fahi (Fahi Luhan) | Konstrusaun | 70% | Servisu ne'ebe sei lao hela mak Didin, lantai, septik tank, tanki no dreinazen
7 | 2025 | Baucau | Quelicai | Abafala | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 80% | servisu lao hela
8 | 2025 | Baucau | Quelicai | Baguia | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 75% | Servisu nebe seidauk mak instalasaun eletrecidade, instalasaun bomba no koneksaun linha distribuisaun
9 | 2025 | Baucau | Quelicai | Bualale | Setor Seluk | Kampu Multi Funsaun | Reabilitasaun | 85% | Hela lutu haleu kampu no pinta hodi konklui
10 | 2025 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 70% | Servisu kontinua lao hela
11 | 2025 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 85% | Falta rabat betaun 100 meter hodi konklui
12 | 2025 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 42% | Foin komesa
13 | 2025 | Baucau | Matebian | Laisor. De Cima | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 92% | Kompleta 360 meter no falta 200 meter
14 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | Bee no Saneamentu | Sistema bee mos bomba | Konstrusaun | 65% | Osan Fila tiha ona ba Kofre Estadu
15 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Bee no Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | Manetensaun | 65% | Bomba diak ona, falta Torneira publiku 2 no koneksaun linha ditribuisaunba toreira publiku 2 refere
16 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | Bee no Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | Konstrusaun | 85% | EDTL prosesu ona instalsaun lina eletrecidade no hein fornesedor mai monta bomba
17 | 2023 | Baucau | Baguia | Uacala | Bee no Saneamentu | Sistema bee mos grafitasaun | Konstrusaun | 98% | Servisu nebe lao hela mak intake no pinta hodi finaliza
18 | 2022 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 75% | Paradu tiha tamba hetan dezastre naturais (rai halai hodi taka estrada sira ne'ebe iha kuaje 40 m resin) maibe agora komesa lao fali ona.
19 | 2022 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Setor Seluk | UNP 2 | Konstrusaun | 83% | Uma 5 mak seidauk finaliza e agora badaen sira kontinua servisu hela hodi finaliza
20 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | Setor Seluk | UNP+ | Konstrusaun | 94% | Servisu kontinua lao fali ona
Note on G14: PARTISIPA: Hakerek deit Estrada Rurais
Note on G15: PARTISIPA: Hakerek deit Estrada Rurais

## Sumariu
SUMARIU PROGRESU IMPLEMENTASAUN PNDS 2023 - 2024
MUNISIPIU BAUCAU
No | Munsipiu | Total Suku | # Projetu | Orsamentu (US$) | Gastu (US$) | Balansu (US$) | Progresu
[7 empty] | % Gastu | % Fiziku | SAD | SAI | %
1 | SIKLUS 5 | 59 | 68 | 2538007.96 | 2436282.78 | 101725.18 | 95.99% | 99.37% | 34 | 28 | 47.46%
3 | SIKLUS 6 | 59 | 64 | 2729545.84 | 2466620.47 | 262925.37 | 90.37% | 96.33% | 14 | 17 | 28.81%
| TOTAL/MEDIU |  | 132 | 5267553.8 | 4902903.25 | 364650.55 | 93.08% | 99.37% | 48 | 45 | 47.46%

## PROJETU LAO HELA UPDATE 2725 (hidden)
Nu. | TINAN | MUNISUPIU | PA | SUKU | NARAN PROJETU | PROGRESSU | INFORMASAUN
1 | 2021 | Baucau | Quelicai | Maluro | Reahabilitasaun Sede Suku | 90% | Hein Kontribuisaun husi Komunidade hodi taka kakuluk tamba osan la iha ona
2 | 2021 | Baucau | Quelicai | Baguia | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | 90% | Hein koneksaun lina distribuisaun
3 | 2021 | Baucau | Quelicai | Bualale | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 70% | Lao hela no hein finaliza cor beton
4 | 2021 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | 75% | Sasan iha Lokasi maibe paradu tamba badaen mak la kohi servisu
5 | 2022 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | 70% | Paradu hela no ekipa suku no konselu suku hein hela mudansa POI ajustamentu ba volume servisu ne'ebe mak iha mudansa tamba hetan dezastre naturais (Material iha lokasi hela maibe badaen sira mak la servisu no agora dau-daun kona hela dezastre naturais (Rai Halai taka hoti tiha estrada))
6 | 2022 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Beemos Additional | 70% | Sasan iha Lokasi maibe paradu tamba badaen mak la kohi servisu
7 | 2022 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Beemos Additional | 95% | Lao hela
8 | 2022 | Baucau | Baucau Vila | Wailili | Beemos Additional | 95% | TP latuir Padaraun , badaen lakoi tuir Instrusaun husi tekniku
9 | 2022 | Baucau | Baguia | Defauasi | Reahabilitasaun Sede Suku | 95% | Osan hotu ona no kontribui husi Komunidade hodi finaliza
10 | 2022 | Baucau | Baguia | Defauasi | Revizaun ba kontinuasaun estrada | 100% | Servisu prinsipal remata ona mibe tamba iha osan restu entaun ekipa sira kontinua servisu hanesan Pasadeira unidade 1, plat deket unidade 3, bronjong 16m no agora serviasu hela
11 | 2022 | Baucau | Baguia | Hae Coni | UNP 2 | 80% | Uma 8 taka hotu ona maibe siedauk reboka tamba estrada la diak nune'e fornesedor seidauk bele tula raihenek no sumente ba lokasi
12 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | UNP 2 | 90% | hein monta Janela tahan ba uma 3 iha Baiafa maibe tamba estrada la diak entaun fornesedor seidauk lori ba
13 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | UNP+ | 78% | Estrada ladiak no hela uma 2 mak seidauk
14 | 2022 | Baucau | Laga | Sagadate | UNP 2 | 80% | Uma 2 mak seidauk tamba estrada tama la diak
15 | 2023 | Baucau | Laga | Sagadate | Eskola Pre Primaria (Infantil) | 95% | Odamatan no Janela tahan iha Lokasi ona hein monta hodi finaliza
16 | 2023 | Baucau | Quelicai | Bualale | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 90% | Kontinua servisu hela no sei finaliza iha tempu besik | 73
17 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | 50% | Seidauk lao tamba Bomba Avaria | 36
18 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | 85% | lao hela no hela RVT
19 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais - Estrada Rai | 30% | Material iha lokasi hela maibe badaen sira mak la servisu no agora dau-daun kona hela dezastre naturais (Rai Halai taka hoti tiha estrada)
20 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Eskola Primaria EBF | 60% | Taka hotu ona no kontinua ba servisu reboka, taka keramik, monta arus janela no janela ho nia tahan no pinta
21 | 2023 | Baucau | Baguia | Defauasi | Eskola Pre Primaria (Infantil) | 45% | Servisu foin to'o iha sinta leten no agora badaen sira kontinua servisu hela
22 | 2023 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Moru ba Eskola | 75% | Hada hotu ona no hein monta tralis no portaun
23 | 2023 | Baucau | Baguia | Uacala | Bee no Saneamentu | 20% | Paradu hela tamba asesu dalan ba lokasi la diak entaun forneedor seidauk bele mobiliza material ba lokasi maske material balun iha ona lokasi maibe badaen sira labele servisu tamba atu lalin semente ba TP sira ho distancia 100 - 150 m
24 | 2024 | Baucau | Laga | Atelari | Bee no Saneamentu | 90% | Lao hela
25 | 2024 | Baucau | Quelicai | Abafala | Bee no Saneamentu | 82% | TP rua mk seidauk no servisu hela
26 | 2024 | Baucau | Quelicai | Afaca | Edukasaun no Desportu | 62% | Servisu hela hela lantai ho plafond
27 | 2024 | Baucau | Quelicai | Baguia | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 20% | Material hatama ona maibe seidauk lao
28 | 2024 | Baucau | Quelicai | Bualale | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 90% | Lao hela no sei finaliza iha tempu besik
29 | 2024 | Baucau | Quelicai | Laisorulai De Cima | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 0% | La implementa
30 | 2024 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Estrada Rai | 86% | Paradu tamba Estrada att no Xefe Suku halo ona pedidu ba PAM atu hapara konstrusaun hodi aloka fali osan restu ba Moru protesaun rai monu.
31 | 2024 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Estrada Rai | 90% | Servisu lao hela
32 | 2024 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 90% | Servisu hela Box Culvert 1 hotu remata ona
33 | 2024 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Edukasaun no Desportu | 97% | Falta Pinta
34 | 2024 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 15% | Paradu tamba dalan mak la diak
35 | 2024 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Edukasaun no Desportu | 97% | Falta Pinta
36 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | Bee no Saneamentu | 25% | Paradu hela tamba Bomba metin hela iha Posu laran no Fornesedor halo fali ona identifikasaun ba titik seluk hodi prepara ba fura fali
37 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Edukasaun no Desportu | 80% | Lao hela
38 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | Bee no Saneamentu | 40% | Lao hela monta ona kuda-kuda
39 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Samalari (B) | Edukasaun no Desportu | 80% | Lao hela, hela keramik, pinta no odamatan
40 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Seical | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 0% | La implementa
41 | 2025 | Baucau | Baucau Villa | Tirilolo | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 100% | Lao hela no hela kuaze 50 meter hodi finaliza
42 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Bee no Saneamentu | 65% | Intalasaun Kanu transmisaun no Pinta
43 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Bee no Saneamentu (Bomba) | 55% | Paradau hela tamba badaen ba tiha Dili no la iha informasaun no Servisu ne'ebe seidauk lao mak hanesan, Kaptasaun, transmisaun, Uma panel, distribuisaun no TP.
44 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 30% | Hela plat deker unidade 2 no dreinazen 264 m
45 | 2024 | Baucau | Baguia | Defauassi | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 20% | Paradu hela dalan asesu ba Lokasi la diak
46 | 2024 | Baucau | Baguia | Samalari | Moru haleu Postu Saude | 87% | Hela pagar ho portaun unidade 2 mak seidauk maibe agora paradu hela tamba badaen moras hela

## SIKLU 7_LAO HELA (hidden)
LISTA PROJETU 2025 NEBE MAK SEI LAO HELA
Nu. | Munisipiu | PA | Suku | Setor | Naran Projetu | Atividade | % Fiziku | Observasaun
1 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Saude | Residensia Pessoal Saude | Konstrusaun | 65%
2 | Baucau | Baguia | Alaua Craik | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 32%
3 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 86%
4 | Baucau | Baguia | Defauassi | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Gravitasaun | Reabilitasaun | 83%
5 | Baucau | Baguia | Ossohuna | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 87%
6 | Baucau | Baguia | Uacala | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 70%
7 | Baucau | Baucau Vila | Bucoli | Edukasaun No Desportu | Eskola Primaria | Reabilitasaun | 73%
8 | Baucau | Baucau Vila | Caibada | Obras Publikas | Drenazen - Hada Fatuk | Reabilitasaun | 75%
9 | Baucau | Baucau Vila | Samalari | Edukasaun No Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 30%
10 | Baucau | Baucau Vila | Triloka | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Fatin Hakiak Fahi (Fahi Luhan) | Konstrusaun | 10% | PROJETU ADDISIONAL
11 | Baucau | Laga | Saelari | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 95%
12 | Baucau | Laga | Samalari | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 95%
13 | Baucau | Laga | Soba | Edukasaun No Desportu | Eskola Primaria | Estensaun | 65.99%
14 | Baucau | Quelicai | Abafala | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 59%
15 | Baucau | Quelicai | Baguia | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 40%
16 | Baucau | Quelicai | Bualale | Setor Seluk | Kampu Multi Funsaun | Reabilitasaun | 40%
17 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 67%
18 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Bee no Saneamentu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | Konstrusaun | 84%
19 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Konstrusaun | 15%
20 | Baucau | Matebian | Abo | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 95%
21 | Baucau | Matebian | Laisor. De Baixo | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Reabilitasaun | 93%
22 | Baucau | Matebian | Laisor. De Cima | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 67%
23 | Baucau | Matebian | Maluro | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Bee Kanu (Sekundaria/kanu distribuisaun) - Hada Fatuk | Konstrusaun | 92%
24 | Baucau | Quelicai Antigu | Afaca | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 57%
25 | Baucau | Quelicai Antigu | Guruca | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 90%
26 | Baucau | Vemasse | Loilubu | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Rai) | Reabilitasaun | 15%
Note on F21: PARTISIPA: Hakerek deit Estrada Rurais

## PROJETU LAO HELA UPDATE 81225 (hidden)
LISTA ATIVIDADE 2021 - 2024 NE'EBE MAK SEI LAO HELA
Nu. | TINAN | MUNISUPIU | PA | SUKU | NARAN PROJETU | % PROGRESSU | OBSERVASAUN
1 | 2022 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | 75% | Paradu tiha tamba hetan dezastre naturais (rai halai hodi taka estrada sira ne'ebe iha kuaje 40 m resin) maibe agora komesa lao fali ona.
2 | 2022 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | 95% | Falta koneksaun lina distribuisaun ida mak seidauk ho distancia 100 meter
3 | 2022 | Baucau | Baguia | Hae Coni | UNP 2 | 83% | Uma 5 mak seidauk finaliza e agora badaen sira kontinua servisu hela hodi finaliza
4 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | UNP+ | 90% | Servisu kontinua lao fali ona
5 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | 65% | Bomba diak ona, falta Torneira publiku 2 no koneksaun linha ditribuisaunba toreira publiku 2 refere
6 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | 85% | EDTL prosesu ona instalsaun lina eletrecidade no hein fornesedor mai monta bomba
7 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais - Estrada Rai | 97% | Falta plat deker ida no pasadeira ida hodi finaliza
8 | 2023 | Baucau | Baguia | Defauasi | Eskola Pre Primaria (Infantil) | 75% | Servisu nebe lao hela mak Plafond, lantai no pinta
9 | 2023 | Baucau | Baguia | Uacala | Sistema bee mos grafitasaun | 77% | Servisu nebe lao hela mak intake, koneksaun ba toreira 4 no pinta
10 | 2024 | Baucau | Quelicai Antigu | Afaca | Edukasaun no Desportu | 90% | Falta Pinta
11 | 2024 | Baucau | Quelicai Antigu | Namanei | Estrada Betaun | 85% | Hela 21 meter hodi konklui
12 | 2024 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Edukasaun no Desportu | 97% | Falta Pinta
13 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | Sistema bee mos bomba | 25% | Fornesedor kontinua fali ona perfurasaun
14 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | Eskola primaria] | 95% | Servisu nebe lao hela mak pinta
15 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Sistema bee mos bomba | 55% | Servisu nebe seidauk mak, Instalasaun Lina Eletrecidade husi EDTL no instalasaun Bomba
16 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Estrada rurais (Estrada rai) | 75% | Hela plat deker unidade 2 no dreinazen 264 m
17 | 2024 | Baucau | Baguia | Defauassi | Kanal Irigasaun | 60% | Falta 80m hodi finaliza

## Sheet2 (hidden)
Nu. | Tinan | Munisípiu | PA | Suku | Setor | Naran Projetu | Atividade | % Fiziku | Observasaun
1 | 2024 | Baucau | Quelicai Antigu | Namanei | Obras Publikas | Estrada Betaun | Konstrusaun | 85% | Hela 21 meter hodi konklui
2 | 2024 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Edukasaun no Desportu | Edukasaun no Desportu | Estensaun | 97% | Falta Pinta
3 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | Bee no Saneamentu | Sistema bee mos bomba | Konstrusaun | 25% | Fornesedor kontinua fali ona perfurasaun
4 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | Edukasaun no Desportu | Eskola primaria | Estensaun | 95% | Servisu nebe lao hela mak pinta
5 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Bee no Saneamentu | Sistema bee mos bomba | Konstrusaun | 55% | Servisu nebe seidauk mak, Instalasaun Lina Eletrecidade husi EDTL no instalasaun Bomba
6 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Obras Publikas | Estrada rurais (Estrada rai) | Konstrusaun | 75% | Hela plat deker unidade 2 no dreinazen 264 m
7 | 2024 | Baucau | Baguia | Defauassi | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | Kanal Irigasaun | Konstrusaun | 60% | Falta 80m hodi finaliza
8 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Bee no Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | Manetensaun | 65% | Bomba diak ona, falta Torneira publiku 2 no koneksaun linha ditribuisaunba toreira publiku 2 refere
9 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | Bee no Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | Konstrusaun | 85% | EDTL prosesu ona instalsaun lina eletrecidade no hein fornesedor mai monta bomba
10 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Obras Publikas | Estrada Rurais - Estrada Rai | Konstrusaun | 97% | Falta plat deker ida no pasadeira ida hodi finaliza
11 | 2023 | Baucau | Baguia | Defauasi | Edukasaun No Desportu | Eskola Pre Primaria (Infantil) | Konstrusaun | 75% | Servisu nebe lao hela mak Plafond, lantai no pinta
12 | 2023 | Baucau | Baguia | Uacala | Bee no Saneamentu | Sistema bee mos grafitasaun | Konstrusaun | 77% | Servisu nebe lao hela mak intake, koneksaun ba toreira 4 no pinta
13 | 2022 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Obras Publikas | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | Konstrusaun | 75% | Paradu tiha tamba hetan dezastre naturais (rai halai hodi taka estrada sira ne'ebe iha kuaje 40 m resin) maibe agora komesa lao fali ona.
14 | 2022 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Bee no Saneamentu | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | Konstrusaun | 95% | Falta koneksaun lina distribuisaun ida mak seidauk ho distancia 100 meter
15 | 2022 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Setor Seluk | UNP 2 | Konstrusaun | 83% | Uma 5 mak seidauk finaliza e agora badaen sira kontinua servisu hela hodi finaliza
16 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | Setor Seluk | UNP+ | Konstrusaun | 90% | Servisu kontinua lao fali ona

## Sheet1 (hidden)
ATIVIDADE PNDS 2021 - 2025 NE'BE SEI LAO HELA HO TOTAL 47 | [7 empty] | PROGRESAUN
Nu. | Tinan | < 50% | < 75% | < 100% | 100% | La Implementa | Total Projetu | Nu. | Tinan | 0% - 50% | 51% - 74% | 75%-99% | 100% | La Implementa | Total Projetu
1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 306 |  | 306 | 1 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 306 |  | 306
2 | 2022 |  |  | 8 | 1086 | 1 | 1095 | 2 | 2022 |  |  | 8 | 1086 | 1 | 1095
3 | 2023 |  | 1 | 4 | 321 |  | 326 | 3 | 2023 |  | 1 | 4 | 321 |  | 326
4 | 2024 | 1 | 2 | 5 | 53 | 2 | 63 | 4 | 2024 | 1 | 2 | 5 | 53 | 2 | 63
5 | 2025 | 6 | 9 | 11 | 36 |  | 62 | 5 | 2025 | 6 | 9 | 11 | 36 |  | 62
Total |  | 7 | 12 | 28 | 1802 | 3 | 1852 | Total |  | 7 | 12 | 28 | 1802 | 3 | 1852
47
|  | < 50% | 7
|  | < 75% | 12
|  | < 100% | 28
|  | 100% | 1802

## PROJETU LAO HELA UPDATE 272 (3) (hidden)
Nu. | TINAN | MUNISUPIU | PA | SUKU | NARAN PROJETU | PROGRESSU | INFORMASAUN
1 | 2021 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Sistema Bee Mos - Bomba (Bomba Submersible/Bomba Sentrifugal) | 75% | Sasan iha Lokasi maibe paradu tamba badaen mak la kohi servisu
2 | 2022 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais (Estrada Betaun) | 75% | Paradu hela no ekipa suku no konselu suku hein hela mudansa POI ajustamentu ba volume servisu ne'ebe mak iha mudansa tamba hetan dezastre naturais (Material iha lokasi hela maibe badaen sira mak la servisu no agora dau-daun kona hela dezastre naturais (Rai Halai taka hoti tiha estrada))
3 | 2022 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Beemos Additional | 70% | Sasan iha Lokasi maibe paradu tamba badaen mak la kohi servisu
4 | 2022 | Baucau | Baguia | Hae Coni | UNP 2 | 80% | Uma 8 taka hotu ona maibe siedauk reboka tamba estrada la diak nune'e fornesedor seidauk bele tula raihenek no sumente ba lokasi
5 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | UNP 2 | 78% | hein monta Janela tahan ba uma 3 iha Baiafa maibe tamba estrada la diak entaun fornesedor seidauk lori ba
6 | 2022 | Baucau | Baguia | Uacala | UNP+ | 72% | Estrada ladiak no hela uma 2 mak seidauk
7 | 2022 | Baucau | Laga | Sagadate | UNP 2 | 90% | Uma 2 mak seidauk tamba estrada tama la diak | 39
8 | 2023 | Baucau | Quelicai | Bualale | Estrada Rurais - Estrada Betaun | 90% | Kontinua servisu hela no sei finaliza iha tempu besik | #REF! | 73
9 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Buruma | Sistema Be'e Mos - Sistema Gravitasaun | 50% | Seidauk lao tamba Bomba Avaria |  | 36
10 | 2023 | Baucau | Baucau Villa | Samalari | Sistema Be'e Mos - Sistema Bomba | 85% | Halo ona koordenasaun ho EDTL maibe to'o agora seidauk ba halo koneksaun ka intala linha Eletrecidade husi linha jeral ba uma paninel
11 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Estrada Rurais - Estrada Rai | 30% | Material iha lokasi hela maibe badaen sira mak la servisu no agora dau-daun kona hela dezastre naturais (Rai Halai taka hoti tiha estrada)
12 | 2023 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Eskola Primaria EBF | 80% | Taka hotu ona no kontinua ba servisu reboka, taka keramik, monta arus janela no janela ho nia tahan no pinta
13 | 2023 | Baucau | Baguia | Defauasi | Eskola Pre Primaria (Infantil) | 45% | Servisu foin to'o iha sinta leten no agora badaen sira kontinua servisu hela
14 | 2023 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Moru ba Eskola | 85% | Hada hotu ona no hein monta tralis no portaun
15 | 2023 | Baucau | Baguia | Uacala | Bee no Saneamentu | 25% | Paradu hela tamba asesu dalan ba lokasi la diak entaun forneedor seidauk bele mobiliza material ba lokasi maske material balun iha ona lokasi maibe badaen sira labele servisu tamba atu lalin semente ba TP sira ho distancia 100 - 150 m
16 | 2024 | Baucau | Quelicai | Abafala | Bee no Saneamentu | 82% | TP rua mk seidauk no servisu hela
17 | 2024 | Baucau | Quelicai | Afaca | Edukasaun no Desportu | 68% | Servisu hela hela lantai ho plafond
18 | 2024 | Baucau | Quelicai | Baguia | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 90% | Material hatama ona maibe seidauk lao
19 | 2024 | Baucau | Quelicai | Bualale | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 80% | Lao hela no sei finaliza iha tempu besik
20 | 2024 | Baucau | Quelicai | Laisorulai De Cima | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 0% | La implementa
21 | 2024 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Estrada Rai | 90% | Plat deker hotu ona, passadeira mos hotuona maibe persija hadia tamba nia pozisaun ses ituan husi estrada entaun persija hadia atu bele ajusta fali ho estrada ezistin ne'ebe mak iha.
22 | 2024 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 15% | Paradu tamba dalan mak la diak
23 | 2024 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Edukasaun no Desportu | 97% | Falta Pinta
24 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Buibau | Bee no Saneamentu | 25% | Paradu hela tamba Bomba metin hela iha Posu laran no Fornesedor halo fali ona identifikasaun ba titik seluk hodi prepara ba fura fali
25 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Caibada | Bee no Saneamentu | 75% | Lao hela monta ona kuda-kuda
26 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Samalari (B) | Edukasaun no Desportu | 85% | Lao hela, hela keramik, pinta no odamatan
27 | 2024 | Baucau | Baucau Villa | Seical | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 0% | La implementa
28 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Bee no Saneamentu | 60% | Intalasaun Kanu transmisaun no Pinta
29 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Kraik | Bee no Saneamentu (Bomba) | 55% | Paradau hela tamba badaen ba tiha Dili no la iha informasaun no Servisu ne'ebe seidauk lao mak hanesan, Kaptasaun, transmisaun, Uma panel, distribuisaun no TP.
30 | 2024 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Dalan, Ponte no Kontrolo de Cheias | 75% | Hela plat deker unidade 2 no dreinazen 264 m
31 | 2024 | Baucau | Baguia | Defauassi | Agrikultura, Seguransa Ailementar no Buka Moris | 60% | Lao hela

## Lista UNP-2 (hidden)
LISTA PROJEITO UMA BA EMA KBI'IT LAEK
PROGRAMA NASIONAL DEZENVOLVIMENTU SUKU (PNDS)
TINAN 2022
Data Atulaiza : |  | …......................................... 2022
Nu. | Munisipiu | Postu Administrativu | Suku | Aldeia | Numeru Benefisiariu | Naran Benefisiariu | Tipu UKL (M2) | Posisaun GPS (Latitude) | Posisaun GPS (Longitude) | Alokasaun Kada Uma ($) | Sos. Munisipiu & Postu Adm. | Sos. Suku/Aldeia | Transf. Fundus Oper. | Treinamentu EJS & EVB | Determina Benfisiariu UKL | Survey, Verifika tipu Uma | Dezenvolve POI | Transf. Fundus Infra & Hahu Konst. | Sertifikasaun, FiAM, Foti osan 50% II, Finaliza | Progresu |  |  | Sertif. FAM & Entrega UKL | BENEFISAIRIU HELA ONA (√) SEIDAUK ( X ) | OBSERVASAUN | HAHU ONA KONSTRUSAUN
[20 empty] | Fulan kotuk (%) | Fulan ida ne'e (%) | Progresu (%) Hahu - Finaliza
1 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Fatima Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
2 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingas Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
3 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Egidio Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
4 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
5 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Domingos Saramau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
6 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Carlos castro de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
7 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Ermelinda de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
8 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Colibere Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
9 | Aileu | Aileu | Aissirimou |  |  | Isabel Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
10 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Mateus M.Bossa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
11 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Joao Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
12 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Maria Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
13 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Alda Exposto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
14 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Francisco Maubere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
15 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Custodio Maumeta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
16 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Joao S.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
17 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Domingos Bulan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
18 | Aileu | Aileu | Bandudato |  |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.57 |  |  |  | 1
19 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Manuel Coli Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
20 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Joaninha Beatriz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.51 |  |  |  | 1
21 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Gaspar Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
22 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Manuel M. Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
23 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Francisco Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
24 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Afonso Maubere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
25 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Maria Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
26 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Mau - Luis Lourenso |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
27 | Aileu | Aileu | Fahiria |  |  | Domingos R. Pinheiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.51 |  |  |  | 1
28 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Anita da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.94 |  |  |  | 1
29 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Evaristo da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
30 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
31 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Manuel da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
32 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Virgina M.Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
33 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Angelina da Conceicao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
34 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Amelia Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
35 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Manuela J.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
36 | Aileu | Aileu | Fatubossa |  |  | Elsa Soares Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.57 |  |  |  | 1
37 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Antonio Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
38 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Americo Maucruma |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.2 |  |  |  | 1
39 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Agusto Mauhoe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.2 |  |  |  | 1
40 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Jose Saca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
41 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Domingos Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 1
42 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Alcino Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 47.57 |  |  |  | 1
43 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Anacleto Barros |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
44 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Elda Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
45 | Aileu | Aileu | Hoholau |  |  | Anaberta de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
46 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Marcelino Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
47 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Dominggos Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
48 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Daubuti |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
49 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Pedro Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
50 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Julio Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
51 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Ines Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
52 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Antonio Boorges de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
53 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Lequibere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
54 | Aileu | Aileu | Lahae |  |  | Januario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.57 |  |  |  | 1
55 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Daniel Pinhero |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.57 |  |  |  | 1
56 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Antonio da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
57 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Abril Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
58 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Aleixo Dos R.Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
59 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Domingas Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.57 |  |  |  | 1
60 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Francisco Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.94 |  |  |  | 1
61 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Daniel A.De Jejus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 14.54 |  |  |  | 1
62 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Casilda de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.94 |  |  |  | 1
63 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Lahamau Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 34.45 |  |  |  | 1
64 | Aileu | Aileu | Lausi |  |  | Filomena Correia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.94 |  |  |  | 1
65 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Fernanda De A.de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
66 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Joana de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
67 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Dominggos de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
68 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Anjelina Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
69 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Domingos S.Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
70 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Joana D. S.Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
71 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Teresa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
72 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Crispin C.Nunes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
73 | Aileu | Aileu | Lequitura |  |  | Rosa S.D.Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.94 |  |  |  | 1
74 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Madalena Nascimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.1 |  |  |  | 1
75 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Luis Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.83 |  |  |  | 1
76 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Mateus de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
77 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Francisco Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
78 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Felisberto Xavier |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
79 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Manuel da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.83 |  |  |  | 1
80 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Olandina Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
81 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Agustino Soares do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
82 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Carlos Adelaida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
83 | Aileu | Aileu | Saboria |  |  | Mario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.83 |  |  |  | 1
84 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Albano Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
85 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Luis dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
86 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joāo Mauquinta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
87 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Imaculada Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
88 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joāo Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
89 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Joao Mauhunu |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
90 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Carolina Nascimento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
91 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Marcos Maurema |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
92 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Antonio Prego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
93 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Domingos do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
94 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Domingos Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
95 | Aileu | Aileu | Seloi Craic |  |  | Rafael Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.28 |  |  |  | 1
96 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Domingos da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
97 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Francisca Dias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
98 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Maria Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
99 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Adelina Bicuru |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
100 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Armindo Ramos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
101 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Laurentina Casamau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
102 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Luisa Saramau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
103 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Julião Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
104 | Aileu | Aileu | Seloi Malere |  |  | Dominggos Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
105 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Maria de Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
106 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Dominggos Trindade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
107 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Rosita de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
108 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marcos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
109 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Justa Felo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
110 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Maculada Mauzinho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
111 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Hermenegilda Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
112 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Jorje de Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
113 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Natalino Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
114 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marta Olo - Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
115 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
116 | Aileu | Aileu | Suco Liurai |  |  | Marcos Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.57 |  |  |  | 1
117 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Mateus Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
118 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Eduardo Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
119 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Andre Alves Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
120 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Francisco de Jesus Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
121 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Sebastiao S. G da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
122 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Benedicta B. Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
123 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Eva da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
124 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Domingos da Costa Maia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
125 | Aileu | Laulara | Bocolelo |  |  | Jacinta Soares da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
126 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Jacinta de Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
127 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Madalena Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
128 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Alcina Coreia Lemos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
129 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Helena Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
130 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Arlindo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
131 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Marcos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
132 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Hermenezilda da Silva Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
133 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Agusta Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
134 | Aileu | Laulara | Cotolau |  |  | Daniel Joao Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
135 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Luciano Laucar |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
136 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Manuel P. Izrael |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
137 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Ermelinda de Deus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
138 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Paul Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
139 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Eduarda X. Franca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
140 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Manuel Pinto de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
141 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Gregorio Saldanha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
142 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Mateus M. Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
143 | Aileu | Laulara | Fatisi |  |  | Jacinta Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
144 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Afonso Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
145 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Antonio A. Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
146 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Jose Goncalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
147 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Elisa Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
148 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Joana Lay |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
149 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Castela Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
150 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Isabel Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
151 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Celeste de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
152 | Aileu | Laulara | Madabeno |  |  | Manuel Goncalves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
153 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Domingos Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
154 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Filomena de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
155 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Mariano de J. Barita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
156 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Jose de Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
157 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Agustinho Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
158 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Jose dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
159 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Juliana Buibere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
160 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Elsa S. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
161 | Aileu | Laulara | Talitu |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
162 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Joana Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
163 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Mariano Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
164 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Francisco Mesquita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
165 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
166 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Noel Castro Aleixo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
167 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
168 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Armando do S. Lobo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
169 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Joana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
170 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Miguel Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
171 | Aileu | Laulara | Tohumeta |  |  | Alfredo da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
172 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Domingos de Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
173 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Alda Benevides |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
174 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Quintao da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
175 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Casilda Lemos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
176 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Augusto Vilanova |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
177 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Abrao Mauloho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
178 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
179 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Amelia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
180 | Aileu | Lequidoe | Acubilitoho |  |  | Rosa Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
181 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Vicenti Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
182 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Tomas Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
183 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Elsa Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
184 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Joaninha Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
185 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Agusto Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
186 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Francisco de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
187 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Manuel de J. Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
188 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Felismina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
189 | Aileu | Lequidoe | Bereleu |  |  | Mario Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
190 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Serafin Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
191 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Pedro S. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
192 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Fernanda Franca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
193 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Joao Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.24 |  |  |  | 1
194 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Vasco dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
195 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Guilermina dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
196 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Rosa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
197 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Alarico dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.24 |  |  |  | 1
198 | Aileu | Lequidoe | Betulau |  |  | Paulo Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.24 |  |  |  | 1
199 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Mateus Ribeiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
200 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Luis Cortereal |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
201 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Afonso Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.56 |  |  |  | 1
202 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Lurdes Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
203 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Manuel S. Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
204 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Joana Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
205 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Josefina do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
206 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Miguel dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
207 | Aileu | Lequidoe | Fahisoi |  |  | Jose Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.56 |  |  |  | 1
208 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Luis Xavio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
209 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Anarela Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
210 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Afonso Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
211 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Francisca Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
212 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Isabel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
213 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Jose Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
214 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Rosa da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
215 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Paulina Gonzaga |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
216 | Aileu | Lequidoe | Faturilau |  |  | Natalino da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
217 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Armanda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.84 |  |  |  | 1
218 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Domingos dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.06 |  |  |  | 1
219 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Adriano Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
220 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Laurinda Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
221 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Luis Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
222 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Mario Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
223 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Marcelino Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
224 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Antonio Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
225 | Aileu | Lequidoe | Manucassa |  |  | Evaristo Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.28 |  |  |  | 1
226 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Lucia A. Braz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
227 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
228 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Francisco Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
229 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
230 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
231 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Alberto Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
232 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Pedro Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
233 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
234 | Aileu | Lequidoe | Namolesso |  |  | Julio Coli - Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.46 |  |  |  | 1
235 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.23 |  |  |  | 1
236 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Gabriel Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.73 |  |  |  | 1
237 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Francisco C. do Rosario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.15 |  |  |  | 1
238 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Gaspar Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.73 |  |  |  | 1
239 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Jose Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.73 |  |  |  | 1
240 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Albertino de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.15 |  |  |  | 1
241 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Maria da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.73 |  |  |  | 1
242 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.73 |  |  |  | 1
243 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Jose de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.23 |  |  |  | 1
244 | Aileu | Remexio | Acumau |  |  | Matias da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.23 |  |  |  | 1
245 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Augustinho Gama |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
246 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Celestino de Jesus Bere - Mau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
247 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Domingos Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
248 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Francisco Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
249 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Ricardina de Andrade |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
250 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Joao Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
251 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Antoni de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
252 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Zito Bareto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
253 | Aileu | Remexio | Fadabloco |  |  | Joao Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.35 |  |  |  | 1
254 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Anita da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
255 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Victor Carvalho Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
256 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Jose do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
257 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Antonio Borges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
258 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | João Rotari |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
259 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Agustino Costa Da Gruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
260 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Amelia Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
261 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Maria de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
262 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Justino De Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
263 | Aileu | Remexio | Fahisoi |  |  | Bernadino da Costa L. Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.27 |  |  |  | 1
264 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
265 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Esmeralda Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
266 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Luis da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
267 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Ermelinda Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
268 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Samuel dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
269 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Silvestre Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
270 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Jose do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
271 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Graciana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
272 | Aileu | Remexio | Faturasa |  |  | Antonio Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
273 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Silequi Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.73 |  |  |  | 1
274 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Rosa Batista |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.73 |  |  |  | 1
275 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Jose Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.73 |  |  |  | 1
276 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Domingos da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.73 |  |  |  | 1
277 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Teresa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.73 |  |  |  | 1
278 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Carlos Mau - Lelo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.73 |  |  |  | 1
279 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Sebastiao Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.65 |  |  |  | 1
280 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Rosalina de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.65 |  |  |  | 1
281 | Aileu | Remexio | Hautoho |  |  | Joaquim Correia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.65 |  |  |  | 1
282 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Luis Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
283 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Jose Martins Mau-Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
284 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Madalena Do Rosario Lopes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
285 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Hamza P. Alkatiri |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.24 |  |  |  | 1
286 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Domingos da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.84 |  |  |  | 1
287 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Maria Da Conceicão |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.84 |  |  |  | 1
288 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Juvinal Dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
289 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Luis Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
290 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Abril Mendes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.44 |  |  |  | 1
291 | Aileu | Remexio | Maumeta |  |  | Quintao Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.24 |  |  |  | 1
292 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Felicidade Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
293 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Prisca Do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
294 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Jose da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
295 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Paulo Do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
296 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Adolfo Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
297 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Mateus da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
298 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Agustinho Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
299 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Marcelino da Costa Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
300 | Aileu | Remexio | Suco Liurai |  |  | Veronica Da Costa Daubais |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
301 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Joana Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
302 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Tome dos Santos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
303 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Tomas Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
304 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Casa Mau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
305 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
306 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Maria de Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
307 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Delfina Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
308 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Carlota Benevides |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
309 | Aileu | Remexio | Tulataqueo |  |  | Mariano Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 309 | 0 | 309 |  |  |  | 0 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 154.5 | 0 |  |  | 85.5347 | 0 | 0 |  | 309
1 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Adriano da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
2 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Flamina da C. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
3 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Sabagu |  | Elvira A. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
4 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | Venancio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
5 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.5 |  |  |  | 1
6 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Nugufu |  | joao B. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
7 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Marciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
8 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Alcina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
9 | Ainaro | Ainaro | Ainaro | Teliga |  | Marcos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.69 |  |  |  | 1
10 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
11 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
12 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Sivil |  | Esperansa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
13 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Lucinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
14 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
15 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Lailima |  | Esperansa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
16 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Josefina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
17 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Eugenia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
18 | Ainaro | Ainaro | Cassa | Queca mau |  | Bernadete |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
19 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Angela C. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Bernabe |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Canudo |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu Meta udo |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu meta Udo |  | Agustina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Hatu Meta udo |  | Olinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Herminia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Ainaro | Ainaro | Manutaci | Rae buti udo |  | Irene |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Agapito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
29 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Agustina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
30 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Bernardo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
31 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Inacio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
32 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Aileu |  | Marciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
33 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
34 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Abelino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
35 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Orlando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
36 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
37 | Ainaro | Ainaro | Mau-Nuno | Mamalau |  | Delfin |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.5 |  |  |  | 1
38 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Armanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
39 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
40 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Hatulelo |  | Arminda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
41 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
42 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Teresa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
43 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Dagamesa |  | Lourenca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.89 |  |  |  | 1
44 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
45 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Elsa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
46 | Ainaro | Ainaro | Mau-Ulo | Mau Ulo lau |  | Costantino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.98 |  |  |  | 1
47 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Mario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.23 |  |  |  | 1
48 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Clementina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.88 |  |  |  | 1
49 | Ainaro | Ainaro | Soro | Terlora |  | Costantino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.23 |  |  |  | 1
50 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Adriana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.83 |  |  |  | 1
51 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Alcino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.85 |  |  |  | 1
52 | Ainaro | Ainaro | Soro | Poelau |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.86 |  |  |  | 1
53 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Bernadete |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.63 |  |  |  | 1
54 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Palmira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.09 |  |  |  | 1
55 | Ainaro | Ainaro | Soro | Leolala |  | Agrepina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.81 |  |  |  | 1
56 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Adelaide |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
57 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Hipolito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
58 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Bazar |  | Clementina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.21 |  |  |  | 1
59 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.06 |  |  |  | 1
60 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 11.06 |  |  |  | 1
61 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Raimori |  | Florinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
62 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Joana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.63 |  |  |  | 1
63 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.71 |  |  |  | 1
64 | Ainaro | Ainaro | Suro-Craic | Noulo |  | Mafalda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.71 |  |  |  | 1
65 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Rosantina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
66 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Lecemau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.51 |  |  |  | 1
67 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Raimerlau |  | Ancelmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.51 |  |  |  | 1
68 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Paulina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
69 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.19 |  |  |  | 1
70 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Lessu |  | Olandina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
71 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Albina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.85 |  |  |  | 1
72 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Santina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.78 |  |  |  | 1
73 | Ainaro | Hato-Udo | Foho-Ai-Lico | Ainaro kiik |  | Josefina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.17 |  |  |  | 1
74 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Benjamina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.63 |  |  |  | 1
75 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
76 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Nuno Boku |  | Peregrino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.84 |  |  |  | 1
77 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Marcelina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.91 |  |  |  | 1
78 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Clementino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.34 |  |  |  | 1
79 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Grotu |  | Faustino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.28 |  |  |  | 1
80 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.78 |  |  |  | 1
81 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Jeraldo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.97 |  |  |  | 1
82 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Lesse |  | Cancio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.01 |  |  |  | 1
83 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Costantina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
84 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.39 |  |  |  | 1
85 | Ainaro | Hato-Udo | Leolima | Suro Craic |  | Albertina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.15 |  |  |  | 1
86 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Carlota |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.93 |  |  |  | 1
87 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Lourenco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.08 |  |  |  | 1
88 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Leotelo I |  | Miguel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.97 |  |  |  | 1
89 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Artur |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
90 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.72 |  |  |  | 1
91 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Mauchiga |  | Carolina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.05 |  |  |  | 1
92 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Celestina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 47.85 |  |  |  | 1
93 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Marta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.34 |  |  |  | 1
94 | Ainaro | Hato-Builico | Mauchiga | Goulora |  | Fernando |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.78 |  |  |  | 1
95 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Quintao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.81 |  |  |  | 1
96 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Lourenco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.81 |  |  |  | 1
97 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Manumera |  | Silvino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 58.71 |  |  |  | 1
98 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Adriana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.89 |  |  |  | 1
99 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.51 |  |  |  | 1
100 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Hautio |  | Mariana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.96 |  |  |  | 1
101 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
102 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Josefa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
103 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Mulo |  | Jorge |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.14 |  |  |  | 1
104 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Lourenca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.76 |  |  |  | 1
105 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Mariana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
106 | Ainaro | Hato-Builico | Mulo | Maulahulo |  | Felismina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
107 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Mario |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.01 |  |  |  | 1
108 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.41 |  |  |  | 1
109 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Lebulau |  | Amaro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.01 |  |  |  | 1
110 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Moises |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.27 |  |  |  | 1
111 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.11 |  |  |  | 1
112 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Laquico |  | Hipolito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.22 |  |  |  | 1
113 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Manuela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.22 |  |  |  | 1
114 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Feliciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.2 |  |  |  | 1
115 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Queorema |  | Felix |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.73 |  |  |  | 1
116 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | Jaime |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.45 |  |  |  | 1
117 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | Maubuti |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.37 |  |  |  | 1
118 | Ainaro | Hato-Builico | Nuno-mogue | Nuno Mogue Lau |  | marito |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.47 |  |  |  | 1
119 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Alferdo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
120 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Moises |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
121 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Aihou |  | Manuel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.3 |  |  |  | 1
122 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Ermelinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
123 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Alfredo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
124 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Airaca Lau |  | Carlos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 1
125 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
126 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
127 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Betualala |  | Abel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.96 |  |  |  | 1
128 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
129 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Hermenegilda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 1
130 | Ainaro | Maubisse | Aituto | Ruslau |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.8 |  |  |  | 1
131 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Paulino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
132 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
133 | Ainaro | Maubisse | Edy | Hebau |  | Ana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
134 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
135 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Joao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
136 | Ainaro | Maubisse | Edy | Lobibu |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
137 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.88 |  |  |  | 1
138 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Filomena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
139 | Ainaro | Maubisse | Edy | Talifelu |  | Abril |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.12 |  |  |  | 1
140 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
141 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
142 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kasimidei |  | Matias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.81 |  |  |  | 1
143 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Jose |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.23 |  |  |  | 1
144 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Calistro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
145 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Raibutilau |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
146 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
147 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
148 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Tutufili |  | Rosa T. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11
149 | Ainaro | Maubisse | Fatubessi | Kaitara |  | Luis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7.11 |  |  |  | 1
150 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
151 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Felizarda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
152 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Hatussao |  | Olandina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.46 |  |  |  | 1
153 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
154 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Feliciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
155 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Gourema |  | Matilda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.47 |  |  |  | 1
156 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
157 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Rofina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
158 | Ainaro | Maubisse | Horai Quik | Lauheli |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19 |  |  |  | 1
159 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
160 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Domingas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
161 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Erbean |  | Rosa A. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
162 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Francisca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
163 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
164 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Hoho Naro |  | Marcelina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.77 |  |  |  | 1
165 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Carminda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
166 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
167 | Ainaro | Maubisse | Liurai | Mau Mude |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 21.78 |  |  |  | 1
168 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
169 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Felizarda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
170 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Ernaro |  | Angelino |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
171 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
172 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Natalia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
173 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautei |  | Luis |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
174 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Armindo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
175 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
176 | Ainaro | Maubisse | Manelobas | Hautilo |  | Antonio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.8 |  |  |  | 1
177 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Jacob |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
178 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Leonor |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
179 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Daulelo |  | Anita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
180 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Alianca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
181 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Manuela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
182 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Lebululi |  | Joana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
183 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Judit |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
184 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Martinha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
185 | Ainaro | Maubisse | Manetu | Ruslau |  | Abilio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.48 |  |  |  | 1
186 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Anarela |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
187 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
188 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Goulala |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
189 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Joao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
190 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Herminia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
191 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Hatu Luli |  | Mariano |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
192 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Alberto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
193 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
194 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Lequitei |  | Amelia |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15.79 |  |  |  | 1
195 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Fernanda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
196 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
197 | Ainaro | Maubisse | Maubisse | Sarlala |  | Domingos |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.68 |  |  |  | 1
198 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Margarida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
199 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Bendita |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
200 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Hatolete |  | Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
201 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
202 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Luciana |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
203 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Ussululi |  | Rosa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
204 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Joanhona |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
205 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Matias |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
206 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Lumululi |  | Abel |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
207 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Joaninha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
208 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Elisa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
209 | Ainaro | Maubisse | Maulau | Malaria |  | Francisco |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.15 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 209 | 1 | 209 |  |  |  | 0 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 104.5 | 0 |  |  | 40.645 | 0 | 0 |  | 307
1 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 19 | Terezinha de Araujo | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 51.79 |  |  |  | 1
2 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 20 | Norberta M. Pinto | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 51.79 |  |  |  | 1
3 | Atauro | Atauro | Beloi | Ussu-Bemasu | 21 | Sara Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 51.79 |  |  |  | 1
4 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 22 | Joana Dias | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
5 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 23 | Maria Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
6 | Atauro | Atauro | Beloi | Arlo | 24 | Marta de Araujo | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 86.45 |  |  |  | 1
7 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 25 | Maria de Araujo | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89.28 |  |  |  | 1
8 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 26 | Marta Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89.28 |  |  |  | 1
9 | Atauro | Atauro | Beloi | Maquer | 27 | Catarina Cinde | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 89.28 |  |  |  | 1
10 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 28 | Felicidade Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 72.44 |  |  |  | 1
11 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 29 | Estela dos Santos | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 72.44 |  |  |  | 1
12 | Atauro | Atauro | Biqueli | Pala | 30 | Juliana Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 72.44 |  |  |  | 1
13 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 31 | Julia Monteiro | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
14 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 32 | Serafina Monteiro | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
15 | Atauro | Atauro | Biqueli | Uaru-ana | 33 | Jose Correia | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 81.89 |  |  |  | 1
16 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 34 | Esperansa Freitas | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 70.44 |  |  |  | 1
17 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 35 | Hermina Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 12.89 |  |  |  | 1
18 | Atauro | Atauro | Biqueli | Ilidua | 36 | Domingos B Cabral | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 12.89 |  |  |  | 1
19 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 10 | Cornelio M. Nunes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
20 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 11 | Joao Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
21 | Atauro | Atauro | Macadade | Ilitimur | 12 | Amandio Fernandes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
22 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 13 | Abel do Rato | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
23 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 14 | Paulina Alves | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
24 | Atauro | Atauro | Macadade | Bite | 15 | Rosa Alves | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
25 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 16 | Jacob Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
26 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 17 | Maria Gomes | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
27 | Atauro | Atauro | Macadade | Berau | 18 | Fransisco Soares | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
28 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 1 | Lidia Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.44 |  |  |  | 1
29 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 2 | Joao Da C. Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.44 |  |  |  | 1
30 | Atauro | Atauro | Maquili | Maceliho | 3 | Manuel Saldanha | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.44 |  |  |  | 1
31 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 4 | Antonio da Costa | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.69 |  |  |  | 1
32 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 5 | Isac Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.61 |  |  |  | 1
33 | Atauro | Atauro | Maquili | Maumeta | 6 | Vicente da Costa | Tipu 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39.69 |  |  |  | 1
34 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 7 | Rogerio M. Cabecas | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.25 |  |  |  | 1
35 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 8 | Filomena Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.25 |  |  |  | 1
36 | Atauro | Atauro | Maquili | Maulaco | 9 | Antonio Rui Gomes | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.25 |  |  |  | 1
37 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 1 | Ines Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.38 |  |  |  | 1
38 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 2 | Aurora da C. L | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.36 |  |  |  | 1
39 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 3 | Adriano de Araujo | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.52 |  |  |  | 1
40 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Eclae | 4 | Agusta Gomes | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
41 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 2 | Teresa Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.38 |  |  |  | 1
42 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 3 | Antonio Gomes (A) | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.38 |  |  |  | 1
43 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 4 | Antoninho Saldanha | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.64 |  |  |  | 1
44 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ilimanu | 5 | Antonio Gomes (B) | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.88 |  |  |  | 1
45 | Atauro | Atauro | Vila Maumeta | Ileticaraquia | 3 | Fernando Soares | Tipu 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.02 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 45 | 45 | 45 |  |  |  | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 32 | 22.5 | 0 |  |  | 67.822 | 0 | 0 |  | 45
1 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 2 | Antonìo Ximenes | 61 | -8675 | 126.6167 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
2 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 1 | Celestina Da Silva | 61 | -86685 | 126.8166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
3 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Uaimata | 4 | Eva Pinto | 61 | -866157 | 126.6114 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
4 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 1 | Afonso Apariçio | 61 | -8662037 | 126.605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
5 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 2 | Eva Fernandes | 61 | -83937 | 126.3631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
6 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Oquilari | 4 | Maria João | 61 | -866227 | 126.5032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
7 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 3 | Dominggas Dias | 61 | -8669467 | 126.5822 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
8 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 2 | Maria Pedrus | 61 | -8671038 | 126.5812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
9 | Baucau | Baguia | Afaloicai | Lena | 4 | Terezinha.D.R.Amaral | 61 | -8685303 | 126.6127 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36 |  |  |  | 1
10 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 1 | Carlos Ximenes | 54 | -8623007 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
11 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 2 | Ilidio Ximenes | 54 | -8621038 | 126.6773 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
12 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Alaua | 3 | Domingos R. Rodrigues | 54 | -861608 | 126.6838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
13 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 4 | Maria Alves | 61 | -8637538 | 126.6446 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
14 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 5 | João Ximenes | 61 | -8628052 | 126.6573 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
15 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Neolidae | 6 | Ana Maria Pinto | 54 | -8628305 | 126.6565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
16 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 1 | Joalina Amelia | 54 | -862925 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
17 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 4 | Julieta Ximenes | 54 | -863084 | 126.6649 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
18 | Baucau | Baguia | Alaua Craic | Uasufa | 5 | Domingas Ximenes | 54 | -8624531 | 126.6491 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
19 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 4 | Armindo.A.Simões | 61 | -837215 | 126.3957 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
20 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 3 | Francísco.S.Mau-Sau | 54 | -836906 | 126.3967 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
21 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Ae-Afa | 6 | Fernando.Da.S.Simões | 54 | -8615882 | 126.6547 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
22 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 4 | Joaquina Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
23 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 2 | Lourenço Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
24 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Bibilalari | 1 | Mariano Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
25 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 4 | José Ribeiro | 54 | -836258 | 126.4025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
26 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 7 | Martinha Freitas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
27 | Baucau | Baguia | Alaua Leten | Selibere | 6 | Terezinha.A.Soares | 54 | -836923 | 126.3966 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.1 |  |  |  | 1
28 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 2 | Alzíra Simõens | 61 | -8600752 | 126.6937 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
29 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 4 | Dominggas.J.Lopes | 61 | -8599397 | 126.6913 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
30 | Baucau | Baguia | Defauasi | Laribere | 5 | María Fernandes | 61 | -8600707 | 126.6916 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
31 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 3 | Abilío Fraga | 61 | -8592007 | 126.6685 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
32 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 5 | Cipríano Fraga | 61 | -8592243 | 126.6681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
33 | Baucau | Baguia | Defauasi | SaeMeta | 1 | Julíeta Guterres | 61 | -8581325 | 126.6943 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
34 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 2 | Joséfina Lopes | 61 | -835444 | 126.4147 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
35 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 3 | Julíana Guterres | 61 | -8588469 | 126.6916 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
36 | Baucau | Baguia | Defauasi | Uarou | 1 | Teresa Guterres | 61 | -8596581 | 126.6913 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 7 |  |  |  | 1
37 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 3 | Berta Pereira | 54 | -8645375 | 126.6287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
38 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 6 | Filomena Da Costa | 61 | -8638533 | 126.6241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
39 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bacaruai | 1 | Manuel.L.Pereira | 61 | -8647013 | 126.627 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
40 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 3 | Agostinha Maríz | 61 | -863617 | 126.6383 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
41 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 4 | Casmiro Guterres | 61 | -8634227 | 126.6341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
42 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Bahatata | 1 | Palmira Rodriquês | 61 | -8635842 | 126.6393 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
43 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 1 | Alberto Barros | 61 | -8616828 | 126.6417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
44 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 4 | Angelica Maríz | 61 | -861467 | 126.6401 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
45 | Baucau | Baguia | Hae Coni | Larigua | 5 | Rosalina Maríz | 61 | -8613591 | 126.6406 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.3 |  |  |  | 1
46 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 1 | Romit Da Costa Reis | 61 | -8654322 | 126.7184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
47 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 2 | Mariana.L.De Almeida | 61 | -8655569 | 126.7234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
48 | Baucau | Baguia | Larisula | Bibidae | 6 | Gregorío.M.De Almeida | 61 | -8647419 | 126.7109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
49 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 1 | Juliana Magno Guterres | 61 | -8639389 | 126.6777 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
50 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 2 | Aquelino Ximenes | 61 | -8638705 | 126.6954 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
51 | Baucau | Baguia | Larisula | Bubuha | 3 | Tomas Fernandes | 61 | -8639079 | 126.696 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
52 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 1 | Dominggas F. Dealmeida | 61 | -8653939 | 126.7239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
53 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 4 | Mario Gusmão | 61 | -8655288 | 126.7252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
54 | Baucau | Baguia | Larisula | Lauhare | 3 | Sebastião Gusmão | 61 | -8654375 | 126.7246 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 19.89 |  |  |  | 1
55 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 4 | Gaspar De Silveira | 61 | -8571855 | 126.6688 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
56 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 1 | Gaspar Silveira | 61 | -8579226 | 126.6799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
57 | Baucau | Baguia | Lavateri | Fanalolo | 6 | João Silveira | 61 | -8581427 | 126.672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
58 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 2 | Carlito Do Rosário Viana | 61 | -856405 | 126.6813 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
59 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 3 | Delfim Ximenes | 61 | -857922 | 126.68 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
60 | Baucau | Baguia | Lavateri | Ledana | 1 | Lourenço Do Rosário Viana | 61 | -8562201 | 126.6817 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
61 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 1 | Antonio Da Costa | 61 | -8565628 | 126.681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
62 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 5 | Antonio Racu-Lari Pereira | 54 | -8565113 | 126.6675 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
63 | Baucau | Baguia | Lavateri | Onortibalari | 2 | Paulino Alexandrino Pereira | 61 | -8567585 | 126.6816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.89 |  |  |  | 1
64 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 6 | Maria Pinto | 61 | 8, 09420 | 126, 36509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
65 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 5 | Diogo A. Guterres | 61 | 8, 28118 | 126, 27105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
66 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 7 | Augusto Guterrres | 61 | 8, 28970 | 126, 2792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
67 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 3 | Manuel Guterres | 61 | 8, 39468 | 126, 36468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
68 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Betulari | 1 | Miguel F. Martins | 61 | 8, 29117 | 126, 27105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
69 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 8 | Gaspar de I. Varela | 61 | 8, 38553 | 126, 37361 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
70 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 1 | Gustavo da Costa | 61 | 8, 38453 | 126, 37025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
71 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 4 | Teresa da Costa | 61 | 8, 38149 | 126, 37292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
72 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 5 | Marcelino S. da Costa | 61 | 8, 38575 | 126, 37352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
73 | Baucau | Baguia | Osso Huna | Uaibitai | 3 | Jacinto da Costa | 61 | 8, 0538148 | 126, 37282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
74 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 4 | Dominggos Da Cruz | 61 | -8595191 | 126.641 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
75 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 7 | Dominggos Da Cruz | 54 | -8590286 | 126.643 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
76 | Baucau | Baguia | Samalari | Daraloi Craik | 3 | Regina Ximenes | 61 | -8595822 | 126.6496 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
77 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 8 | Daniel Ramos | 61 | -8609132 | 126.6588 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
78 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 5 | Dominggos Ramos | 61 | -8585506 | 126.6631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
79 | Baucau | Baguia | Samalari | Ira-Osso | 1 | Olinda Belo Guterres | 61 | -8576587 | 126.656 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
80 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 2 | Beatriz Castelhano | 54 | -858611 | 126.6594 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
81 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 4 | Jacinta Da Cruz | 54 | -8598228 | 126.663 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
82 | Baucau | Baguia | Samalari | Taubere | 1 | Zulmira Das Neves | 61 | -858497 | 126.664 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  |  | 1
83 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 5 | Maria Isabel | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
84 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 4 | Augusto.A.Brites | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
85 | Baucau | Baguia | Uacala | Uacala | 2 | Manuel Da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
86 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 5 | Francisco Lay | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
87 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 4 | Lourença Da Costa Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
88 | Baucau | Baguia | Uacala | Baiafa | 1 | Fernanda De Fatima Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
89 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 1 | Celestinha Lopes Ximenes | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
90 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 4 | Martinho Ximenes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
91 | Baucau | Baguia | Uacala | Betumutu | 3 | Olandina Ximenes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
92 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 1 | Maria Juleta Da Costa | 61 | S 08⁰27.525 | S 126⁰25.789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
93 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 3 | Mateus M.Freitas | 61 | S 08⁰27.657 | S 126⁰25.610 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
94 | Baucau | Baucau | Bahu | Ro Ulo | 6 | Domingos Da Costa | 61 | S 08⁰27.858 | S 126⁰25.736 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
95 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 6 | Francisco D.C.L.Concencᾶo | 61 | S 08⁰27.637 | S 126⁰26.886 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
96 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 4 | Tereza Antonia Da Costa | 61 | S 08⁰27.772 | S 126⁰26.882 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
97 | Baucau | Baucau | Bahu | Ana Ulo | 1 | Daria S.L.Freitas | 61 | S 08⁰27.369 | S 126⁰26.437 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
98 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 6 | Madalena Da Costa | 61 | S 08⁰26.339 | S 126⁰27.538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
99 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 1 | Domingas Da Costa | 61 | S 08⁰27.422 | S 126⁰26.549 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
100 | Baucau | Baucau | Bahu | BuiLe | 5 | Tomas Da Costa Pinto | 61 | S 08⁰27.273 | S 126⁰25.832 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
101 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Tome da Costa | 61 | -8487299 | 126345504 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Pedro da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Baixo |  | Bermardo da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Filipe da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Albertina da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Baucau | Baucau | Bucoli | Macadai de Cima |  | Margarida da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Francisca da Costa | 61 | -8488615 | 126336605 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Ana Rosalia Belo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Baucau | Baucau | Bucoli | Lulu Heni |  | Joao da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai |  | Regina da Costa | 61 | -8.510436° | 126.447945° |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
111 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai | 5 | Paulo Freitas | 61 | 08, 512705 | 126, 451777 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
112 | Baucau | Baucau | Buibau | Builai | 1 | Ana Teresa Martins | 61 | 08, 505300 | 126, 447600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
113 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Estela Freitas | 61 | -8.502622° | 126.463434° |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
114 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Serafina Freitas | 61 | 8, 510167 | 126, 472565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
115 | Baucau | Baucau | Buibau | Buibau |  | Marcelino da Costa | 61 | 8, 512414 | 126, 474380 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
116 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Paulino Vital Ximenes | 61 | 8, 498394 | 126, 456367 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
117 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Duarte Alexandre | 54 | S 8, 502208 | 126, 465302 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
118 | Baucau | Baucau | Buibau | Loidua |  | Angela da Costa | 61 | 8, 492574 | 126, 463341 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
119 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 1 | Antonio Da Silva | 54 | S 08⁰27.091 | S 126⁰28.411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
120 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 3 | Joana Da Silva Belo | 61 | S 08⁰28.182 | S 126⁰29.087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
121 | Baucau | Baucau | Buruma | Ono-Sere | 5 | Joana Belo Da Costa | 61 | S 08⁰27.969 | S 126⁰28.808 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
122 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 5 | Regina D.J.Ximenes | 61 | S 08⁰28.190 | S 126⁰29.028 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
123 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 1 | Maria Juleta Ximenes Bento | 61 | S 08⁰27.866 | S 126⁰28.672 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
124 | Baucau | Baucau | Buruma | Suli-Ua | 2 | Pasquela Da Costa Xiemenes | 61 | S 08⁰27.457 | S 126⁰28.547 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
125 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 7 | Alda B.Da Costa | 54 | S 08⁰26.706 | S 126⁰27.876 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
126 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 2 | Maria Juleta Ximenes | 54 | S 08⁰26.769 | S 126⁰27.803 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
127 | Baucau | Baucau | Buruma | Tasi | 1 | Abelina Da Silva | 54 | S 08⁰26.763 | S 126⁰27.804 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
128 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Manuela Belo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
129 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Jacinta da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
130 | Baucau | Baucau | Caibada | Mau-Lame |  | Adelina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0.5 |  |  |  | 25 |  |  |  | 1
131 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Isabel da Costa | 61 | 08, 26741 | 126, 28015 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
132 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Julieta Ximenes | 61 | 08, 27408 | 126, 27325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
133 | Baucau | Baucau | Caibada | Borubaha |  | Maria Maculada | 61 | 08, 27284 | 126, 27407 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
134 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Branca de Sa | 61 | 08, 27023 | 126, 26420 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
135 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Francisco de Sa | 61 | 08, 26640 | 126, 26120 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
136 | Baucau | Baucau | Caibada | Uani-Uma |  | Esperanca Ximenes | 61 | 08, 26849 | 126, 26271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
137 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Mariano da Costa Freitas | 61 | S 8,538617 | E 126,419350 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
138 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Antonio Freitas | 61 | S 8,545717 | E 126,413773 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
139 | Baucau | Baucau | Gariuai | Uato-Rau |  | Jose Antonio | 61 | S 8,550521 | E 126,412216 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
140 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Delfina Freitas | 61 | S 8,555909 | E 126,413742 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
141 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Hermenezildo Ximenes | 61 | S 8,560225 | E 126,419754 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
142 | Baucau | Baucau | Gariuai | Maucale |  | Abilio M. F. Gomes | 61 | S 8,557536 | E 126,414375 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
143 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Sahaloi | 61 | S 8,565228 | E 126,411003 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
144 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Rosita de Sousa | 61 | S 8,556112 | E 126,405380 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
145 | Baucau | Baucau | Gariuai | Cairiri |  | Domingas da Costa Belo | 61 | S 8,568656 | E 126,395882 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
146 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Terezina M. Guterres | 61 | S 8,546563 | E 126,407814 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
147 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Saturlina Marques | 61 | S 8,544837 | E 126,408333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
148 | Baucau | Baucau | Gariuai | Gariuai |  | Isaora Ximenes | 61 | S 8,545169 | E 126,409843 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
149 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Lourenca Fraga | 61 | S 8,545970 | E 126,490837 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
150 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Tereza da Piedade | 61 | S 8,541470 | E 126,477066 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
151 | Baucau | Baucau | Samalari | Sorlai |  | Ana Olinda | 61 | S 8,568456 | E 126,510643 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
152 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Delfina F. Vital | 61 | S 8,541470 | E 126,489693 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
153 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Domingas Freitas | 61 | S 8,560280 | E 126,491219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
154 | Baucau | Baucau | Samalari | Ossoluga |  | Fernanda da Costa Freitas | 61 | S 8, 56294 | E 126492143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
155 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Eva Marcal | 61 | S 8,537693 | E 126,476593 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
156 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Ana Laura Freitas | 61 | S 8,537693 | E 126,474403 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
157 | Baucau | Baucau | Samalari | Samalari |  | Teotonia Correia | 61 | S 8,534465 | E 126,496816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
158 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Edviges Da Costa Correia | 61 | S 08⁰28.424 | S 126⁰31.046 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
159 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Fernanda Perreira | 61 | S 08⁰28.380 | S 126⁰31.025 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
160 | Baucau | Baucau | Seiçal | Uma Kereke |  | Josefa Correia | 61 | S 08⁰28.400 | S 126⁰31.016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20 |  |  |  | 1
161 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 3 | Abilio Aroujo Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
162 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 2 | Eusebio Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
163 | Baucau | Baucau | Seiçal | Ague | 1 | Domingos M.Correia | 61 | S 08⁰30.535 | S 126⁰30.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
164 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 2 | Francelino C.Ximenes | 61 | S 08⁰28.989 | S 126⁰31.255 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
165 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 3 | Venancio C.Freitas | 61 | S 08⁰28.982 | S 126⁰31.268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
166 | Baucau | Baucau | Seiçal | Lacoda | 5 | Maria Eugenia Correia | 61 | S 08⁰28.659 | S 126⁰31.034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
167 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 4 | Joao Da silva | 61 | S 08⁰26.399 | S 126⁰23.996 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
168 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 1 | Jose Mesquita De Sa | 61 | S 08⁰26.514 | S 126⁰23.965 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
169 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Caisido | 5 | Venancio Da Costa Belo | 61 | S 08⁰26.565 | S 126⁰24.146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
170 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 1 | Paulino Jose De Assis | 61 | S 08⁰27.122 | S 126⁰22.460 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
171 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 5 | Hermenegildo A.Da Silva | 61 | S 08⁰28.427 | S 126⁰22.845 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
172 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lialailesso | 3 | Joana Dos Santos | 61 | S 08⁰27.108 | S 126⁰23.217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
173 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 3 | Julio Belo | 61 | S 08⁰28.926 | S 126⁰27.564 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
174 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 1 | Teresa Da Costa Perreira | 61 | S 08⁰27.642 | S 126⁰27.263 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
175 | Baucau | Baucau | Tirilolo | Lutumutu | 6 | Hermenegilda O.Belo | 61 | S 08⁰28.676 | S 126⁰27.143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
176 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Maria S. Ximenes | 61 | 08, 302491 | 126, 215681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Luisa da Silva | 61 | 08, 503044 | 126, 358711 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Baucau | Baucau | Triloca | Macadai |  | Ricardo da Silva | 61 | 08, 306889 | 126, 216870 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Maria Freitas | 61 | 08, 299698 | 126, 220333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Moises D. Costa | 61 | 08, 298818 | 126, 221335 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Baucau | Baucau | Triloca | Badoho'o |  | Josefina da Costa | 61 | 08, 298444 | 126, 219591 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
182 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Domingos S. da Silva | 61 | 08, 305356 | 126, 212856 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
183 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Faustina da Costa | 61 | 08, 303349 | 126, 207693 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
184 | Baucau | Baucau | Triloca | LequiloUatu |  | Virgilio B. da Silva | 61 | 08, 307721 | 126, 208859 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
185 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Maniuel G. da C. Freitas | 61 | S -8,530390 | E 126,426476 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
186 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Januario X. Correia | 61 | S -8,531493 | E 126,433647 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
187 | Baucau | Baucau | Uailili | Afacaimau |  | Julio S. Xavier | 61 | S -8,530876 | E 126,432945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
188 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Maria Pasquela | 61 | S -8,548488 | E 126,436592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
189 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Maria Andreza | 61 | S -8,550339 | E 126,440933 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
190 | Baucau | Baucau | Uailili | Uaimanuboe |  | Adelino A. Freitas | 61 | S -8,547701 | E 126,43029 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
191 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Jose Freitas | 61 | S -8,522862 | E 126,435463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
192 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Jose A. Freitas | 61 | S-8522890 | E126, 54678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
193 | Baucau | Baucau | Uailili | Uatorau-de Cima |  | Elda Maria Soares | 61 | S -8,538827 | E 126,442284 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
194 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Jaime Sarmento Freitas | 61 | S -8,545010 | E 126,436285 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
195 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Eusebio Freitas | 61 | S -8,550439 | E 126,441040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
196 | Baucau | Baucau | Uailili | Uato-Bala |  | Maria Imaculada Correia | 61 | S -8,548488 | E 126,436592 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
197 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 1. RITA XIMENES | 61 | S 0833.159 | E 12641.883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
198 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 2. TEREZA X. DE S.GAMA | 61 | S 0833.055 | E 12641.793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
199 | Baucau | Laga | Atelari | Loilari |  | 3. MARIA XIMENES | 61 | S 0833.179 | E 12641.907 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
200 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 1. MARTINHA XIMENES | 54 | S 0833.508 | E 12641.552 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 1
201 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 2. ALBERTINA DO CARMO | 61 | S 0833.175 | E 12642.005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
202 | Baucau | Laga | Atelari | Uata-Lofo |  | 3. PALMIRA BELO | 54 | S 0833.297 | E 12641.474 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
203 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 1. MADALENA GAMA | 61 | S 0834.440 | E 12643.292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.11 |  |  |  | 1
204 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 2. MARIA CORREIA XIMENES | 54 | S 0834.320 | E 12643.417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
205 | Baucau | Laga | Atelari | Nelu-Uai |  | 3. ANTONIO F. DA CRUZ | 54 | S 0834.407 | E 12643.201 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
206 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 1. JACINTA X. APARICIO | 61 | S 0833.930 | E 12643.577 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
207 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 2. GASPAR XIMENES | 54 | S 0833.357 | E 12642.578 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
208 | Baucau | Laga | Atelari | Samagata |  | 3. MANUEL APARICIO | 61 | S 0832.342 | E 12642.309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
209 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 1. ALBERTO DA SILVA | 61 | S 0829.261 | E 12638.512 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.08 |  |  |  | 1
210 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 2. GRIGORIO DA SILVA | 61 | S 0830.071 | E 12638.463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.08 |  |  |  | 1
211 | Baucau | Laga | Libagua | Larifano |  | 3. JOÃO MAGNO | 61 | S 0829.423 | E 12638.319 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.08 |  |  |  | 1
212 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 1. ANTONIO DA SILVA | 61 | S 0830.005 | E 12638.815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.21 |  |  |  | 1
213 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 2. SALVADOR H. DA SILVA | 61 | S 0830.409 | E 12639.148 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.21 |  |  |  | 1
214 | Baucau | Laga | Libagua | Larimuta |  | 3. DOMINGOS DA SILVA | 61 | S 0830.402 | E 12639.254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.21 |  |  |  | 1
215 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 1. CAETANO DA SILVA | 61 | S 0830.353 | E 12639.436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 13.21 |  |  |  | 1
216 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 2. ACALINA TILMAN | 61 | S 0830.678 | E 12640.097 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.58 |  |  |  | 1
217 | Baucau | Laga | Libagua | Buibata |  | 3. PETROLINA DA SILVA | 54 | S 0830.352 | E 12639.428 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.58 |  |  |  | 1
218 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 1. ALDA F. BELO | 61 | S 0830.371 | E 12640.746 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
219 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 2. MARIA DA C. INACIO | 54 | S 0829.176 | E 12640.027 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
220 | Baucau | Laga | Nunira | Lalulai |  | 3. JEREMIAS L. GUSMÃO | 61 | S 0830.474 | E 12640.712 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
221 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 1. JULIANA DA SILVA | 61 | S 0829.151 | E 12638.785 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
222 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 2. PAUL PINTO | 61 | S 0828.994 | E 12638.369 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
223 | Baucau | Laga | Nunira | Uasilaua |  | 3. JOSÉ PINTO | 61 | S 0828.037 | E 12638.534 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
224 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 1. ANTONIO M. PEREIRA | 61 | S 0829.128 | E 12638.740 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
225 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 2. LORENSO F. TAVARES | 61 | S 0829.081 | E 12638.924 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
226 | Baucau | Laga | Nunira | Borulau |  | 3. PATRICIO PEREIRA | 61 | S 0829.215 | E 12638.883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
227 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 1. MARTINHA CARDOSO XAVIER | 61 | S 0829.848 | E 12641.559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
228 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 2. ALBERTO CARDOSO | 61 | S 0829.077 | E 12542.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
229 | Baucau | Laga | Saelari | Terobala |  | 3.NORBERTO CARDOSO | 61 | S 0829.055 | E 12642.678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
230 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 1. MARTINHA SOARES | 54 | S 0829.221 | E 12642.032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
231 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 2. ANTONIO GAMA | 61 | S 0828.830 | E 12642.389 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 1
232 | Baucau | Laga | Saelari | Lariledana |  | 3. AUGUSTO DA COSTA | 61 | S 0829.067 | E 12642.518 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5.02 |  |  |  | 1
233 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 1. JOSE DA COSTA | 61 | S 0828.662 | E 12641.184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 1
234 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 2. JACINTA BOAVIDA | 54 | S 0828.799 | E 12643.470 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 1
235 | Baucau | Laga | Saelari | Riadae |  | 3. DOMINGAS S. GAMA | 61 | S 0829.141 | E 12640.843 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
236 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 1. VIOLANTE FILIPE | 54 | S 0828.388 | E 12643.662 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 16.33 |  |  |  | 1
237 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 2. MARIA FILIPE | 54 | S 0829.571 | E 12640.183 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0.87 |  |  |  | 1
238 | Baucau | Laga | Saelari | Larisula |  | 3. LOURENÇA F. GAMA | 54 | S 0828.363 | E 12641.705 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8.02 |  |  |  | 1
239 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Manuel Gusmao Pereira | 61 | S 0851.967 | E 12669.099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
240 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Juvita Jose Pereira | 54 | S 0852.735 | E 12668.569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
241 | Baucau | Laga | Sagadate | One-Bu'u |  | Joaquim do Santos | 61 | S 0852.190 | E 12670.909 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
242 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Alarico Castro Pereira | 61 | S 0851.522 | E 12670.293 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
243 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Martinha Pereira | 61 | S 0851.103 | E 12670.283 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
244 | Baucau | Laga | Sagadate | Ia-Sula |  | Leandro da Costa Pereira | 54 | S 0851.427 | E 12670.607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
245 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Lucia Silveira | 61 | S 0851.937 | E 12671.402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
246 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Isabel Pinto Pereira | 54 | S 0851.452 | E 12671.880 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
247 | Baucau | Laga | Sagadate | Auraba |  | Maria do Rosario | 61 | S 0851.584 | E 12671.569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
248 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Celestina Ximenes | 54 | S 0832.596 | E 12643.265 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
249 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Maria A. Pereira | 54 | S 0832.827 | E 12643.854 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
250 | Baucau | Laga | Sagadate | Abuti |  | Norberto Noko B. Pereira | 61 | S 0832.806 | E 12643.135 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
251 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Amelia Soares | 61 | S 0830.689 | E 12640.864 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.19 |  |  |  | 1
252 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Mariana da Silva | 54 | S 0830.675 | E 12640.792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.19 |  |  |  | 1
253 | Baucau | Laga | Samalari | Lalulai |  | Miguel Boavida | 61 | S 0830.482 | E 12640.614 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.19 |  |  |  | 1
254 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Pedro da Costa Xavier | 61 | S 0829.475 | E 12640.410 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
255 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Juliao da Costa Xavier | 54 | S 0829.222 | E 12640.103 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
256 | Baucau | Laga | Samalari | Samalari |  | Luis da Costa Xavier | 54 | S 0829.199 | E 12640.087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
257 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Paulina de Almeida | 61 | S 0829.166 | E 12639.512 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
258 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Joao de Almeida | 54 | S 0829.110 | E 12639.607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
259 | Baucau | Laga | Samalari | Sorugua |  | Manuel de Almeida | 61 | S 0828.891 | E 12639.879 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.67 |  |  |  | 1
260 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Antonio Ximenes | 61 | S 0830.288 | E 12637.157 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
261 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Teresa Guterres | 54 | S 0830.360 | E 12637.375 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
262 | Baucau | Laga | Soba | Boleha |  | Alfredo B. Ximenes | 54 | S 0830.702 | E 12638.281 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
263 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai |  | Augusto Ximenes | 54 | S 0828.462 | E 12636.109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
264 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai |  | Octavio Ximenes | 61 | S 0828.449 | E 12636.161 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
265 | Baucau | Laga | Soba | Heu-Uai | 2 | Francisca Ximenes | 54 | S 829.024 | E 12637.590 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
266 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Afonso Amaral | 54 | S 0830.263 | E 12637.658 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
267 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Benvinda Ximenes | 54 | S 0830.006 | E 12638.203 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
268 | Baucau | Laga | Soba | Laicua |  | Alarico da C. F. | 61 | S 0830.044 | E 12638.264 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
269 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | CELIA XIMENES | 61 | S 0831.245 | E 12636.485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
270 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | ALGIRA XIMENES | 61 | S 0830. 522 | E 12636.091 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
271 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Itidao |  | SATURNINO XIMENES | 61 | S 0831.439 | E 12635.760 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
272 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | OLINDA XIMENES | 54 | S 0828.657 | E 12635.065 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
273 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | CLARA B. BELO | 54 | S 0828.672 | E 12635.144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
274 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Caicasalari |  | ROSALINA B. BELO | 54 | S 0828.678 | E 12635.272 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
275 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | JOSE XIMENES | 61 | S 0830.619 | E 12636.071 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
276 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | MARIA C. XIMENES | 54 | S 0830.524 | E 12636.130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
277 | Baucau | Laga | Tequinaumata | Samaguia |  | BEMVINDA NORBERTA | 61 | S 0830.339 | E 12636.118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
278 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 3 | Joao belo | 61 | S 08034'00.00'' | E 126033'21.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
279 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 4 | Jacob Belo | 61 | S 08034'08.20'' | E 126033'41''00 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
280 | Baucau | Quelicai | Abafala | Mumana | 3 | Joana Belo | 61 | S 08033'53.80'' | E 126033'46.40'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
281 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 1 | Justino Moreira | 61 | S 08034'14.00'' | E 126034'30.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
282 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 2 | Jose dos Reis | 61 | S 08034'39.70'' | E 126034'14.40'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
283 | Baucau | Quelicai | Abafala | Caranu | 3 | Gaspar dos Reis | 61 | S 08034'25.70'' | E 126034'23.20'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
284 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 1 | Januario Ximenes | 61 | S 08032'57.40'' | E 126033'48.60'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
285 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 2 | Delfin Ximenes | 61 | S 08032'55.70'' | E 126033'50.30'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
286 | Baucau | Quelicai | Abafala | Telaha | 3 | Martinho Belo | 61 | S 08032'00.10'' | E 126033'52.50'' |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
287 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 1 | Fernando Adriano Soares | 54 | 8.3793 | 126.3175 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
288 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 9 | Bernarda Soares | 54 | 8.3792 | 126.3387 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
289 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Lir | 8 | Paulo Dos Santos Soares | 61 | 8.3784 | 126.316 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
290 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 6 | Manuel Da Silva Pinto | 61 | 8.3559 | 126.3304 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
291 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 5 | Sebastiao Gusmao Soares | 61 | 8.3858 | 126.3259 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
292 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Matebian | 4 | Julieta Saores | 54 | 8.4007 | 126.3111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
293 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 7 | Bernardo Dos Santos | 61 | 8.394 | 126.3109 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 1
294 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 6 | Martinho Alves Dos Santos | 61 | 8.3962 | 126.3113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
295 | Baucau | Quelicai | Abo | Abo Daemena | 2 | Alipio P.Dos Santos | 61 | 8.3877 | 126.3353 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
296 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Joana Vaz | 61 | -80333540 | 126, 0364130 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
297 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Francisca de Azis | 61 | -80331430 | 126, 036230 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
298 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Adelino Ximenes | 61 | -80331540 | 126, 0361040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
299 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Uligata |  | Arminda Ximenes | 61 | -80330700 | 126, 0361040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
300 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Saturnina Ximenes | 61 | -80325710 | 126, 0361470 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
301 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Merlinda Ximenes | 61 | -80324580 | 126, 0354190 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
302 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Rosa Vital Ximenes | 61 | -80321610 | 126, 0361340 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
303 | Baucau | Quelicai | Afaçá | BoraLai |  | Justo Vital | 61 | -80325190 | 126, 0361580 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
304 | Baucau | Quelicai | Afaçá | Vecubuti |  | Teresa Ximenes | 54 | -80322700 | 126, 0355080 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
305 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 8 | Celestino Soares | 61 | -835536 | 126, 33289 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
306 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 7 | Amancio Ximenes | 61 | -835520 | 126, 33339 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
307 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 1 | Januario Soares | 61 | -835581 | 126, 33200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
308 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 12 | Feliz Soares | 61 | -835578 | 126, 33197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
309 | Baucau | Quelicai | Baguia | Laualiu | 3 | Terezinha C. Soares | 61 | -835511 | 126, 32842 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
310 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 7 | Muhamad Amin da Gal | 61 | -835564 | 126, 33942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
311 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 8 | Joao Bosco Moreira | 61 | -835977 | 126, 34007 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
312 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 9 | Juliao Ximenes | 54 | -835866 | 126, 33676 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
313 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 2 | Etelvina G. Ximenes | 54 | -835157 | 126, 32383 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
314 | Baucau | Quelicai | Baguia | Butileo | 5 | Agusto T. Ximenes | 61 | -835920 | 126, 33666 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
315 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 1 | Manuel Freitas | 61 | -8656413 | 126, 567730 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
316 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 2 | Ramalho Freitas | 61 | -8627879 | 126, 549613 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
317 | Baucau | Quelicai | Bualale | Osso-Messa | 3 | Gilberto Freitas | 61 | -865688 | 126, 568040 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
318 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 1 | Isabel Boavida | 61 | -8635115 | 126, 551110 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
319 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 2 | Domingos C. Boavida | 61 | -8645043 | 126, 554240 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
320 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 3 | Agostinha Gusmao | 54 | -8631376 | 126, 547230 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
321 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 4 | Joanico Boavida | 61 | -8635042 | 126, 550960 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
322 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 5 | Domingos da Conceicao | 61 | -8624318 | 126, 546630 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
323 | Baucau | Quelicai | Bualale | Lialura | 6 | Mario Soares | 61 | -8622831 | 126, 541565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
324 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 1 | Bendita da Costa Gaio | 61 | -80330700 | 126, 02438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
325 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 2 | Suriano Gaio | 61 | -80323850 | 126, 0341480 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
326 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Laculela | 3 | Deolinda Gaio (fatin uabere) | 61 | -80340060 | 126, 0343340 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
327 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 1 | Celestina M. Sarmento | 61 | -80341750 | 126, 0362720 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
328 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 2 | Antonio Ferreira | 61 | -80341610 | 126, 0363930 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
329 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Eu-Afa | 3 | Albertina Correia | 61 | -80343610 | 126, 0362990 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
330 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 1 | Jose mendonca | 61 | -80350510 | 126, 0361500 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
331 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 2 | Ramerio Mendonca | 61 | -80350910 | 126, 0361190 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
332 | Baucau | Quelicai | Guruçá | Fae-Ua | 3 | Filomena Ferreira | 61 | -80351730 | 126.0361 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
333 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 7 | Maria Leonor Belo | 54 | 8.6082 | 126.565 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
334 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 3 | Celestino Freits | 61 | 8.6101 | 126.5635 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1
335 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 10 | Agusto Pires Belo | 54 | 8.6041 | 126.5685 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
336 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 1 | Adozinda P.Belo | 54 | 8.5994 | 126.5675 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
337 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Lacudala | 5 | Deolindo Belo | 61 | 8.608 | 126.5608 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
338 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 11 | Cipriana Freitas | 54 | 8.6131 | 126.5637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
339 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 4 | Rosa Freitas | 54 | 8.6126 | 126.5674 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
340 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 3 | Angelmo Freitas | 61 | 8.6132 | 126.5669 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
341 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 1 | Antonio PantaLeao Freitas | 61 | 8.6147 | 126.5655 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
342 | Baucau | Quelicai | Lacoliu | Mocobubu | 9 | Luis A. Freitas | 61 | 8.6141 | 126.5681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
343 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 8 | Jose Pinto | 61 | 839590 | 12632162 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
344 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 4 | Cosme Soares Cabral | 61 | 839545 | 12632469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
345 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Legu | 2 | Paulino Jeronimo | 61 | 839465 | 12632726 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
346 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 1 | Marquita Pinto | 61 | 839359 | 12630983 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
347 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 6 | Agostinho Pinto | 61 | 839591 | 12631637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
348 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Saua-Casa | 4 | Joaquin Dos Santos | 61 | 839661 | 12631637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
349 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 2 | Manuel Fernndes Ximenes | 61 | 840002 | 12630150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
350 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 15 | Felismina Fernandes | 61 | 837794 | 126, 29883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
351 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Baixo | Ulu-Soru | 10 | Salvador Gusmao | 61 | 840841 | 126, 29883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
352 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 2 | Inocencio Soares | 54 | -8654453 | 126, 540800 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
353 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 1 | Alberto P. Jeronimo | 54 | -839809 | 126, 30600 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
354 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 3 | Francisco V. Pinto | 61 | -839654 | 126, 30911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
355 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 5 | Felix Jeronimo | 61 | -8654311 | 126, 541790 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
356 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Uaidaba | 8 | Marcelino Da C. Parada | 61 | -839785 | 126, 30626 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
357 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 2 | Mafalda Cabral | 61 | -8643421 | 126, 543310 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
358 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 1 | Salvador Cabral | 61 | -8649323 | 126, 548370 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
359 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 3 | Paulo Da Costa | 61 | -8656386 | 126, 544200 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
360 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 6 | Ildefonso Da Costa | 54 | -8658536 | 126, 539085 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
361 | Baucau | Quelicai | Laisorolai De Cima | Baticasa | 7 | Maria Auxiliadora Jeronimo | 54 | -8654137 | 126, 535140 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
362 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 1 | Inacio Freitas | 61 | -8625778 | 126.4865 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
363 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 2 | Hermenegildo Fernandes | 61 | -8633169 | 126.4915 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
364 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Desa | 3 | Jose Freitas | 61 | -8613910 | 126.4797 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
365 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 1 | Anacleto Soares | 61 | 8, 38602 | 126, 30355 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
366 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 5 | Domingas Soares | 61 | 8, 38897 | 126, 30838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
367 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Maluro | 2 | Isabel Gusmao | 54 | 8, 38629 | 126, 30357 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
368 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 3 | Juleita Soares | 61 | 8, 38819 | 126, 30189 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
369 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 2 | Joaquim Gusmao | 61 | 8, 37689 | 126, 29775 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
370 | Baucau | Quelicai | Lelalai | Ossoleuru | 6 | Luis s. Freitas | 61 | 8, 37608 | 126, 30177 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
371 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 5 | Joao Dos Santos | 61 | 837500 | 12634942 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
372 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 4 | Mario Freitas | 61 | 837313 | 12634536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
373 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Laumana | 1 | Helena Cabral Dos Santos | 61 | S,862179 | E,26.570274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
374 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 5 | Alberto Gusmao | 54 | 8,630926.1 | 126562332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
375 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 4 | Filomena Dos Santos | 54 | -8618512 | 126, 568711 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
376 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Uaidora | 2 | Natalina Gusmao | 61 | S.8,630645 | E.126,562637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
377 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 3 | Maria Do R. Da Costa | 54 | 58.6344 | E126,560905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
378 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 2 | Rui Soares Da Costa | 61 | 58.6356 | E126,559753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
379 | Baucau | Quelicai | Letemumo | Manu-Me | 1 | Afonso Freitas | 61 | 58.6364 | E126,560509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
380 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 10 | Domingas Belo | 54 | 835158 | 12631278 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
381 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 1 | Jeferina Dos Santos | 61 | 835369 | 12631704 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
382 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 2 | Marta Ximenes | 61 | 834753 | 12631929 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
383 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 5 | Eugenio Belo | 54 | 834386 | 12631436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
384 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Defadae | 6 | Maria Bendita Belo | 54 | 835295 | 12631795 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
385 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 6 | Felisberta Freitas | 61 | 834379 | 12631631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
386 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 9 | Domingos Freitas | 61 | 834422 | 12631551 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
387 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 1 | Ilda A.X. Freitas | 61 | 834970 | 12630788 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
388 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 4 | Joana Belo Freitas | 61 | 835294 | 12630741 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
389 | Baucau | Quelicai | Macalaco | Busilai | 7 | Aurea Da Costa Freitas | 54 | 835078 | 12631403 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
390 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 2 | Joana Amaral | 54 | 839614 | 12632895 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
391 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 1 | Carlota Amelia Ximenes | 61 | 839586 | 12632840 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
392 | Baucau | Quelicai | Maluro | Namanei | 3 | Francisco X. Gusmao | 61 | 839572 | 12632919 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
393 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 2 | Albina Da C. Barros | 61 | 840562 | 12631992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 1
394 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 3 | Adozinda P. Soares | 61 | 840574 | 12631992 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
395 | Baucau | Quelicai | Maluro | Sama-Fanu | 5 | Armindo J.Soares | 54 | 839824 | 12633005 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
396 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 6 | Manuel Da Conceicao | 54 | 840506 | 12631998 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
397 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 1 | Joao Da Conceicao | 61 | 840531 | 12631975 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
398 | Baucau | Quelicai | Maluro | Uaroro | 2 | Jose Da Conceicao | 54 | 839834 | 12632954 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 1
399 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 1 | Marcelo Ximenes | 61 | -8563998 | 126.6123 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
400 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 2 | Afonso Gusmao | 61 | -8562965 | 126.616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
401 | Baucau | Quelicai | Namanei | Loirae | 3 | Jose Vaz Gusmao | 61 | -8559593 | 126, 614418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
402 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 1 | Francisco Soares | 61 | -8527988 | 126, 634468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
403 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 2 | Sabina Filipe | 61 | -8524131 | 126, 624247 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
404 | Baucau | Quelicai | Namanei | Dai-cou | 3 | Fernando Roque Filipe | 61 | -8523273 | 126, 629807 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
405 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 1 | Celestina Vaz | 61 | -8532430 | 126, 631790 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
406 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 2 | Helena S. Vaz | 61 | -8523688 | 126, 30486 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
407 | Baucau | Quelicai | Namanei | Uasufa | 3 | Etelvina Soares | 61 | -8532166 | 126, 628197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
408 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 3 | Joao Freitas | 61 | -836599 | 12635616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
409 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 5 | Jaime Freitas | 61 | -836698 | 12635463 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
410 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gamana | 2 | Manuel Freitas | 61 | -836235 | 12635868 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
411 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 2 | Francisco Morreira | 61 | -835814 | 12634550 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
412 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 4 | Teresa Dos Reis | 61 | -835867 | 12634531 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
413 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Gugulai | 6 | Amaro Freitas | 61 | -835902 | 12634902 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
414 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 1 | Cosme Morreira | 61 | -835207 | 12634428 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
415 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 3 | Anacleto Morreira | 61 | -835048 | 12634658 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
416 | Baucau | Quelicai | Uaitame | Sialimu | 6 | Martinha Da Costa | 61 | -835055 | 12634427 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
417 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Celestina Duu Naha da Costa | 61 | -8325360 | 126, 15211 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
418 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Adolfino da Costa | 61 | -8325170 | 126, 15194 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
419 | Baucau | Vemasse | Caicua | Caicua |  | Rui Susu Lequi Freitas | 61 | -8325020 | 126, 15321 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
420 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Domingas da Silva de Sa | 61 | 08, 32495 | 126, 15168 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
421 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Agustinha da Silva | 61 | 08, 32854 | 126, 15218 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
422 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Januario L. H. da Silva | 61 | 08, 32556 | 126, 15217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
423 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Afonso da Silva | 61 | 08, 32538 | 126, 15150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
424 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Mario da Silva | 61 | 08, 32443 | 126, 15249 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
425 | Baucau | Vemasse | Caicua | Bahamori |  | Ernesto do santos Belo | 61 | 08, 32501 | 126, 15070 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
426 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Venancia de Sa Belo | 61 | -8575897 | 126.3536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
427 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Crispim Freitas | 61 | -8572029 | 126.347 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
428 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Amaro de Sousa | 61 | -8574823 | 126.3381 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
429 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Agostinha da C. Freitas | 61 | -8572220 | 126.3399 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
430 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Caitara-Nau |  | Paulina de Jesus Amaral | 61 | -8572205 | 126.3406 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
431 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Serafina S. da Costa | 61 | -8570281 | 126.3395 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
432 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Francisco da Costa | 61 | -8563464 | 126.3429 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
433 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Joao da Costa Soares | 61 | -8568951 | 126.3568 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
434 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Carlito S. B. Fatima | 61 | -8560002 | 126.3458 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
435 | Baucau | Vemasse | Loilubo | Nunu-Ti |  | Auria Freitas | 61 | -8575707 | 126.336 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
436 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Alexandrina Amaro | 54 | 08, 36905 | 126, 17980 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
437 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Felisbela Gomes | 61 | 08, 36799 | 126, 18035 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
438 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Hune-Uai |  | Lamberto L. Correia | 61 | 08, 36799 | 126, 18099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
439 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 1 | Crimilda A. T. L. Pereira | 54 | 08, 35252 | 126, 20252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
440 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 4 | Adolfino da C. Soares | 54 | 08, 35276 | 126, 20181 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
441 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Uma Ana Ico | 3 | Januario da C. Freitas | 61 | 08, 36950 | 126, 17983 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
442 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Suco-modo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
443 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Luisa P. G. Soares | 61 | 08, 37248 | 126, 13827 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
444 | Baucau | Vemasse | Ossouala | Caidenulale |  | Bemvinda Pereira | 61 | 08, 37007 | 126, 13714 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
445 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Antonio Pinheiro | 61 | 08' 31. 609 | 126' 20 628 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
446 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Paulina da Silva | 61 | 08' 32. 459 | 126' 19. 975 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
447 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Manuel F. Faria | 61 | 08' 32. 527 | 126' 20. 057 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
448 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Alexandre Gusmao | 61 | 08' 32.465 | 126' 20. 099 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
449 | Baucau | Vemasse | Ostico | Hau-Nau |  | Recardina da C. Belo | 61 | 08' 32.406 | 126' 20. 092 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
450 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Aljira da C. Freitas | 61 | 08' 32. 007 | 126' 20. 087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
451 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Paulina Alves | 61 | 08' 32. 214 | 126' 20. 560 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
452 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Gil F. da Costa | 61 | 08 31.937' | 126' 20. 104 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
453 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Antonio da Costa | 61 | 08' 32. 125 | 126' 20. 725 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
454 | Baucau | Vemasse | Ostico | Bahamori |  | Roberto da Costa | 61 | 08' 31.902 | 126' 20. 169 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
455 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 4 | Paulino L. H. Soares | 61 | 8.34.990 | 126.12.523 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
456 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 2 | Gaudencio S. Freitas | 61 | 8.34.770 | 126.12.485 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
457 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Mota | 3 | Joao Alberto Soares | 61 | 8.34.807 | 126.12.476 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
458 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 6 | Leopoldina Soares | 61 | 8.34.990 | 126.12.523 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
459 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 5 | Joana Soares | 54 | 8.34.825 | 126.12.484 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
460 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 2 | Benvinda D. Soares | 54 | 8.35. 009 | 126.12.580 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
461 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 4 | Selestina Gusmao | 54 | 8.34.864 | 126.12.469 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
462 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 7 | Lino De S. F. Soares | 61 | 8.34.856 | 126.12.559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
463 | Baucau | Vemasse | Uaigae | Lari | 8 | Juliao S. Correia | 54 | 8.34.983 | 126.12.450 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
464 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Uaiharabo'O | 4 | Jose de F. Faria | 61 | 836776 | 126.12,666 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
465 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 6 | Sebastiana C. Da Costa | 54 | 8.34,137 | 126.20,143 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
466 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 10 | Sebastiao Da C. Bello | 54 | 8.34,672 | 126.19.823 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
467 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 7 | Sebastiao Faria | 61 | 8.33,061 | 126.20.001 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
468 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Nau-Lale | 9 | Julieta Fereira | 61 | 8.34,147 | 126.20,141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
469 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 2 | Josefina M. Bello | 61 | 8.34,164 | 126.20,193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
470 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 5 | Ricardina Faria | 61 | 8.34,448 | 126.19,911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
471 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 3 | Egilda A. Faria | 54 | 8.34,101 | 126.20,115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
472 | Baucau | Vemasse | Uato-Lari | Baha-Lale | 1 | Geraldo Correia | 61 | 8.34,580 | 126.19,941 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
473 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 6 | Idalina da S. Correia | 61 | 08, 30750 | 126, 12676 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
474 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 9 | Juliana Brito | 54 | 08, 30582 | 126, 13094 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
475 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Lor | 11 | Beatris F. do R. Soares | 61 | 08, 30767 | 126, 15210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
476 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 2 | Francisco Freitas | 61 | 8.30,241 | 126.14,1288 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
477 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 9 | Marcelina Freitas | 61 | 8.30,241 | 126.14.288 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
478 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Oralan | 6 | Marcal Freitas | 61 | 8.30,316 | 126.14,082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
479 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 2 | Maria Do Ceu Freitas | 54 | 8.31,260 | 126.12,677 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
480 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 1 | Anita Freitas | 61 | 8.29,040 | 126.16,446 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
481 | Baucau | Vemasse | Vemasse | Raha | 3 | Juliana Brito | 54 | 8.30,582 | 126.13,094 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
482 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 5 | Petronila De Fatima | 61 | 8, 600477 | 126, 406863 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.12 |  |  |  | 1
483 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 6 | Joana Da Silva | 61 | 8, 602263 | 126, 406468 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.12 |  |  |  | 1
484 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Cai Ae tula | 1 | Filomena | 61 | 8, 612753 | 126, 422478 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.12 |  |  |  | 1
485 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 6 | Eduardo Guterres | 54 | 8, 637353 | 126, 439798 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.24 |  |  |  | 1
486 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 3 | Delfina de J. Amaral | 54 | 8, 635227 | 126, 4276607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.24 |  |  |  | 1
487 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaibobo | 5 | Helena Guterres | 54 | 8, 635978 | 126, 441898 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.24 |  |  |  | 1
488 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 2 | Agostinha M. de S. Guterres | 54 | 8, 648635 | 126, 426692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.05 |  |  |  | 1
489 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 3 | Angelina Ximenes | 61 | 8, 646238 | 126, 427802 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.05 |  |  |  | 1
490 | Baucau | Venilale | Bado-Ho'o | Uaicana | 4 | Antonio de Carvalho | 61 | 8, 647772 | 126, 427102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.05 |  |  |  | 1
491 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 5 | Palmira L. da Silva | 61 | -8587801 | 126.4381 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.65 |  |  |  | 1
492 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 4 | Casilda Ximenes | 54 | -8.5898 | 126, 434799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.65 |  |  |  | 1
493 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Lacu-Uma | 3 | Serafim M. Freitas | 61 | 8, 603577 | 126, 455372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 51.65 |  |  |  | 1
494 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 2 | Marito Da Silva | 54 | 8.613 | 126.4199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.15 |  |  |  | 1
495 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 3 | Berlandina Freitas | 54 | 8.6139 | 126.4269 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.15 |  |  |  | 1
496 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Como-Oli | 5 | Ilda Da Silva | 61 | 8.613 | 126.4205 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 40.15 |  |  |  | 1
497 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 2 | Sebastiana Amaral | 61 | 8.6085 | 126.4205 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.12 |  |  |  | 1
498 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 1 | Lidia Boavida | 61 | 8.5924 | 126.392 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.12 |  |  |  | 1
499 | Baucau | Venilale | Baha Mori | Uai-Toqui | 7 | Manuel Da Silva | 61 | 8.622 | 126.3956 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.12 |  |  |  | 1
500 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 2 | Marcos D.C. Pereira | 61 | -8.6409 | 126.3756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 58.12 |  |  |  | 1
501 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 3 | Tomas D.C. Soares | 61 | 8.64 | 126.3763 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 58.12 |  |  |  | 1
502 | Baucau | Venilale | Fatulia | Fatuliana | 1 | Etelvina D.C. Faria | 54 | 8.6419 | 126, 375585 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 58.12 |  |  |  | 1
503 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 2 | Ana Berta P. Guterres | 61 | 8.6633 | 126.6633 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
504 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 3 | Fernando De Sousa | 54 | 8.6466 | 126.3722 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
505 | Baucau | Venilale | Fatulia | Uaitobono | 1 | Ana Rufina Ximenes | 61 | 8.6579 | 126.3611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
506 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 1 | Ana Felicidade De Castro | 61 | 8.6744 | 126.3186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.12 |  |  |  | 1
507 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 2 | Hermengildo A.D. Rego | 54 | 8.6763 | 126.3102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.12 |  |  |  | 1
508 | Baucau | Venilale | Fatulia | OssoUaque | 4 | Crispin S. Gusmao | 54 | 8.6748 | 126.296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.12 |  |  |  | 1
509 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 1 | Alberto Dos Santos | 61 | 8.6679 | 126.4076 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
510 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 3 | Luis Sarmento | 61 | 8.6679 | 126.4076 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
511 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Lulibau | 2 | Margarida Dos Santos | 61 | 8, 668982 | 126.4118 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
512 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 2 | Luisa De Almeida | 61 | 8.6832 | 126.4371 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
513 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 1 | Maria Dos Santos | 61 | 8.6794 | 126.4254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
514 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uatumisa | 3 | Julmira D.C. Freitas | 54 | 8.6743 | 126.4253 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
515 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uai-Ae | 2 | Jose G. Ximenes | 54 | 8.6829 | 126.4186 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
516 | Baucau | Venilale | Uailaha | Uai-Ae | 1 | Daniel F. Ximenes | 61 | 8.6808 | 126.4199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
517 | Baucau | Venilale | Uai Oli | Uai-Ae | 3 | Deolinda Ximenes | 61 | 8.6824 | 126, 420210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
518 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 1 | Moisese Mascarinhas | 54 | 8.6418 | 126.3948 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46.12 |  |  |  | 1
519 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 6 | Palmira Guterres | 61 | 8.6468 | 126.3995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.12 |  |  |  | 1
520 | Baucau | Venilale | Uailaha | Caihurulale De Cima | 3 | Moises Napoliao Guterres | 61 | 8.6424 | 126.3963 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.12 |  |  |  | 1
521 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 4 | Marcelino B. Guterres | 61 | 8.383 | 126.2327 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.12 |  |  |  | 1
522 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 1 | Emilia Guterres | 61 | 8.6469 | 126.3987 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
523 | Baucau | Venilale | Uailaha | Luha Oli | 3 | Filomeno Guterres | 61 | 8.6944 | 126.4009 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.12 |  |  |  | 1
524 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 2 | Saturnino Fereira | 61 | 8.6336 | 126.3897 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.12 |  |  |  | 1
525 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 6 | Joana G. Da conceicao | 61 | 8.6327 | 126.3908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.64 |  |  |  | 1
526 | Baucau | Venilale | Uailaha | Cau Bai | 1 | Tome Freitas | 54 | 8.6417 | 126.4113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.12 |  |  |  | 1
527 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 4 | Martinha F. Guterres | 61 | 8.6302 | 126.3779 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
528 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 5 | Domingas Guterres | 54 | 8.6323 | 126.3789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
529 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uaitalibou | 1 | Ana Joaninha Guterres | 54 | 8.6322 | 126.3788 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
530 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 3 | Bendita A. Guterres | 61 | 8.6485 | 126.3935 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
531 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 1 | Jose S. Guterres | 61 | 8.6383 | 126.4077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
532 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Uato Assa | 2 | Joao Sarmento | 61 | 8.6395 | 126.4125 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.11 |  |  |  | 1
533 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 1 | Maria Da Silva | 54 | 8.6773 | 126.4358 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 1
534 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 2 | Guilerminho J. Varela | 61 | 8.6701 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 1
535 | Baucau | Venilale | Uatu Haco | Ossogori | 3 | Eugenio Do Santos | 61 | 8.6764 | 126.4217 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.5 |  |  |  | 1
536 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 7 | Luciano D.S. benevides | 61 | 8.5985 | 126.3918 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
537 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 1 | Duarte Freitas | 61 | 8.5965 | 126.3945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
538 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uaite | 5 | Egas De Sousa | 61 | 8.6 | 126.3928 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
539 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 2 | Domingas A.D.C. Freitas | 54 | 8.5763 | 126.3799 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
540 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 1 | Etelvina De Sousa | 54 | 8.5824 | 126.3805 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
541 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Quele boro Uai | 6 | Leopoldina Da Costa | 61 | 8.5937 | 126.3637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
542 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 7 | Lurdes D. S. Freitas | 54 | 8.594 | 126.384 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
543 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 1 | Mariana B. Pereira | 61 | 8.5909 | 126.3885 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
544 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ico | Uai Tiu Nau | 4 | Izaquelina D. S. Freitas | 61 | 8.5733 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.01 |  |  |  | 1
545 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 6 | Jaime de Sousa | 61 | 8.606 | 126.37 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
546 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 3 | Joao Madeira Matos | 54 | 8.6043 | 126.3719 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
547 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Nunudoco | 5 | Damiao De Sousa | 61 | 8.605 | 126.372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
548 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 5 | Erminia Ximenes | 61 | 8.59 | 126.4141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
549 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 4 | Felizarda fereira | 61 | 8.5904 | 126.4126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
550 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Ossogigi | 3 | Albertina De Sousa | 54 | 8.583 | 126.4258 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
551 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 2 | Hermenegildo De Sousa | 61 | 8.5999 | 126.3789 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
552 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 1 | Francelino De Sousa | 54 | 8.6006 | 126.3803 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
553 | Baucau | Venilale | Uma Ana Ulo | Venilale | 5 | aleixo De Sousa Freitas | 54 | 8.5828 | 126.3917 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 36.22 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 553 | 359 | 553 |  |  |  | 0 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 534 | 550 | 276.5 | 0 |  |  | 44.3824 | 0 | 0 |  | 453
1 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 4 | Reginaldo A. Carel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
2 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 3 | Silvino Asa Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
3 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Biacou | 2 | Guilhermina Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.27 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
4 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 6 | Ijabel Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
5 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 3 | Adao Bere Siga | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
6 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Harame | 1 | Lucinda Lubar Lera | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
7 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 1 | Fernando Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
8 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 2 | Elisa Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
9 | Bobonaro | Atabae | Aidabaleten | Miguir | 3 | Cornelio Santos Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.25 |  |  | Serv isu hada Batako no monta Arus | 1
10 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 1 | Cristina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
11 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 3 | Adelaide Cai Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
12 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Helesu | 9 | Domingos Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
13 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 6 | Florentino Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
14 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 3 | Francisco Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
15 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Lolokolo | 3 | Damiao Mau Laho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
16 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 6 | Leandro Capir | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
17 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 3 | Adriana Sose Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
18 | Bobonaro | Atabae | Atabae | Saburapo | 4 | Marcelino Lepa Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
19 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 5 | Lidia Verdial | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
20 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 1 | Domingas Da Silva | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | ServisuSInta Leten | 1
21 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Aidabaslala | 6 | Odete Lilo Mori | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | ServisuSInta Leten | 1
22 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 1 | Hermegilda Souza | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
23 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 9 | Cirpiana Dau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
24 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Biamaraen | 6 | Domingo Batu Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
25 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 3 | Agostinho Asa Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
26 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 6 | Mariano Da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
27 | Bobonaro | Atabae | Hatas | Bloi | 1 | Alexo Da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 43.95 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
28 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 6 | Andreas Mau Dao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
29 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 1 | Constantino Talo Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
30 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Limanaro | 9 | Santina Abu Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
31 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 9 | Elisa Hermegilda | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
32 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 7 | Blandina Pires | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
33 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Rairobo | 3 | Vetricio Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
34 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 3 | Jorge Mau Mori | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
35 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 7 | Angelino De Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
36 | Bobonaro | Atabae | Raerobo | Vila Maria | 1 | Rosita Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
37 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 4 | Elisa Dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 6 | Jose Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Builecun | 1 | Domingos Da Cunha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 2 | Maria Dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
41 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 6 | Ermelinda Da Purficacao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
42 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatululi | 1 | Ancleto Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
43 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 7 | Juliana Teu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
44 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 6 | Aleixo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 72.81 |  |  |  | 1
45 | Bobonaro | Balibo | Balibo Villa | Fatuklaran | 8 | Marciana Olo Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
46 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 4 | Izelia Busana | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
47 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 6 | Beatriz Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
48 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 1 | Laurentino Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
49 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Batugade | 0 2 | Leao Maubuti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
50 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 7 | Amaro Reis Purificacao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
51 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 6 | Maria Ili | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
52 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 2 | Honoria de Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
53 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Lotan | 0 5 | Domingas dos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77.58 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
54 | Bobonaro | Balibo | Batugade | Nuu Badak | 0 6 | Armindo Soriano Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
55 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 5 | Domingas Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
56 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 2 | Simao Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
57 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Bauwai | 0 4 | Regina Anok | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
58 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 1 | Martinho Pereira da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
59 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 8 | Maria Bui Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
60 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Futatas | 0 7 | Tereza Tahan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 55.6 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
61 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 3 | Xisto Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
62 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 6 | Leopoldina dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
63 | Bobonaro | Balibo | Cowa | Lalis | 0 1 | Guilermino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.24 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
64 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 3 | Patricio Laco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
65 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 5 | Liberato Manek Tai | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
66 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Faloai | 0 1 | Jacinto da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
67 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 6 | Francisco Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
68 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 3 | Maria Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
69 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Ferik-Katuas | 0 4 | Abilio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.29 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
70 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 2 | Silvino Bere Mau Gama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
71 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 3 | Armandina Teu Sose | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
72 | Bobonaro | Balibo | Leohitu | Aiasa | 0 1 | Lorenco dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 78.2 |  |  | Servisu reboka | 1
73 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 8 | Samuel Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu hada batako | 1
74 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 3 | Joana Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada batako | 1
75 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Dua Derok | 0 4 | Carmelita dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada batako | 1
76 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 5 | Leopoldina I. M. Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
77 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 4 | Hermenegildo M. Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
78 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Faturui | 0 1 | Marcos Sebastiao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Ke 'e rai no fondasi | 1
79 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 4 | Tomas Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
80 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 3 | Elisa Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
81 | Bobonaro | Balibo | Leolima | Rai Fatuk | 0 4 | Filomena Souza | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 86.52 |  |  | Servisu hada Batako | 1
82 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 2 | Celestino de Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
83 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 4 | Rosa Tavares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
84 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 6 | Recardina Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
85 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 3 | Carolino Martins | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
86 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Caco | 0 1 | Cosme dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
87 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 2 | Elisa Motu Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
88 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 4 | Evaristo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
89 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 5 | Afonso Lelo Asa Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
90 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 1 | Vasco Pereira dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
91 | Bobonaro | Balibo | Sanirin | Palaka | 0 6 | Serafim Dasi Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu hada Batako | 1
92 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 5 | Feliciana de Jesus Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 75.46 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
93 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 1 | Savier dos Santos Bau Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu hada batako | 1
94 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Laho | 0 4 | Alvaro Viegas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
95 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 2 | Alfredo da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
96 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 4 | Aquilina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
97 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Oalgomo | 0 5 | Olandino Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
98 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 1 | Germana Soares Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu hada batako | 1
99 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 3 | Leonardo Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu Fondasi | 1
100 | Bobonaro | Bobonaro | Aiasa | Aisalgusun | 0 4 | Celeste de Jesus Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  | Servisu Fondasi | 1
101 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 5 | Maria de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.81 |  |  |  | 1
102 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 7 | Silvestre Mau Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 82.4 |  |  | Servisu hada fondasi | 1
103 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 3 | Candida Paru Mali Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95.59 |  |  | Servisu hada batako | 1
104 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 1 | Ermelinda S.M. Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
105 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 2 | Filomena M. Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
106 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Atuaben | 0 8 | Marta Valentin Coe Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
107 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 1 | Flamina Abu Leto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
108 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 4 | Abrao M. Henriques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 34.29 |  |  |  | 1
109 | Bobonaro | Bobonaro | Atuaben | Talite | 0 2 | Clementino Godinho | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
110 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 8 | Terezinha Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
111 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 2 | Victor Mau Leco da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
112 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 3 | Armando dos Reis Siri | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
113 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 4 | Alipio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
114 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Laktil | 0 5 | Celina Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
115 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 2 | Mariana Barreto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
116 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 5 | Filomena do Rego | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
117 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 7 | Adelino Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
118 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 1 | Ermelinda Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
119 | Bobonaro | Bobonaro | Bobonaro | Lesigatal | 0 3 | Angelica Gomes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
120 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 1 | Mariana de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
121 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 3 | Fatima Mesquita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
122 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Carabau | 0 4 | Domingos Goncalves de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 20.18 |  |  |  | 1
123 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 6 | Armindo de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.25 |  |  |  | 1
124 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 7 | Marcos Mota | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 29.25 |  |  |  | 1
125 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Nunubuti | 0 9 | Arminda Lese Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 31.53 |  |  |  | 1
126 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 1 | Fabiao L.elo Bere Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 16.66 |  |  |  | 1
127 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 4 | Carlito Franklin Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 16.66 |  |  |  | 1
128 | Bobonaro | Bobonaro | Carabau | Uduai | 0 11 | Antonio da cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 13.74 |  |  |  | 1
129 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 5 | Agusta Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
130 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 6 | Balbina Franklin | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
131 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Beamoas | 0 1 | Afonso Lelo Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
132 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 1 | Armando de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
133 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 3 | Silvino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
134 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Loodasi | 0 4 | Martinha Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
135 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 5 | Aleixo Laca Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
136 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 2 | Esperanca de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
137 | Bobonaro | Bobonaro | Colimau | Tegoabe | 0 1 | Antonio Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
138 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 6 | Fernanda de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
139 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 1 | Bernardo Sina Mau de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.59 |  |  |  | 1
140 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 2 | Orlando Carlos Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.69 |  |  |  | 1
141 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 10 | Daniel de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 17.69 |  |  |  | 1
142 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 3 | Januario dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
143 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Aimeta | 0 7 | Josefina de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.46 |  |  |  | 1
144 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 5 | Jose Franklin Tai Laco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.48 |  |  |  | 1
145 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 6 | Juliana Isabel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 12.48 |  |  |  | 1
146 | Bobonaro | Bobonaro | Cotabot | Oboe | 0 4 | Alcino de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 25.28 |  |  |  | 1
147 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 5 | Gustavo Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 0
148 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 8 | Deolindo Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
149 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 6 | Madalena Motu Mali Martins | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
150 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 2 | Manuel Mau Leto Viana | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
151 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Ilatlaun | 0 4 | Jose Leto Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 99.62 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
152 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 7 | Alberta Soi Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
153 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 1 | Marcal Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.7 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
154 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 5 | Celestina Cai Diqui do Rego | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
155 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 3 | Felicidade Ili Loe | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 10.03 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
156 | Bobonaro | Bobonaro | Ilatlaun | Purugoa | 0 8 | Armindo L. M dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 9.7 |  |  | Mobiliza Trabalhador | 1
157 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 2 | Albina Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
158 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 3 | Eurico Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
159 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Bucuk | 0 1 | Gregorius Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
160 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 6 | Agustina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
161 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 4 | Luisa dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
162 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Holsa Tas | 0 1 | Xisto A. Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
163 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 4 | Casilda Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
164 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 1 | Paulo Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
165 | Bobonaro | Bobonaro | Leber | Mabelis | 0 2 | Faustino Mau Pelu Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
166 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 1 | Maria Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.5 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
167 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 3 | Jose Mau Butin Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.76 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
168 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Lourba Leten | 0 2 | Jacinto do Esperito Santo Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.3 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
169 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 5 | Antonio de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.8 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
170 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 2 | Pedro de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.75 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
171 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Sordoli | 0 3 | Lino Magno Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.5 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
172 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 1 | Adriana Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.6 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
173 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 3 | Paula de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.97 |  |  | Servisu hada batako | 1
174 | Bobonaro | Bobonaro | Lourba | Zobelis | 0 8 | Jorzinha de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.13 |  |  | Servisu hada batako | 1
175 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 3 | Elsa Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
176 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 5 | Olivio Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
177 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Taz-golo | 0 2 | Tomas Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
178 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 1 | Silvina de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
179 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 2 | Alexandrina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
180 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Olo-olo | 0 3 | Justino do Nacimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
181 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 3 | Virgilio dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
182 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 1 | Arlindo Gomes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
183 | Bobonaro | Bobonaro | Lour | Heliquei | 0 2 | Manuel de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
184 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 1 | Abel Reci Bere Franklin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
185 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 6 | Emelia Abu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
186 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatulara | 0 4 | Adriana da Costa Guterres | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
187 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 5 | Isabel Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
188 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 1 | Martinha Franclin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
189 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Hatu-Udo | 0 4 | Daniel Lelo Bere dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
190 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 9 | Abel Soares de Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
191 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 6 | Marcelu da Costa Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
192 | Bobonaro | Bobonaro | Maleubu | Lica Ubu | 0 7 | Olandina Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
193 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 1 | Laurinda Pinto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
194 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 3 | Judit Uqui Tai Moniz de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
195 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 4 | Pedro Cauele | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
196 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilait | 0 5 | Joao Barreto Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
197 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 1 | Maria dos Santos Franklin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 95.68 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
198 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 5 | Domingas ili Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
199 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 2 | Juaquim Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
200 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Malilu | 0 4 | Virgilio Moniz Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
201 | Bobonaro | Bobonaro | Malilait | Taimea | 0 5 | Acacio Lelo Bau Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Sinta Okos | 1
202 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 5 | Mateus Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
203 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 2 | Jose Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
204 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Omelai | 0 7 | Paul Jose Armando | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Hada Batako no monta Arus | 1
205 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 9 | Armandina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
206 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 1 | Esmeralda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
207 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Molop Taz | 0 8 | Rui da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Fondasi | 1
208 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 6 | Teresa de Jesus da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
209 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 4 | Adriano Pereira de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
210 | Bobonaro | Bobonaro | Molop | Lon-lolo | 0 8 | Tobias da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako | 1
211 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 2 | Francisco Bere Dasi de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
212 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 3 | Agusta Soi Mau Vicente | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
213 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 4 | Bendita M. Neves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
214 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 7 | Paulo Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
215 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 8 | Tereja Bui Pelo de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
216 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Mologuen | 0 5 | Arnaldo Pereira de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
217 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 1 | Paulino Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
218 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 2 | Carlito dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
219 | Bobonaro | Bobonaro | Oeleu | Oeleu Taz | 0 3 | Antonio Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
220 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 5 | Julio Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
221 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 2 | Simplicio Na Mau Alves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
222 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 8 | Domingas Barreto Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
223 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 1 | Domingas de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
224 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 7 | Domingos Santos Lopes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
225 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Oepo | 0 4 | Natalia dos Santos Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
226 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 1 | Ermengilda Barreto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
227 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 1 | Adelina Rosa | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
228 | Bobonaro | Bobonaro | Tapo | Tapo Taz | 0 3 | Susana Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
229 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 1 | Antonio Mau do Nacimento | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
230 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 9 | Armindo de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
231 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 14 | Manuel Lae Mau de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 48.92 |  |  | Servisu ke'e rai | 1
232 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 15 | Romaldo de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
233 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Atupae | 0 4 | Feleciano do Nascimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 45.53 |  |  | Servisu Fondasi | 1
234 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 13 | Filipe Leto Mali de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 66.36 |  |  | Servisu ke'e rai | 1
235 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 2 | Raimundo Soares da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 47.78 |  |  | Servisu fondasi | 1
236 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 6 | Bucilda Ili Mau Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
237 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 9 | Saturnina Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
238 | Bobonaro | Bobonaro | Tebabui | Bugas | 0 5 | Feliciana Motu Mali Fatima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 60.66 |  |  | Servisu fondasi | 1
239 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 1 | Alcina Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
240 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 7 | Flaviana Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
241 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 6 | Luciano Leto Mau Paecheco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
242 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Holmesel | 0 2 | Jose Moniz Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
243 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 4 | Teofilo Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
244 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 6 | Constantina S. B. de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
245 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 3 | Juanita Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
246 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Mapeop | 0 8 | Juliao da Cunha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
247 | Bobonaro | Bobonaro | Sibuni | Sibuni | 0 1 | Vitor Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
248 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 2 | Carlos Leto | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
249 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 4 | Lucas Moniz Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
250 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 5 | Miguel Lelo Bere de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
251 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 1 | Celestino Laka Suri de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
252 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 3 | Marcal D. S. Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
253 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Aiaras | 0 6 | Agostinho Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
254 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 1 | Silvina Senan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
255 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 4 | Juliao Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
256 | Bobonaro | Bobonaro | Soilesu | Soilesu | 0 4 | Armindo Leto Dasi do Carmo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
257 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 5 | Carlos Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Rangka Kakuluk | 1
258 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 1 | Silvino Mau Curo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Rangka Kakuluk | 1
259 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Biateho | 0 4 | Cristalina Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
260 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 2 | Luciano Manuel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Sinta Leten | 1
261 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 3 | Eva Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
262 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Nuapo | 0 4 | Emiliano Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
263 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 1 | Hermegilda Bui Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  | Servisu kakuluk | 1
264 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 5 | Francisco Talo Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88 |  |  | Servisu kakuluk no reboka | 1
265 | Bobonaro | Cailaco | Atudara | Tuturema | 0 3 | Armando Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  | Servisu kakuluk no reboka | 1
266 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 8 | Cristalino Loe Tae | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 8 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
267 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 2 | Guelhermina Maria | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
268 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 5 | Ananias Bere Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
269 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 7 | Ermelinda Boe Dasi | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9 |  |  | Servisu Hada Fondasi | 1
270 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 1 | Flaviano Resi Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
271 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Cauloco Lete | 0 6 | Simao Mali Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
272 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 1 | Eugenio Asu Soro | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
273 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 3 | Agustinho Laco Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
274 | Bobonaro | Cailaco | Daudo | Sae Heu | 0 2 | Alfredo Barros Mali Dao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  | Servisu Rangka kakuluk | 1
275 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 2 | Leoneto Laca Bili | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
276 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 1 | Flaviana Sose Mali Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
277 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 5 | Reinaldo Mali Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Serisu Tedeng Layar | 1
278 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 6 | Fatima Olo Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.5 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
279 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Lugululi | 0 7 | Jose Mau Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu Tedeng layar | 1
280 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 3 | Diana Sose Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.8 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
281 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 8 | Matilda Sose Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
282 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 1 | Adriano Bau Loi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.2 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
283 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 6 | Manuel Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu rangka kakuluk | 1
284 | Bobonaro | Cailaco | Manapa | Tapo Meak | 0 5 | Ilda Serafina | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  | Servisu Fondasi | 1
285 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 4 | Raquela Cai Guro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.5 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
286 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 2 | Felismina Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
287 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Daulelo | 0 1 | Francisco Viegas Vicente | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu hada batako no monta arus | 1
288 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 2 | Hali Tasi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
289 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 4 | Eva Mau Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88 |  |  | Servisu Sinta leten | 1
290 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Lliabote | 0 2 | Carlito Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
291 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 4 | Baltazar Lobato Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
292 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 1 | Adriano Mau Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
293 | Bobonaro | Cailaco | Meligo | Mude | 0 2 | Anabela do Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
294 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 7 | Francisco Reci Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
295 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 5 | Tomas Mau Pelo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
296 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 10 | Apolinario Mau Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
297 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 6 | Joanita Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
298 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 9 | Venancio Mau Lulo Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
299 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Heda | 0 3 | Irito Lepoldino | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
300 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 2 | Zacarias Mau Bere | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
301 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 3 | Carlito Sama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
302 | Bobonaro | Cailaco | Purugoa | Lesupu | 0 5 | Deolindo Bere Dobe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
303 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Ilatbote | 0 1 | Bui Clai | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
304 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 5 | Bendita Bui Pelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
305 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 2 | Afonso Henrique Lacu Siri | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
306 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 3 | Francelina Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
307 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Malilea | 0 4 | Florindo Leto Soro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
308 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 2 | Adriana Leo-Lori | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
309 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 6 | Bui Soro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu hada batako | 1
310 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 1 | Barnabe Baltasar | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
311 | Bobonaro | Cailaco | Goulolo | Suri Ubu | 0 4 | Clementino Sama Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  | Servisu hada batako | 1
312 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 6 | Aristedes Mali Cau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
313 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 2 | Emilda dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
314 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 4 | Francisca Esposto de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
315 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Biaboro | 0 1 | Rosantina Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
316 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 4 | Lourenco Aru Sama | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
317 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 5 | Filomena Soi Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
318 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 3 | Celestina dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
319 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Melemaga | 0 1 | Juliao Soares Carvalho | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
320 | Bobonaro | Cailaco | Guenulai | Tirimoso | 0 4 | Alcina Soares de Fatima | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
321 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 1 | Alberto Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
322 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 4 | Alipio Batu Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
323 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 6 | Justino Borges | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
324 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Duruasa | 0 5 | Feliciana Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
325 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 5 | Florinda Soares | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
326 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 2 | Alcina Ili Dasi Isabel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
327 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 1 | Ismenia Sose Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
328 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Lete Aitutu | 0 3 | Olandina Dau Tae | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
329 | Bobonaro | Cailaco | Raiheu | Oho Ana | 0 1 | Lucinda dos Santos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.5 |  |  |  | 1
330 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 3 | Ilda de Jesus Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
331 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 2 | Juvita Rosa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
332 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 0 6 | Adelino Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
333 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Boutal | 1 4 | Anastacio Paulo da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
334 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 3 | Alexandra dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
335 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 1 | Agustinus Bere Bitin | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
336 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 2 | Vital Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
337 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Gole | 0 4 | Sergio Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
338 | Bobonaro | Lolotoe | Deudet | Oelaca | 0 3 | Almeiro Amaral | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 37.79 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
339 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 4 | Adriano Ati Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
340 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 7 | Casilda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
341 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 2 | Xisto Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
342 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 5 | Balasios Bernado | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
343 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 8 | Francisco Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
344 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Atos | 0 6 | Adao Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
345 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 1 | Joanico da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
346 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 15 | Julio da Costa Manek | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
347 | Bobonaro | Lolotoe | Gildapil | Gildapil | 0 16 | Abilio Valentim | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
348 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 2 | Deolinda de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
349 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 1 | Antonio Gonzales | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
350 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Guda Taz | 0 3 | Luis Goncalves | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
351 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 3 | Matilda da CostA | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
352 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 4 | Hermenegildo Mane | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
353 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Oceli | 0 1 | Zeca Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
354 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 1 | Josefa Rosa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
355 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 2 | Alice Gouveia Leite Teresa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
356 | Bobonaro | Lolotoe | Guda | Zoilpo | 0 3 | Maria de Fatima Teresa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
357 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 5 | Fernando Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
358 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 4 | Agapito Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
359 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 6 | Idalina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
360 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 1 | Pilipus Ati | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
361 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 2 | Alexandrino Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu sinta leten | 1
362 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mabelis | 0 8 | Marcos Bere Tai | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  | Servisu sinta leten | 1
363 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 13 | Sabino da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  | Servisu sinta leten | 1
364 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 14 | Domingos Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  | Servisu sinta leten | 1
365 | Bobonaro | Lolotoe | Lebos | Mapelai | 0 15 | Manuel Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  | Servisu sinta leten | 1
366 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 3 | Clotilde Idalina | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  | Servisu to'o tedeng layer. Material raihenek, semente hotu. Persisa chek POI hodi hatene raihenek falta ret hira, no check balansu UNP tanba labele foti ona raihenek iha fatin besik (bandu). | 1
367 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 4 | Silbina Martins | 61 | S-9.115652 | E125.245064 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
368 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 1 | Esmeralda de Jesus | 61 | S-9.115708 | E125.244354 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
369 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Ozo | 0 5 | Martinha Habu | 61 | S-9.115720 | E125.245071 | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
370 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 7 | Joaquina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
371 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 1 | Jacinta Darut | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
372 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 9 | Romana Moniz da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
373 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Piron | 0 3 | Carlito Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  | Servisu sinta leten | 1
374 | Bobonaro | Lolotoe | Lontas | Tazmil | 0 3 | Paul Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  | Servisu hada batako | 1
375 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 3 | Hermengildo da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
376 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 1 | Jorge dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
377 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 2 | Mario Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
378 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 5 | Filipe Leoren | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
379 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Dilai | 0 7 | Calisto Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
380 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 8 | Marcelina Olo Bau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77 |  |  | Servisu sinta leten | 1
381 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 2 | Santina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
382 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 1 | Inacia Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
383 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 5 | Marcos de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
384 | Bobonaro | Lolotoe | Lupal | Lupal Taz | 0 3 | Teotonio Baptista | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu sinta leten | 1
385 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 1 | Baltazar Mendes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
386 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 7 | Jacob Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
387 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 13 | Carlos Lemos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
388 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Mape | 0 2 | Abilio Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86 |  |  | Servisu sinta leten | 1
389 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 4 | Mariana Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  | Servisu sinta leten | 1
390 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 1 | Delfina do Rosario | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83 |  |  | Servisu sinta leten | 1
391 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 10 | Candido Afonso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  | Servisu sinta leten | 1
392 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Raimea | 0 6 | Antonia da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  | Servisu sinta leten | 1
393 | Bobonaro | Lolotoe | Opa | Tepa | 0 5 | Salvador Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  | Servisu Hada Batako | 1
394 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 1 | Julio Pimente Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu reboka no plafond | 1
395 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 3 | Fernanda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.97 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
396 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Lolo-Oa | 0 4 | Henrique Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.75 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
397 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 8 | Rosalina da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
398 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 3 | Jose Goncalves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.4 |  |  | Servisu kakuluk | 1
399 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Secar | 0 1 | Lorenco Siga Mau | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.61 |  |  | Servisu kakuluk | 1
400 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 5 | Apolinaria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
401 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 4 | Dominggos Mali Ela Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
402 | Bobonaro | Maliana | Holsa | Solugolo | 0 9 | Clementina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk no rangka plafond | 1
403 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 1 | Marcos Daci Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
404 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 7 | Luciana Ili Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
405 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Aculaca | 0 2 | Terejinha de Araujo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
406 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 2 | Amelia de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
407 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 6 | Juliana dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
408 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Genuhaan | 0 4 | Jose L. Asa Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
409 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 3 | Clementina Motu Bere Nunes | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
410 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 1 | Vitorino Mau Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
411 | Bobonaro | Maliana | Lahomea | Maliana | 0 2 | Santina Olo Mau Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Remata | 1
412 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 1 | Filomena Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.11 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
413 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 2 | Manuel Mau Loco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.22 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
414 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Genuhaan | 0 3 | Martinho Marcos | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.22 |  |  | Servisu Kakuluk | 1
415 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 2 | Guilhermino Vicente | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
416 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 3 | Rozena de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
417 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Raimaten | 0 4 | Jeronimo Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu kakuluk | 1
418 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 2 | Anita Cai Buti | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91.59 |  |  | Servisu kakuluk no plafond | 1
419 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 10 | Manuel Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.78 |  |  | Servisu kakuluk | 1
420 | Bobonaro | Maliana | Odomau | Rocon | 0 1 | Martinho Bere Lelo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.13 |  |  | Servisu reboka | 1
421 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 1 | Rui Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.64 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
422 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 3 | Selestina dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 42.2 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
423 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 6 | Moises Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46.08 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
424 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Foho | 0 5 | Estela Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 44.41 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
425 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Raifun Villa | 0 5 | Antonio Pereira Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  | Servisu reboka | 1
426 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 1 | Elisa Abu Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.67 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
427 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 2 | Leopoldino Guilhermino | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.72 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
428 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 3 | Emilio Reci Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.55 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
429 | Bobonaro | Maliana | Raifun | Nunutana | 0 4 | Rogerio Bere Mau Marques | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.26 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
430 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 5 | Cristina Lese Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.03 |  |  | Servisu Reboka | 1
431 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 2 | Marcos Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.18 |  |  | Servisu Reboka | 1
432 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Daitete | 0 3 | Cipriana Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.03 |  |  | Servisu sinta leten | 1
433 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 3 | Joao Mau Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.4 |  |  | Servisu reboka | 1
434 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 1 | Rosalina Pelu Meta | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.19 |  |  | Servisu reboka | 1
435 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maahui | 0 7 | Guilhermino Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.4 |  |  | Servisu reboka | 1
436 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 1 | Mateus Bere Mali Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.42 |  |  | Servisu sinta leten | 1
437 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 10 | Albertina Ili Siga da Conceicao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.64 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
438 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Maganutu | 0 5 | Guilermina Pereira | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.23 |  |  | Servisu Monta Arus odomatan no janela | 1
439 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 4 | Celestino Siga Mali | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.02 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
440 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 5 | Regina Guru Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.97 |  |  | Servisu tedeng layar | 1
441 | Bobonaro | Maliana | Ritabou | Oat | 0 1 | Rozaria Abu Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.97 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
442 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 3 | Juliana Motu Soi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
443 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 2 | Arnalda de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
444 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 4 | Adelina Seu Sina | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
445 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Cosal | 0 5 | Olinda Goru Meli | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
446 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 2 | Lucia dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
447 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 4 | Rojita de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
448 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 6 | Jacob da Costa | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.09 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
449 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Mabiloa | 0 1 | Aquino Mau Cosso Urbano | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
450 | Bobonaro | Maliana | Saburai | Taz Masak | 0 3 | Maria Da T. Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  | Servisu Hada Batako no Monta Arus | 1
451 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 6 | Veronica dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.71 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
452 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 3 | Rozalina de Jesus Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.56 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
453 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 1 | 0 2 | Domingas dos Santos Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.57 |  |  | Servisu Kakuluk no plafond | 1
454 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 1 | Pedro Loe Dasi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.11 |  |  | Servisu kakuluk | 1
455 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 2 | Veronica C. Casimera | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.16 |  |  | Servisu kakuluk | 1
456 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Pipgalak 2 | 0 5 | Martinha Lopes de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.16 |  |  | Servisu kakuluk | 1
457 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 5 | Armanda Seuc Loe | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.36 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
458 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 2 | Emilia Poe Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.13 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
459 | Bobonaro | Maliana | Tapo-Memo | Tunubibi | 0 1 | Bau Laca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.81 |  |  | Servisu Kakuluk no reboka | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 459 | 459 | 459 |  |  |  | 7667000 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 459 | 311 | 229.5 | 0 |  |  | 56.7568 | 0 | 0 |  | 388
1 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Aitoun | #02 | Roberta Olo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
2 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 01 | Longinos de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 0 | 41.93 |  |  |  | 1
3 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 04 | Julio de Lima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
4 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | #03 | Hermenegildo Amral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
5 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Beidasi | #02 | Amelia de Lima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.38 | 50.31 |  |  |  | 1
6 | Covalima | Fatululic | Fatululic | Beco | #05 | Adelina da Cruz Namoc | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
7 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 04 | Joaquina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
8 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | #02 | Joao da Cruz Seran | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
9 | Covalima | Fatululic | Fatululic |  | # 01 | Mario da Cruz Loro | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.93 | 8.25 | 50.18 |  |  |  | 1
10 | Covalima | Fatululic | Taroman | Holba | # 01 | Juliana do Carmo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 34.23 | 50.18 |  |  |  | 1
11 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #03 | Agustinha da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 0 | 15.95 |  |  |  | 1
12 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 04 | Fransisco Noronha Leto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15.95 | 0 | 15.95 |  |  |  | 1
13 | Covalima | Fatululic | Taroman | Taroman | # 01 | Esperansa da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 |  | 37.42 |  |  |  | 1
14 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #02 | Armindo Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
15 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 06 | Cezartinha da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 10.42 | 47.84 |  |  |  | 1
16 | Covalima | Fatululic | Taroman | Lianain | #03 | Lukas de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.29 | 49.71 |  |  |  | 1
17 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | # 04 | Ermelinda de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
18 | Covalima | Fatululic | Taroman |  | #02 | Juliana da Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.42 | 12.76 | 50.18 |  |  |  | 1
19 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Mane kiik | 1 | Antonio Amaral Luan | 61 | S 09. 15105 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.11 | 0 | 41.11 |  |  |  | 1
20 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 2 | Olipio Moreira | 61 | S 09. 15186 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.46 | 0 | 40.46 |  |  |  | 1
21 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 3 | Almerio Tilman | 61 | S 09. 15003 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.2 | 0 | 27.2 |  |  |  | 1
22 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Klau Halek | 6 | Domingos da Cruz | 61 | S 09. 15039 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.09 | 0 | 40.09 |  |  |  | 1
23 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 1 | Fransisca Cardoso | 61 | S 09. 14777 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 38.07 | 0 | 38.07 |  |  |  | 1
24 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 3 | Adolfo da Costa | 61 | S 09. 14781 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.29 | 0 | 40.29 |  |  |  | 1
25 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten | Belulik Kraik | 4 | Gracinda F.Vicente | 61 | S 09.13376 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.35 | 0 | 27.35 |  |  |  | 1
26 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 5 | Celestina Amaral | 61 | S 09. 13491 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.34 |  | 21.34 |  |  |  | 1
27 | Covalima | Fatumean | Belulic Leten |  | 6 | Julmira de Fatima | 61 | S 09. 13339 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.68 |  | 25.68 |  |  |  | 1
28 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Lebo | 4 | Gaspar L. Agustinho | 61 | S 09. 13977 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 29.38 | 29.38 |  |  |  | 1
29 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 1 | Daniel Fereira Vicente | 61 | S 09. 13108 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 20.3 | 20.3 |  |  |  | 1
30 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 3 | Maria de Fatima Clara | 61 | S 09. 13628 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 29.55 | 29.55 |  |  |  | 1
31 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Rai Oan | 2 | Yohanes Mau | 61 | S 09. 13718 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 28.14 | 28.14 |  |  |  | 1
32 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 1 | Mariana Yovita | 61 | S 09. 13769 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 21 | 21 |  |  |  | 1
33 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 6 | Antonio Relvas Amaral | 61 | S 09. 13109 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 15.06 | 15.06 |  |  |  | 1
34 | Covalima | Fatumean | Fatumea | Mota Ulun | 5 | Maria Mendonca | 61 | S 09. 13317 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 12.31 | 12.31 |  |  |  | 1
35 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 6 | Raimundo de Oliveira | 61 | S 09. 13342 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 10.31 | 10.31 |  |  |  | 1
36 | Covalima | Fatumean | Fatumea |  | 2 | Isabel Cardoso | 61 | S 09. 13609 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 24.66 | 24.66 |  |  |  | 1
37 | Covalima | Fatumean | Nanu | Nanu | 1 | Alberto do Rosario | 61 | S 09. 16146 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 15.76 | 15.76 |  |  |  | 1
38 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 2 | Lucinda Madeira | 61 | S 09. 16437 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 12.82 | 12.82 |  |  |  | 1
39 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Madalena de Araujo | 61 | S 09.16474 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 | 17.66 | 17.66 |  |  |  | 1
40 | Covalima | Fatumean | Nanu | Makokon | 1 | Blandina de Araujo | 61 | S 09. 18557 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.43 | 3.62 | 44.05 |  |  |  | 1
41 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 2 | Candido Dos Santos | 61 | S 09.17686 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 42.43 | 3.33 | 45.76 |  |  |  | 1
42 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Xavier Dos Reis | 61 | S 09. 18616 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 40.1 | 5 | 45.1 |  |  |  | 1
43 | Covalima | Fatumean | Nanu | Traduc Ama | 5 | Marta Mada Saic | 61 | S 09. 16960 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 41.53 | 8 | 49.53 |  |  |  | 1
44 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 3 | Carolina Hoar | 61 | S 09. 16644 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 20.05 | 19 | 39.05 |  |  |  | 1
45 | Covalima | Fatumean | Nanu |  | 1 | Adozinda Madeira | 61 | S 09. 16641 |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.77 | 5.37 | 32.14 |  |  |  | 1
46 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Loohali | 6 | Pascuela dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
47 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 1 | Verdial Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
48 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 5 | Adelino Saldanha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
49 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Fatuk Laran | 1 | Rosalino Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 16.25 | 31.52 | 47.77 |  |  |  | 1
50 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 3 | Fernando do rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 16.25 | 31.52 | 47.77 |  |  |  | 1
51 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 7 | Carlos do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
52 | Covalima | Fohorem | Dato Rua | Sadahur | 48 | Imaculada Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
53 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 19 | Jose agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
54 | Covalima | Fohorem | Dato Rua |  | 22 | Adriano do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
55 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Natardic | 4 | Raimundu Gusmăo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.9 | 23.09 | 50.99 |  |  |  | 1
56 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Fatuk Kabuar Kraik | 3 | Helena Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.08 | 25.84 | 54.92 |  |  |  | 1
57 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 1 | Cristina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.21 | 25.85 | 53.06 |  |  |  | 1
58 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 2 | Luisa Freitas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.9 | 25.16 | 53.06 |  |  |  | 1
59 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 13 | Maria Barreto Luruc | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.08 | 23.98 | 53.06 |  |  |  | 1
60 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu | Fatuk Kabuar Leten | 1 | Joāo Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
61 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 6 | Melinda Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
62 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 4 | Fernando Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
63 | Covalima | Fohorem | Dato Tolu |  | 15 | Alarico Macedo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 34.03 | 48.99 |  |  |  | 1
64 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Halilaran | 11 | Tomas Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 15.26 | 26.48 |  |  |  | 1
65 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Fatuklidun | 3 | Cristalina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
66 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 7 | Mariano Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
67 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 6 | Faustina Germana | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
68 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 14 | Calisto Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 7.48 | 6.95 | 14.43 |  |  |  | 1
69 | Covalima | Fohorem | Fohoren | Aitos | 3 | Matilda Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
70 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 9 | Luiza Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
71 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 6 | Dominggas Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
72 | Covalima | Fohorem | Fohoren |  | 8 | Anita da Lux | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 11.22 | 3.21 | 14.43 |  |  |  | 1
73 | Covalima | Fohorem | Lactos | Cacaut | 6 | Maria de jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
74 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 13 | Olinda moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
75 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 1 | Maria Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
76 | Covalima | Fohorem | Lactos | Kalobor | 1 | Portunatu Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
77 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 3 | Maria do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
78 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 8 | Carlito Agustinho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
79 | Covalima | Fohorem | Lactos | Fatuk Laran | 9 | Valentina Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
80 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 10 | Fabiāo Carvalho | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
81 | Covalima | Fohorem | Lactos |  | 11 | Gaudençio B.Mali | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 14.96 | 32.81 | 47.77 |  |  |  | 1
82 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Gazolo | 2 | Antonio Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
83 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 1 | Jaime G. Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
84 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 4 | Catarina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50 | 10 | 60 |  |  |  | 1
85 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Ila | 1 | Gustiani Soi | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
86 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 6 | Luciano do C. A Mau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
87 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 5 | Justina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
88 | Covalima | Maucatar | Belecasac | Du'ut | 2 | Irene Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
89 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 6 | Leandro Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54 | 6 | 60 |  |  |  | 1
90 | Covalima | Maucatar | Belecasac |  | 1 | Leonito P. Pina | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 25 | 60 |  |  |  | 1
91 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Leogore | 3 | Gorge Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
92 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 1 | Abel Alves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
93 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 2 | Cipriano Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 0 | 27 |  |  |  | 1
94 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Manulor | 2 | Alipio Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
95 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 3 | Jacinta Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
96 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 1 | Rita do Carmo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
97 | Covalima | Maucatar | Holpilat | Nainare | 1 | Amelia Cardoso | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
98 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 3 | Casilda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
99 | Covalima | Maucatar | Holpilat |  | 5 | Luizia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27 | 2 | 29 |  |  |  | 1
100 | Covalima | Maucatar | Matai | Quiar | 8 | Luizinho dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
101 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 6 | Aquilinha de J. Mendonca | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
102 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 2 | Abel Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
103 | Covalima | Maucatar | Matai | Matai | 4 | Renato de Jesus Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 60 | 30 | 90 |  |  |  | 1
104 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 3 | Luizinha de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 20 | 90 |  |  |  | 1
105 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 6 | Rainaldo Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 70 | 15 | 85 |  |  |  | 1
106 | Covalima | Maucatar | Matai | Cunain | 2 | Paulino G. Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 56 | 34 | 90 |  |  |  | 1
107 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 3 | Gaudencio Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53 | 37 | 90 |  |  |  | 1
108 | Covalima | Maucatar | Matai |  | 1 | Crispin Bau | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55 | 15 | 70 |  |  |  | 1
109 | Covalima | Maucatar | Ogues | Fohorua | 3 | Maria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 0 | 35 |  |  |  | 1
110 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 4 | Filomena de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 10 | 45 |  |  |  | 1
111 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 1 | Maria de Jesus | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 10 | 45 |  |  |  | 1
112 | Covalima | Maucatar | Ogues | Ogues | 3 | Gabriel Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
113 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 4 | Angelina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
114 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 6 | Urbano Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35 | 3 | 38 |  |  |  | 1
115 | Covalima | Maucatar | Ogues | Soga | 3 | Leonia do Carmo | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 1
116 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 6 | Teresinha da Resourecao | 54 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 0 | 28 |  |  |  | 1
117 | Covalima | Maucatar | Ogues |  | 12 | Carolina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28 | 7 | 35 |  |  |  | 1
118 | Covalima | Suai | Beco | Holbolu | 3 | Jacinta de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
119 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Esperancia de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
120 | Covalima | Suai | Beco |  | 1 | Eva Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 64.11 | 1.6 | 65.71 |  |  |  | 1
121 | Covalima | Suai | Beco | Halik | 2 | Josefina de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
122 | Covalima | Suai | Beco |  | 1 | Luciana Viegas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
123 | Covalima | Suai | Beco |  | 4 | Rosa de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 74.08 | 1.6 | 75.68 |  |  |  | 1
124 | Covalima | Suai | Beco | Aidantuik | 1 | Filomena Lemos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
125 | Covalima | Suai | Beco |  | 4 | Evangelina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
126 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Ingracia de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.98 | 8.33 | 41.31 |  |  |  | 1
127 | Covalima | Suai | Beco | Tobur | 1 | Joana Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
128 | Covalima | Suai | Beco |  | 2 | Otilia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
129 | Covalima | Suai | Beco |  | 7 | Xisto Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.55 | 0 | 26.55 |  |  |  | 1
130 | Covalima | Suai | Camenaça | Sanfuk | 2 | Adelina G.Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
131 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 7 | Quintino Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
132 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 3 | Feliciano B.L.Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 57.33 | 28.25 | 85.58 |  |  |  | 1
133 | Covalima | Suai | Camenaça | Manekin | 2 | Maria Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
134 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 3 | Maria do Rego | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
135 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 5 | Virgina Eulalia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.74 | 30.96 | 81.7 |  |  |  | 1
136 | Covalima | Suai | Camenaça | Fatuisin | 1 | Fransisco Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 33.41 | 84.31 |  |  |  | 1
137 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 4 | Fernando da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 0 | 50.9 |  |  |  | 1
138 | Covalima | Suai | Camenaça |  | 2 | Berjilio Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 50.9 | 0 | 50.9 |  |  |  | 1
139 | Covalima | Suai | Debos | Busacucun | 5 | Sabina Gusmao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
140 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Lucia Dahu Bahu | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
141 | Covalima | Suai | Debos |  | 4 | Maria Guterre | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 43.3 | 12.78 | 56.08 |  |  |  | 1
142 | Covalima | Suai | Debos | Lontale | 8 | Elio de Andrdade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
143 | Covalima | Suai | Debos |  | 7 | Eugenio de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
144 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Azildo de Neri | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.37 | 14.51 | 41.88 |  |  |  | 1
145 | Covalima | Suai | Debos | Laconac Babu | 3 | Jauria de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.67 | 7.5 | 43.17 |  |  |  | 1
146 | Covalima | Suai | Debos |  | 1 | Ilda da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.67 | 7.5 | 43.17 |  |  |  | 1
147 | Covalima | Suai | Debos |  | 8 | Vitoria da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.72 | 3.45 | 43.17 |  |  |  | 1
148 | Covalima | Suai | Debos | Laconac Besik | 2 | Lucia da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
149 | Covalima | Suai | Debos |  | 3 | Aplonario de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
150 | Covalima | Suai | Debos |  | 4 | Clara Boce | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 39.56 | 14.81 | 54.37 |  |  |  | 1
151 | Covalima | Suai | Labarai | Holba | 11 | Ermelito Marcal | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 46.66 | 81.74 |  |  |  | 1
152 | Covalima | Suai | Labarai |  | 2 | Januario A,Bere | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 44.13 | 81.74 |  |  |  | 1
153 | Covalima | Suai | Labarai |  | 10 | Joao de Andrade | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 44.13 | 81.74 |  |  |  | 1
154 | Covalima | Suai | Labarai | Meop | 1 | Juvita Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
155 | Covalima | Suai | Labarai |  | 10 | Esmael Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
156 | Covalima | Suai | Labarai |  | 5 | Jose M.Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 37.61 | 38.07 | 75.68 |  |  |  | 1
157 | Covalima | Suai | Labarai | Roec | 5 | Benjamin Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
158 | Covalima | Suai | Labarai |  | 1 | Rosalina Dau Luan | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
159 | Covalima | Suai | Labarai |  | 4 | Leonia Mendonca | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 35.08 | 34.1617 | 69.2417 |  |  |  | 1
160 | Covalima | Suai | Suai Loro | Lo'o | 1 | Jacinta Abuc Nahac | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
161 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 2 | Antoninha Abuc Seran | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
162 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 4 | Sidonio Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 77.79 | 12.13 | 89.92 |  |  |  | 1
163 | Covalima | Suai | Suai Loro | Loro | 1 | Fernando N.Lekiik | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
164 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 3 | Calistrro das Neves | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
165 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 6 | Esperanca Barros | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
166 | Covalima | Suai | Suai Loro | Akar Laran | 2 | Petronela da Luz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
167 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 5 | Eliza Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
168 | Covalima | Suai | Suai Loro |  | 4 | Ermelinda Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 78.27 | 11.87 | 90.14 |  |  |  | 1
169 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | WETABA | 2 | Monica Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
170 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 1 | Cecilia Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
171 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Madalena Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 55.03 | 5.16 | 60.19 |  |  |  | 1
172 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | FATUC METAN | 5 | Lamberto Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.35 | 13.66 | 42.01 |  |  |  | 1
173 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 1 | Servancio Yosep | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 22.5 | 20.17 | 42.67 |  |  |  | 1
174 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Elias dos Reis Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.61 | 14.06 | 42.67 |  |  |  | 1
175 | Covalima | Tilomar | Beiseuc | NIQUIR | 5 | Lamberto Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.66 | 15.24 | 32.9 |  |  |  | 1
176 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 3 | Geraldo Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.66 | 15.24 | 32.9 |  |  |  | 1
177 | Covalima | Tilomar | Beiseuc |  | 4 | Afonso Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.45 | 11.45 | 32.9 |  |  |  | 1
178 | Covalima | Tilomar | Casabauc | COLOAMA | 6 | Domingos Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 6.56 | 66.5 |  |  |  | 1
179 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 8 | Lorenso Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
180 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 5 | Angelina Ximenes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
181 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 4 | Januario Perreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 6.56 | 66.5 |  |  |  | 1
182 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 3 | Jacinta M. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
183 | Covalima | Tilomar | Casabauc | CAWA UMAN | 1 | Celestino Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
184 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 2 | Lorensa Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 56.98 | 12.49 | 69.47 |  |  |  | 1
185 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 3 | Olandina Afonso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
186 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 6 | Ancelmos Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
187 | Covalima | Tilomar | Casabauc |  | 4 | Rui de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.01 | 12.49 | 66.5 |  |  |  | 1
188 | Covalima | Tilomar | Lalaua | SALELE BOT | 2 | Veronica de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.82 | 62.47 |  |  |  | 1
189 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 4 | Aquilina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.25 | 61.9 |  |  |  | 1
190 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 3 | João Gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 54.65 | 7.25 | 61.9 |  |  |  | 1
191 | Covalima | Tilomar | Lalaua | BITIS | 1 | Francisca de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 22.06 | 43.24 |  |  |  | 1
192 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 3 | Silveiro Leite | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 20.33 | 41.51 |  |  |  | 1
193 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 2 | Madalena M. da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 13.41 | 34.59 |  |  |  | 1
194 | Covalima | Tilomar | Lalaua | HALIMEA | 3 | Clotilde de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 21.94 | 43.12 |  |  |  | 1
195 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 4 | Jacinta de Jesus L. | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 21.94 | 43.12 |  |  |  | 1
196 | Covalima | Tilomar | Lalaua |  | 1 | Delia de Oliveira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 21.18 | 25.74 | 46.92 |  |  |  | 1
197 | Covalima | Tilomar | Maudemo | FAU-LARAN | 5 | Cicilia Maria | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
198 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 4 | Angelina da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
199 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 3 | Maria Klara | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
200 | Covalima | Tilomar | Maudemo | BESAC-OAN | 1 | Nazaria Maia | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
201 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 2 | Agustina Monis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
202 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 3 | Silvina Monis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 69.75 | 18.28 | 88.03 |  |  |  | 1
203 | Covalima | Tilomar | Maudemo | SADAHUR | 2 | Brigida Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.19 | 11.66 | 63.85 |  |  |  | 1
204 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 4 | Palmira de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 17.26 | 77.2 |  |  |  | 1
205 | Covalima | Tilomar | Maudemo |  | 5 | Santina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 59.94 | 15.64 | 75.58 |  |  |  | 1
206 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Biata | #01 | Quintino dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.2 | 0.76 | 32.96 |  |  |  | 1
207 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #06 | Angelino de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.55 | 1.26 | 31.81 |  |  |  | 1
208 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #04 | Domingos Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.04 | 1.26 | 32.3 |  |  |  | 1
209 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Fatuleto Canua | #04 | Alzira de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.8 | 1.26 | 30.06 |  |  |  | 1
210 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #06 | Gaspar Nasimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.86 | 1.27 | 29.13 |  |  |  | 1
211 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #03 | Mateus Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 23.91 | 1.59 | 25.5 |  |  |  | 1
212 | Covalima | Zumalai | Fatuleto | Zobete | #05 | Aida Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.13 | 1.14 | 30.27 |  |  |  | 1
213 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #04 | Bernadina Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.39 | 0.65 | 31.04 |  |  |  | 1
214 | Covalima | Zumalai | Fatuleto |  | #03 | Caetano Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.39 | 1.26 | 31.65 |  |  |  | 1
215 | Covalima | Zumalai | Lepo | Aisal leuk | #02 | Jose de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.14 | 0.64 | 31.78 |  |  |  | 1
216 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #01 | Felix Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.44 | 0.67 | 31.11 |  |  |  | 1
217 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #03 | Andre de Deus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 0.99 | 31.18 |  |  |  | 1
218 | Covalima | Zumalai | Lepo | Biatuma | #03 | Inacio Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 1.59 | 31.78 |  |  |  | 1
219 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #05 | Daniel Noronha | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 31.14 | 0.99 | 32.13 |  |  |  | 1
220 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #02 | Paulino da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.8 | 1 | 31.8 |  |  |  | 1
221 | Covalima | Zumalai | Lepo | Lepo Canua | #02 | Miquel R.B. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.87 | 10.7 | 40.57 |  |  |  | 1
222 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #04 | Jacob Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 10.0633 | 40.2533 |  |  |  | 1
223 | Covalima | Zumalai | Lepo |  | #06 | Evangelina Moniz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.46 | 1.6738 | 32.1338 |  |  |  | 1
224 | Covalima | Zumalai | Lour | Pelet | # 06 | Fatima Mesquita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.84 | 0 | 27.84 |  |  |  | 1
225 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 07 | Evangelina de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.74 | 0.66 | 31.4 |  |  |  | 1
226 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 04 | Diogo Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.53 | 0 | 26.53 |  |  |  | 1
227 | Covalima | Zumalai | Lour | Ritiluli | # 03 | Martinha Cardoso | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.15 | 1.27 | 30.42 |  |  |  | 1
228 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 01 | Duarte Magno | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.47 | 1.59 | 31.06 |  |  |  | 1
229 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 04 | Iria de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 29.47 | 1.27 | 30.74 |  |  |  | 1
230 | Covalima | Zumalai | Lour | Uluk Lolo | # 03 | Bonifacio da Silva Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 24.52 | 5.98 | 30.5 |  |  |  | 1
231 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 05 | Cesaltinha Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.15 | 7.67 | 37.82 |  |  |  | 1
232 | Covalima | Zumalai | Lour |  | # 01 | Ivonia Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.74 | 6.76 | 37.5 |  |  |  | 1
233 | Covalima | Zumalai | Mape | Daro | #01 | Afonso de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
234 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #05 | Tomas F. de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
235 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #04 | Domingos Corterreal | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
236 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #02 | Anita Fernandes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
237 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #07 | Daniel da Lux | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
238 | Covalima | Zumalai | Mape | Mape Kanua | #01 | Agostinho da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
239 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #10 | Cacimeira D. C dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
240 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #03 | Ines de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
241 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #04 | Guilerminha de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
242 | Covalima | Zumalai | Mape |  | #02 | Lorenso dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
243 | Covalima | Zumalai | Raimea | Loro | #06 | Rosita da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.32 | 0 | 25.32 |  |  |  | 1
244 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #05 | Bernadina da Silva | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.32 | 0 | 25.32 |  |  |  | 1
245 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #03 | Bernadete Da Costa | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 28.22 | 0 | 28.22 |  |  |  | 1
246 | Covalima | Zumalai | Raimea | Oebaba | #03 | Fransisca dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.14 | 0 | 26.14 |  |  |  | 1
247 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #04 | Regina Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.67 | 0 | 25.67 |  |  |  | 1
248 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #01 | Leonel Abel | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 17.85 | 0 | 17.85 |  |  |  | 1
249 | Covalima | Zumalai | Raimea | Uma klaran | #03 | Alipio Ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 27.67 | 0 | 27.67 |  |  |  | 1
250 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #06 | Flamina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 26.91 | 0 | 26.91 |  |  |  | 1
251 | Covalima | Zumalai | Raimea |  | #05 | Maria D.J. S.Abuk Berek | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.67 | 0 | 25.67 |  |  |  | 1
252 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Baura ikun | #10 | Julia do Nacimento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
253 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Anastasio ferreira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
254 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #01 | Adelino de Jesus | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 2.66 | 37.48 |  |  |  | 1
255 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Galitas | #06 | Luis Mendes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.85 | 0 | 30.85 |  |  |  | 1
256 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #04 | Armindo dos Reis Amaral | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 30.19 | 0 | 30.19 |  |  |  | 1
257 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Berta Mesguita | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 25.23 | 0 | 25.23 |  |  |  | 1
258 | Covalima | Zumalai | Tashilin | Culo-Oan | #01 | Tomas Pereira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 32.14 | 2.66 | 34.8 |  |  |  | 1
259 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #04 | Armando de Jesus Fatima | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 3.33 | 38.15 |  |  |  | 1
260 | Covalima | Zumalai | Tashilin |  | #02 | Jelia de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 34.82 | 3.33 | 38.15 |  |  |  | 1
261 | Covalima | Zumalai | Ucecai | Leodulla | #07 | Antonio Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 1
262 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #12 | Isabel Lopes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
263 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #04 | Martinha M. Bianco | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
264 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #01 | Paulino Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
265 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #06 | Abel gomes | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
266 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #10 | Luis Sarmento | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
267 | Covalima | Zumalai | Ucecai | Reacu | #01 | Abel da Cruz | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
268 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #02 | Quintino Caldas | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
269 | Covalima | Zumalai | Ucecai |  | #03 | Abel de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
270 | Covalima | Zumalai | Zulo | Leogol | # 01 | Angelica de Araujo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.28 | 2.67 | 55.95 |  |  |  | 1
271 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 04 | Angelina Sequeira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
272 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 03 | Julieta Sequeira | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
273 | Covalima | Zumalai | Zulo | Zulo taz | # 01 | Josefa Soares | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.01 | 1.34 | 54.35 |  |  |  | 1
274 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 07 | Antonio dos Santos | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.33 | 1.34 | 53.67 |  |  |  | 1
275 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 06 | Bendito de Jesus Barreto | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 52.33 | 1.34 | 53.67 |  |  |  | 1
276 | Covalima | Zumalai | Zulo | Obukmil | # 02 | Celestina Cardoso olo | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
277 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 04 | Agrefina dos Reis | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.01 | 1.34 | 54.35 |  |  |  | 1
278 | Covalima | Zumalai | Zulo |  | # 01 | Emelia Conceicao | 61 |  |  | 17000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 53.59 | 1.33 | 54.92 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 278 | 278 | 278 |  |  |  | 4726000 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 139 | 0 |  |  | 45.092 | 0 | 0 |  | 260
1 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 2 | Luis | 61 | -8.6301 | 125.7429 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
2 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 4 | Idelfonso | 61 | -8.5266 | 125.751 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
3 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Saham | 8 | Bicoli | 61 | -8.5379 | 125.756 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
4 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 2 | Jeronimo de Araujo | 61 | -8.5003 | 125.82 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 7 | Joao F. Matos | 61 | -8.4991 | 125.8191 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Rai mean | 11 | Teresa Barreto | 61 | -8.3491 | 125.819 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 8 | Maria de Jesus | 61 | -8.5272 | 125.7572 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
8 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 9 | Paul Soares | 61 | -8.53 | 125.7412 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
9 | Dili | Metinaro | Wenunuk | Wenunuk | 11 | Maboro | 61 | -8.5272 | 125.7572 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
10 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 1 | Maria da Costa | 61 | -8.5334 | 125.743.35 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 3 | Mau Cali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behokir | 4 | Luis do Santos | 61 | -8.5361 | 125.7446 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 1 | Agustinho Da Costa | 61 | -8.5291 | 125.7367 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
14 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 4 | Vicenti metan | 61 | -8.2954 | 125.7399 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
15 | Dili | Metinaro | Sabuli | Behauk | 7 | Jose da Costa Oliveira | 61 | -8.5322 | 125.7371 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
16 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 1 | Hunu Ati | 61 | -8.5333 | 125.7396 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 3 | Miguel Soares | 61 | -8.5321 | 125.7382 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Dili | Metinaro | Sabuli | Sabuli | 4 | Julio Amaral | 61 | -5.0832 | 125.4433 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 2 | Casa Mau | 61 | 08'577.131 | 125.7868 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
20 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 5 | Silveiro Pereira | 61 | 08'34'6421 | 125.4697 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
21 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Lebutun | 8 | Justinha | 61 | 08'57.713 | 125.7868 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
22 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 1 | Maria do Santos | 61 | 08'34.52.91 | 125.4714 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
23 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 2 | Oho Bere | 61 | 08'34.639 | 125.4711 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
24 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Has laran | 3 | Bi Luis | 61 | 08.77.343 | 125.8438 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
25 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 4 | Joao Mendonsa Dias | 61 | 08'32.900 | 125.459 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
26 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 6 | Maria Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
27 | Dili | Metinaro | Matelolaun | Birahu matan | 10 | Floriana Dias | 61 | 08'33'98.03 | 125.4672 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 27 | 27 | 27 |  |  |  | 459 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 13.5 | 0 |  |  | 88.5556 | 0 | 0 |  | 27
1 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 4 | Lucia D. Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
2 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 6 | Joao Mubere | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
3 | Ermera | Atsabe | Atara | Dadubere | 3 | Paulo Leto-Loko | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.1108 |  |  |  | 1
4 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 3 | Alda de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
5 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 2 | Ernesto Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.1108 |  |  |  | 1
6 | Ermera | Atsabe | Atara | Mania | 5 | Afonso de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
7 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 1 | Berta de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
8 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 2 | Moises dos Reis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.1108 |  |  |  | 1
9 | Ermera | Atsabe | Atara | Batubala | 5 | Joana D. M. Baros | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
10 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 2 | Adelina da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
11 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 4 | Antonio da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
12 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Raibuti | 1 | Isabel da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
13 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 17 | Agustinha Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
14 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 16 | Antonio Nheu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
15 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lauabe | 15 | Filomena Marcal | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
16 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 8 | Marcelina Marcal | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
17 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 9 | Surimali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
18 | Ermera | Atsabe | Baboi Craic | Lelobere | 13 | Jose da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.1108 |  |  |  | 1
19 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 1 | Sebastiao de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
20 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 5 | Domingos Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
21 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Raelau | 3 | Afonso Anunu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.3 |  |  |  | 1
22 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 2 | Mateus Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
23 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 3 | Jose M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
24 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Liabe | 1 | Martinho Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
25 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 5 | Alda Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.1108 |  |  |  | 1
26 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 3 | Terezinha Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.1108 |  |  |  | 1
27 | Ermera | Atsabe | Baboi Leten | Ilat | 1 | Alexandrinho Monteiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
28 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 2 | Manuel V. Mota | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32.9 |  |  |  | 1
29 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 1 | Pedro Rosario de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.1108 |  |  |  | 1
30 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batumano | 3 | Venancio de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
31 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 1 | Agusto Correia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 76.1108 |  |  |  | 1
32 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 3 | Costorio Correia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
33 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Mutubau | 2 | Ijeni Buicali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
34 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 2 | Guilerme de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64.1108 |  |  |  | 1
35 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 1 | Anita Regina | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.1108 |  |  |  | 1
36 | Ermera | Atsabe | Batu Mano | Batu'u | 3 | Tomas da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.1108 |  |  |  | 1
37 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 8 | Aniceto Fernandes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.1108 |  |  |  | 1
38 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 4 | Laurindo de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.1108 |  |  |  | 1
39 | Ermera | Atsabe | Lacao | Tai-Ubu | 9 | Casimiro Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
40 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 1 | Felisberto de J. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.1108 |  |  |  | 1
41 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 4 | Norberto Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
42 | Ermera | Atsabe | Lacao | Ata- Ubu | 2 | Domindos M. Tilman | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.1108 |  |  |  | 1
43 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 5 | Luis de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.1108 |  |  |  | 1
44 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 2 | Abel de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
45 | Ermera | Atsabe | Lacao | Nunumea | 3 | Calistro de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.1108 |  |  |  | 1
46 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 5 | Ana Maria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
47 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 1 | Angelino Fernandes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57.1108 |  |  |  | 1
48 | Ermera | Atsabe | Laclo | Tapomea | 2 | Oricos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.1108 |  |  |  | 1
49 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 14 | Abrao Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
50 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 15 | Adelina Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
51 | Ermera | Atsabe | Laclo | Malitada | 18 | Venancio de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.1108 |  |  |  | 1
52 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 12 | Elisa Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
53 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 10 | Miguel Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35.1108 |  |  |  | 1
54 | Ermera | Atsabe | Laclo | Soroati | 7 | Oscar Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 38.1108 |  |  |  | 1
55 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 6 | Andre Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
56 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 1 | Jose Viana | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53.1108 |  |  |  | 1
57 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 3 | Serafina Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52.1108 |  |  |  | 1
58 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 5 | Helena Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 54.1108 |  |  |  | 1
59 | Ermera | Atsabe | Laubono | Purugua | 4 | Marcelino Mau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52.1108 |  |  |  | 1
60 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 4 | Inosencia Lacamali | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.6108 |  |  |  | 1
61 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 2 | Manuela M Magalhaens | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.6108 |  |  |  | 1
62 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 3 | Faustino da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.6108 |  |  |  | 1
63 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 1 | Rosa Bareto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44.6108 |  |  |  | 1
64 | Ermera | Atsabe | Laubono | Biabote | 5 | Rui da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.6108 |  |  |  | 1
65 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 3 | Filomena Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
66 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 1 | Celestina Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
67 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raebou | 6 | Marcelo Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
68 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 13 | Vasco de Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.1 |  |  |  | 1
69 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 13 | Afonso Lequibere | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
70 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Raelia | 15 | Francisco da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.9 |  |  |  | 1
71 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 19 | Joao Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.1108 |  |  |  | 1
72 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 17 | Francisca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.1108 |  |  |  | 1
73 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Buibaru | 21 | Nai-Mau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
74 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 27 | Martinho Tavares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.1108 |  |  |  | 1
75 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 23 | Adelino da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.3 |  |  |  | 1
76 | Ermera | Atsabe | Leimea Leten | Orbeto | 26 | Madalena S. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.1108 |  |  |  | 1
77 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 1 | Raimundo da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
78 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 4 | Simao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57.1108 |  |  |  | 1
79 | Ermera | Atsabe | Malabe | Malabe | 5 | Miguel M. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62 |  |  |  | 1
80 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 3 | Justinha Gonsalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.1108 |  |  |  | 1
81 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 1 | Agusta B. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.1108 |  |  |  | 1
82 | Ermera | Atsabe | Malabe | Ilat Kora | 2 | Bendita Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
83 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 1 | Faustina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
84 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 2 | Lucia Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
85 | Ermera | Atsabe | Malabe | Bobeleta | 3 | Anita Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
86 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 1 | Socelelo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
87 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 3 | Evantina Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
88 | Ermera | Atsabe | Obulo | Obeto | 2 | Aliansa do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
89 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 1 | Agapito de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 33.1108 |  |  |  | 1
90 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 2 | Moises Maglaes Dc | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.58 |  |  |  | 1
91 | Ermera | Atsabe | Obulo | Atulara | 3 | Gaspar Horta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 30 |  |  |  | 1
92 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 1 | Nunu Horta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 31.7 |  |  |  | 1
93 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 2 | Agustinho de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1
94 | Ermera | Atsabe | Obulo | Mutubu | 3 | Izabel Monis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 32 |  |  |  | 1
95 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 1 | Americo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 41 |  |  |  | 1
96 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 3 | Marta Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
97 | Ermera | Atsabe | Parami | Asio | 5 | Joao Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48.1108 |  |  |  | 1
98 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 1 | Fernanda de Cena | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 1
99 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 2 | Faustinha da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 1
100 | Ermera | Atsabe | Parami | Atubuti | 3 | Marcelo Magalhaes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.1108 |  |  |  | 1
101 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 3 | Romana Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 49.1108 |  |  |  | 1
102 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 4 | Joaninha Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.1108 |  |  |  | 1
103 | Ermera | Atsabe | Parami | Aliatu | 5 | Aguida Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
104 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 8 | Abel A. Moreira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59.1108 |  |  |  | 1
105 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 1 | Raimundo da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
106 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 2 | Dinis dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58.1108 |  |  |  | 1
107 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 4 | Fonseca da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
108 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Ilat | 9 | Letomanu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
109 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 1 | Laurindo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.8 |  |  |  | 1
110 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 3 | Gaspar Goncalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82.8 |  |  |  | 1
111 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 6 | Joaquim Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.22 |  |  |  | 1
112 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 7 | Marcelino de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
113 | Ermera | Atsabe | Tiarlelo | Kota Boot | 4 | Rosalina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.1108 |  |  |  | 1
114 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 4 | Aguida Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
115 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 2 | Bendita X. Exposto | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
116 | Ermera | Ermera | Estado | Coracao de Jesus | 3 | Jacinta Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
117 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 1 | Moizes Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
118 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 2 | Jose Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
119 | Ermera | Ermera | Estado | Lihmo | 3 | Amelia B. Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
120 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 2 | Maria Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
121 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 4 | Jacinta Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
122 | Ermera | Ermera | Estado | Tasakina | 1 | Cipriano B. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
123 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 5 | Leopoldino Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
124 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 3 | Manuel Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
125 | Ermera | Ermera | Estado | Hamrik Metin | 2 | Felix dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
126 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 5 | Adriano Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
127 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 3 | Jose Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
128 | Ermera | Ermera | Humboe | Dirlau | 2 | Agustinho D. Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
129 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 3 | Marcos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
130 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 1 | Agapito D. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
131 | Ermera | Ermera | Humboe | Hatali | 5 | Pedro da grasa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
132 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 1 | Mario Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
133 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 3 | Martina X. Amaral | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
134 | Ermera | Ermera | Humboe | Poeana | 4 | Antonio Xavier | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
135 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 5 | Abel de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
136 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 4 | Julio Madeira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
137 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 1 | Lucia D. Gloria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
138 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 8 | Tereza Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
139 | Ermera | Ermera | Lauala | Ervilhat | 6 | Leonito S. Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
140 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 4 | Paul D. S. Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
141 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 6 | Anaroja Angelina | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
142 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 9 | Judit D. J. Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
143 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 1 | Fernando Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
144 | Ermera | Ermera | Lauala | Nona Bite | 2 | Simao da Conceicao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
145 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 1 | Anita Trindade | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 3 | Tereza M. S. D Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Ermera | Ermera | Leguimea | Poehei | 2 | Costantinho Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 2 | Lucia D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 1 | Domingos M. Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Ermera | Ermera | Leguimea | Sinlelo | 3 | Fernando Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 2 | Marta Menezes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
152 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 1 | Armanda Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
153 | Ermera | Ermera | Leguimea | Leguimearia | 4 | Manuel D. J. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
154 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 5 | Manuela | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
155 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 2 | Pedro Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
156 | Ermera | Ermera | Mertuto | Hotino | 1 | Julio Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
157 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 1 | Jose Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
158 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 4 | Madalena Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
159 | Ermera | Ermera | Mertuto | Railori | 6 | Agusto da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
160 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 1 | Grasilda Brites | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
161 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 6 | Mateus Faria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
162 | Ermera | Ermera | Mertuto | Tatabauria | 2 | Carlos Casimiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
163 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 4 | Domingo de Jesus | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
164 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 5 | Domingas Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
165 | Ermera | Ermera | Poetete | Biluli | 1 | Lucia O. S. Cardoso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
166 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 5 | Mali Talo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
167 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 6 | Mau Tou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
168 | Ermera | Ermera | Poetete | Urluli | 1 | Ermelinda A. D. J. S. Exposto | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
169 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 6 | Arnaldo A. D. Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
170 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 1 | Olga D. J Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
171 | Ermera | Ermera | Poetete | Samatrae | 3 | Fernando M. Carvalho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
172 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 2 | Rufina Oliveira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
173 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 5 | Nicolau Managum | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
174 | Ermera | Ermera | Poetete | Taklela | 3 | Maria Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
175 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 3 | Eliza Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
176 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 2 | Manuel Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Ermera | Ermera | Ponilala | Cota Heu | 5 | Alcina M. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 1 | Francisco dos santos crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 6 | Rozalino P. do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Ermera | Ermera | Ponilala | Sacoco | 2 | Josefina B. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 1 | Maria F Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
182 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 2 | Calistro Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
183 | Ermera | Ermera | Ponilala | Eroho | 3 | Elias de Jesus Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
184 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 5 | Pedro M. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
185 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 1 | Domingos Badak | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
186 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Mate Restu | 2 | Luis Sousa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
187 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 7 | Domingos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
188 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 1 | Francisca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
189 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Moris Foun | 6 | Maubere Solok | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
190 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 1 | Roza Menezes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
191 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 4 | Domingos do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
192 | Ermera | Ermera | Raimerhei | Rai Maran | 2 | Josefina de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
193 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 2 | Andriano da Cunha | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 4 | Antonio Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Ermera | Ermera | Riheu | Gomhei | 1 | Germerino do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 5 | Maria Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 7 | Francisco R.S. C | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Ermera | Ermera | Riheu | Sasoher | 4 | Adao Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 3 | Ermelinda D.S | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
200 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 4 | Januari Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
201 | Ermera | Ermera | Riheu | Mangero | 1 | Luis Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
202 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 3 | Lou Buki | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
203 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 2 | Agustinho D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
204 | Ermera | Ermera | Talimoro | Bura | 1 | Andriano Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
205 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 2 | Duarti Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 7 | Maria Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Ermera | Ermera | Talimoro | Liman Mesak | 3 | Francisco Trindade | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 2 | Romana S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
209 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 1 | Jorge T. Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
210 | Ermera | Ermera | Talimoro | Nunusua | 3 | Januario P. D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
211 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 4 | Anastasio da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
212 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 1 | Rui Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
213 | Ermera | Hatulia | Aculau | Raemate | 3 | Marcelo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
214 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 3 | Mariaana de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
215 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 1 | Abilio Mozinho | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
216 | Ermera | Hatulia | Aculau | Poelete | 4 | Luis Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
217 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 1 | Madalena Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
218 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 3 | Olga Brites | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
219 | Ermera | Hatulia | Aculau | Norema | 5 | Carlos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.96 |  |  |  | 1
220 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 1 | Francisca M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.99 |  |  |  | 1
221 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 2 | Benancio Borges | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.97 |  |  |  | 1
222 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Tata | 3 | Fernanda Forges | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.99 |  |  |  | 1
223 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 1 | Maria Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.98 |  |  |  | 1
224 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 2 | Alianca Maia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.98 |  |  |  | 1
225 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Leirema | 3 | Eva Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.98 |  |  |  | 1
226 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 1 | Angelina D. Araujo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.97 |  |  |  | 1
227 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 2 | Quintiliana | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.97 |  |  |  | 1
228 | Ermera | Hatulia | Ailelo | Santa-Crus | 3 | Pio Borges | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.97 |  |  |  | 1
229 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 3 | Moeses Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
230 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 1 | Joao dos Angos Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
231 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Rae Goa | 2 | Nelson Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.99 |  |  |  | 1
232 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 2 | Antonio S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
233 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 3 | Eduardo Martin | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
234 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Hauhei | 6 | Florindo Gago | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
235 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 1 | Pedro Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
236 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 2 | Bento M. Sarmento | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
237 | Ermera | Hatulia | Coilate Letelo | Manucati | 3 | Florindo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 84.97 |  |  |  | 1
238 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 3 | Filomena de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
239 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 8 | Bosco Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
240 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Lebomeo | 1 | Rozalino Caldas | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
241 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 5 | Manuel dos Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
242 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 3 | Abril Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
243 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Peregrinasaun | 10 | Jose da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
244 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 2 | Maria Araujo Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
245 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 5 | Eduardo da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
246 | Ermera | Hatulia | Fatubessi | Matanova | 6 | Gustavo Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
247 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 4 | Madalena F. D. Neves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
248 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 6 | Marcelino M. Maupelo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.7 |  |  |  | 1
249 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Poerema | 1 | Oscar Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.57 |  |  |  | 1
250 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 4 | Jose Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 97 |  |  |  | 1
251 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 3 | Mariano S. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
252 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Fatubolu | 1 | Jose dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
253 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 2 | Dulce M. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
254 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 4 | Elizeu Noronha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
255 | Ermera | Hatulia | Fatubolu | Apiradu | 5 | Serafim Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
256 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 1 | Angelino Soriano | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.92 |  |  |  | 1
257 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 2 | Martinho Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.96 |  |  |  | 1
258 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hatubatu | 3 | Luis da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88.84 |  |  |  | 1
259 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 1 | Filomena M. D. Brites | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
260 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 2 | Julio Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.06 |  |  |  | 1
261 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Simuhei | 3 | Moises Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68 |  |  |  | 1
262 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 1 | Hermina Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.25 |  |  |  | 1
263 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 2 | Josefa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.25 |  |  |  | 1
264 | Ermera | Hatulia | Hatolia Vila | Hohopu | 3 | Marcelo Madeira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.49 |  |  |  | 1
265 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 3 | Soi Mali | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
266 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 5 | Fernando Maulaca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
267 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 4 | Carlos de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
268 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 2 | Lucia Gonsalves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
269 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Gnutur | 6 | Odelia M. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
270 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 11 | Cristina Abu | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
271 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 10 | Serafina Leu Mori | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
272 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 12 | Amelia Abu Lelo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
273 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 7 | Lorenca Castanera | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
274 | Ermera | Hatulia | Leimea Craic | Hatupae | 2 | Tomas C. de deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 37 |  |  |  | 1
275 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 4 | Florentina do C. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
276 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 1 | Paulino P. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
277 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 2 | Filomeno Alves | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
278 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 4 | Berta Cai Dau | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
279 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 10 | Branca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
280 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Brugbou | 7 | Apolonia Caibuti | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
281 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 1 | Joana Maia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
282 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 2 | Lorenco de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
283 | Ermera | Hatulia | Leimea Sorinbalo | Leodato | 3 | Luis Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
284 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 1 | Flacido Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
285 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 3 | Francisco Lus D. Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
286 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Lauraehou | 2 | Ancelmo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
287 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 3 | Jose dos S.Freitas | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
288 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 2 | Alberto Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
289 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Naumanaro | 1 | Fernando Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
290 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 3 | Domingos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
291 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 4 | Felix da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
292 | Ermera | Hatulia | Lisapat | Tataeulu | 5 | Paulino D. Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.5 |  |  |  | 1
293 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 5 | Domingas Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
294 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 2 | Francisca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
295 | Ermera | Hatulia | Manusae | Hatete | 1 | Rita Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.4 |  |  |  | 1
296 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 5 | Maria Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
297 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 7 | Alberto dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
298 | Ermera | Hatulia | Manusae | Bauana | 3 | Marito Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
299 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 5 | Iria | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
300 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 6 | Dulce S. Borges | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
301 | Ermera | Hatulia | Manusae | Cucara | 1 | Boscu de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
302 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 2 | Vitorino Gonsalves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
303 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 1 | Pedro Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
304 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Caisuru | 6 | Alexandre S. B. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
305 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 6 | Floriano | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
306 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 11 | Afonso M. S oares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
307 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Grutu | 1 | Filipe de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
308 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 1 | Joaquim Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
309 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 2 | Manuel A. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
310 | Ermera | Hatulia | Mau-Ubo | Leborema | 1 | Vrigildo Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
311 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 1 | Esperanca M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
312 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 5 | Filomena M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88.1 |  |  |  | 1
313 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 4 | Agapitu M. Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
314 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 2 | Fransisca Cai-Pou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
315 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 3 | Adelino Tilman Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
316 | Ermera | Hatulia | Samara | Petalara | 6 | Elsa de Carvalho | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
317 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 1 | Marcos Mau Cura | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
318 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 2 | Adelino Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
319 | Ermera | Hatulia | Samara | Railuli | 3 | Tito M. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
320 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Maria Lucia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
321 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Herculano L. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
322 | Ermera | Hatulia | Urahou | Laulema |  | Arnaldo Tilman Ramos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
323 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Bartolameu | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
324 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Lorenco Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
325 | Ermera | Hatulia | Urahou | Hatu-laelete |  | Joaquin E. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
326 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Veronica Seiquera | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
327 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Berta D. C. Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
328 | Ermera | Hatulia | Urahou | Manuhatu |  | Faustinha Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
329 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 3 | Bernandino de Deus Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
330 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 1 | Joao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
331 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Fahiluha | 2 | Manuel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
332 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 3 | Fernando Afonso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
333 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 6 | Bendita Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64 |  |  |  | 1
334 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Hohulu | 4 | Bosco de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
335 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 2 | Abilio Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
336 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 1 | Isabel Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
337 | Ermera | Letefoho | Catrai Leten | Tunufahi | 3 | Miguel de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
338 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 1 | Clementino de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
339 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 2 | Antonio Asis | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
340 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Lacau | 3 | Filomena R. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74 |  |  |  | 1
341 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 1 | Amelia Barbosa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
342 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 2 | Paulo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
343 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Hatuhei | 3 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
344 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 1 | Veronoica S. Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
345 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 2 | Mariano Luis de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48.57 |  |  |  | 1
346 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Leten | 3 | Flaviana Maia de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
347 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 1 | Hemenegildo de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
348 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 2 | Jose de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
349 | Ermera | Letefoho | Ducurai | Asui Kraik | 3 | Mariana da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
350 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 1 | Joaquin de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
351 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 2 | Joao Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
352 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Lequi Sala | 6 | Camilio Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 55.66 |  |  |  | 1
353 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 5 | Luis Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 53 |  |  |  | 1
354 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 4 | Armando | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
355 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Olpana | 1 | Nelson Afonso | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
356 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 2 | Manuela Dos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
357 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 1 | Mario M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
358 | Ermera | Letefoho | Eraulo | Madede | 3 | David Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
359 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 2 | Teresa Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 48 |  |  |  | 1
360 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 5 | Jacinta da Crus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
361 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulala | 3 | Carlitu Afonso da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
362 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 1 | Domingos dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
363 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 3 | Thomas de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
364 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Kailiti | 4 | Agusta Fatima Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1
365 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 2 | Agustinho Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
366 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 1 | Estevao F. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 44 |  |  |  | 1
367 | Ermera | Letefoho | Goulolo | Goulolo | 4 | Olinda Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
368 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 1 | Alda S. de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
369 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 4 | Abilio Babo de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
370 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hunda | 5 | Anjelina Loelaco da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
371 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 5 | Sara Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
372 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 6 | Elisa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57 |  |  |  | 1
373 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Riaheu | 2 | Paulo M. Lemos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
374 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 1 | Elisa da Costa Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
375 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 2 | Liberata Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
376 | Ermera | Letefoho | Hatugau | Hatugau | 3 | Ana R. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
377 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 3 | Georgina M. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
378 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 2 | Filipe M. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
379 | Ermera | Letefoho | Haupu | Haupu | 5 | Fernando Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
380 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 5 | Bendita dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
381 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 1 | Domingos do Rozario | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
382 | Ermera | Letefoho | Haupu | Riamori | 3 | Grabiel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
383 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 4 | Maria Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
384 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 3 | Geraldo Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
385 | Ermera | Letefoho | Haupu | Duhoho | 2 | Elda Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
386 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 1 | Carlos Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
387 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 2 | Jose Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
388 | Ermera | Letefoho | Haupu | Raepusa | 3 | Tereza Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
389 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 3 | Amelia Mendonca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
390 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 1 | Olga Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 1
391 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Colcoli | 4 | Manuela de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
392 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 1 | Americo da Graca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
393 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 2 | Mario de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
394 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Baulesuria | 3 | Joao M. de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
395 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 4 | Isabel da Graca | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
396 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 2 | Marcal Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
397 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Hatulete | 1 | Marcelino de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
398 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 1 | Ines da Silva Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
399 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 4 | Visente dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
400 | Ermera | Letefoho | Catrai Craic | Mausormata | 3 | Evaristo de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 45 |  |  |  | 1
401 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 3 | Selestina do Rozario | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
402 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 1 | Jose Manuel | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
403 | Ermera | Letefoho | Lauana | Grutu | 2 | Lucas Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
404 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 2 | Benjamin soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
405 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 5 | Pedro de Deus Britos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
406 | Ermera | Letefoho | Lauana | Lemilohi | 1 | Lius M. da Concensao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
407 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 6 | Joaquina Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.39 |  |  |  | 1
408 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 3 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50.39 |  |  |  | 1
409 | Ermera | Letefoho | Lauana | Leubasa | 1 | Lius de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47.39 |  |  |  | 1
410 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 3 | Jose Mesquita | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
411 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 1 | Daniel P. do Rego | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
412 | Ermera | Letefoho | Lauana | Quirlelo | 4 | Alice dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1
413 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 6 | Angelina Bitersa | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
414 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 4 | Paul da Costa Amaral | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 1
415 | Ermera | Railaco | Deleso | Lebodo | 1 | Lucas Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
416 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 6 | Manuel Lopes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
417 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 7 | Miguel Gomes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
418 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 8 | Manuel dos Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
419 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 3 | Laurinda F. de Jesus | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
420 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 1 | Edigar de Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.5 |  |  |  | 1
421 | Ermera | Railaco | Deleso | Bohemata | 4 | Elias Guteres | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56.5 |  |  |  | 1
422 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 1 | Nicolau M. Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
423 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 2 | Florindo Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
424 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Palimanu | 7 | Jeca M. Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 74.5 |  |  |  | 1
425 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 1 | Zeca Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 64.5 |  |  |  | 1
426 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 5 | Carlos Mauquinta | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
427 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 3 | Aleixo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
428 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 2 | Laurindo O. Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
429 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 4 | Ermenigildo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
430 | Ermera | Railaco | Fatuquero | Kaitarahei | 6 | Domingos Nicolau | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
431 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 2 | Miranda E. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
432 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 1 | Francisco S. de jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
433 | Ermera | Railaco | Liho | Camalrahei | 3 | Jose Coreia | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
434 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 6 | Jose Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
435 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 5 | Agostino Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
436 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 4 | Paulo Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
437 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 3 | Filomena Fereira | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
438 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 2 | Luis de Araujo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
439 | Ermera | Railaco | Liho | Hi | 1 | Domingas Salsinha | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
440 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 3 | Armando Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
441 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 2 | Serafin Salsinha Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 1
442 | Ermera | Railaco | Matata | Mauane | 4 | Justinho Coneiao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.5 |  |  |  | 1
443 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 5 | Olandina Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.5 |  |  |  | 1
444 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 6 | Madalena Babo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
445 | Ermera | Railaco | Matata | Taemausoru | 1 | Joao da Costa | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
446 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 7 | Alda Martins | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
447 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 5 | Angelino Ximenes Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
448 | Ermera | Railaco | Matata | Titibuti | 6 | Lucas Soares da Silva | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
449 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 5 | Domingos de D. Madeira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
450 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 4 | Gaspar Maulelo | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
451 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Fatucado | 3 | Domingos S. Lico | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
452 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 2 | Alberto D. J. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
453 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 3 | Ines Fiadade Lou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
454 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Riamori | 1 | Martihno de Jesus Maia | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
455 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 1 | Domingos B. Paixao | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
456 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 2 | Manuel Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
457 | Ermera | Railaco | Railaco Craic | Sobrequeque | 3 | Maria de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 66.5 |  |  |  | 1
458 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 2 | Rosalina da C. N. S Araujo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
459 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 1 | Luis Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
460 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Manuponihei | 4 | Pedro S. de Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
461 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 3 | Florentina Fatima | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
462 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 2 | Celestina Alves | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
463 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Kuiluinamo | 2 | Jose Exposto | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
464 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 5 | Domingos de Deus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.5 |  |  |  | 1
465 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 1 | Domingos Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 1
466 | Ermera | Railaco | Railaco Leten | Tunleru | 3 | Mateus da Cruz | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 58.5 |  |  |  | 1
467 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 1 | Francisco Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
468 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 2 | Adelino Pereira | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
469 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 3 | Basilio Honoratus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
470 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 4 | Joao Fernandes Ataide | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
471 | Ermera | Railaco | Samalete | Aiurlala | 8 | Joao dos R. Martins | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
472 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 5 | Domingas Lou | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
473 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 1 | Pedro S. Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
474 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 3 | Domingos Cuca | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
475 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 7 | Sipriano Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
476 | Ermera | Railaco | Samalete | Eraulo | 6 | Domingos Baptista | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61.5 |  |  |  | 1
477 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 5 | Berelequi | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 1
478 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 4 | Valdir do Ceo Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
479 | Ermera | Railaco | Taraco | Laqueco | 3 | Joanico Filipe | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
480 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 1 | Francisco da Costa | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
481 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 3 | Mariano do Santos | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
482 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 7 | Antonio de Jesus | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
483 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 8 | Mariano Lopes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
484 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 4 | Napoliao Ximenes | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
485 | Ermera | Railaco | Taraco | Datoleo | 5 | Adelino Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.5 |  |  |  | 1
486 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 1 | Agapito dos Santos | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
487 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 3 | Domingos Salsinha Babo | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
488 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 5 | Mario Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
489 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 7 | Joao Soares | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
490 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Caisahe | 4 | Americo Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
491 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 1 | Virigina Soares | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
492 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 2 | Lourenca Casimiro | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
493 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 3 | Moises Gomes | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
494 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 6 | Fernanda Salsinha | 61 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
495 | Ermera | Railaco | Tocoluli | Marobo | 7 | Domingos da Conseicao | 54 |  |  | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 495 | 486 | 495 |  |  |  | 8415 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 0 |  |  | 38.41 | 0 | 0 |  | 495
1 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
2 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
6 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
7 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
8 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
9 | Lautém | Iliomar | Aelebere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
11 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
16 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Lautém | Iliomar | Caenlio | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Lautém | Iliomar | Fuat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Lautém | Iliomar | Iliomar 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
39 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
40 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Lautém | Iliomar | Iliomar 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
48 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
49 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
53 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
54 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
55 | Lautém | Iliomar | Tirilolo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
56 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
57 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
58 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
59 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
60 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
62 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
63 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
64 | Lautém | Lautém | Baduro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
70 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
71 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Lautém | Lautém | Com | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
76 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
79 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
80 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
81 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
82 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
83 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
84 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
85 | Lautém | Lautém | Daudere | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
86 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
87 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
88 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
89 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
90 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
91 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
92 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
93 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
94 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
95 | Lautém | Lautém | Euquisi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
96 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
97 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
98 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
99 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Lautém | Lautém | Ililai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
111 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
112 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
113 | Lautém | Lautém | Maina 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
114 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
115 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
116 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
117 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
118 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
119 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
120 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
121 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
122 | Lautém | Lautém | Maina 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
123 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
124 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
125 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
126 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
127 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
128 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
129 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
130 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
131 | Lautém | Lautém | Pairara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
132 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
133 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
134 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
135 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
136 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
137 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
138 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
139 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
140 | Lautém | Lautém | Parlamento | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
141 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
142 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
143 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
144 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
145 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
146 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
147 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
148 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
149 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
150 | Lautém | Lautém | Serelau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
151 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
152 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
153 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
154 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95.01 |  |  |  | 1
155 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 97.8 |  |  |  | 1
156 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
157 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
158 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Lautém | Lospalos | Bauro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
161 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
162 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
163 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
164 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
165 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
166 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
167 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
168 | Lautém | Lospalos | Cacavei | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
169 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
170 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
171 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
172 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
173 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
174 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
175 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
176 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
177 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
178 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
179 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
180 | Lautém | Lospalos | Fuiloro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
181 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
182 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 64.56 |  |  |  | 1
183 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 61.49 |  |  |  | 1
184 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 65.12 |  |  |  | 1
185 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 64.97 |  |  |  | 1
186 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 68.2 |  |  |  | 1
187 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 69.41 |  |  |  | 1
188 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 69.41 |  |  |  | 1
189 | Lautém | Lospalos | Home | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 88.07 |  |  |  | 1
190 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Lautém | Lospalos | Leuro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 92.74 |  |  |  | 1
200 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.26 |  |  |  | 1
201 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
202 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
203 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 94.07 |  |  |  | 1
204 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.25 |  |  |  | 1
205 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.32 |  |  |  | 1
206 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 93.68 |  |  |  | 1
207 | Lautém | Lospalos | Lore 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
208 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
209 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
210 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
211 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
212 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
213 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
214 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
215 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
216 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
217 | Lautém | Lospalos | Lore 2 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
218 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
219 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
220 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
221 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
222 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
223 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
224 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
225 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
226 | Lautém | Lospalos | Muapitine | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
227 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
228 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
229 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
230 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
231 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
232 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
233 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
234 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
235 | Lautém | Lospalos | Raça | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
236 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
237 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
238 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
239 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
240 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
241 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
242 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
243 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
244 | Lautém | Lospalos | Souro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
245 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
246 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
247 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
248 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
249 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
250 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
251 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
252 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
253 | Lautém | Luro | Afabubu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
254 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
255 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
256 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
257 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
258 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
259 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
260 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
261 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
262 | Lautém | Luro | Baricafa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
263 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
264 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
265 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
266 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
267 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
268 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
269 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
270 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
271 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
272 | Lautém | Luro | Cotamutu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
273 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
274 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
275 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
276 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
277 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
278 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
279 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
280 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
281 | Lautém | Luro | Lacaua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
282 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
283 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
284 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
285 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
286 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
287 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
288 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
289 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
290 | Lautém | Luro | Luro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
291 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
292 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
293 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
294 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
295 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
296 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
297 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
298 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
299 | Lautém | Luro | Uairoque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
300 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
301 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
302 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
303 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
304 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
305 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
306 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
307 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
308 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
309 | Lautém | Tutuala | Mehara | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
310 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
311 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
312 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
313 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
314 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
315 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
316 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
317 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
318 | Lautém | Tutuala | Tutuala | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 318 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 95 | 159 | 0 |  |  | 91.2564 | 0 | 0 |  | 318 | TOO IHA NEE
1 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 1 | Belarmino Gusmao | 61 | 8.3816 | 125.2439 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.55 |  |  |  | 1
2 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 2 | Jose de Jesus Batista | 61 | 8.3808 | 125.2442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.23 |  |  |  | 1
3 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 5 | Joao Lino | 61 | 8.3654 | 125.241 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.21 |  |  |  | 1
4 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 6 | Felix da Crux | 61 | 8.3923 | 125.2552 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.38 |  |  |  | 1
5 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Tuhilu Kraik | 0 4 | Luizinho dos Anjos | 61 | 8.374 | 125.2348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.93 |  |  |  | 1
6 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 1 | Marquita de Jesus | 61 | 8.3906 | 125.2409 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 54.17 |  |  |  | 1
7 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 7 | Palmira dos Santos | 61 | 8.3813 | 125.2439 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.98 |  |  |  | 1
8 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 4 | Bernadino C. Soares | 61 | 8.3926 | 125.2542 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.24 |  |  |  | 1
9 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 5 | Felix Alves | 61 | 8.3922 | 125.478 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.15 |  |  |  | 1
10 | Liquiçá | Bazartete | Fahilebo | Fatuneso | 0 6 | Jose F. Salsinha | 61 | 8.3915 | 125.2458 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.85 |  |  |  | 1
11 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 3 | Jacinta dos Santos | 61 | 8.3704 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
12 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 1 | Domingos Soares | 61 | 8.3647 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
13 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Durbasa | 0 2 | Antonio Baladares | 61 | 8.3637 | 125.223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
14 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 2 | Alda Babo | 61 | 8.3732 | 125.2318 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
15 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 3 | Martinho da Cruz | 61 | 8.3658 | 125.2402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
16 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Metir | 0 1 | Carlos Goncalves | 61 | 8.371 | 125.2312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
17 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 3 | Lucia dos Santos | 61 | 8.3708 | 125.2234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
18 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 2 | Domingos dos S. Maia | 61 | 8.3736 | 125.2239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
19 | Liquiçá | Bazartete | Fatumasi | Legimea | 0 4 | Joaquim Soares | 61 | 8.3738 | 125.2227 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
20 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 1 | Antonio dos S. Mauleto | 61 | 8.3521 | 125.2338 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
21 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 4 | Laura Ataide dos Santos | 61 | 8.35 | 125.233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
22 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamegulo | 0 3 | Adao dos Santos | 61 | 8.3505 | 125.2333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
23 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 4 | Felix Soares | 61 | 8.3641 | 125.2202 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
24 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 2 | Silveiru Alves | 61 | 8.364 | 125.2158 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
25 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Kamalehou | 0 3 | Besi Anan | 61 | 8.3644 | 125.22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
26 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 5 | Tome dos Santos | 61 | 8.3421 | 125.2245 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
27 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 2 | Emelita A. Ribeiro | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
28 | Liquiçá | Bazartete | Lauhata | Raucassa | 0 6 | Fransisco dos Santos | 61 | 8.3442 | 125.2305 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 4 | Mateus dos Santos | 61 | 8.384 | 125.2327 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 1 | Antonio Ribeiro | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Bukumera | 0 5 | Clementino Marcal | 61 | 8.3842 | 125.2325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 2 | Alfaredo dos Santos | 61 | 8.4114 | 125.2308 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 3 | Justiano da Costa | 61 | 8.4142 | 125.2311 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Fatunero | 0 6 | Mario Lobato | 61 | 8.4041 | 125.2228 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 2 | Angelo Soares | 61 | 8.4035 | 125.2212 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 1 | Maria Imaculada | 61 | 8.4103 | 125.221 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Ergoa | 0 3 | Lino dos Santos | 61 | 8.4043 | 125.2153 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 5 | Domingos Alves | 61 | 8.4053 | 125.2248 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 2 | Nafoliao Alves Mau Loe | 61 | 8.4103 | 125.2237 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Liquiçá | Bazartete | Leorema | Urluli | 0 1 | Umberto da Costa | 61 | 8.4047 | 125.2222 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 5 | Felixidade Goncalves | 61 | 8.3726 | 125.2124 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 1 | Moises da S. Pinto | 61 | 8.3724 | 125.2117 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Maumetalau | 0 2 | Afonso dos Santos | 61 | 8.3719 | 125.2108 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 3 | Aquilina dos Santos | 61 | 8.3553 | 125.2058 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 1 | Felisberto Manuel Soares | 61 | 8.362 | 125.2111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Nartutu | 0 4 | Joao Mendes de Carvalho | 61 | 8.3541 | 125.2042 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
47 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 1 | Olivia de A. Bi-Sabu | 61 | 8.3515 | 125.2037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
48 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 6 | Agapito R. dos Santos | 61 | 8.3717 | 125.2106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
49 | Liquiçá | Bazartete | Maumeta | Darmudapu | 0 3 | Tito dos Santos Barreto | 61 | 8.3651 | 125.2134 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 1 | Pedro Martins | 61 | 8.3852 | 125.2206 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 3 | Rosa Da Silva | 61 | 8.3848 | 125.2208 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 5 | Fransisco dos Santos | 61 | 8.3807 | 125.2137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
53 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 2 | Pedro Dos Santos | 61 | 8.413 | 125.215 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
54 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Asorlema | 0 6 | Americo da Slva | 61 | 8.375 | 125.2141 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
55 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 2 | Maria O. Goncalves | 61 | 8.381 | 125.591 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
56 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 5 | Hermenegilda Dos Santos | 61 | 8.3745 | 125.2144 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
57 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 6 | Angelina dos Santos | 61 | 8.3735 | 125.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
58 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 3 | Jose Marsal | 61 | 8.375 | 125.2148 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
59 | Liquiçá | Bazartete | Metagou | Caileulema | 0 4 | Arlindo de Araujo | 61 | 8.3752 | 125.2215 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
60 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 2 | Elsa Correia | 61 | 8.3541 | 125.2359 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 3 | Angelina dos Santos Pereira | 61 | 8.3543 | 125.2402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
62 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 4 | Marcelino Tilman | 61 | 8.3619 | 125.2417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
63 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 6 | Adelino Fausto de Oliveira | 61 | 8.3619 | 125.2418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
64 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Claso | 0 9 | Felismina de Jesus | 61 | 8.3544 | 125.2405 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 1 | Vitorino Soares | 61 | 8.362 | 125.2342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 2 | Domingos Babo Correia | 61 | 8.3613 | 125.2347 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 3 | Ermelinda dos Santos | 61 | 8.3609 | 125.2348 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 5 | Jose Soares | 61 | 8.3553 | 125.2352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Liquiçá | Bazartete | Motaulun | Mauluto | 0 7 | Elda da Costa Silva Gomes | 61 | 8.3634 | 125.2352 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
70 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 3 | Orlando | 61 | 8.3602 | 125.2859 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
71 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 4 | Maria P. da Silva | 61 | 8.3547 | 125.2829 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Mausoi | 0 5 | Martinho Alves | 61 | 8.3647 | 125.2848 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 2 | Josefa da Cruz | 61 | 8.3447 | 125.2945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 4 | Deonizio Doutel | 61 | 8.3604 | 125.3024 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Lebaulelo | 0 1 | Jose Albano Pereira | 61 | 8.3443 | 125.2911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
76 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 6 | Ermelinda Fatima | 61 | 8.3619 | 125.2911 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 2 | Izabel da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Liquiçá | Bazartete | Tibar | Turleu | 0 7 | Batista de Araujo | 61 | 8.3665 | 125.2908 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
79 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 1 | Lurdes Boavida | 61 | 8.3415 | 125.2749 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.61 |  |  |  | 1
80 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 2 | Florentina Mendes | 61 | 8.3733 | 125.2654 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.54 |  |  |  | 1
81 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Tetsari | 0 3 | Martinho Soares | 61 | 8.3609 | 125.271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.33 |  |  |  | 1
82 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 1 | Madalena dos Santos | 61 | 8.3848 | 125.2616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 2 | Imaculada Soares | 61 | 8.3844 | 125.2616 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Ermeta | 0 5 | Marta Goncalves de Araujo | 61 | 8.385 | 125.2617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
85 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 4 | Rui Amaral | 61 | 8.3603 | 125.2712 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.61 |  |  |  | 1
86 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 3 | Cristiano Ximenes | 61 | 8.3415 | 125.2747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.78 |  |  |  | 1
87 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Mane Muno | 0 2 | Cerafin Alves Ribeiro | 61 | 8.3735 | 125.2644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.9 |  |  |  | 1
88 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 2 | Amerco Goncalves | 61 | 8.3751 | 126.2741 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.08 |  |  |  | 1
89 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 1 | Etelvino Pereira | 61 | 8.3748 | 125.2734 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.15 |  |  |  | 1
90 | Liquiçá | Bazartete | Ulmera | Terlau | 0 3 | Mariano dos Santos | 61 | 8.3747 | 12527.339 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.45 |  |  |  | 1
91 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 2 | Teresa Henrique | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.88 |  |  |  | 1
92 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 1 | Tomas dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.88 |  |  |  | 1
93 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Quirelelo | 0 3 | Luis Marcal | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.88 |  |  |  | 1
94 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 1 | Nicolau Amaral | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
95 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 2 | Alberto da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
96 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Siskoelema | 0 3 | Jonico da Silva de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.41 |  |  |  | 1
97 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 2 | Roza Pinto | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
98 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 4 | Augusto dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
99 | Liquiçá | Liquiçá | Açumanu | Hatumatilu | 0 5 | Deolindo Soares Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.79 |  |  |  | 1
100 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 1 | Graciana dos Santos | 61 | 8.6491 | 125.3661 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 2 | Filomena da Silva | 61 | 8.6582 | 125.3366 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
102 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Carlema | 0 3 | Laura dos Santos | 61 | 8.6528 | 125.3414 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
103 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 1 | Avelina da Costa | 61 | 8.4019 | 125.2087 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
104 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 2 | Marcelino Guteres | 61 | 8.671 | 125.3483 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
105 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Manupatia | 0 3 | Anita dos Santos Fatima | 61 | 8.6655 | 125.3555 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
106 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 1 | Armando dos Santos | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
107 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 2 | Anita Soi Bere de Jesus | 61 | 8.6586 | 125.3559 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
108 | Liquiçá | Liquiçá | Darulete | Lebuae | 0 3 | Jacinta dos Santos Martins | 61 | 8.6661 | 125.3615 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
109 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 1 | Joao Goncalves | 61 | 8.3558 | 125.2004 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
110 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 4 | Filomena Marcal | 61 | 8.5948 | 125.3344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
111 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Leopa | 0 6 | Almerio G. Afonso | 61 | 8.5934 | 125.325 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
112 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 1 | Hermengelido de J. Galucho | 61 | 8.647 | 125.3501 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.74 |  |  |  | 1
113 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 3 | Maria de F. Pereira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.05 |  |  |  | 1
114 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Quirelelo | 0 2 | Alberto dos S. Correia | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.28 |  |  |  | 1
115 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 1 | Anarosa dos Santos | 61 | 8.6531 | 125.3408 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.08 |  |  |  | 1
116 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 3 | Agustinha dos S. Sampaio | 61 | 8.6621 | 125.3329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.84 |  |  |  | 1
117 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Lebuhei | 0 4 | Madalena S. Santos | 61 | 8.3972 | 125.2023 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.84 |  |  |  | 1
118 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 1 | Jacob de Jesus | 61 | 8.5981 | 125.3208 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
119 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 4 | Agusta da Cruz | 61 | 8.3587 | 125.1946 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
120 | Liquiçá | Liquiçá | Dato | Camalelara | 0 3 | Agosto de Araujo | 61 | 8.5959 | 125.3234 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
121 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 1 | Norberto de J. dos Santos | 61 | 8.3877 | 125.1934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.75 |  |  |  | 1
122 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 2 | Emeliana Hoar | 61 | 8.6573 | 125.3296 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.05 |  |  |  | 1
123 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Lebusalara | 0 5 | Antonino da Cruz | 61 | 8.6523 | 125.3223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.86 |  |  |  | 1
124 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 1 | Bendita A. Correia | 61 | 8.3791 | 125.1838 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.78 |  |  |  | 1
125 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 2 | Jose dos Santos | 61 | 8.3774 | 125.1851 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 61.3 |  |  |  | 1
126 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunuhou | 0 3 | Guimar dos Santos | 61 | 8.6373 | 125.3031 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.13 |  |  |  | 1
127 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 2 | Jose Mausoco A. Correia | 61 | 8.6426 | 125.3203 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.21 |  |  |  | 1
128 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 5 | Valentim dos Santos | 61 | 8.3857 | 125.1935 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.13 |  |  |  | 1
129 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Nunubrihati | 0 6 | Marcelino dos Santos | 61 | 8.6076 | 125.3098 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.04 |  |  |  | 1
130 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 1 | Jorge | 61 | 8.6421 | 125.3199 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.12 |  |  |  | 1
131 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 2 | Domingos dos S. Carvalho | 61 | 8.6451 | 125.3181 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.64 |  |  |  | 1
132 | Liquiçá | Liquiçá | Hatuquessi | Hatuquesi Lete | 0 3 | Jose Patricio R. dos Santos | 61 | 8.3796 | 125.192 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.57 |  |  |  | 1
133 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 5 | Julio | 61 | 8.6739 | 125.756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.75 |  |  |  | 1
134 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 1 | Alice da Silva | 61 | 8.6648 | 125.877 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.93 |  |  |  | 1
135 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Tolema | 0 4 | Joaquim do Santos | 61 | 8.6739 | 125.756 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.93 |  |  |  | 1
136 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 5 | Moises da Conceicao | 61 | 8.6785 | 125.631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.48 |  |  |  | 1
137 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 3 | Antonino da Conceicao | 61 | 8.6784 | 125.622 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.33 |  |  |  | 1
138 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Kaimegoluli | 0 2 | Ines dos Santos da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.34 |  |  |  | 1
139 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 1 | Victor Maria de Jesus | 61 | 8.6728 | 125.575 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.69 |  |  |  | 1
140 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 2 | Natalia Maria da Conceicao | 61 | 8.6753 | 125.743 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.94 |  |  |  | 1
141 | Liquiçá | Liquiçá | Leotala | Hatumasi | 0 3 | Bi-Dau | 61 | 8.6454 | 125.635 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.41 |  |  |  | 1
142 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 2 | Jacinta do Rego | 61 | 8.6363 | 125.3312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67 |  |  |  | 1
143 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 1 | Nicolau Lobato | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
144 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Hatululi | 0 3 | Ana Rosa | 61 | 8.6379 | 125.3314 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
145 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 1 | Bi-Soi | 61 | 8.625 | 125.3236 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.28 |  |  |  | 1
146 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 5 | Miguel Soares | 61 | 8.6214 | 125.3231 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.28 |  |  |  | 1
147 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Soatala | 0 2 | Manuel dos Santos | 61 | 8.6209 | 125.3238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.65 |  |  |  | 1
148 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 2 | Umbelina Pereira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.65 |  |  |  | 1
149 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 1 | Santiago Serrao dos Santos | 61 | 8.6245 | 125.3292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.4 |  |  |  | 1
150 | Liquiçá | Liquiçá | Loidahar | Manucolohata | 0 4 | Filomena dos Santos | 61 | 8.6228 | 125.3312 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.4 |  |  |  | 1
151 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 1 | Agusta Pereira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
152 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 2 | Jacinta dos S. Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
153 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Metagou | 0 3 | Guelhermino Mau Mori | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
154 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 5 | Lucia Maria | 61 | 8.6447 | 125.3574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
155 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 1 | Agustinho dos Santos | 61 | 8.6461 | 125.3582 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
156 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Natarae | 0 3 | Guelherme dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
157 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 1 | Adelino Lopes da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
158 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 2 | Madalena da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Liquiçá | Liquiçá | Luculai | Lebuana | 0 4 | Fernando da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 3 | Joaquim Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.84 |  |  |  | 1
161 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 1 | Rainato Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.93 |  |  |  | 1
162 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Dair | 0 5 | Abel da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.84 |  |  |  | 1
163 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 1 | Inocencia da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
164 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 2 | Soriano dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
165 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Raenaba | 0 5 | Victoria Nunes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
166 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 2 | Luciano Afonso | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
167 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 4 | Juliana de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.9 |  |  |  | 1
168 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Lebulugor | 0 5 | Adelina Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 62.68 |  |  |  | 1
169 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 3 | Isidia Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
170 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 4 | Maria de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
171 | Liquiçá | Maubara | Gugleur | Caicasa | 0 1 | Fernando dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65.64 |  |  |  | 1
172 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 1 | Geralda dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.91 |  |  |  | 1
173 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 4 | Leki-Bau | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.8 |  |  |  | 1
174 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Mauno | 0 2 | Valente dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.62 |  |  |  | 1
175 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 2 | Celestina dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.49 |  |  |  | 1
176 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 1 | Palmira da C. Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.62 |  |  |  | 1
177 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Vatuvei | 0 5 | Adelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.77 |  |  |  | 1
178 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 3 | Helena Kampus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85.73 |  |  |  | 1
179 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 4 | Natalina de Fatima | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.29 |  |  |  | 1
180 | Liquiçá | Maubara | Guiço | Irlello | 0 2 | Liandra Antonina | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.29 |  |  |  | 1
181 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 2 | Victoria Carion | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.25 |  |  |  | 1
182 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 1 | Soro Ana | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.29 |  |  |  | 1
183 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Nunulisa | 0 3 | Manuel Orasio | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78.43 |  |  |  | 1
184 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 3 | Amelia dos S. Rega | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.48 |  |  |  | 1
185 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 2 | Rita Sanches | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.82 |  |  |  | 1
186 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Darulema | 0 1 | Abelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.69 |  |  |  | 1
187 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 1 | Leonora Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.17 |  |  |  | 1
188 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 2 | Carmelita M. Carion | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.29 |  |  |  | 1
189 | Liquiçá | Maubara | Lissadila | Glai | 0 3 | Hermina S. Ramos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82.29 |  |  |  | 1
190 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 2 | Marculina Lopes da Cruz | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 4 | Graciana A.Cau Ana | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Darlema | 0 1 | Emilia Da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 2 | Beatriz Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 1 | Terezinha DaSilva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Vatuguili | 0 4 | Marta Da Costa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 4 | Fernanda Da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
197 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 2 | Maria Guida Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
198 | Liquiçá | Maubara | Maubaralissa | Baiquenulau | 0 1 | Olandina Dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
199 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 2 | Macelino dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
200 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 4 | Maria Eliza | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
201 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Raegelelu | 0 1 | Paulo de Sousa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
202 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 3 | Alda Mira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
203 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 1 | Maria J. Nunes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
204 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Sabulau | 0 4 | Gabriela da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
205 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 4 | Leonora Nunes Buiolo | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 1 | Agusta da Costa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Liquiçá | Maubara | Vatuboro | Caibair | 0 6 | Edivides Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 4 | Filomena dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.22 |  |  |  | 1
209 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 2 | Marta de Jesus | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.13 |  |  |  | 1
210 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Raeme | 0 3 | Ana Flora dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.48 |  |  |  | 1
211 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 2 | Ana Dulce de Sousa | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.01 |  |  |  | 1
212 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 1 | Flora de Fatima Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.28 |  |  |  | 1
213 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Manuquibia | 0 3 | Joao Seran Maia | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.27 |  |  |  | 1
214 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 4 | Ricardo X. da Silva | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
215 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 2 | Venseslau P. dos Santos | 61 | 8.3741 | 125.1193 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
216 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Vatunau | 0 1 | Umbelina Martins | 61 | 8.6254 | 125.1976 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
217 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 2 | Anabela Alves | 61 | 8.375 | 125.1187 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.99 |  |  |  | 1
218 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 1 | Maria Lucinda | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.06 |  |  |  | 1
219 | Liquiçá | Maubara | Vatuvou | Lisalara | 0 3 | Maria dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.15 |  |  |  | 1
220 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 2 | Maria Serrao | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.33 |  |  |  | 1
221 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 3 | Ediviges dos Santos | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.33 |  |  |  | 1
222 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Delesuvati | 0 4 | Rosinha dos Santos Lopes | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.32 |  |  |  | 1
223 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 3 | Umbelina Pereira | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.28 |  |  |  | 1
224 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 5 | Jose Soares | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.28 |  |  |  | 1
225 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Morae | 0 1 | Vicente Bom F. da Lux | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.72 |  |  |  | 1
226 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 4 | Salustiano Martins | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.18 |  |  |  | 1
227 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 3 | Marito Ramos H. | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.75 |  |  |  | 1
228 | Liquiçá | Maubara | Vaviquinia | Vila | 0 2 | Bui Soco | 61 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 64.75 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 228 | 228 | 228 |  |  |  | 0 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 114 | 0 |  |  | 84.2381 | 0 | 0 |  | 228
1 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
2 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
3 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
4 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94 |  |  |  | 1
5 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
6 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
7 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
8 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 86 |  |  |  | 1
9 | Manatuto | Barique | Fatuwaque | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
10 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 91 |  |  |  | 1
11 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
12 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87 |  |  |  | 1
13 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
14 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
15 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77 |  |  |  | 1
16 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
17 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
18 | Manatuto | Barique | Aubeon | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 92 |  |  |  | 1
19 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
21 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 57 |  |  |  | 1
22 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 59 |  |  |  | 1
23 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
24 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 56 |  |  |  | 1
25 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
26 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 61 |  |  |  | 1
27 | Manatuto | Barique | Barique | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 47 |  |  |  | 1
28 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
29 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
30 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
31 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.9 |  |  |  | 1
32 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.9 |  |  |  | 1
33 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.9 |  |  |  | 1
34 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 91.9 |  |  |  | 1
35 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.9 |  |  |  | 1
36 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.9 |  |  |  | 1
37 | Manatuto | Barique | Manehat | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.9 |  |  |  | 1
38 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93 |  |  |  | 1
39 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
40 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
41 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
42 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
43 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
44 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
45 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95 |  |  |  | 1
46 | Manatuto | Barique | Uma Boco | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
47 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
48 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79 |  |  |  | 1
49 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
50 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
51 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
52 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
53 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
54 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1
55 | Manatuto | Barique | Sikone-Diloli | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
56 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ERMERA) | 1 | (Manu Leki) | 54 m2 | S-8605268 | E125.765770 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
57 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ERMERA) | 2 | (Antonio da Silva) | 54 m2 | S-836421 | E125.45846 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
58 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ERMERA) | 5 | (Cai-Dau) | 54 m2 | S-8602467 | E125,776543 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 63.51 |  |  |  | 1
59 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (MIRIHUHUN) | 2 | (Madalena Soares) | 54 m2 | S-8608940 | E125777428 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
60 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (MIRIHUHUN) | 3 | (Laurentinho De Jesus) | 54 m2 | S-8610312 | E125773781 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
61 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (MIRIHUHUN) | 5 | (Bernado Soares) | 54 m2 | S-8604150 | E125771126 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
62 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ANANHUN) | 1 | (Laurentinha Da A. Soares) | 54 m2 | S-8630030 | E125781204 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
63 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ANANHUN) | 5 | (Si-Bere) | 54 m2 | S-8609255 | E125805443 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
64 | Manatuto | Lacló | Hohorai | (HATU ANANHUN) | 10 | (Sara-Mau) | 54 m2 | S-8626465 | E125784920 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.76 |  |  |  | 1
65 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (NACALEU) | 4 | ( Elisa Carceres) | 61 m2 | S-8,553472 | E125,918488 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
66 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (NACALEU) | 1 | ( Celestina Da Silva) | 61 m2 | S-8,553537 | E125,917915 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
67 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (NACALEU) | 10 | ( Pascoela Carceeres) | 61 m2 | S-8,583235 | E125,821831 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
68 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (TAHAGAMU) |  | ( Maria Joana) | 61 m2 | S-8,554515 | E125,908424 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.87 |  |  |  | 1
69 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (TAHAGAMU) |  | ( Olga Ximenes A. Perreira) | 61 m2 | S-8,555097 | E125,906807 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.38 |  |  |  | 1
70 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (TAHAGAMU) |  | ( Angelita Rodrigues Perreira) | 61 m2 | S-8,571460 | E125,872925 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.38 |  |  |  | 1
71 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (HATU KONAN) | 5 | ( Agostinho Carceres) | 61 m2 | S-8,564375 | E125,817856 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
72 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (HATU KONAN) | 3 | ( Alberto Carcesres) | 61 m2 | S-8,565350 | E125,828407 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
73 | Manatuto | Lacló | Lacumesac | (HATU KONAN) | 1 | ( Ermelinda Perreira Cardosa) | 61 m2 | S-8,564000 | E125,828613 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
74 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 3 | (Maria Cabral) | 61 m2 | S-8,572488 | E125,927078 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 94.38 |  |  |  | 1
75 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 1 | (Roserio Carceres) | 61 m2 | S-8,574398 | E125,927666 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 99.26 |  |  |  | 1
76 | Manatuto | Lacló | Laicore | (LICORE) | 2 | (Jacinto Carceres) | 61 m2 | S-8573689 | E125,928810 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
77 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | Alexandre da silva ) | 54 m2 | S-8,626369 | E125,827957 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
78 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | (Alfredo Antonio) | 54 m2 | S-8,626737 | E125,825371 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
79 | Manatuto | Lacló | Laicore | (REHATU) |  | (Maria Soares) | 54 m2 | S-8,626774 | E125,824638 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
80 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 3 | Kaho Bere) | 54 m2 | S-8,606712 | E125,868202 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
81 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 4 | (Mahatuk Jose) | 54 m2 | S-8,608520 | E125,869675 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
82 | Manatuto | Lacló | Laicore | (HATURUIN) | 1 | (Romaldo Soares) | 54 m2 | S-8,606912 | E125,867935 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 7 | (Agostinha Da Cunha) | 61 m2 | S-8,553058 | E125,922714 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
84 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 2 | (Graciana Da Cunha) | 61 m2 | S-8551898 | E125,923012 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
85 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | HAHI HOHO | 4 | (Telvina de Paula) | 61 m2 | S-8552414 | E125,921959 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.65 |  |  |  | 1
86 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 7 | (Lourencas De Paulo) | 54 m2 | S-8,587241 | E125,843590 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
87 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 1 | (Joaninha Soibau Paulo) | 54 m2 | S-8,587739 | E125,843430 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
88 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | REBUTIGUEON | 2 | (Mateus De Paulo) | 54 m2 | S-8,587612 | E125,842941 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.3 |  |  |  | 1
89 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 15 | (Marcus) | 61 m2 | S-8,484728 | E125,843285 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
90 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 11 | (Agosta Da Cunha) | 61 m2 | S-8477933 | E125,868019 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
91 | Manatuto | Lacló | Uma Caduac | ILMANU | 9 | (Angelita Bi-Q) | 61 m2 | S-8,477487 | E125,875542 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
92 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 2 | (Jose da Costa O.) | 61 m2 | S-8553362 | E125,915703 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
93 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 9 | (Salvador Da Costa O.) | 61 m2 | S-8553253 | E125,916313 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
94 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA NARUC) | 2 | (Tomas De Carvalho) | 61 m2 | S-8552365 | E125,914856 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
95 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 6 | (Constansiu De Carvalho) | 61 m2 | S-8,553653 | E125,907585 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
96 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 5 | (Pascoal Carceres) | 61 m2 | S8,554453 | E125,905205 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
97 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (UMA SURAT) | 1 | (Beatris da Costa Oliveira) | 61 m2 | S-8,553383 | E-125,916664 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
98 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 5 | (Juliana Oliveira Soares) | 54 m2 | S-8,654836 | E125,795593 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
99 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 13 | (Jose Lay da Silva) | 54 m2 | S-8,655638 | E125,797134 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
100 | Manatuto | Lacló | Uma Naruc | (FAHI LACOR) | 4 | (Josef Fatima De Jesus) | 54 m2 | S-8,655258 | E125,794960 | 17034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
101 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Isilda S. Dau Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
102 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Agripina Rodrigues |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
103 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Olinda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
104 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Marcelina Bui Lisuk |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.28 |  |  |  | 1
105 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Filomena Ohar Leki |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
106 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Luis Martins |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 9.28 |  |  |  | 1
107 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Colo Bere |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
108 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Angelina de Fatima Araujo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
109 | Manatuto | Laclubar | Batara |  |  | Alice Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 71.34 |  |  |  | 1
110 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Vitoria de Oliveira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76 |  |  |  | 1
111 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Adelina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
112 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
113 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Fernanda Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
114 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Luciana Casamea |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
115 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Margarida Maria |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
116 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Martinho Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
117 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 74.6 |  |  |  | 1
118 | Manatuto | Laclubar | Fatumaquerec |  |  | Luiza da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
119 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Maria Mendonca |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
120 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Floriano Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
121 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Fernando Leki Waik |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
122 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Igilda Madeira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
123 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Elisa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
124 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Feliciana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
125 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Bui Meta |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
126 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Mateus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
127 | Manatuto | Laclubar | Funar |  |  | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 1.81 |  |  |  | 1
128 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Bento Masuan |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
129 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Esperanca Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
130 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
131 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Antonia Angela Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
132 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Elsa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
133 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Mudestina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 3.33 |  |  |  | 1
134 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Juliana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
135 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Manuel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
136 | Manatuto | Laclubar | Manelima |  |  | Francisco Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 46.67 |  |  |  | 1
137 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Ana Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
138 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
139 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Paulino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
140 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Vitoria Almeida |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 53.18 |  |  |  | 1
141 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Florentino Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
142 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Luruk Wain |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
143 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | João Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
144 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Raul M. do Rego |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
145 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Sebastião N. M. da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 41.39 |  |  |  | 1
146 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Paulina |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
147 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
148 | Manatuto | Laclubar | Orlalan |  |  | Fernanda Campus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.77 |  |  |  | 1
149 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Rosa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
150 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Carlos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
151 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Antonio M. da Cunha |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
152 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Jose Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
153 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Tomas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
154 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Luzia sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
155 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Alcina Do Carmo |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
156 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Manuel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
157 | Manatuto | Laclubar | Sananain |  |  | Soi Mali |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.52 |  |  |  | 1
158 | Manatuto | Laleia | Cairui | Rai - Bu |  | Domingas Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
159 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Joana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
160 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Alarico da Costa Cai Liba |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
161 | Manatuto | Laleia | Cairui | Rai - Mean |  | Faustina da Costa Bete Lai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
162 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Faustina da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
163 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Mateus Hae da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
164 | Manatuto | Laleia | Cairui | Watusili |  | Amelia Soares de B. Talibai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
165 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Domingas Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
166 | Manatuto | Laleia | Cairui |  |  | Juvinal M. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
167 | Manatuto | Laleia | Haturalan | Ralan |  | Joana A. de Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.27 |  |  |  | 1
168 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | Maria Colo de Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.27 |  |  |  | 1
169 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | João F. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
170 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | Pauscela J. de Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.18 |  |  |  | 1
171 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | Jeronimo de Sousa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.96 |  |  |  | 1
172 | Manatuto | Laleia | Haturalan | Uma - Iuk |  | Tiago Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.02 |  |  |  | 1
173 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | Joana Bosco da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.3 |  |  |  | 1
174 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | Miguel Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.54 |  |  |  | 1
175 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | João Bento Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.01 |  |  |  | 1
176 | Manatuto | Laleia | Haturalan |  |  | João do R. M. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83.88 |  |  |  | 1
177 | Manatuto | Laleia | Lifau | Lenao |  | Jose Maria Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 76.71 |  |  |  | 1
178 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Manuel Inacio |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.65 |  |  |  | 1
179 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Clementino Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 73.44 |  |  |  | 1
180 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Imaculada da C. da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 77.26 |  |  |  | 1
181 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Maria X. da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.28 |  |  |  | 1
182 | Manatuto | Laleia | Lifau | Uma - Clalan |  | Bruno do R. Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.84 |  |  |  | 1
183 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Atanasio Viegas da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.12 |  |  |  | 1
184 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | João Ximenes Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 68.91 |  |  |  | 1
185 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Jose Makoda Viegas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 71.37 |  |  |  | 1
186 | Manatuto | Laleia | Lifau |  |  | Abel Viegas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 81.33 |  |  |  | 1
187 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Costantinho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
188 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Joana Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
189 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Rita Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
190 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Irene Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
191 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Martinha Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
192 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Luzia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
193 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Rezinha Morais |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
194 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Sebastiao De Carvalho |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
195 | Manatuto | Manatuto | Ailili |  |  | Jose A. Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
196 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Domingos Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 75.22 |  |  |  | 1
197 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
198 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65.12 |  |  |  | 1
199 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Sebastiana Morreira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.23 |  |  |  | 1
200 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Maria Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60.23 |  |  |  | 1
201 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Francisco Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
202 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Andre Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
203 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Francisco S. S. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
204 | Manatuto | Manatuto | Aiteas |  |  | Francisca Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 62.01 |  |  |  | 1
205 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Carmelinda B. S. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
206 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Carmelinda D. S. S. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
207 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Rita Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
208 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Antonio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
209 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Manuel Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
210 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Zelia Bikolo Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
211 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Aurelia Kaimoto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
212 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Berta Bilabu Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
213 | Manatuto | Manatuto | Cribas |  |  | Carla Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
214 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Zacarias M.S |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 67.45 |  |  |  | 1
215 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Biliba |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
216 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Maria A.Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
217 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Luzia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 60 |  |  |  | 1
218 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Joana S.Bidau |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
219 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Alexu da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51.23 |  |  |  | 1
220 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Lucia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 51 |  |  |  | 1
221 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Raimundu Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 69.02 |  |  |  | 1
222 | Manatuto | Manatuto | Iliheu |  |  | Fransisco M. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 70.05 |  |  |  | 1
223 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Andre Amadu Da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
224 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Antonio M. Da S. Gusmao |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
225 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Antonio A. Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.5 |  |  |  | 1
226 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Faustinho J. da C. Lazar |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
227 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | jose Pinto |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
228 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
229 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Andre A. da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.12 |  |  |  | 1
230 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Zulmira da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
231 | Manatuto | Manatuto | Ma'abat |  |  | Sebastiaoda Silva Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.56 |  |  |  | 1
232 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Alberto Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.55 |  |  |  | 1
233 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Mariano Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
234 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Sebastiao Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
235 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Filipe Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
236 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Valente Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
237 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Maria Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
238 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Jose K. Da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
239 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Marcelina Da C.Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
240 | Manatuto | Manatuto | Sau |  |  | Maria Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
241 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 01 | Eugenia Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.86 |  |  |  | 1
242 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 02 | Esperansa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
243 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Sasahi | 03 | Valerio Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 91.27 |  |  |  | 1
244 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 02 | Cristina Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.38 |  |  |  | 1
245 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 04 | Mario Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.18 |  |  |  | 1
246 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 05 | Ana Maria Caldas |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 90.95 |  |  |  | 1
247 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 06 | Teresa Ximenes |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 93.13 |  |  |  | 1
248 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 03 | Lucia Mendonça |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.91 |  |  |  | 1
249 | Manatuto | Soibada | Fatu-Maquerec | Lesuata | 08 | Regina Amaral |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 96.76 |  |  |  | 1
250 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 01 | Clara Edviges |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
251 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 02 | Paulo Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98.9 |  |  |  | 1
252 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Malus-hun | 03 | Valentin Alves |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
253 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 08 | Ana de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 97.67 |  |  |  | 1
254 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 06 | Palmira da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
255 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 03 | Maria Madalena |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 98.7 |  |  |  | 1
256 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 05 | Luciana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.67 |  |  |  | 1
257 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 09 | Aurelia da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 89.3 |  |  |  | 1
258 | Manatuto | Soibada | Leo-Hat | Leohat | 01 | Maria Olinda |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.45 |  |  |  | 1
259 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 01 | Maria Kasa Iku |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
260 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 04 | Alcino Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
261 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 03 | Jose M Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
262 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 08 | Carlos Tilman |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
263 | Manatuto | Soibada | Manlala | Dauloroc | 07 | Agustinho Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 95.34 |  |  |  | 1
264 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 06 | Luzia da Costa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
265 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 01 | Maria Luiza Pereira |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
266 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 02 | Rosa Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
267 | Manatuto | Soibada | Manlala | Manlala | 03 | Romana da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
268 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 01 | Jacinta da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
269 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 03 | Elsa de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
270 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Teras | 06 | Domingas Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
271 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 01 | Maria da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
272 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 06 | Domingas Fatima |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
273 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 07 | Luisa da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
274 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 09 | Germano da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
275 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 010 | Terezinha Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
276 | Manatuto | Soibada | Maun-Fahe | Manufahi | 011 | Duarte Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
277 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 02 | Gaudencio da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 85.87 |  |  |  | 1
278 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 04 | Candido Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
279 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek Kraik | 05 | Florentino Caldas Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 87.62 |  |  |  | 1
280 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 01 | Domingas Soares |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 83.32 |  |  |  | 1
281 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 02 | Gabriela Doutel Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.98 |  |  |  | 1
282 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 03 | Guimar Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 78.56 |  |  |  | 1
283 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 04 | Teresa Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 80.15 |  |  |  | 1
284 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 05 | Mariana Sarmento |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.45 |  |  |  | 1
285 | Manatuto | Soibada | Samoro | Uma kerek leten | 06 | Judit da Costa |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 79.34 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 285 | 84 | 230 |  |  |  | 766530 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | 267 | 256.5 | 0 |  |  | 78.9504 | 0 | 0 |  | 283
1 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
2 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
3 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
4 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
5 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
6 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
7 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
8 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
9 | Manaufahi | Alas | Aituha | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
10 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
11 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
12 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
13 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
14 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
15 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
16 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
17 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
18 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
19 | Manaufahi | Alas | Dotic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
20 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
21 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
22 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
23 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
24 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
25 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
26 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
27 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
28 | Manaufahi | Alas | Maha-Quidan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
29 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.25 |  |  |  | 1
30 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
31 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
32 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
33 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
34 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
35 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
36 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
37 | Manaufahi | Alas | Taitudac | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.25 |  |  |  | 1
38 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
39 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
40 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
41 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
42 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
43 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
44 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
45 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
46 | Manaufahi | Alas | Uma Berloic | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
47 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
48 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
49 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
50 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
51 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
52 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
53 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
54 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
55 | Manaufahi | Fatuberliu | Bubususo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
56 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
57 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
58 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
59 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
60 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
61 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
62 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
63 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
64 | Manaufahi | Fatuberliu | Caicassa | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
65 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
66 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
67 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
68 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
69 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
70 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
71 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
72 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
73 | Manaufahi | Fatuberliu | Clacuc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
74 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
75 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
76 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
77 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
78 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
79 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55 |  |  |  | 1
80 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 1
81 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 1
82 | Manaufahi | Fatuberliu | Fahinehan | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.5 |  |  |  | 1
83 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
84 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
85 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
86 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
87 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
88 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
89 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
90 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
91 | Manaufahi | Fatuberliu | Fatucahi | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
92 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
93 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
94 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 35 |  |  |  | 1
95 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
96 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
97 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
98 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
99 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
100 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
101 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
102 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
103 | Manaufahi | Same | Babulo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
104 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
105 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
106 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
107 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
108 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
109 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
110 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
111 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 85 |  |  |  | 1
112 | Manaufahi | Same | Betano | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
113 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
114 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
115 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90 |  |  |  | 1
116 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88 |  |  |  | 1
117 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
118 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
119 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
120 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
121 | Manaufahi | Same | Dai-Sua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89 |  |  |  | 1
122 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
123 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
124 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
125 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
126 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
127 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
128 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
129 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
130 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
131 | Manaufahi | Same | Grotu | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 78 |  |  |  | 1
132 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
133 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
134 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
135 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
136 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
137 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
138 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
139 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
140 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98 |  |  |  | 1
141 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
142 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
143 | Manaufahi | Same | Holarua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
144 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
145 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
146 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
147 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
148 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
149 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
150 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
151 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
152 | Manaufahi | Same | Letefoho | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
153 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
154 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
155 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75 |  |  |  | 1
156 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
157 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
158 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 65 |  |  |  | 1
159 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
160 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
161 | Manaufahi | Same | Rotuto | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
162 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
163 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
164 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
165 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
166 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
167 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80 |  |  |  | 1
168 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
169 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
170 | Manaufahi | Same | Tutuluro | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1
171 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
172 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
173 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
174 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99 |  |  |  | 1
175 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 82 |  |  |  | 1
176 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
177 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
178 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 92.5 |  |  |  | 1
179 | Manaufahi | Turiscai | Aitemua | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81 |  |  |  | 1
180 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
181 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
182 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1
183 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
184 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
185 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
186 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
187 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
188 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66 |  |  |  | 1
189 | Manaufahi | Turiscai | Beremana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
190 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
191 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
192 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73 |  |  |  | 1
193 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
194 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
195 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
196 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
197 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69 |  |  |  | 1
198 | Manaufahi | Turiscai | Caimauc | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
199 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
200 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
201 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
202 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
203 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
204 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
205 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
206 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63 |  |  |  | 1
207 | Manaufahi | Turiscai | Fatucalo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
208 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
209 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52 |  |  |  | 1
210 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
211 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
212 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
213 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
214 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
215 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 46 |  |  |  | 1
216 | Manaufahi | Turiscai | Foholau | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
217 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
218 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
219 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
220 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
221 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
222 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
223 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
224 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
225 | Manaufahi | Turiscai | Lessuata | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
226 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
227 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
228 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
229 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
230 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
231 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
232 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
233 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
234 | Manaufahi | Turiscai | Liurai | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
235 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
236 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
237 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
238 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84 |  |  |  | 1
239 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
240 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
241 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
242 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
243 | Manaufahi | Turiscai | Manumera | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
244 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
245 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
246 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
247 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
248 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
249 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
250 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
251 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
252 | Manaufahi | Turiscai | Matorec | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
253 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
254 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
255 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
256 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.9 |  |  |  | 1
257 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.9 |  |  |  | 1
258 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.9 |  |  |  | 1
259 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
260 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
261 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
262 | Manaufahi | Turiscai | Orana | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
263 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
264 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
265 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
266 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
267 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
268 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
269 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
270 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
271 | Manaufahi | Turiscai | Mindelo | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.5 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 271 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 | 135.5 | 0 |  |  | 71.2323 | 0 | 0 |  | 256
1 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 05 | Berta Abi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.5 |  |  |  | 1
2 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 03 | Crecensia Salu | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
3 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 01 | Victor Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
4 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 04 | Guilermi Goncalves | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
5 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 08 | Joana Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.89 |  |  |  | 1
6 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Bihala | 11 | Rozita Neno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.39 |  |  |  | 1
7 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 01 | Domingos Nine | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.9 |  |  |  | 1
8 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 02 | Jose Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.86 |  |  |  | 1
9 | Oecusse | Pante Macassar | Bobocase | Fatubijae | 05 | Angelina Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
10 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 03 | Luiza Babo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.73 |  |  |  | 1
11 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 02 | Inacio Hornai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.56 |  |  |  | 1
12 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Oesono | 01 | Antonio da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.63 |  |  |  | 1
13 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 02 | Bere Ko'o | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.97 |  |  |  | 1
14 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 03 | Antonio da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.32 |  |  |  | 1
15 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Sanane | 05 | Agustinho Lake | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.73 |  |  |  | 1
16 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 04 | Veronica Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.46 |  |  |  | 1
17 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 06 | Paulo Taema | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.46 |  |  |  | 1
18 | Oecusse | Pante Macassar | Costa | Laco foan | 05 | Jakobus Abi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 10.18 |  |  |  | 1
19 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 06 | Imaculada Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.3 |  |  |  | 1
20 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 04 | Monica da Cunha | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.3 |  |  |  | 1
21 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Umenoah | 02 | Anita da Cunha | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.2 |  |  |  | 1
22 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 08 | Maria G da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.2 |  |  |  | 1
23 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 010 | Anita Caet | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.55 |  |  |  | 1
24 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Noapai | 011 | Saturmino da Conceicao | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 80.49 |  |  |  | 1
25 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 014 | Izabel U. Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 24.04 |  |  |  | 1
26 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 015 | Hilario Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 30.7 |  |  |  | 1
27 | Oecusse | Pante Macassar | Cunha | Maunaben | 016 | Maria Cusi Elo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.82 |  |  |  | 1
28 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 04 | Jose Sabo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
29 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 03 | Maria Santina Asqueli | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
30 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Padiae | 02 | Alberto da Rosa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
31 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 01 | Jacob Cofitalan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
32 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 02 | Maria Boquifai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
33 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Manuinpena | 03 | Marcelino P. Cofitalan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
34 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 03 | Blandina Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
35 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 04 | Agustino Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
36 | Oecusse | Pante Macassar | Lalisuk | Usapbella | 02 | Tarcisio Asqueli | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
37 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Tula ika | 01 | Anastacia Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
38 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 03 | Maria Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
39 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 01 | Anastacia Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
40 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 04 | Antonia Soares | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
41 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Oemolo | 02 | Jose Obe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
42 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 03 | Gabriel Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
43 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 05 | Martinho Baleri | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
44 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 01 | Francisca Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
45 | Oecusse | Pante Macassar | Lifau | Nefobai | 02 | Calisto Elo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
46 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 01 | Yasinta Tani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.67 |  |  |  | 1
47 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 02 | Silvester Nube | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.97 |  |  |  | 1
48 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Tenae | 03 | Domingos Ta'e | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 88.97 |  |  |  | 1
49 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 13 | Madalena Sani | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
50 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 15 | Angelina Neno | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
51 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Noque | 11 | Lucia Fuca | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
52 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 06 | Juana Seni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.61 |  |  |  | 1
53 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 09 | Jose Meta Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.97 |  |  |  | 1
54 | Oecusse | Pante Macassar | Naimeco | Bonemese | 10 | Jermano Timo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 89.67 |  |  |  | 1
55 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 08 | Petrus Coa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.5 |  |  |  | 1
56 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 04 | Bendita B Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.75 |  |  |  | 1
57 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 07 | Arlindo Batak | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
58 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 09 | Gradus S. Fui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.62 |  |  |  | 1
59 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 05 | Edmundus L. Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.36 |  |  |  | 1
60 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Bau siu | 02 | Fincensia Teme | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
61 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 05 | Maximus Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 83.62 |  |  |  | 1
62 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 02 | Domingas Teme | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.62 |  |  |  | 1
63 | Oecusse | Pante Macassar | Nipane | Sakato | 03 | Juliana Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.21 |  |  |  | 1
64 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 09 | Juana Bene | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
65 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 10 | Antonio Taco | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.65 |  |  |  | 1
66 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Maquelab | 11 | Alberto Naz | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 84.65 |  |  |  | 1
67 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 01 | Ubas Neno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 81.01 |  |  |  | 1
68 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 03 | Ernesto Tanines | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
69 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Nemun | 02 | Jose Tanek | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.15 |  |  |  | 1
70 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 08 | Anastacia Tali | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 86.58 |  |  |  | 1
71 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 07 | Tomazia Quelo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.35 |  |  |  | 1
72 | Oecusse | Pante Macassar | Taiboco | Ulas | 05 | Zacarias Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 93.17 |  |  |  | 1
73 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 05 | Paulo Cono | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.75 |  |  |  | 1
74 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 02 | Agustinho Sufa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
75 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Quibiselo | 04 | Sebastiao Ase | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 90.75 |  |  |  | 1
76 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 04 | Filomena Caet | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.15 |  |  |  | 1
77 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 02 | Zacarias Obe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 94.75 |  |  |  | 1
78 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Tumin | 05 | Tereza Quefi | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.1 |  |  |  | 1
79 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 03 | Filomena Safe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.6 |  |  |  | 1
80 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 01 | Vicente Nesi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.68 |  |  |  | 1
81 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Nonquican | 02 | Francisco Bano | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.6 |  |  |  | 1
82 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 05 | Antonio Manuel | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
83 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 04 | Amanda Colo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
84 | Oecusse | Oesilo | Bobometo | Usapikolen | 01 | Martinho Tebi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 6.59 |  |  |  | 1
85 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 04 | Carolina Taequi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.5 |  |  |  | 1
86 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 07 | Agustinho Siqueira | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.5 |  |  |  | 1
87 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 08 | Antonio Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 60.57 |  |  |  | 1
88 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 01 | Angelo Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 76.6 |  |  |  | 1
89 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Buqui | 06 | Jose Q. Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.6 |  |  |  | 1
90 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 06 | Maria Quelo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.6 |  |  |  | 1
91 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 08 | Sebastiao Soni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.5 |  |  |  | 1
92 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 01 | Luis Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.5 |  |  |  | 1
93 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 03 | Benjamin Sufa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 87.57 |  |  |  | 1
94 | Oecusse | Oesilo | Usi-tasae | Pune | 04 | Calisto Poto | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.3 |  |  |  | 1
95 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 10 | Quirobina Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 73.6 |  |  |  | 1
96 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 02 | Rosa Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 77.6 |  |  |  | 1
97 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 09 | Filomena Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.8 |  |  |  | 1
98 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 05 | Baptista Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 75.6 |  |  |  | 1
99 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 01 | Sabina Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.96 |  |  |  | 1
100 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 11 | Maria Pauf | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 69.4 |  |  |  | 1
101 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 08 | Querobina Lafo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 53.4 |  |  |  | 1
102 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 03 | Ernestu Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.6 |  |  |  | 1
103 | Oecusse | Oesilo | Usi-taqueno | Nibin | 07 | Martinho Colo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 70.9 |  |  |  | 1
104 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 05 | Marta Batan Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 79.9 |  |  |  | 1
105 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 02 | Rosa Ena | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.45 |  |  |  | 1
106 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 03 | Sebastião Beno | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 72.45 |  |  |  | 1
107 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 04 | Benedita Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.56 |  |  |  | 1
108 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Cuanobe | 01 | Blasco Lelan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.15 |  |  |  | 1
109 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 03 | Maria Taec | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 68.05 |  |  |  | 1
110 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 04 | Rosa Suni | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.45 |  |  |  | 1
111 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 01 | Agata Leltacaeb | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 63.45 |  |  |  | 1
112 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 02 | Jacinta Metan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 59.5 |  |  |  | 1
113 | Oecusse | Nitibe | Banafi | Hautefu | 06 | Matias Mani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 57.35 |  |  |  | 1
114 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 02 | Maria Sabesar | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 96.84 |  |  |  | 1
115 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 05 | Jacinta Tael | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.84 |  |  |  | 1
116 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 01 | Marcelino M. Tobe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.45 |  |  |  | 1
117 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 03 | Sabina Mauno | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.45 |  |  |  | 1
118 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Citrana | 04 | Marcelo Meni | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 95.84 |  |  |  | 1
119 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 05 | Sebastiana Semo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.84 |  |  |  | 1
120 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 01 | Acuilina Tamele | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.84 |  |  |  | 1
121 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 07 | Maria Neti | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 99.84 |  |  |  | 1
122 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 06 | Cosmas Sait | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 98.94 |  |  |  | 1
123 | Oecusse | Nitibe | Bene ufe | Lamasi | 04 | Vicenti Nenoufe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 97.74 |  |  |  | 1
124 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 02 | Domingas Ulan | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.91 |  |  |  | 1
125 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 04 | Matias Coel | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 49.46 |  |  |  | 1
126 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Cuat-enes | 01 | Luiza Fuca | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.55 |  |  |  | 1
127 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 04 | Joana Mab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27.88 |  |  |  | 1
128 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 01 | Filomena Tolo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.09 |  |  |  | 1
129 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Mahata | 02 | Lucas Tob | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 31.19 |  |  |  | 1
130 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 02 | Lusia Seco | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.48 |  |  |  | 1
131 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 01 | Lusia Falo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.88 |  |  |  | 1
132 | Oecusse | Nitibe | Lela Ufe | Hao-Ufe | 03 | Joana Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 67.25 |  |  |  | 1
133 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 02 | Mario Coa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.65 |  |  |  | 1
134 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 01 | Leonaldo Cono | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.45 |  |  |  | 1
135 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Oamna | 04 | Fatima Oqui | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.36 |  |  |  | 1
136 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 01 | Julio Nunu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 20.59 |  |  |  | 1
137 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 03 | Fransisco SHico | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 56.61 |  |  |  | 1
138 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Fatunababu | 02 | Silvester Punef Sico | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 55.45 |  |  |  | 1
139 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 04 | Teresinha Cab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33.29 |  |  |  | 1
140 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 03 | Felixberto Cael | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 29.29 |  |  |  | 1
141 | Oecusse | Nitibe | Usi Taco | Nitibe | 01 | Manuel Name Taco | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.37 |  |  |  | 1
142 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 03 | Marta K.Name | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
143 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 01 | Izac Bene | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
144 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 02 | Lorensu Sombai | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
145 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Cabana | 04 | Anastacio E. Cab | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
146 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 01 | Eduardo Bacon Tilo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
147 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 02 | Tarcicio Bani | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
148 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 04 | Sebastião Feto | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
149 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Fuabano | 05 | Miguel Anin | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
150 | Oecusse | Nitibe | Suni Ufe | Oel- Nanoe | 01 | Martinho Melab | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 100 |  |  |  | 1
151 | Oecusse | Passabe | Abani | Passabe | 01 | Domingas Sait | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.34 |  |  |  | 1
152 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 04 | Paulina Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.34 |  |  |  | 1
153 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 01 | Tereza Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.33 |  |  |  | 1
154 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 03 | Domingos Afo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 45.34 |  |  |  | 1
155 | Oecusse | Passabe | Abani | Haemnanu | 06 | Francisco Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39.69 |  |  |  | 1
156 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 05 | Maria D.F Pauf | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 48.39 |  |  |  | 1
157 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 06 | Filomena Elu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 52.12 |  |  |  | 1
158 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 02 | Marcos Quefi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.84 |  |  |  | 1
159 | Oecusse | Passabe | Abani | Naetuna | 04 | Domingos Punef | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 38.84 |  |  |  | 1
160 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 06 | Candido Pauf Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
161 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 08 | Mario Poto | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 33 |  |  |  | 1
162 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 07 | Martinho Nebe | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
163 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 03 | Vicente Lafu | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
164 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 04 | Napoleon Tanapun | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 50.78 |  |  |  | 1
165 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 09 | Domingos Ulan Falo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39.56 |  |  |  | 1
166 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 010 | Jose Lafo | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 39 |  |  |  | 1
167 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 05 | Jose Lelan Abi | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 66.34 |  |  |  | 1
168 | Oecusse | Passabe | Malelat | Malelat | 02 | Batista Sufa Sila | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 27 |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 168 | 90 | 90 |  |  |  | 0 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 84 | 0 |  |  | 75.6038 | 0 | 0 |  | 168
1 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Geraldo Soares | 61 | -8.7806 | 126.1277 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
2 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Joao da Silva | 61 | -8.7818 | 126.1402 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
3 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Cai Ua |  | Domingas Ximenes | 61 | -8.7824 | 126.1282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
4 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Maria Pires | 54 | -8.8305 | 126.173 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
5 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Hipolito Correia | 61 | -8.4114 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
6 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Crarec Bocu |  | Rui A. Amaral | 61 | -8.8502 | 126.1545 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
7 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Juliana da Cruz | 61 | -8.8225 | 126.121 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
8 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Tomas Soares | 54 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
9 | Viqueque | Lacluta | Ahic | Hali Oan |  | Joaquim Soares | 54 | -8.8215 | 126.124 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
10 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Jose A. Faria | 61 | -8.8393 | 126.2092 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
11 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Evaristo Mascarinhas | 61 | -8.8382 | 126.2093 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
12 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Acadiru Hun |  | Estevania Xavier | 61 | -8.8767 | 126.2461 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
13 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Ana Maria da Cruz | 61 | -8.8405 | 126.2111 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
14 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Cesario Baptista | 54 | -8.8402 | 126.2126 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
15 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Aidac Laran |  | Martinha Xavier | 61 | -8.8777 | 126.216 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
16 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Patriciano Pires | 61 | -8.8326 | 126.1931 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
17 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Joaquina dos Reis | 54 | -8.8282 | 126.1083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
18 | Viqueque | Lacluta | Dilor | Boruc |  | Paulina martins | 61 | -8.8346 | 126.2105 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
19 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Jose Bernardo | 61 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
20 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Madalena Soares | 54 | -8.7609 | 126.0945 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
21 | Viqueque | Lacluta | Laline | Aimeta Hun |  | Joaquina Fernandes | 54 | -8.8282 | 126.1083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
22 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Domingos Barros | 54 | -8.7661 | 126.102 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
23 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Leolinda da Cruz | 54 | -8.7652 | 126.1012 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
24 | Viqueque | Lacluta | Laline | Fatu Cado |  | Engracia de Carvalho | 54 | -8.7769 | 126.1254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
25 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Joaquina de Carvalho | 54 | -8.7401 | 126.1852 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
26 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Jacinta de Carvalho | 54 | -8.7822 | 126.1863 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
27 | Viqueque | Lacluta | Laline | Mau Ama |  | Virgilho Soares | 54 | -8.8092 | 126.1962 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
28 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Eliza Soares | 61 | -8.8788 | 126.2175 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
29 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Carlos Soares | 54 | -8.7651 | 126.201 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
30 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Ai Sucu Nuc |  | Joao Pinto | 61 | -8.8859 | 126.2197 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
31 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Udu Bauk | 54 | -8.7417 | 126.1011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
32 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Jorge Soares | 54 | -8.7916 | 126.1016 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
33 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Data Metan |  | Bere Atuk | 54 | -8.8411 | 126.1951 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
34 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Carolina Soares | 54 | -8.8898 | 126.2238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
35 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Joana Soares | 54 | -8.8845 | 126.2239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
36 | Viqueque | Lacluta | Uma Tolu | Tali Oan |  | Maria Soares | 54 | -8.89 | 126.2243 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
37 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Florentina de Jesus | 54 | -8.6722 | 126.3488 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
38 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Ana Judit da C. Belo | 61 | -8.7036 | 126.3466 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
39 | Viqueque | Ossu | Builale | Bete Cai Ana |  | Oscar da Silva | 61 | -8.6993 | 126.3396 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
40 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Mateus Guterres | 61 | -8.6828 | 126.336 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
41 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Cipriano Monteiro | 61 | -8.6863 | 126.3298 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
42 | Viqueque | Ossu | Builale | Cai Leti Ana |  | Marcelina Monteiro | 61 | -8.6823 | 126.3333 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
43 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Olandina de C. da C. Belo | 61 | -8.6995 | 126.3443 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
44 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Olinda de Carvalho | 54 | -8.6992 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
45 | Viqueque | Ossu | Builale | Liaro |  | Hermengildo de Sousa | 61 | -8.6822 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
46 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Luciana da Cruz Freitas | 61 | -8.7646 | 126.4511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
47 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Sergio F. da Silva | 61 | -8.7099 | 126.3883 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
48 | Viqueque | Ossu | Builo | Builo |  | Beatriz de Carvalho | 54 | -8.7571 | 126.4462 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
49 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Sidonio Amaral | 54 | -8.7432 | 126.4644 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
50 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Domingas Soares | 54 | -8.7545 | 126.4437 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 57% |  |  |  | 1
51 | Viqueque | Ossu | Builo | Derulu |  | Pascuela da Rosa | 61 | -8.7451 | 126.4581 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
52 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Isabel Hornai | 54 | -8.7545 | 126.4433 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
53 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Filomena da Cruz | 61 | -8.7385 | 126.4329 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
54 | Viqueque | Ossu | Builo | Lutuguia |  | Julieta da Silva | 61 | -8.7532 | 126.4426 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 75% |  |  |  | 1
55 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Graciana da Cruz |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
56 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Guelermina J. B. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
57 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Baha-Neo |  | Rosita da Silva |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
58 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Adriana da C. Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
59 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Alzira da C. Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
60 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Liacuda |  | Bendita da C. Guterres |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
61 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Florinda Monteiro |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
62 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Anastasia Hornai |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
63 | Viqueque | Ossu | Liaruca | Selele |  | Veronica de Jesus |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
64 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Manuel Celestino | 61 | -8.7445 | 126.3542 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
65 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Irene da Costa | 54 | -8.7644 | 126.3537 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
66 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Cai Latu Lale |  | Celestino da Costa | 54 | -8.7741 | 126.3731 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
67 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Cristina da Costa | 54 | -8.7115 | 126.3442 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
68 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Alice da Costa | 54 | -8.7505 | 126.3444 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
69 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Lia Uai Oli |  | Celestina H. Ruas | 54 | -8.7524 | 126.3417 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
70 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Rosentina F. F. Belo | 54 | -8.761 | 126.3744 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
71 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Juliana da Costa Guterres | 61 | -8.7834 | 126.3747 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
72 | Viqueque | Ossu | Loi-Huno | Uala Uau |  | Jose da C. Guterres | 54 | 8.8113 | 126.3807 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 35% |  |  |  | 1
73 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Amelia F. da Costa | 54 | -8.4275 | 126.2818 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
74 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Bevinda Amaral | 61 | -8.4205 | 126.2837 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
75 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Darenau |  | Olandina Sequiera | 54 | -8.7036 | 126.4796 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
76 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Domingas Alves | 54 | -8.4214 | 126.2879 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
77 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Rosantina da Silva | 61 | -8.4213 | 126.29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
78 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Macabu U |  | Angelina da Silva | 61 | -8.4211 | 126.2889 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
79 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Balbina D. C. Ximenes | 54 | -8.421 | 126.29 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
80 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Manuel Oliveira | 61 | -8.7177 | 126.4569 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
81 | Viqueque | Ossu | Nahareca | Maurate |  | Jose da Cruz | 61 | -8.4201 | 126.2886 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
82 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Eugenia A. Alves | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
83 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Tereginha da Silva | 61 | -8.7689 | 126.4297 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
84 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Laisorule |  | Jose da Silva | 61 | -8.7688 | 126.4268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
85 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Joana Freitas | 54 | -8.7689 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
86 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Germano Freitas | 54 | -8.7736 | 126.3988 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
87 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Raimuti |  | Merlinda da S. Freitas | 54 | -8.7679 | 126.4083 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
88 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Palmira Parada | 61 | -8.7686 | 126.4271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
89 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Balbina da Costa | 61 | -8.7683 | 126.4093 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
90 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Sama-Lari |  | Bartolomeu Amaral | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
91 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Roberto da Silva | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
92 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Ernesto de Araujo | 54 | -8.7776 | 126.3905 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
93 | Viqueque | Ossu | Ossorua | Uatu-Laua |  | Elisa Dos Reis | 54 | -8.7785 | 126.3899 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
94 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Helena da Silva | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
95 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Ilda Sigurado | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
96 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Belas |  | Engarasia da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
97 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Antonio da Silva | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
98 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Angelina da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
99 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Borala |  | Petrilina da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
100 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Estaevao Monteiro | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
101 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Celestina Da Costa | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
102 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Cai Uai Hoo |  | Hermina Ruas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
103 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Jose F. Siquera | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
104 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Saturnino Ruas | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
105 | Viqueque | Ossu | Ossu De Cima | Liamida |  | Rita ruas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
106 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Sebastiana da Costa | 61 | -8.6774 | 126.3723 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
107 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Ftansisco Guterres | 54 | -8.6741 | 126.3698 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
108 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Dauborobaha |  | Agostinho da S. Belo | 54 | -8.676 | 126.3715 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
109 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Veronica da Silva | 61 | -8.7386 | 126.436 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
110 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Maria T. Alves | 61 | -8.7166 | 126.4147 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
111 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Laritame |  | Senorinha da Silva | 61 | -8.738 | 126.4359 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
112 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Josefa Monteiro | 54 | -8.7205 | 126.3932 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
113 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Helena da Silva | 61 | -8.7195 | 126.4013 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
114 | Viqueque | Ossu | Uabubo | Uai-Lia |  | Bernardo Piedade | 54 | -8.7208 | 126.4185 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
115 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Joana da Silva | 54 | -8.7598 | 126.411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
116 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Ofelia M.J da Silva | 54 | -8.7599 | 126.4129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
117 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Dolibuti |  | Domingas Monteiro | 54 | -8.758 | 126.4127 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
118 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Julieta Mira | 54 | -8.7586 | 126.4106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
119 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Afonso da S. Gusmao | 61 | -8.7604 | 126.4128 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
120 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Luhabere |  | Mariano da C. e Silva | 61 | -8.7503 | 126.4223 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
121 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Alda da Silva | 54 | -8.7575 | 126.4115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
122 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Pascoela da Silva | 61 | -8.5759 | 126.4115 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
123 | Viqueque | Ossu | Uaguia | Manulari |  | Marcelina da Silva | 54 | -8.7224 | 126.418 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15% |  |  |  | 1
124 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Agostinha Monteiro | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
125 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Juleita Gusmao | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
126 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Leo |  | Agostinha da Costa | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
127 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Margarida Soares | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
128 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Joaquim Freitas | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
129 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Mundailo |  | Maria Fatima | 61 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
130 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Alcino Belo | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
131 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Paulina Nasimento | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
132 | Viqueque | Ossu | Uaibobo | Uanise |  | Amaro dos Reis | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
133 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Domingas da Silva | 61 | -8.4792 | 126.332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
134 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Victor Amaral | 61 | -8.4752 | 126.3346 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
135 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Daco Ate |  | Marcelino Lopes | 61 | -8.4788 | 126.3322 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
136 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Miguel Ribeiro | 61 | -8.4666 | 126.3362 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
137 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Rosalina Soares | 61 | -8.4659 | 126.3364 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
138 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Lena |  | Manuel Ribeiro | 61 | -8.4658 | 126.3268 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
139 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Mateus Soares | 61 | -8.4792 | 126.332 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
140 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Jualino das Neves | 61 | -8.4782 | 126.3344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
141 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Ossocaiua |  | Joana Amaral | 54 | -8.4748 | 126.334 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
142 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Yohanes Samar Marques | 61 | -8.4313 | 126.3526 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
143 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Paulino Sarmento | 61 | -8.4658 | 126.3377 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
144 | Viqueque | Uato-Lari | Afaloicai | Uato Ita |  | Aurelia Soares | 61 | -8.4677 | 126.3372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
145 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Rosita Maria | 54 | -8.4637 | 126.35 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
146 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Adelina Soares da Silva | 54 | -8.4602 | 126.3497 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
147 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Aha Bu'u |  | Lourenca Alves | 54 | -8.4647 | 126.344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
148 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Miguel Fernandes | 61 | -8.4633 | 126.3514 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
149 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Tomas Soares da Silva | 61 | -8.4644 | 126.35.611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
150 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Beli |  | Jualino da Silva da Cruz | 61 | -8.4631 | 126.3532 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
151 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Fransisco da Silva | 54 | -8.4552 | 126.3473 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
152 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Paulino Menezes | 61 | -8.4577 | 126.3484 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
153 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Cota Nisi |  | Domingos Amaral | 61 | -8.4565 | 126.342 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
154 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Roberto Menezes | 54 | -8.4612 | 126.3438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
155 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Fransisco da Cruz | 54 | -8.482 | 126.3419 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
156 | Viqueque | Uato-Lari | Babulo | Daralari |  | Eva do Rosario | 61 | -8.4817 | 126.3411 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
157 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Ester da Costa | 54 | -8.4092 | 126.3279 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
158 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Celestina Pinto | 61 | -8.4105 | 126.3274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
159 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Bubulita |  | Maria Cabral | 61 | -8.4093 | 126.3278 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
160 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Antonio Amaral | 61 | -8.418 | 126.3166 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
161 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Bergilio Soares | 61 | -8.4191 | 126.3233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
162 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Digamasi |  | Carlos Angelmo | 61 | -8.419 | 126.3232 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
163 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Angelina Hendriques | 54 | -8.4313 | 126.317 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
164 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Manuel Brito | 54 | -8.4382 | 126.3204 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
165 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Luro-Boru |  | Madalena Saldanha | 54 | -8.4436 | 126.3238 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
166 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Palmira Pinto | 54 | -8.4643 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
167 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Julieta da Costa | 54 | -8.464 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
168 | Viqueque | Uato-Lari | Macadique | Mata Dalan |  | Ana Maria Sarmento | 54 | -8.4642 | 126.3034 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
169 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Domingas Pinto | 61 | -8.8219 | 126.5309 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
170 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Gerimias da Silva Guterres | 61 | -8.8226 | 126.5313 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
171 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Aele |  | Joao Soares Ximenes | 61 | -8.822 | 126.5292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
172 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Manuel Tavares Pinto | 61 | -8.8273 | 126.5289 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
173 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Lorenca Soares | 61 | -8.2681 | 126.5271 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
174 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Calohan - Uatulo |  | Beatriz Soares | 61 | -8.8271 | 126.5284 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 1
175 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Filomena da Silva | 61 | -8.8108 | 126.5378 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
176 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Domingas de Carvalho | 61 | -8.8117 | 126.5378 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
177 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Mauseloc |  | Antonio Andre | 61 | -8.8142 | 126.5353 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
178 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Helena da Costa | 61 | -8.8218 | 126.5299 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
179 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Miguel Soares | 61 | -8.8203 | 126.53 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
180 | Viqueque | Uato-Lari | Matahoi | Uasufa |  | Albertinha Pinto | 61 | -8.8187 | 126.5295 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
181 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Madalena Freitas | 54 | -8.492 | 126.3196 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
182 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Adelino Alexandre | 61 | -8.4733 | 126.3292 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
183 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Foho Mano |  | Raimundo Amaral | 61 | -8.4812 | 126.3287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
184 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Adriana Mesak | 61 | -8.4812 | 126.3287 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
185 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Adriana Soares | 61 | -8.4812 | 126.3285 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
186 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Macadique |  | Ines Fernandes | 61 | -8.4819 | 126.3.876 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
187 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Bendita Soares | 61 | -8.4839 | 126.326 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
188 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Lorenca da Silva | 54 | -8.4825 | 126.3279 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
189 | Viqueque | Uato-Lari | Uaitame | Rai Laa |  | Ersilda da Costa | 61 | -8.4827 | 126.3275 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
190 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Jose Sarmento | 61 | -8.4374 | 126.3511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
191 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Tomas Brito | 61 | -8.4655 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
192 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Baha Buga |  | Daniel Amaral | 54 | -846340 | 126.3823 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
193 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Faustinho de Almeida | 61 | -8.4421 | 126.3509 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
194 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Fransisca de Almeida | 54 | -8.4665 | 126.3816 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
195 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Balabasiba |  | Imaculada de Jesus | 61 | -8.4669 | 126.3814 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
196 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Fernando C. Mesquita | 61 | -8.4641 | 126.3775 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
197 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Marcos F. Valente Lay | 61 | -8.4656 | 126.3818 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
198 | Viqueque | Uato-Lari | Vessoru | Mauboro |  | Miguel M. Soares | 61 | -8.4657 | 126.3815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 24% |  |  |  | 1
199 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Joao Pinto | 54 | -8.6586 | 126.6419 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
200 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Orlando Coelho | 54 | -8.684 | 126.6744 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
201 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Daralari |  | Liciana da Silva | 54 | -8.6592 | 126.6396 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
202 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Albertina Fernandes | 54 | -8.6905 | 126.6694 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
203 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Antonia Quintao | 54 | -8.6705 | 126.6344 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
204 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lacu-hu |  | Maria Quintao | 54 | -8.6908 | 126.6689 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
205 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Gaspar da C. Neto | 61 | -8.6831 | 126.6265 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
206 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Armindo A. Guterres | 61 | -8.6845 | 126.6231 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
207 | Viqueque | Uato-Carbau | Afaloicai | Lecu-Ala |  | Luis de C. Fernandes | 61 | -8.6886 | 126.671 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2% |  |  |  | 1
208 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Jose Antonio | 61 | -8.6533 | 126.6581 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
209 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Alzira Fonseca | 61 | -8.6477 | 126.6503 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
210 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Nelu-Uai |  | Vicente da Silva | 61 | -8.6484 | 126.6511 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
211 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Maria Fernandes | 54 | -8.6596 | 126.6583 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
212 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Alexandre Pinto | 61 | -8.6556 | 126.6562 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
213 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Tatadere |  | Carlos Xavier | 54 | -8.6617 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
214 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Jerimias Pinto | 61 | -8.6604 | 126.6498 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
215 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Silberto Pinto | 54 | -8.6698 | 126.6555 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
216 | Viqueque | Uato-Carbau | Bahatata | Uaimare |  | Maria da Cruz | 61 | -8.6711 | 126.6543 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
217 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Eva Soares | 61 | -8.7481 | 126.7037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
218 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Juliana Mendes | 54 | -8.7499 | 126.7038 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
219 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Laco-loro Ho'O |  | Fortunato Pinto | 54 | -8.749 | 126.7024 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
220 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Luis Sebastiao | 61 | -8.745 | 126.7149 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
221 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Mateus da Silva | 61 | -8.7462 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
222 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Macausa |  | Lorenco Quintao | 61 | -8.7473 | 126.7106 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
223 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Francisco Lobo | 61 | -8.7506 | 126.6995 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
224 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Veronica Fernandes | 54 | -8.7487 | 126.7011 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
225 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Baixo | Taradai |  | Manuel Armindo | 61 | -8.7513 | 126.6988 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10% |  |  |  | 1
226 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Angelina Florinda | 54 | -8.6697 | 126.6567 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
227 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Elisabet Fernandes | 54 | -8.6699 | 126.6574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
228 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Caida Ho'O |  | Eva Quintao | 61 | -8.6564 | 126.6525 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
229 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Fransisco Pinto | 54 | -8.6649 | 126.6611 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
230 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Angelina de Rosa | 54 | -8.6665 | 126.6615 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
231 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Mar Rae |  | Cipriano Pinto | 61 | -8.6647 | 126.6612 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
232 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Joao Martins | 61 | -8.669 | 126.6416 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
233 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Clementinho Amaral | 61 | -8.7009 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
234 | Viqueque | Uato-Carbau | Irabin De Cima | Uatubita |  | Eldefonso de Carvalho | 61 | -8.6981 | 126.7113 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
235 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Manuel da Silva Quintao | 61 | -8.694 | 126.6692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
236 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Alzira Xavier | 61 | -8.6836 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
237 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Bualale |  | Manuel Pereira | 61 | -8.6823 | 126.6792 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
238 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Juliana Pinto | 54 | -8.6775 | 126.6884 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
239 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Juliana Bareto | 61 | -8.6754 | 126.6904 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
240 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Deni-Hare |  | Fransisco Pinto | 61 | -8.6717 | 126.6895 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
241 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Fransisco Quintao | 54 | -8.6821 | 126.6812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
242 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Virginia Baptista | 54 | -8.682 | 126.681 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
243 | Viqueque | Uato-Carbau | Loi Ulo | Liabuta |  | Emerenciana de C | 54 | -8.6821 | 126.6815 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1.5% |  |  |  | 1
244 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Paulina Lurdes | 54 | -8.7586 | 126.6595 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
245 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Juliana de Carvalho | 54 | -8.7593 | 126.6574 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
246 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Bura-Bohae |  | Joana de Oliveira | 61 | -8.7538 | 126.6903 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
247 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Natalia Soares | 61 | -8.7525 | 126.692 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
248 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Sabino Marques | 61 | -8.7527 | 126.6924 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
249 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Osso-Mali |  | Isabel do Carmo | 54 | -8.7517 | 126.6934 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
250 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Juliana Soares | 54 | -8.7574 | 126.661 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
251 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Rosetina Pinto | 54 | -8.757 | 126.6759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
252 | Viqueque | Uato-Carbau | Uani Uma | Udu |  | Jacinta fatima | 61 | -8.758 | 126.6772 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
253 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Rofino Pinto |  | -8.9156 | 126.2812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
254 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Felix Pinto |  | -8.9283 | 126.2709 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
255 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Aisahe |  | Alcinda Fereira |  | -8.9548 | 126.3037 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
256 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Antonio Soares |  | -8.9057 | 126.2952 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
257 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Fernando Viana |  | -8.9052 | 126.2971 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
258 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Camelitur |  | Antonio Gomes |  | -8.9056 | 126.2962 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
259 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Agustinho Pinto |  | -8.9127 | 126.2812 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
260 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Funu Colic |  | -8.9249 | 126.2753 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
261 | Viqueque | Viqueque | Bahalaraua'in | Caninuc |  | Mateus Pinto |  | -8.9405 | 126.2793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
262 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Albertina Salsina | 61 | -8.5754 | 126.1617 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
263 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Joao Vosco | 61 | -8.575 | 126.162 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
264 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Fatohosan |  | Sisilia Amaral | 61 | -8.5751 | 126.1612 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
265 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Fransisca Rangel | 54 | -8.5744 | 126.1678 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
266 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Matias Amaral | 61 | -8.5748 | 126.1637 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
267 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Hareoan |  | Oscar da C. Amaral | 41 | -8.5749 | 126.165 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
268 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Maria de Carvalho | 61 | -8.4708 | 126.1603 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
269 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Felismena Soares | 61 | -8.4709 | 126.1602 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
270 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Lacouai |  | Guilerminha Neves | 54 | -8.4726 | 126.1607 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
271 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Adelino Brandao | 61 | -8.4791 | 126.1627 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
272 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Olandina Brandao | 54 | -8.4801 | 126.1633 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
273 | Viqueque | Viqueque | Bibileo | Webae |  | Filomena Rangel | 61 | -8.4997 | 126.1631 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
274 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Miguel Soares |  | -8.5119 | 126.2125 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
275 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Rosalia S. Amaral |  | -8.5114 | 126.2183 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
276 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Mamulac |  | Fosita Soares |  | -8.5128 | 126.2184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
277 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Albertina Pereira |  | -8.5094 | 126.2195 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
278 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Tomas A. Soares |  | -8.5147 | 126.2142 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
279 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Manehat |  | Filomena Rangel |  | -8.5128 | 126.2184 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
280 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Amelia Soares |  | -8.5043 | 126.2128 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
281 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Jose dos Santos |  | -8.5041 | 126.2129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
282 | Viqueque | Viqueque | Caraubalo | Siralari |  | Roberto F. Carlos |  | -8.5043 | 126.2129 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
283 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Veronica da Silva | 54 | -8.8986 | 126.5084 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
284 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Severina Ximenes | 54 | -8.8978 | 126.5072 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
285 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Filomena Sarmento | 54 | -8.8987 | 126.5078 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
286 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Gaspar Soares | 61 | -8.8981 | 126.508 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
287 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Aidilalita |  | Amelia do Santos | 54 | -8.8977 | 126.5085 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
288 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Orlando Soares | 61 | -8.8972 | 126.5064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
289 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Miranda Soares |  | -8.8975 | 126.5091 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
290 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Alda Gusmao | 54 | -8.899 | 126.5074 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
291 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Ilda S. Guterres | 61 | -8.8991 | 126.5082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
292 | Viqueque | Viqueque | Fatudere | Barabeto |  | Domingas Robeiro | 61 | -8.8968 | 126.5064 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
293 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Adelina Amara | 61 | -8.9272 | 126.2573 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
294 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Paulo Gomes | 61 | -8.9303 | 126.2549 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
295 | Viqueque | Viqueque | Luca | Iramer |  | Domingos Gomes | 61 | -8.9333 | 126.239 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
296 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Bendita Soares | 61 | -8.9371 | 126.1778 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
297 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Abelita de F. Marques |  | -8.9389 | 126.1918 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
298 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Boot |  | Esperanca Viegas | 61 | -8.9386 | 126.1793 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
299 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Feliciano Amaral |  | -8.9118 | 126.2274 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
300 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Luizia Hendrique | 61 | -8.9168 | 126.2266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
301 | Viqueque | Viqueque | Luca | Uma Lor |  | Afonso Gomes | 54 | -8.9169 | 126.2266 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 7% |  |  |  | 1
302 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Paulina Gomes | 54 | -8.9485 | 126.4536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
303 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Balbina Noco Mauc |  | -8.9492 | 126.4536 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
304 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Jerimias Soares | 61 | -8.9492 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
305 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Agustina Soares | 54 | -8.9487 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
306 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Loho Oan |  | Manuel Cai Rubi | 61 | -8.9485 | 126.4538 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
307 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Madalena Soares | 54 | -8.9369 | 126.4138 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
308 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Alda Salsinha | 54 | -8.5619 | 126.2481 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
309 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Rosalina Soares | 54 | -8.9367 | 126.4137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
310 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Juleta Sarmenro | 54 | -8.9366 | 126.4358 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
311 | Viqueque | Viqueque | Maluru | Macalosso |  | Adoltensia Nancy | 61 | -8.9367 | 126.4137 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 30% |  |  |  | 1
312 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Isabel Soares |  | -8.6963 | 126.2248 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
313 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Mariano Rangel |  | -8.6958 | 126.2252 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
314 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uaibubo |  | Albertina S. Pinto |  | -8.6963 | 126.2254 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
315 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Elvira Soares Guterres |  | -8.4104 | 126.1479 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
316 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Casildo Damiao |  | -8.4116 | 126.149 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
317 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Bo O |  | Alexandrina V. Soares |  | -8.4091 | 126.1423 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
318 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Bernardo Gomes |  | -8.4101 | 126.1379 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
319 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Rubi Susu |  | -8.3968 | 126.1302 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
320 | Viqueque | Viqueque | Uai-Mori | Uma-Liurai |  | Domingas Guterres |  | -8.4177 | 126.133 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 47% |  |  |  | 1
321 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Angelina de Jesus |  | -8.5226 | 126.1865 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
322 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Filomena Soares |  | -8.5219 | 126.2056 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
323 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Bahafou |  | Hermelinda fereira |  | -8.5159 | 126.1845 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5% |  |  |  | 1
324 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Lorenca Amaral |  | -8.5197 | 126.2015 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
325 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Duarte Gonzaga |  | -8.5277 | 126.1948 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
326 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Lua |  | Matias Amaral |  | -8.5197 | 126.12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 0
327 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Jose Amaral |  | -8.5353 | 126.2232 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
328 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Francisco Amaral |  | -8.5353 | 126.2233 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
329 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Macadean |  | Paulina Amaral |  | -8.5264 | 126.219 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
330 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Inacio do Carmo |  | -8.5302 | 126.2177 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
331 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Guilhermino lopes B |  | -8.5302 | 126.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
332 | Viqueque | Viqueque | Uma Quic | Maroman |  | Agustinho F. Gomes |  | -8.5302 | 126.2146 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 1
333 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Atanasio da Costa Soares | 54 | -8.5509 | 126.236 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
334 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Teresa da Costa Soares | 61 | -8.5546 | 126.2404 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
335 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Duducai |  | Anapaula S. Alves | 61 | -8.5526 | 126.2388 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
336 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Marcelina Freitas | 61 | -8.5553 | 126.2438 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
337 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Lourenca Pintp | 54 | -8.5562 | 126.2433 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
338 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Fahi Berec |  | Domingos Corrreia | 54 | -8.5552 | 126.2425 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
339 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Cristina Soares | 54 | -8.5662 | 126.1748 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
340 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Alberto da Cunha | 61 | -8.5659 | 126.1754 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
341 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Halderai |  | Mateus Gomes | 61 | -8.5654 | 126.1759 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
342 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Ermelinda Gomes | 61 | -8.554 | 126.1728 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
343 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Joaquim Soares | 61 | -8.563 | 126.1768 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
344 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Craic | Uhacae |  | Fernando da Costa Soares | 61 | -8.5676 | 126.2702 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 45% |  |  |  | 1
345 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Domingos da Silvaq | 61 | -8.8594 | 126.5041 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
346 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Palmira Sarmento | 61 | -8.6606 | 126.508 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
347 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Baria |  | Celestina da Silva | 61 | -8.86 | 126.5059 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
348 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Angelina da Costa | 54 | -8.8657 | 126.5032 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
349 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Celestina Pinto | 61 | -8.8682 | 126.507 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 25% |  |  |  | 1
350 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Retica |  | Joanita Soares | 61 | -8.8682 | 126.5068 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
351 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Eva de Jesus | 61 | -8.8723 | 126.5077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
352 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Jumartina de F. Ramos | 61 | -8.8721 | 126.507 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
353 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Tutcui |  | Jacinta Almeida | 54 | -8.8739 | 126.5077 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
354 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Adecida Soares | 61 | -8.8631 | 126.5082 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
355 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Eduardo Nunes | 54 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
356 | Viqueque | Viqueque | Uma Uain Leten | Ucalale |  | Luis Pereira | 54 | -8.8612 | 126.5071 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 20% |  |  |  | 1
TOTAL / AVERAGE |  |  |  | 356 | 0 | 356 |  |  |  | 0 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 322 | 356 | 0 | 0 |  |  | 0.23702 | 0 | 0 |  | 318
TOTAL |  |  | 3990 | 4001 | 2057 | 3279 |  |  |  | 13168449 | 285.7857 | 282.5714 | 282.5714 | 282.5714 | 282.5714 | 282 | 257.7857 | 157.6071 | 3.2143 |  |  | 62.0512 | 3.2143 | 2.2857 |  | 3810
[22 empty] | 0 |  |  |  |  | Implementa | 3810 | 304.3%
[27 empty] | Seidauk | 180 | 14.38%
Note on X3089: PNDS: pois cek fli
Note on X3185: PNDS: chek ulang suku Sau